## 1_Tong_quan
Hạng mục | Giá trị | Ghi chú
Dự án | XeVN OS — Phase 1 (245 use case) | Không gồm 128 UC Logistic Phase 2
Ngày báo cáo | 2026-05-25 | Tự động từ repo
% hoàn thành (QA xác nhận P1-CLOSE-W1B) | 64.1% | 157/245 — SoT gate QA
% hoàn thành (ma trận kỹ thuật + override) | 72.2% | 177/245 — gồm BE/FE chờ QA ack
Trạng thái chương trình | ĐANG TRIỂN KHAI — chưa ký DONE | Cần 245/245 + QC GO
Khối A XBOS+Portal (G2) | 79/104 E2E | Mục tiêu 104/104
Khối B DM Logistic (G4) | 22/22 E2E | G4 đã MET (22/22 DM-LOG)
Khối C HRM (G3) | 76/119 E2E | Mục tiêu 119/119 sign-off
UAT pilot Command Center+HRM | Sẵn sàng có điều kiện (GWC) | ceo@xe.vn · embed 8 tab
Production | Chưa GO | Ngoài phạm vi báo cáo này
Stack kiểm thử L0 | PASS | qc:dev-stack
UAT tích hợp L1 | 37/37 PASS | test:system:uat
Pilot flows L2 | 13/13 PASS | test:pilot:flows
impl_status planned | 4 | Chưa code
impl_status be | 30 | API có, chờ promote
impl_status fe | 7 | UI chờ E2E
impl_status data | 27 | Seed/catalog
impl_status e2e_pass | 176 | Đã đóng
impl_status waived | 1 | 1 UC (UC-HRM-27)
Nguồn số liệu | docs/qa/PHASE1_GATE_REPORT.md | P1-CLOSE-QA-W1B

## 2_Gate_G1_G9
Gate | Tiêu chí | Mục tiêu | Thực tế | Đạt?
G1 | 245 UC e2e_pass hoặc waived | 245/245 | 157/245 (QA) · 177/245 (matrix) | CHƯA
G2 | XBOS khối A e2e_pass | 104/104 | 79/104* | CHƯA
G3 | HRM khối C sign-off | 119/119 | 76/119 | CHƯA
G4 | DM-LOG 22 UC | 22/22 | 22/22 | ĐẠT
G5 | 183 danh mục + menu density | 7/7 | 7/7 | ĐẠT
G6 | Mobile HRM 15 UC | 15/15 | 15/15 | ĐẠT
G7 | phase1:gate exit 0 | 0 | 0 | ĐẠT
G8 | L0-L3 pilot P-CC | PASS | PASS | ĐẠT
G9 | Traceability test ≥ partial | 245/245 | 245/245 | ĐẠT
* G2 đếm UC khối A theo ma trận STT 1–97, 367–373

## 3_Ma_tran_245_UC
STT | Mã UC | Tên nghiệp vụ | Khối | Module | Lớp | Trạng thái | Mô tả trạng thái | Đóng? | Owner | Evidence
1 | UC-XBOS-01 | Kiểm tra trạng thái dịch vụ | A — XBOS & Portal | M01 | XBOS nền tảng | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-s2-qa-01-20260524.md#cluster-health-metrics
2 | UC-XBOS-02 | Khởi tạo hoặc cập nhật danh mục dùng chung | A — XBOS & Portal | M01 | XBOS nền tảng | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-s5-be-wave-final-20260524.md#config-publish
3 | UC-XBOS-03 | Lấy danh mục theo tên danh mục và phân hệ đích | A — XBOS & Portal | M01 | XBOS nền tảng | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-s2-be-defects-20260524.md#s2-d-01
4 | UC-XBOS-04 | Liệt kê danh mục theo phân hệ đích | A — XBOS & Portal | M01 | XBOS nền tảng | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-s2-qa-01-20260524.md#cluster-config-list
5 | UC-XBOS-05 | Phát hành phiên bản hợp đồng dữ liệu | A — XBOS & Portal | M01 | XBOS nền tảng | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-s5-be-wave-final-20260524.md#config-publish
6 | UC-XBOS-06 | Truy vấn nhật ký kiểm toán | A — XBOS & Portal | M01 | XBOS nền tảng | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-s2-be-defects-20260524.md#s2-d-02
7 | UC-XBOS-07 | Tiếp nhận cảnh báo từ phân hệ vệ tinh | A — XBOS & Portal | M01 | XBOS nền tảng | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-s5-be-wave-final-20260524.md#alerts
8 | UC-XBOS-SYNC-01 | Bootstrap hệ sinh thái XEVN (danh mục nền) | A — XBOS & Portal | M01 | XBOS nền tảng | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-close-qa-w1-20260525.md#qa-confirm-sync-01
9 | UC-XBOS-MET-01 | Xem chỉ số vận hành dịch vụ API | A — XBOS & Portal | M01 | XBOS nền tảng | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-s2-qa-01-20260524.md#cluster-health-metrics
10 | UC-XBOS-08 | Thêm / sửa / xóa dữ liệu master theo lĩnh vực | A — XBOS & Portal | M01 | XBOS nền tảng | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-close-qa-w1-20260525.md#qa-confirm-08
11 | UC-XBOS-KPI-01 | Tính KPI đơn lẻ trên máy chủ | A — XBOS & Portal | M01 | XBOS nền tảng | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-s5-qa-02-20260524.md#cluster-kpi-evaluate
12 | UC-XBOS-KPI-02 | Tính KPI theo lô trên máy chủ | A — XBOS & Portal | M01 | XBOS nền tảng | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-s5-qa-02-20260524.md#cluster-kpi-evaluate
13 | UC-XBOS-KPI-03 | Tổng hợp KPI đa cấp (rollup) | A — XBOS & Portal | M01 | XBOS nền tảng | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-s2-qa-01-20260524.md#cluster-kpi
14 | UC-XBOS-KPI-04 | Phát cảnh báo KPI lên cổng điều hành | A — XBOS & Portal | M01 | XBOS nền tảng | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-s2-qa-01-20260524.md#cluster-kpi
15 | UC-XBOS-MD-01 | Quản lý chức danh (master) | A — XBOS & Portal | M01 | XBOS nền tảng | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-s5-qa-02-20260524.md#cluster-master-data
16 | UC-XBOS-MD-02 | Quản lý nhà cung cấp (master) | A — XBOS & Portal | M01 | XBOS nền tảng | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-s5-qa-02-20260524.md#cluster-master-data
17 | UC-XBOS-MD-03 | Quản lý loại chi phí (master) | A — XBOS & Portal | M01 | XBOS nền tảng | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-s5-qa-02-20260524.md#cluster-master-data
18 | UC-XBOS-MD-04 | Quản lý chỉ số KPI (master) | A — XBOS & Portal | M01 | XBOS nền tảng | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-s5-qa-02-20260524.md#cluster-master-data
19 | UC-XBOS-MD-05 | Quản lý khách hàng (master) | A — XBOS & Portal | M01 | XBOS nền tảng | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-s5-qa-02-20260524.md#cluster-master-data
20 | UC-XBOS-MD-06 | Quản lý đối tác (master) | A — XBOS & Portal | M01 | XBOS nền tảng | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-s5-qa-02-20260524.md#cluster-master-data
21 | UC-XBOS-MD-07 | Quản lý loại xe / tài sản (master) | A — XBOS & Portal | M01 | XBOS nền tảng | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-s5-qa-02-20260524.md#cluster-master-data
22 | UC-XBOS-10 | Nâng mảng kinh doanh thành công ty con | A — XBOS & Portal | M01 | XBOS nền tảng | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-close-qa-w1b-20260525.md#uc-xbos-10-live-gap
23 | UC-XBOS-11 | Quản lý mẫu chức danh và gán vị trí (kiêm nhiệm) | A — XBOS & Portal | M01 | XBOS nền tảng | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-s2-qa-01-20260524.md#cluster-rbac
24 | UC-XBOS-12 | Gán hoặc thu hồi quyền; kiểm tra xung đột quyền | A — XBOS & Portal | M01 | XBOS nền tảng | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-s2-qa-01-20260524.md#cluster-rbac
25 | UC-XBOS-ORG-01 | Xem và sửa cây pháp nhân / đơn vị tổ chức | A — XBOS & Portal | M01 | XBOS nền tảng | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-close-qa-w1-20260525.md#qa-confirm-org-01
26 | UC-XBOS-ORG-02 | Thêm / sửa / xóa phòng ban (đơn vị tổ chức) | A — XBOS & Portal | M01 | XBOS nền tảng | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-s5-qa-02-20260524.md#cluster-org-read
27 | UC-XBOS-ORG-03 | Lưu hồ sơ pháp nhân (mã số thuế, đại diện, vốn…) | A — XBOS & Portal | M01 | XBOS nền tảng | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-close-qa-w1-20260525.md#qa-confirm-org-03
28 | UC-XBOS-13 | Định nghĩa quy trình (workflow) | A — XBOS & Portal | M01 | XBOS nền tảng | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-1-20260524.md#cluster-workflow
29 | UC-XBOS-14 | Chạy quy trình — phê duyệt từng vai (multi-hat) | A — XBOS & Portal | M01 | XBOS nền tảng | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-1-20260524.md#cluster-workflow
30 | UC-XBOS-15 | Cấu hình tuyến báo cáo và tổng hợp kết quả quy trình | A — XBOS & Portal | M01 | XBOS nền tảng | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-1-20260524.md#cluster-workflow
31 | UC-XBOS-WF-01 | Lưu sơ đồ quy trình trên canvas | A — XBOS & Portal | M01 | XBOS nền tảng | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-1-20260524.md#cluster-workflow
32 | UC-XBOS-WF-02 | Xem danh sách phiên bản quy trình | A — XBOS & Portal | M01 | XBOS nền tảng | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-s5-be-wave-final-20260524.md#workflow
33 | UC-XBOS-WF-03 | Khởi tạo phiên chạy quy trình | A — XBOS & Portal | M01 | XBOS nền tảng | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-s5-qa-02-20260524.md#cluster-workflow
34 | UC-XBOS-WF-04 | Hoàn thành bước phê duyệt trong phiên | A — XBOS & Portal | M01 | XBOS nền tảng | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-s5-qa-02-20260524.md#cluster-workflow
35 | UC-XBOS-WF-05 | Xem chi tiết phiên và các bước đang chờ | A — XBOS & Portal | M01 | XBOS nền tảng | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-s5-be-wave-final-20260524.md#workflow
36 | UC-XBOS-WF-06 | Từ chối bước phê duyệt trong phiên | A — XBOS & Portal | M01 | XBOS nền tảng | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-s5-be-wave-final-20260524.md#workflow
37 | UC-XBOS-16 | Yêu cầu tài sản — quy trình xác nhận kế toán (5 bước) | A — XBOS & Portal | M01 | XBOS nền tảng | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-close-qa-w1b-20260525.md#qa-confirm-xbos-16
38 | UC-XBOS-AR-01 | Danh sách yêu cầu tài sản | A — XBOS & Portal | M01 | XBOS nền tảng | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-1-20260524.md#cluster-ar
39 | UC-XBOS-AR-02 | Tạo yêu cầu tài sản mới | A — XBOS & Portal | M01 | XBOS nền tảng | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-1-20260524.md#cluster-ar
40 | UC-XBOS-AR-03 | Chuyển trạng thái yêu cầu tài sản | A — XBOS & Portal | M01 | XBOS nền tảng | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-1-20260524.md#cluster-ar
41 | UC-XBOS-AST-01 | Đăng ký tài sản | A — XBOS & Portal | M01 | XBOS nền tảng | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-1-20260524.md#cluster-ast
42 | UC-XBOS-AST-02 | Theo dõi vòng đời tài sản | A — XBOS & Portal | M01 | XBOS nền tảng | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-1-20260524.md#cluster-ast
43 | UC-XBOS-AUTH-01 | Đăng nhập cổng Web Portal | A — XBOS & Portal | M01 | XBOS nền tảng | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-s2-qa-01-20260524.md#cluster-auth
44 | UC-XBOS-AUTH-02 | Xem thông tin phiên đăng nhập | A — XBOS & Portal | M01 | XBOS nền tảng | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-s2-qa-01-20260524.md#cluster-auth
45 | UC-XBOS-TENANT-01 | Liệt kê tenant / công ty người dùng được truy cập | A — XBOS & Portal | M01 | XBOS nền tảng | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-s2-qa-01-20260524.md#cluster-tenant
46 | UC-XBOS-TENANT-02 | Xem tổng quan tổ chức tập đoàn theo quyền | A — XBOS & Portal | M01 | XBOS nền tảng | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-s2-qa-01-20260524.md#cluster-tenant
47 | UC-XBOS-TENANT-03 | Liệt kê đơn vị thành viên trong tập đoàn | A — XBOS & Portal | M01 | XBOS nền tảng | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-s2-qa-01-20260524.md#cluster-tenant
48 | UC-ECO-SCOPE-01 | Truy cập khi chưa đăng nhập (phạm vi quản trị hệ thống) | A — XBOS & Portal | M00 | XBOS nền tảng | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | Portal | docs/qa/evidence/p1-close-qa-w1b-20260525.md#qa-confirm-eco-scope-01
49 | UC-ECO-SCOPE-02 | Truy cập khi đã đăng nhập (một tenant) | A — XBOS & Portal | M00 | XBOS nền tảng | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | Portal | docs/qa/evidence/p1-s2-qa-01-20260524.md#cluster-auth
50 | UC-CC-P0-01 | Quản lý cổ đông theo pháp nhân | A — XBOS & Portal | M00 | XBOS nền tảng | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | Portal | docs/qa/evidence/p1-s5-be-wave-final-20260524.md#cc-routes
51 | UC-CC-P0-02 | Quản lý tài liệu pháp lý và tải / xem file | A — XBOS & Portal | M00 | XBOS nền tảng | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | Portal | docs/qa/evidence/p1-s5-be-wave-final-20260524.md#cc-routes
52 | UC-CC-P0-03 | Lưu và xóa phòng ban | A — XBOS & Portal | M00 | XBOS nền tảng | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | Portal | docs/qa/evidence/p1-s5-be-wave-final-20260524.md#cc-routes
53 | UC-CC-P0-04 | Ma trận phân quyền theo vai trò | A — XBOS & Portal | M00 | XBOS nền tảng | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | Portal | docs/qa/evidence/p1-s5-be-wave-final-20260524.md#cc-routes
54 | UC-CC-P0-05 | Danh mục văn bản / đo lường / giá (Command Center) | A — XBOS & Portal | M00 | XBOS nền tảng | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | Portal | docs/qa/evidence/p1-s5-be-wave-final-20260524.md#cc-routes
55 | UC-CC-P0-06 | Hộp thư — mở chi tiết tác vụ quy trình | A — XBOS & Portal | M00 | XBOS nền tảng | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | Portal | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-1-20260524.md#cluster-workflow
56 | UC-CC-P0-08 | Thông tin tổng quan không gian làm việc | A — XBOS & Portal | M00 | XBOS nền tảng | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | Portal | docs/qa/evidence/p1-s5-be-wave-final-20260524.md#cc-routes
57 | UC-CC-P0-09 | Chính sách hiển thị dữ liệu tạm khi API chưa sẵn sàng | A — XBOS & Portal | M00 | XBOS nền tảng | fe | UI nối API — chờ E2E | Không | Portal
58 | UC-CC-01 | Cấu hình phòng ban theo từng pháp nhân | A — XBOS & Portal | M00 | XBOS nền tảng | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | Portal | docs/qa/evidence/p1-close-qa-w1b-20260525.md#qa-confirm-cc-01
59 | UC-CC-03 | Chi tiết đơn vị thành viên — hồ sơ pháp nhân và RACI | A — XBOS & Portal | M00 | XBOS nền tảng | planned | Chưa triển khai | Không | Portal
60 | UC-CC-04 | Lưu thông tin pháp nhân | A — XBOS & Portal | M00 | XBOS nền tảng | planned | Chưa triển khai | Không | Portal
61 | UC-XBOS-CC-05 | Thanh điều hành — KPI / tác vụ / cảnh báo | A — XBOS & Portal | M01 | XBOS nền tảng | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-close-qa-w1b-20260525.md#qa-confirm-cc-05
62 | UC-XBOS-CC-06 | Canvas quy trình | A — XBOS & Portal | M01 | XBOS nền tảng | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-1-20260524.md#cluster-workflow
63 | UC-XBOS-CC-07 | Hạ tầng — danh mục nền | A — XBOS & Portal | M01 | XBOS nền tảng | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-close-qa-w1b-20260525.md#qa-confirm-cc-07
64 | UC-XBOS-CC-08 | Hệ thống phòng ban mẫu | A — XBOS & Portal | M01 | XBOS nền tảng | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-close-qa-w1b-20260525.md#qa-confirm-cc-08
65 | UC-RACI-01 | Xem danh mục hoạt động RACI theo khối nghiệp vụ | A — XBOS & Portal | M00 | XBOS nền tảng | fe | UI nối API — chờ E2E | Không | Portal
66 | UC-RACI-02 | Xem và chỉnh ma trận RACI tại chi tiết pháp nhân | A — XBOS & Portal | M00 | XBOS nền tảng | fe | UI nối API — chờ E2E | Không | Portal
67 | UC-RACI-03 | Xem ánh xạ chức năng phân hệ cho hoạt động | A — XBOS & Portal | M00 | XBOS nền tảng | fe | UI nối API — chờ E2E | Không | Portal
68 | UC-RACI-04 | Gán cột RACI với chức danh | A — XBOS & Portal | M00 | XBOS nền tảng | fe | UI nối API — chờ E2E | Không | Portal
69 | UC-RACI-05 | Nhập hoặc nâng phiên bản catalog RACI | A — XBOS & Portal | M00 | XBOS nền tảng | fe | UI nối API — chờ E2E | Không | Portal
70 | UC-RACI-06 | Báo cáo độ phủ số hóa theo công ty | A — XBOS & Portal | M00 | XBOS nền tảng | fe | UI nối API — chờ E2E | Không | Portal
71 | UC-XBOS-DASH-01 | Cockpit tổng hợp KPI điều hành | A — XBOS & Portal | M01 | XBOS nền tảng | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-close-qa-w1b-20260525.md#qa-confirm-dash-01
72 | UC-XBOS-DASH-02 | Bảng KPI theo công ty | A — XBOS & Portal | M01 | XBOS nền tảng | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-close-qa-w1b-20260525.md#qa-confirm-dash-02
73 | UC-XBOS-DASH-03 | Chính sách KPI | A — XBOS & Portal | M01 | XBOS nền tảng | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-close-qa-w1b-20260525.md#qa-confirm-dash-03
74 | UC-XBOS-INF-01 | Xem và sửa cấu hình hạ tầng danh mục nền | A — XBOS & Portal | M01 | XBOS nền tảng | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-1-20260524.md#cluster-inf
75 | UC-XBOS-INF-02 | Quản lý mẫu siêu dữ liệu theo pháp nhân | A — XBOS & Portal | M01 | XBOS nền tảng | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-1-20260524.md#cluster-inf
76 | UC-XBOS-INF-03 | Xem tóm tắt trạng thái hạ tầng danh mục | A — XBOS & Portal | M01 | XBOS nền tảng | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-1-20260524.md#cluster-inf
77 | XBOS-DM-01 | Xem tổng quan danh mục theo phân hệ | A — XBOS & Portal | M01 | XBOS nền tảng | data | Dữ liệu/seed — chờ verify | Không | XBOS
78 | XBOS-DM-02 | Tạo nhóm danh mục | A — XBOS & Portal | M01 | XBOS nền tảng | data | Dữ liệu/seed — chờ verify | Không | XBOS
79 | XBOS-DM-03 | Thêm giá trị danh mục | A — XBOS & Portal | M01 | XBOS nền tảng | data | Dữ liệu/seed — chờ verify | Không | XBOS
80 | XBOS-DM-04 | Sửa giá trị danh mục | A — XBOS & Portal | M01 | XBOS nền tảng | data | Dữ liệu/seed — chờ verify | Không | XBOS
81 | XBOS-DM-05 | Ngừng hoặc kích hoạt giá trị | A — XBOS & Portal | M01 | XBOS nền tảng | data | Dữ liệu/seed — chờ verify | Không | XBOS
82 | XBOS-DM-06 | Sắp xếp phân cấp cha–con | A — XBOS & Portal | M01 | XBOS nền tảng | data | Dữ liệu/seed — chờ verify | Không | XBOS
83 | XBOS-DM-07 | Gán danh mục cho phân hệ đích | A — XBOS & Portal | M01 | XBOS nền tảng | data | Dữ liệu/seed — chờ verify | Không | XBOS
84 | XBOS-DM-08 | Gán danh mục theo công ty | A — XBOS & Portal | M01 | XBOS nền tảng | data | Dữ liệu/seed — chờ verify | Không | XBOS
85 | XBOS-DM-09 | Sao chép bộ danh mục | A — XBOS & Portal | M01 | XBOS nền tảng | data | Dữ liệu/seed — chờ verify | Không | XBOS
86 | XBOS-DM-10 | Xuất danh mục | A — XBOS & Portal | M01 | XBOS nền tảng | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-1-20260524.md#cluster-dm
87 | XBOS-DM-11 | Nhập danh mục từ file | A — XBOS & Portal | M01 | XBOS nền tảng | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-1-20260524.md#cluster-dm
88 | XBOS-DM-12 | Gửi phê duyệt thay đổi nhạy cảm | A — XBOS & Portal | M01 | XBOS nền tảng | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-1-20260524.md#cluster-dm
89 | XBOS-DM-13 | Phê duyệt hoặc từ chối | A — XBOS & Portal | M01 | XBOS nền tảng | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-1-20260524.md#cluster-dm
90 | XBOS-DM-14 | Xem lịch sử thay đổi | A — XBOS & Portal | M01 | XBOS nền tảng | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-1-20260524.md#cluster-dm
91 | XBOS-DM-15 | Yêu cầu bổ sung trường (công ty con) | A — XBOS & Portal | M01 | XBOS nền tảng | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-1-20260524.md#cluster-dm
92 | XBOS-DM-16 | Yêu cầu xóa trường — phê duyệt tập đoàn | A — XBOS & Portal | M01 | XBOS nền tảng | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-1-20260524.md#cluster-dm
93 | XBOS-DM-17 | Phát hành phiên bản danh mục | A — XBOS & Portal | M01 | XBOS nền tảng | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-1-20260524.md#cluster-dm
94 | XBOS-DM-18 | Thông báo phân hệ có danh mục mới | A — XBOS & Portal | M01 | XBOS nền tảng | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-1-20260524.md#cluster-dm
95 | UC-ECO-MASTER-01 | Quản lý master data theo tenant và công ty | A — XBOS & Portal | M00 | XBOS nền tảng | planned | Chưa triển khai | Không | Portal
96 | UC-ECO-MASTER-02 | Mở rộng tenant mới với tenant master | A — XBOS & Portal | M00 | XBOS nền tảng | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | Portal | docs/qa/evidence/p1-close-qa-w1-20260525.md#qa-confirm-master-02
97 | UC-ECO-FE-01 | Thay thế dữ liệu giả lập trên Web Portal bằng API thật | A — XBOS & Portal | M00 | XBOS nền tảng | planned | Chưa triển khai | Không | Portal
98 | XBOS-DM-LOG-01 | Xem tổng quan danh mục theo phân hệ Logistic | B — DM Logistic | M03 | Logistic | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | Data+XBOS | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-g4-20260524.md#cluster-dm-log
99 | XBOS-DM-LOG-02 | Tạo nhóm danh mục mới | B — DM Logistic | M03 | Logistic | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | Data+XBOS | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-g4-20260524.md#cluster-dm-log
100 | XBOS-DM-LOG-03 | Thêm giá trị vào danh mục | B — DM Logistic | M03 | Logistic | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | Data+XBOS | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-g4-20260524.md#cluster-dm-log
101 | XBOS-DM-LOG-04 | Sửa giá trị danh mục | B — DM Logistic | M03 | Logistic | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | Data+XBOS | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-g4-20260524.md#cluster-dm-log
102 | XBOS-DM-LOG-05 | Ngừng hoặc kích hoạt giá trị | B — DM Logistic | M03 | Logistic | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | Data+XBOS | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-g4-20260524.md#cluster-dm-log
103 | XBOS-DM-LOG-06 | Sắp xếp phân cấp cha–con | B — DM Logistic | M03 | Logistic | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | Data+XBOS | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-g4-20260524.md#cluster-dm-log
104 | XBOS-DM-LOG-07 | Gán danh mục cho phân hệ Logistic | B — DM Logistic | M03 | Logistic | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | Data+XBOS | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-g4-20260524.md#cluster-dm-log
105 | XBOS-DM-LOG-08 | Gán danh mục theo công ty thành viên | B — DM Logistic | M03 | Logistic | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | Data+XBOS | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-g4-20260524.md#cluster-dm-log
106 | XBOS-DM-LOG-09 | Sao chép bộ danh mục sang công ty mới | B — DM Logistic | M03 | Logistic | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | Data+XBOS | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-g4-20260524.md#cluster-dm-log
107 | XBOS-DM-LOG-10 | Xuất danh mục ra file | B — DM Logistic | M03 | Logistic | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | Data+XBOS | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-g4-20260524.md#cluster-dm-log
108 | XBOS-DM-LOG-11 | Nhập danh mục từ file mẫu | B — DM Logistic | M03 | Logistic | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | Data+XBOS | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-g4-20260524.md#cluster-dm-log
109 | XBOS-DM-LOG-12 | Gửi phê duyệt khi sửa danh mục nhạy cảm | B — DM Logistic | M03 | Logistic | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | Data+XBOS | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-g4-20260524.md#cluster-dm-log
110 | XBOS-DM-LOG-13 | Phê duyệt hoặc từ chối thay đổi danh mục | B — DM Logistic | M03 | Logistic | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | Data+XBOS | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-g4-20260524.md#cluster-dm-log
111 | XBOS-DM-LOG-14 | Xem lịch sử thay đổi danh mục | B — DM Logistic | M03 | Logistic | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | Data+XBOS | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-g4-20260524.md#cluster-dm-log
112 | XBOS-DM-LOG-15 | Công ty con yêu cầu bổ sung trường danh mục | B — DM Logistic | M03 | Logistic | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | Data+XBOS | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-g4-20260524.md#cluster-dm-log
113 | XBOS-DM-LOG-16 | Công ty con yêu cầu xóa trường — chuyển phê duyệt tập đoàn | B — DM Logistic | M03 | Logistic | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | Data+XBOS | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-g4-20260524.md#cluster-dm-log
114 | XBOS-DM-LOG-17 | Phát hành phiên bản danh mục mới | B — DM Logistic | M03 | Logistic | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | Data+XBOS | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-g4-20260524.md#cluster-dm-log
115 | XBOS-DM-LOG-18 | Thông báo phân hệ Logistic có danh mục mới | B — DM Logistic | M03 | Logistic | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | Data+XBOS | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-g4-20260524.md#cluster-dm-log
116 | XBOS-DM-LOG-19 | Kiểm tra danh mục thiếu trước vận hành | B — DM Logistic | M03 | Logistic | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | Data+XBOS | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-g4-20260524.md#log-19-checklist
117 | XBOS-DM-LOG-20 | Khai báo đủ 3 tầng dịch vụ vận tải | B — DM Logistic | M03 | Logistic | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | Data+XBOS | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-g4-20260524.md#cluster-dm-log
118 | XBOS-DM-LOG-21 | Khai báo đủ 3 tầng loại phương tiện | B — DM Logistic | M03 | Logistic | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | Data+XBOS | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-g4-20260524.md#cluster-dm-log
119 | XBOS-DM-LOG-22 | Rà soát sản phẩm dịch vụ chưa gắn bảng giá | B — DM Logistic | M03 | Logistic | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | Data+XBOS | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-g4-20260524.md#cluster-dm-log
248 | XBOS-DM-HRM-01 | Xem tổng quan danh mục theo phân hệ Nhân sự | C — HRM | M02 | HRM | data | Dữ liệu/seed — chờ verify | Không | XBOS+HRM
249 | XBOS-DM-HRM-02 | Cấu hình 6 nhóm trường hồ sơ nhân viên | C — HRM | M02 | HRM | data | Dữ liệu/seed — chờ verify | Không | XBOS+HRM
250 | XBOS-DM-HRM-03 | Bổ sung trường mở rộng theo công ty | C — HRM | M02 | HRM | data | Dữ liệu/seed — chờ verify | Không | XBOS+HRM
251 | XBOS-DM-HRM-04 | Gửi phê duyệt khi công ty con thêm hoặc xóa trường | C — HRM | M02 | HRM | data | Dữ liệu/seed — chờ verify | Không | XBOS+HRM
252 | XBOS-DM-HRM-05 | Phê duyệt hoặc từ chối mở rộng danh mục | C — HRM | M02 | HRM | data | Dữ liệu/seed — chờ verify | Không | XBOS+HRM
253 | XBOS-DM-HRM-06 | Khai bộ phòng ban và chức vụ theo từng công ty | C — HRM | M02 | HRM | data | Dữ liệu/seed — chờ verify | Không | XBOS+HRM
254 | XBOS-DM-HRM-07 | Sao chép thư viện chức danh sang công ty con | C — HRM | M02 | HRM | data | Dữ liệu/seed — chờ verify | Không | XBOS+HRM
255 | XBOS-DM-HRM-08 | Gán danh mục cho phân hệ Nhân sự | C — HRM | M02 | HRM | data | Dữ liệu/seed — chờ verify | Không | XBOS+HRM
256 | XBOS-DM-HRM-09 | Phát hành phiên bản danh mục mới | C — HRM | M02 | HRM | be | API xong — chờ UI/E2E | Không | XBOS+HRM
257 | XBOS-DM-HRM-10 | Đồng bộ danh mục xuống HRM | C — HRM | M02 | HRM | be | API xong — chờ UI/E2E | Không | XBOS+HRM
258 | XBOS-DM-HRM-11 | Kiểm tra danh mục thiếu trước import nhân sự | C — HRM | M02 | HRM | data | Dữ liệu/seed — chờ verify | Không | XBOS+HRM
259 | XBOS-DM-HRM-12 | Cấu hình preset biểu mẫu theo công ty (Command Center) | C — HRM | M02 | HRM | data | Dữ liệu/seed — chờ verify | Không | XBOS+HRM
260 | XBOS-DM-HRM-13 | Khai danh mục hồ sơ xe (du lịch) | C — HRM | M02 | HRM | data | Dữ liệu/seed — chờ verify | Không | XBOS+HRM
261 | XBOS-DM-HRM-14 | Gán mã quy trình cho loại đơn HRM | C — HRM | M02 | HRM | data | Dữ liệu/seed — chờ verify | Không | XBOS+HRM
262 | XBOS-DM-HRM-15 | Xem lịch sử thay đổi danh mục | C — HRM | M02 | HRM | data | Dữ liệu/seed — chờ verify | Không | XBOS+HRM
263 | UC-HRM-01 | Kiểm tra trạng thái dịch vụ | C — HRM | M05 | HRM | be | API xong — chờ UI/E2E | Không | HRM
264 | UC-HRM-02 | Tạo quản trị nền tảng | C — HRM | M05 | HRM | be | API xong — chờ UI/E2E | Không | HRM
265 | UC-HRM-03 | Tạo hoặc cập nhật quản trị doanh nghiệp | C — HRM | M05 | HRM | be | API xong — chờ UI/E2E | Không | HRM
266 | UC-HRM-04 | Mời nhân viên hàng loạt | C — HRM | M05 | HRM | be | API xong — chờ UI/E2E | Không | HRM
267 | UC-HRM-05 | Cập nhật thông tin nhạy cảm tài khoản | C — HRM | M05 | HRM | be | API xong — chờ UI/E2E | Không | HRM
268 | UC-HRM-06 | Đồng bộ dữ liệu dùng chung từ XBOS | C — HRM | M05 | HRM | be | API xong — chờ UI/E2E | Không | HRM
269 | UC-HRM-07 | Lấy dữ liệu dùng chung theo khóa danh mục | C — HRM | M05 | HRM | be | API xong — chờ UI/E2E | Không | HRM
270 | UC-HRM-08 | Liệt kê dữ liệu dùng chung theo phân hệ | C — HRM | M05 | HRM | be | API xong — chờ UI/E2E | Không | HRM
271 | HRM-AT-01 | Ghi nhận bản ghi chấm công | C — HRM | M05 | HRM | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-close-be-c1-20260525.md#cluster-attendance
272 | HRM-AT-02 | Xem danh sách bản ghi chấm công | C — HRM | M05 | HRM | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-close-be-c1-20260525.md#cluster-attendance
273 | HRM-AT-03 | Cập nhật trạng thái bản ghi chấm công | C — HRM | M05 | HRM | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-close-be-c1-20260525.md#cluster-attendance
274 | HRM-AT-04 | Tạo đơn chỉnh sửa chấm công | C — HRM | M05 | HRM | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-close-be-w2-20260525.md#cluster-attendance-extended
275 | HRM-AT-05 | Xem danh sách đơn chỉnh sửa chấm công | C — HRM | M05 | HRM | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-close-be-w2-20260525.md#cluster-attendance-extended
276 | HRM-AT-06 | Sửa đơn chỉnh sửa chấm công | C — HRM | M05 | HRM | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-close-be-w2-20260525.md#cluster-attendance-extended
277 | HRM-AT-07 | Phê duyệt đơn chỉnh sửa chấm công | C — HRM | M05 | HRM | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-close-be-w2-20260525.md#cluster-attendance-extended
278 | HRM-AT-08 | Từ chối đơn chỉnh sửa chấm công | C — HRM | M05 | HRM | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-close-be-w2-20260525.md#cluster-attendance-extended
279 | HRM-AT-09 | Xóa đơn chỉnh sửa chấm công | C — HRM | M05 | HRM | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-close-be-w2-20260525.md#cluster-attendance-extended
280 | HRM-AT-10 | Tạo đơn nghỉ phép | C — HRM | M05 | HRM | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-close-be-w2-20260525.md#cluster-attendance-extended
281 | HRM-AT-11 | Xem danh sách đơn nghỉ phép | C — HRM | M05 | HRM | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-close-be-w2-20260525.md#cluster-attendance-extended
282 | HRM-AT-12 | Phê duyệt đơn nghỉ phép | C — HRM | M05 | HRM | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-close-be-w2-20260525.md#cluster-attendance-extended
283 | HRM-AT-13 | Từ chối đơn nghỉ phép | C — HRM | M05 | HRM | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-close-be-w2-20260525.md#cluster-attendance-extended
284 | HRM-SV-01 | Tạo yêu cầu dịch vụ nội bộ | C — HRM | M05 | HRM | be | API xong — chờ UI/E2E | Không | HRM
285 | HRM-SV-02 | Xem danh sách yêu cầu dịch vụ | C — HRM | M05 | HRM | be | API xong — chờ UI/E2E | Không | HRM
286 | HRM-SV-03 | Cập nhật yêu cầu dịch vụ | C — HRM | M05 | HRM | be | API xong — chờ UI/E2E | Không | HRM
287 | HRM-SV-04 | Xóa yêu cầu dịch vụ | C — HRM | M05 | HRM | be | API xong — chờ UI/E2E | Không | HRM
288 | HRM-SV-05 | Phê duyệt yêu cầu dịch vụ | C — HRM | M05 | HRM | be | API xong — chờ UI/E2E | Không | HRM
289 | HRM-SV-06 | Từ chối yêu cầu dịch vụ | C — HRM | M05 | HRM | be | API xong — chờ UI/E2E | Không | HRM
290 | UC-HRM-12 | Đọc hộp thư thông báo nghiệp vụ | C — HRM | M05 | HRM | be | API xong — chờ UI/E2E | Không | HRM
291 | HRM-NT-01 | Đánh dấu thông báo đã đọc | C — HRM | M05 | HRM | be | API xong — chờ UI/E2E | Không | HRM
292 | HRM-NT-02 | Đăng ký token thông báo đẩy (mobile) | C — HRM | M05 | HRM | be | API xong — chờ UI/E2E | Không | HRM
293 | HRM-EM-01 | Tạo hồ sơ nhân viên | C — HRM | M05 | HRM | be | API xong — chờ UI/E2E | Không | HRM
294 | HRM-EM-02 | Xem danh sách nhân viên | C — HRM | M05 | HRM | be | API xong — chờ UI/E2E | Không | HRM
295 | HRM-EM-03 | Cập nhật hồ sơ nhân viên | C — HRM | M05 | HRM | be | API xong — chờ UI/E2E | Không | HRM
296 | HRM-EM-04 | Lưu trữ (xóa mềm) nhân viên | C — HRM | M05 | HRM | be | API xong — chờ UI/E2E | Không | HRM
297 | HRM-EM-05 | Khôi phục nhân viên đã lưu trữ | C — HRM | M05 | HRM | be | API xong — chờ UI/E2E | Không | HRM
298 | HRM-PR-01 | Tạo kỳ lương | C — HRM | M05 | HRM | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-close-be-w2-20260525.md#cluster-payroll
299 | HRM-PR-02 | Xem danh sách kỳ lương | C — HRM | M05 | HRM | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-close-be-w2-20260525.md#cluster-payroll
300 | HRM-PR-03 | Xử lý tính lương theo kỳ | C — HRM | M05 | HRM | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-close-be-w2-20260525.md#cluster-payroll
301 | HRM-PR-04 | Chốt kỳ lương | C — HRM | M05 | HRM | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-close-be-w2-20260525.md#cluster-payroll
302 | HRM-PR-05 | Xem phiếu lương | C — HRM | M05 | HRM | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-close-be-w2-20260525.md#cluster-payroll
303 | HRM-PR-06 | Báo cáo đối soát lương | C — HRM | M05 | HRM | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-close-be-w2-20260525.md#cluster-payroll
304 | HRM-RC-01 | Tạo yêu cầu tuyển dụng | C — HRM | M05 | HRM | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-close-be-c1-20260525.md#cluster-recruitment
305 | HRM-RC-02 | Xem danh sách yêu cầu tuyển dụng | C — HRM | M05 | HRM | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-close-be-c1-20260525.md#cluster-recruitment
306 | HRM-RC-03 | Tạo hồ sơ ứng viên | C — HRM | M05 | HRM | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-close-be-c1-20260525.md#cluster-recruitment
307 | HRM-RC-04 | Xem danh sách ứng viên | C — HRM | M05 | HRM | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-close-be-c1-20260525.md#cluster-recruitment
308 | HRM-RC-05 | Lên lịch phỏng vấn | C — HRM | M05 | HRM | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-close-be-c1-20260525.md#cluster-recruitment
309 | HRM-RC-06 | Cập nhật kết quả phỏng vấn | C — HRM | M05 | HRM | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-close-be-c1-20260525.md#cluster-recruitment
310 | HRM-CI-01 | Tạo hợp đồng lao động | C — HRM | M05 | HRM | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-close-be-c1-20260525.md#cluster-contracts-insurance
311 | HRM-CI-02 | Ghi nhận bảo hiểm nhân viên | C — HRM | M05 | HRM | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-close-be-c1-20260525.md#cluster-contracts-insurance
312 | HRM-CI-03 | Xem danh sách hợp đồng | C — HRM | M05 | HRM | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-close-be-c1-20260525.md#cluster-contracts-insurance
313 | HRM-CI-04 | Cảnh báo hợp đồng sắp hết hạn | C — HRM | M05 | HRM | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-close-be-c1-20260525.md#cluster-contracts-insurance
314 | HRM-CI-05 | Cập nhật hợp đồng | C — HRM | M05 | HRM | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-close-be-c1-20260525.md#cluster-contracts-insurance
315 | HRM-CI-06 | Xóa hợp đồng | C — HRM | M05 | HRM | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-close-be-c1-20260525.md#cluster-contracts-insurance
316 | HRM-CI-07 | Cảnh báo bảo hiểm sắp hết hạn | C — HRM | M05 | HRM | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-close-be-c1-20260525.md#cluster-contracts-insurance
317 | HRM-MD-01 | Gửi yêu cầu thay đổi metadata hồ sơ | C — HRM | M05 | HRM | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-close-be-c1-20260525.md#cluster-metadata
318 | HRM-MD-02 | Xem hàng chờ thay đổi metadata | C — HRM | M05 | HRM | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-close-be-c1-20260525.md#cluster-metadata
319 | HRM-MD-03 | Phê duyệt thay đổi metadata | C — HRM | M05 | HRM | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-close-be-c1-20260525.md#cluster-metadata
320 | HRM-MD-04 | Từ chối thay đổi metadata | C — HRM | M05 | HRM | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-close-be-c1-20260525.md#cluster-metadata
321 | HRM-MD-05 | Xem nhật ký thay đổi metadata | C — HRM | M05 | HRM | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-close-be-c1-20260525.md#cluster-metadata
322 | HRM-SC-01 | Xem tổng quan danh mục cấu hình HRM | C — HRM | M05 | HRM | be | API xong — chờ UI/E2E | Không | HRM
323 | HRM-SC-02 | Đồng bộ toàn bộ danh mục từ XBOS | C — HRM | M05 | HRM | be | API xong — chờ UI/E2E | Không | HRM
324 | HRM-SC-03 | Bổ sung giá trị danh mục mở rộng | C — HRM | M05 | HRM | be | API xong — chờ UI/E2E | Không | HRM
325 | HRM-SC-04 | Yêu cầu xóa trường danh mục | C — HRM | M05 | HRM | be | API xong — chờ UI/E2E | Không | HRM
326 | HRM-SC-05 | Phê duyệt lô mở rộng danh mục | C — HRM | M05 | HRM | be | API xong — chờ UI/E2E | Không | HRM
327 | HRM-SC-06 | Từ chối lô mở rộng danh mục | C — HRM | M05 | HRM | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-close-be-c1-20260525.md#cluster-settings-catalogs
328 | HRM-SC-07 | Khởi tạo mẫu import nhân sự tập đoàn | C — HRM | M05 | HRM | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-close-be-c1-20260525.md#cluster-settings-catalogs
329 | HRM-SC-08 | Khởi tạo danh mục phòng ban – chức vụ theo công ty | C — HRM | M05 | HRM | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-close-be-c1-20260525.md#cluster-settings-catalogs
330 | HRM-SC-09 | Khởi tạo danh mục hồ sơ xe du lịch | C — HRM | M05 | HRM | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-close-be-c1-20260525.md#cluster-settings-catalogs
331 | HRM-IM-01 | Xem trước import nhân sự từ file | C — HRM | M05 | HRM | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-c1-20260524.md#be-c1-spreadsheet
332 | HRM-IM-02 | Xác nhận import nhân sự | C — HRM | M05 | HRM | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-c1-20260524.md#be-c1-spreadsheet
333 | HRM-IM-03 | Export danh sách nhân sự | C — HRM | M05 | HRM | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-c1-20260524.md#be-c1-spreadsheet
334 | HRM-IM-04 | Tải file mẫu import | C — HRM | M05 | HRM | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-c1-20260524.md#be-c1-spreadsheet
335 | HRM-OP-01 | Tạo công việc vận hành | C — HRM | M05 | HRM | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-c1-20260524.md#be-c1-operations
336 | HRM-OP-02 | Xem danh sách công việc | C — HRM | M05 | HRM | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-c1-20260524.md#be-c1-operations
337 | HRM-OP-03 | Cập nhật trạng thái công việc | C — HRM | M05 | HRM | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-c1-20260524.md#be-c1-operations
338 | HRM-OP-04 | Báo cáo tổng hợp công việc | C — HRM | M05 | HRM | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-c1-20260524.md#be-c1-operations
339 | HRM-PF-01 | Tạo chu kỳ đánh giá hiệu suất | C — HRM | M05 | HRM | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-c1-20260524.md#be-c1-performance
340 | HRM-PF-02 | Xem danh sách chu kỳ đánh giá | C — HRM | M05 | HRM | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-c1-20260524.md#be-c1-performance
341 | HRM-PF-03 | Tạo phiếu đánh giá | C — HRM | M05 | HRM | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-c1-20260524.md#be-c1-performance
342 | HRM-PF-04 | Xem danh sách phiếu đánh giá | C — HRM | M05 | HRM | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-c1-20260524.md#be-c1-performance
343 | HRM-FL-01 | Xem danh sách hồ sơ xe (fleet) | C — HRM | M05 | HRM | be | API xong — chờ UI/E2E | Không | HRM
344 | UC-HRM-20 | Embed — Tổng quan HRM | C — HRM | M05 | HRM | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-c1-retest-20260524.md#uc-hrm-20
345 | UC-HRM-21 | Embed — Danh sách nhân sự | C — HRM | M05 | HRM | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-c1-20260524.md#uc-hrm-21
346 | UC-HRM-22 | Embed — Tuyển dụng | C — HRM | M05 | HRM | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-close-be-w2-20260525.md#cluster-embed
347 | UC-HRM-23 | Embed — Chấm công | C — HRM | M05 | HRM | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-close-be-w2-20260525.md#cluster-embed
348 | UC-HRM-24 | Embed — Lương | C — HRM | M05 | HRM | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-close-be-w2-20260525.md#cluster-embed
349 | UC-HRM-25 | Embed — Hợp đồng và bảo hiểm xã hội | C — HRM | M05 | HRM | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-close-be-w2-20260525.md#cluster-embed
350 | UC-HRM-26 | Embed — Hàng chờ duyệt metadata | C — HRM | M05 | HRM | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-c1-retest-20260524.md#uc-hrm-26
351 | UC-HRM-27 | Embed — Quyết định và báo cáo (backlog) | C — HRM | M05 | HRM | waived | Miễn trừ (đã duyệt) | Có | HRM | docs/ecosystem/FE_MOCK_TO_API_AUDIT.md — backlog embed decisions/reports
352 | UC-HRM-MOB-01 | Đăng nhập và thiết lập phiên an toàn | C — HRM | M06 | HRM | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | Mobile | docs/hrm/MOBILE_BACKLOG.md
353 | UC-HRM-MOB-02 | Chọn và xác nhận phạm vi công ty | C — HRM | M06 | HRM | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | Mobile
354 | UC-HRM-MOB-03 | Xem bảng điều khiển cá nhân | C — HRM | M06 | HRM | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | Mobile
355 | UC-HRM-MOB-04 | Ghi nhận chấm công / điểm danh | C — HRM | M06 | HRM | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | Mobile
356 | UC-HRM-MOB-05 | Xem lịch sử chấm công | C — HRM | M06 | HRM | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | Mobile
357 | UC-HRM-MOB-06 | Tạo đơn chỉnh sửa chấm công hoặc đơn nghỉ phép | C — HRM | M06 | HRM | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | Mobile
358 | UC-HRM-MOB-07 | Xem danh sách đơn và trạng thái | C — HRM | M06 | HRM | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | Mobile
359 | UC-HRM-MOB-08 | Phê duyệt hoặc từ chối đơn chờ | C — HRM | M06 | HRM | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | Mobile
360 | UC-HRM-MOB-09 | Xem tóm tắt lương theo kỳ | C — HRM | M06 | HRM | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | Mobile
361 | UC-HRM-MOB-10 | Xem hợp đồng và bảo hiểm | C — HRM | M06 | HRM | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | Mobile
362 | UC-HRM-MOB-11 | Quản lý công việc và yêu cầu dịch vụ | C — HRM | M06 | HRM | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | Mobile
363 | UC-HRM-MOB-12 | Xem và cập nhật hồ sơ cá nhân | C — HRM | M06 | HRM | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | Mobile
364 | UC-HRM-MOB-13 | Nhận thông báo (in-app / realtime / push) | C — HRM | M06 | HRM | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | Mobile
365 | UC-HRM-MOB-14 | Làm việc ngoại tuyến có kiểm soát | C — HRM | M06 | HRM | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | Mobile
366 | UC-HRM-MOB-15 | Đăng xuất và thu hồi phiên | C — HRM | M06 | HRM | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | Mobile
367 | UC-XBOS-CAT-01 | Xem yêu cầu mở rộng danh mục HRM đang chờ | A — XBOS & Portal | M02 | XBOS governance | data | Dữ liệu/seed — chờ verify | Không | XBOS+HRM
368 | UC-XBOS-CAT-02 | Khởi chạy quy trình phê duyệt danh mục | A — XBOS & Portal | M02 | XBOS governance | data | Dữ liệu/seed — chờ verify | Không | XBOS+HRM
369 | UC-XBOS-CAT-03 | Xem hộp thư duyệt danh mục | A — XBOS & Portal | M02 | XBOS governance | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | XBOS+HRM | docs/qa/evidence/p1-s5-qa-02-20260524.md#cluster-catalog-governance
370 | UC-XBOS-CAT-04 | Xem chi tiết phiên duyệt danh mục | A — XBOS & Portal | M02 | XBOS governance | data | Dữ liệu/seed — chờ verify | Không | XBOS+HRM
371 | UC-XBOS-CAT-05 | Phê duyệt bước duyệt danh mục | A — XBOS & Portal | M02 | XBOS governance | e2e_pass | Hoàn thành (E2E) | Có | XBOS+HRM | docs/qa/evidence/p1-s5-qa-02-20260524.md#cluster-catalog-governance
372 | UC-XBOS-CAT-06 | Từ chối bước duyệt danh mục | A — XBOS & Portal | M02 | XBOS governance | data | Dữ liệu/seed — chờ verify | Không | XBOS+HRM
373 | UC-XBOS-CAT-07 | Khởi tạo quy trình duyệt danh mục mẫu (theo công ty) | A — XBOS & Portal | M02 | XBOS governance | data | Dữ liệu/seed — chờ verify | Không | XBOS+HRM

## 4_Tien_do_khoi
Khối | Tổng UC | Đã đóng (E2E+waived) | % | planned | be | fe | data
A — XBOS & Portal | 104 | 79 | 76.0% | 4 | 0 | 7 | 14
B — DM Logistic | 22 | 22 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0
C — HRM | 119 | 76 | 63.9% | 0 | 30 | 0 | 13
TOÀN PHASE 1 | 245 | 177 | 72.2%

## 5_Huong_dan
Báo cáo tiến độ XeVN OS — Phase 1 (dành cho đối tác)
1. % hoàn thành trên sheet Tổng quan = UC đã qua kiểm thử E2E hoặc được PM miễn trừ có evidence.
2. Chưa đủ 100% nghĩa là chương trình Phase 1 chưa ký nghiệm thu — vẫn đang sprint P1-CLOSE.
3. UAT pilot: đăng nhập Portal → Command Center → HRM (tài khoản pilot trong tài liệu nội bộ).
4. Chi tiết kỹ thuật: docs/client-delivery/ (BRD/SRS) và docs/qa/PHASE1_GATE_REPORT.md.