## 0_Bia
TÊN DỰ ÁN | Hệ sinh thái XeVN OS — Giai đoạn 1 (Phase 1)
MÃ DỰ ÁN | XEVN-P1-2026
PHIÊN BẢN BÁO CÁO | 1.0 — 2026-05-25
CHỦ ĐẦU TƯ / SPONSOR | Ban lãnh đạo XeVN
QUẢN LÝ DỰ ÁN | PM — Điều phối 10 vai trò (SA, BA, Dev, QA, QC)
PHẠM VI | 245 use case (XBOS + DM + HRM + Mobile); không gồm 128 UC Logistic Phase 2
% HOÀN THÀNH (QA xác nhận) | 64.1% (157/245 UC)
% TIẾN ĐỘ KỸ THUẬT (ma trận) | 72.2% (177/245 UC)
TRẠNG THÁI TỔNG THỂ | ĐANG TRIỂN KHAI — Chưa nghiệm thu Phase 1
NGÀY BẮT ĐẦU KẾ HOẠCH | 2026-05-19
NGÀY KẾT THÚC DỰ KIẾN | 2026-08-15
TÀI LIỆU THAM CHIẾU | PHASE1_PMP_PROJECT_PLAN.md · BRD/SRS client-delivery

## 1_Dieu_le_du_an
1. ĐIỀU LỆ DỰ ÁN (PROJECT CHARTER)
Hạng mục | Nội dung

## 2_WBS
2. CẤU TRÚC PHÂN RÃ CÔNG VIỆC (WBS)
Mã WBS | Tên gói công việc | Trạng thái | % HT | Chủ trì | Ghi chú

## 3_Bieu_do_Gantt
3. BIỂU ĐỒ GANTT — LỊCH TRÌNH DỰ ÁN
Mã WBS | Tên công việc | Bắt đầu | Kết thúc | % HT | Trạng thái | Chủ trì | Tuần 05-18 | Tuần 05-25 | Tuần 06-01 | Tuần 06-08 | Tuần 06-15 | Tuần 06-22 | Tuần 06-29 | Tuần 07-06 | Tuần 07-13 | Tuần 07-20 | Tuần 07-27 | Tuần 08-03 | Tuần 08-10
1.0 | Chương trình Phase 1 — XeVN OS (245 UC) | 2026-05-19 | 2026-08-15 | 64% | Đang thực hiện | PM | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣
1.1 | Quản trị dự án & PMO (WBS, bus, gate) | 2026-05-19 | 2026-08-15 | 70% | Đang thực hiện | PM | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣
1.2 | Sprint S0 — Pilot zero-defect (8 tuyến CC) | 2026-05-19 | 2026-05-27 | 100% | Hoàn thành | PM/QA/QC | ■ | ■
1.3 | Sprint S1 — XBOS planned → be | 2026-05-28 | 2026-06-18 | 85% | Hoàn thành | Dev-BE/FE |  | ▣ | ▣ | ▣ | ▣
1.4 | Overlay HRM-FULL-FIDELITY (dữ liệu thực) | 2026-05-24 | 2026-06-10 | 90% | Hoàn thành có điều kiện | Dev-BE/FE/QA | ▣ | ▣ | ▣ | ▣
1.4.5 | P1-CLOSE-W1 — Đóng G2 gap & promote XBOS | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 75% | Đang thực hiện | Dev-BE/FE/QA | ▣ | ▣
1.4.6 | P1-CLOSE-W2 — HRM khối C + QA promote | 2026-06-02 | 2026-06-12 | 45% | Đang thực hiện | Dev-BE/FE/QA |  |  | ▣ | ▣
1.5 | Sprint S2 — XBOS 104 UC e2e_pass (G2) | 2026-06-02 | 2026-06-16 | 76% | Đang thực hiện | Dev/QA |  |  | ▣ | ▣ | ▣
1.6 | Sprint S3 — HRM 119 UC nghiệm thu (G3) | 2026-06-17 | 2026-07-14 | 55% | Kế hoạch | Dev/QA |  |  |  |  | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ | ▣
1.7 | Sprint S4 — 183 danh mục + DM-LOG (G4/G5) | 2026-07-15 | 2026-07-28 | 100% | Hoàn thành | DevOps/QA | [8 empty] | ■ | ■ | ■
1.8 | Sprint S5 — Nghiệm thu Phase 1 (G1/G7/QC GO) | 2026-07-29 | 2026-08-08 | 10% | Kế hoạch | QA/QC/PM | [10 empty] | ▣ | ▣
1.8.3 | Cột mốc M5 — Ký DONE chương trình 245/245 | 2026-08-01 | 2026-08-08 | 0% | Chưa bắt đầu | QC/PM | [10 empty] | □ | □

## 4_Cot_moc
4. CỘT MỐC & GATE (MILESTONES)
Cột mốc | Sprint/Wave | Ngày mục tiêu | Gate | Trạng thái | Bằng chứng

## 5_Cong_quality_Gate
5. CỔNG CHẤT LƯỢNG G1–G9
Gate | Tiêu chí | Mục tiêu | Thực tế | Đạt? | Người xác nhận

## 6_Tien_do_khoi
6. TIẾN ĐỘ THEO KHỐI NGHIỆP VỤ
Khối | Tổng UC | Đã đóng | % | Chưa TH | API xong | UI | Dữ liệu | RAG

## 7_Ma_tran_245_UC
7. MA TRẬN 245 USE CASE
STT | Mã UC | Tên nghiệp vụ | Khối | Module | Lớp | Trạng thái kỹ thuật | Mô tả | Đã đóng? | Chủ sở hữu | Đường dẫn bằng chứng

## 8_Rui_ro_van_de
8. SỔ RỦI RO & VẤN ĐỀ (PMP)
ID | Loại | Mô tả | Mức | Chủ trì | Hành động | Trạng thái

## 9_RACI
9. MA TRẬN RACI (RÚT GỌN)
Vai trò | WBS / Sprint | R | A | C | I

## 10_Huong_dan_doc
HƯỚNG DẪN ĐỌC BÁO CÁO PMP — XEVN PHASE 1
• Sheet 3 (Gantt): ô màu = tuần có hoạt động; ■ = hoàn thành; ▣ = đang làm; □ = chưa bắt đầu trong tuần.
• % hoàn thành chính thức gửi đối tác: dòng QA xác nhận trên bìa (hiện tại theo P1-CLOSE-QA-W1B).
• Ma trận kỹ thuật (sheet 7) có thể cao hơn khi Dev đã code nhưng QA chưa promote.
• Tái tạo file: pnpm run docs:pmp:excel
• Nguồn: docs/program/PHASE1_PMP_PROJECT_PLAN.md · docs/qa/PHASE1_GATE_REPORT.md