## 0_Bia
Hạng mục | Giá trị | Ghi chú
TÊN DỰ ÁN | Hệ sinh thái XeVN OS — Giai đoạn 1 (Phase 1)
MÃ DỰ ÁN | XEVN-P1-2026
PHIÊN BẢN | 2.0 — 2026-05-25 | Bản đầy đủ PMP
CHỦ ĐẦU TƯ | Ban lãnh đạo / Đối tác XeVN
QUẢN LÝ DỰ ÁN | Quản lý dự án — PM (điều phối 10 vai trò) | 10 vai trò: SA, BA×2, Dev×3, QA, QC, TM, DevOps
NGÀY BẮT ĐẦU | 2026-05-19
NGÀY KẾT THÚC DỰ KIẾN | 2026-08-15 | ~13 tuần
TỔNG USE CASE (P1) | 245 | Không gồm 128 UC Phase 2 Logistic
% HOÀN THÀNH (QA xác nhận) | 73.5% (180/245) | SoT: PHASE1_GATE_REPORT
% TIẾN ĐỘ KỸ THUẬT | 73.5% (180/245) | Gồm Dev promote chờ QA
G2 XBOS (khối A) | 80/104 | Gate chưa đạt nếu <104
G3 HRM (khối C) | 78/119
G4 DM-LOG | 22/22 | Đã đạt
TRẠNG THÁI | ĐANG TRIỂN KHAI | Chưa nghiệm thu M5
UAT PILOT | Sẵn sàng có điều kiện | Command Center + HRM embed
PRODUCTION | Chưa GO | Gate riêng
TÁI TẠO FILE | pnpm run docs:pmp:excel

## 1_Tom_tat_dieu_hanh
1. TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH (EXECUTIVE SUMMARY)
Chỉ số | Giá trị | RAG | Xu hướng | Hành động tiếp
Tiến độ UC (QA) | 73.5% | Vàng | ↑ từ 50% | QA-W2/W3 promote
Tiến độ kỹ thuật | 73.5% | Vàng | ↑ | Đồng bộ QA
Chất lượng L0–L3 | PASS | Xanh | Ổn định | Giữ regression
G2 XBOS | 80/104 | Vàng | ↑ | 4 UC planned còn
Rủi ro cao mở | 4 | Vàng | — | BE-W3, FE-W3
Ngày đến M5 | 2026-08-15 | — | — | S5 QC GO

## 2_Dieu_le_du_an
2. ĐIỀU LỆ DỰ ÁN (PROJECT CHARTER)
Mục | Nội dung chi tiết
Bối cảnh | Triển khai hệ sinh thái XeVN OS — nền tảng XBOS, Cổng điều hành, HRM, Mobile cho tập đoàn multi-company
Mục tiêu | Nghiệm thu 245 UC Phase 1; pilot CEO group; API + UI + seed + traceability
Sản phẩm | Portal, hrm-api, xbos-api, hrm-mobile, tài liệu BRD/SRS, ma trận UC, báo cáo QC
Tiêu chí thành công | 245/245 e2e_pass¦waived; phase1:gate=0; QC GO; UAT không lỗi P0 trên pilot
Phạm vi trong | Sprint S0–S5 + P1-CLOSE; 183 danh mục; DM-LOG 22; MOB 15
Phạm vi ngoài | 128 UC Logistic P2; production cutover; hạ tầng cloud prod
Các bên liên quan | Sponsor, đối tác vận hành, PMO, Dev, QA, QC — sheet 11
Ngân sách / nguồn lực | Squad agent-assisted; 10 vai trò — sheet 10
Lịch tổng thể | 2026-05-19 → 2026-08-15 — sheet 4 Gantt
Phương pháp | Agile Scrum S0→S5; overlay P1-CLOSE; evidence-first; không bulk-waive
% hiện tại | QA 73.5% · Kỹ thuật 73.5%

## 3_WBS_chi_tiet
3. WBS CHI TIẾT (PHÂN RÃ CÔNG VIỆC)
WBS | Tên công việc | Bắt đầu | Kết thúc | % HT | Trạng thái | Chủ trì | Phụ thuộc
1.0 | Chương trình Phase 1 (245 UC) | 2026-05-19 | 2026-08-15 | 64 | Đang TH | PM | —
1.1 | Quản trị dự án & PMO | 2026-05-19 | 2026-08-15 | 75 | Đang TH | PM | —
1.1.1 | WBS / PMP / MASTER_TODO | 2026-05-19 | 2026-05-22 | 100 | Xong | PM | —
1.1.2 | Bus + TEAM_LIVE_STATUS | 2026-05-19 | 2026-08-15 | 80 | Đang TH | PM | 1.1.1
1.2 | Sprint S0 — Pilot zero-defect | 2026-05-19 | 2026-05-27 | 100 | Xong | PM/QA/QC | 1.1
1.2.1 | L0 qc:dev-stack | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 100 | Xong | DevOps | —
1.2.2 | P-CC-01..08 BA + BE scope main | 2026-05-20 | 2026-05-24 | 100 | Xong | BA/BE | 1.2.1
1.2.3 | FE embed API mode P-CC-05..08 | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 100 | Xong | Dev-FE | 1.2.2
1.2.4 | QC S0 GO WITH CONDITIONS | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 100 | Xong | QC | 1.2.3
1.3 | Sprint S1 — XBOS planned→be | 2026-05-28 | 2026-06-18 | 90 | Xong | Dev/BA | 1.2
1.3.1 | SA OpenAPI M01 | 2026-05-28 | 2026-06-02 | 100 | Xong | SA | 1.3
1.3.2 | BA UC-XBOS-03..07 + MD-01..08 | 2026-05-28 | 2026-06-05 | 100 | Xong | BA | 1.3
1.3.3 | BE catalog/KPI/org/audit/ECO-MASTER-02 | 2026-06-01 | 2026-06-15 | 100 | Xong | Dev-BE | 1.3.2
1.3.4 | FE KPI rail, workflow, dept templates | 2026-06-05 | 2026-06-18 | 100 | Xong | Dev-FE | 1.3.3
1.3.5 | QA S1 batch 37/37 UAT | 2026-06-10 | 2026-06-18 | 100 | Xong | QA | 1.3.4
1.4 | Overlay HRM-FULL-FIDELITY | 2026-05-24 | 2026-06-10 | 92 | GWC | Dev/QA | 1.2
1.4.1 | Seed realistic + density 7/7 | 2026-05-24 | 2026-05-28 | 100 | Xong | Dev-BE | 1.4
1.4.2 | QC G-FID-08 embed slice | 2026-05-24 | 2026-05-24 | 100 | GWC | QC | 1.4.1
1.5 | P1-CLOSE-W1 đóng G2 gap | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 80 | Đang TH | Dev/QA | 1.3
1.5.1 | BE-A2 ORG/SYNC/master | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 100 | Xong | Dev-BE | 1.5
1.5.2 | FE-A2 CC-05/AR/org | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 100 | Xong | Dev-FE | 1.5
1.5.3 | QA-W1 promote 6 UC | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 100 | Xong | QA | 1.5.1
1.5.4 | BE-W1B/C1 + FE-W1B | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 100 | Xong | Dev | 1.5.3
1.5.5 | QA-W1B +8 UC G2 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 100 | Xong | QA | 1.5.4
1.6 | P1-CLOSE-W2/W3 đóng UC còn | 2026-05-26 | 2026-06-10 | 40 | Đang TH | Dev/QA | 1.5
1.6.1 | BE-W2 HRM AT/PR promote | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 100 | Xong | Dev-BE | 1.6
1.6.2 | FE-W2 reports/tasks API | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 100 | Xong | Dev-FE | 1.6
1.6.3 | QA-W2 + BE-W3 + FE-W3 | 2026-05-26 | 2026-06-08 | 30 | Đang TH | QA | 1.6.1
1.7 | Sprint S2 — XBOS 104 e2e (G2) | 2026-06-02 | 2026-06-16 | 76 | Đang TH | Dev/QA | 1.5
1.8 | Sprint S3 — HRM 119 (G3) | 2026-06-17 | 2026-07-14 | 58 | Kế hoạch | Dev/QA | 1.7
1.8.1 | FE full embed + standalone SSO | 2026-06-17 | 2026-07-01 | 50 | Kế hoạch | Dev-FE | 1.8
1.8.2 | BE employees/:id + scope parity | 2026-06-17 | 2026-07-05 | 55 | Kế hoạch | Dev-BE | 1.8
1.9 | Sprint S4 — DM 183 + G4 | 2026-07-15 | 2026-07-28 | 100 | Xong | DevOps | 1.8
1.10 | Sprint S5 — Nghiệm thu Phase 1 | 2026-07-29 | 2026-08-08 | 15 | Kế hoạch | QA/QC/PM | 1.9
1.10.1 | QA-03 full regression strict | 2026-07-29 | 2026-08-02 | 0 | Chưa | QA | 1.10
1.10.2 | QC-02 GO program 245/245 | 2026-08-03 | 2026-08-08 | 0 | Chưa | QC | 1.10.1
1.10.3 | M5 — Ký nghiệm thu đối tác | 2026-08-08 | 2026-08-15 | 0 | Chưa | Sponsor/PM | 1.10.2

## 4_Bieu_do_Gantt
4. BIỂU ĐỒ GANTT
WBS | Tên | Bắt đầu | Kết thúc | % | TT | Chủ trì | T05-18 | T05-25 | T06-01 | T06-08 | T06-15 | T06-22 | T06-29 | T07-06 | T07-13 | T07-20 | T07-27 | T08-03 | T08-10
1.0 | Chương trình Phase 1 (245 UC) | 2026-05-19 | 2026-08-15 | 64% | Đang TH | PM | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ | ▓
1.1 | Quản trị dự án & PMO | 2026-05-19 | 2026-08-15 | 75% | Đang TH | PM | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ | ▓
1.1.1 | WBS / PMP / MASTER_TODO | 2026-05-19 | 2026-05-22 | 100% | Xong | PM | █
1.1.2 | Bus + TEAM_LIVE_STATUS | 2026-05-19 | 2026-08-15 | 80% | Đang TH | PM | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ | ▓
1.2 | Sprint S0 — Pilot zero-defect | 2026-05-19 | 2026-05-27 | 100% | Xong | PM/QA/QC | █ | █
1.2.1 | L0 qc:dev-stack | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 100% | Xong | DevOps | █
1.2.2 | P-CC-01..08 BA + BE scope main | 2026-05-20 | 2026-05-24 | 100% | Xong | BA/BE | █
1.2.3 | FE embed API mode P-CC-05..08 | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 100% | Xong | Dev-FE | █
1.2.4 | QC S0 GO WITH CONDITIONS | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 100% | Xong | QC | █
1.3 | Sprint S1 — XBOS planned→be | 2026-05-28 | 2026-06-18 | 90% | Xong | Dev/BA |  | ▓ | ▓ | ▓ | ▓
1.3.1 | SA OpenAPI M01 | 2026-05-28 | 2026-06-02 | 100% | Xong | SA |  | █ | █
1.3.2 | BA UC-XBOS-03..07 + MD-01..08 | 2026-05-28 | 2026-06-05 | 100% | Xong | BA |  | █ | █
1.3.3 | BE catalog/KPI/org/audit/ECO-MASTER-02 | 2026-06-01 | 2026-06-15 | 100% | Xong | Dev-BE |  | █ | █ | █
1.3.4 | FE KPI rail, workflow, dept templates | 2026-06-05 | 2026-06-18 | 100% | Xong | Dev-FE |  |  | █ | █ | █
1.3.5 | QA S1 batch 37/37 UAT | 2026-06-10 | 2026-06-18 | 100% | Xong | QA |  |  |  | █ | █
1.4 | Overlay HRM-FULL-FIDELITY | 2026-05-24 | 2026-06-10 | 92% | GWC | Dev/QA | ▓ | ▓ | ▓ | ▓
1.4.1 | Seed realistic + density 7/7 | 2026-05-24 | 2026-05-28 | 100% | Xong | Dev-BE | █ | █
1.4.2 | QC G-FID-08 embed slice | 2026-05-24 | 2026-05-24 | 100% | GWC | QC | █
1.5 | P1-CLOSE-W1 đóng G2 gap | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 80% | Đang TH | Dev/QA | ▓ | ▓
1.5.1 | BE-A2 ORG/SYNC/master | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 100% | Xong | Dev-BE | █
1.5.2 | FE-A2 CC-05/AR/org | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 100% | Xong | Dev-FE | █
1.5.3 | QA-W1 promote 6 UC | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 100% | Xong | QA | █
1.5.4 | BE-W1B/C1 + FE-W1B | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 100% | Xong | Dev | █ | █
1.5.5 | QA-W1B +8 UC G2 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 100% | Xong | QA |  | █
1.6 | P1-CLOSE-W2/W3 đóng UC còn | 2026-05-26 | 2026-06-10 | 40% | Đang TH | Dev/QA |  | ▓ | ▓ | ▓
1.6.1 | BE-W2 HRM AT/PR promote | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 100% | Xong | Dev-BE |  | █
1.6.2 | FE-W2 reports/tasks API | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 100% | Xong | Dev-FE |  | █
1.6.3 | QA-W2 + BE-W3 + FE-W3 | 2026-05-26 | 2026-06-08 | 30% | Đang TH | QA |  | ▓ | ▓
1.7 | Sprint S2 — XBOS 104 e2e (G2) | 2026-06-02 | 2026-06-16 | 76% | Đang TH | Dev/QA |  |  | ▓ | ▓ | ▓
1.8 | Sprint S3 — HRM 119 (G3) | 2026-06-17 | 2026-07-14 | 58% | Kế hoạch | Dev/QA |  |  |  |  | ▓ | ▓ | ▓ | ▓ | ▓
1.8.1 | FE full embed + standalone SSO | 2026-06-17 | 2026-07-01 | 50% | Kế hoạch | Dev-FE |  |  |  |  | ▓ | ▓ | ▓
1.8.2 | BE employees/:id + scope parity | 2026-06-17 | 2026-07-05 | 55% | Kế hoạch | Dev-BE |  |  |  |  | ▓ | ▓ | ▓
1.9 | Sprint S4 — DM 183 + G4 | 2026-07-15 | 2026-07-28 | 100% | Xong | DevOps | [8 empty] | █ | █ | █
1.10 | Sprint S5 — Nghiệm thu Phase 1 | 2026-07-29 | 2026-08-08 | 15% | Kế hoạch | QA/QC/PM | [10 empty] | ▓ | ▓
1.10.1 | QA-03 full regression strict | 2026-07-29 | 2026-08-02 | 0% | Chưa | QA | [10 empty] | ░
1.10.2 | QC-02 GO program 245/245 | 2026-08-03 | 2026-08-08 | 0% | Chưa | QC | [10 empty] | ░ | ░
1.10.3 | M5 — Ký nghiệm thu đối tác | 2026-08-08 | 2026-08-15 | 0% | Chưa | Sponsor/PM | [11 empty] | ░ | ░

## 5_Cot_moc
5. CỘT MỐC (MILESTONES)
Mã | Tên | Sprint | Ngày | Gate | Trạng thái | Kết quả | Bằng chứng
M0 | Pilot 8 tuyến Command Center | S0 | 2026-05-27 | G8 | Đạt | P-CC-01..08 PASS | pilot-business-flow
M1 | XBOS BE slice hoàn tất | S1 | 2026-06-18 | — | Đạt | Catalog/KPI/org | p1-s5-be-wave-final
M1b | HRM fidelity density 7/7 | Overlay | 2026-06-10 | G-FID | GWC | Group CEO main | hrm-qc-w1-clean-gate
M2 | XBOS 104 UC e2e_pass | S2/CLOSE | 2026-06-16 | G2 | Chưa | 79/104 | p1-close-qa-w1b
M3 | HRM 119 UC sign-off | S3 | 2026-07-14 | G3 | Chưa | — | —
M4 | 183 DM + DM-LOG 22 | S4 | 2026-07-28 | G4 G5 | Đạt | 22/22 LOG | p1-u18-qa-g4
M5 | Nghiệm thu Phase 1 | S5 | 2026-08-08 | G1 G7 | Chưa | 157/245 | P1-S5-QC-02

## 6_Cong_Gate_G1_G9
6. CỔNG CHẤT LƯỢNG G1–G9
Gate | Tên | Tiêu chí chi tiết | Mục tiêu | Lệnh / artifact | Người xác nhận
G1 | Đóng 245 use case | Mỗi UC: e2e_pass hoặc waived + evidence_path | 245/245 | phase1-impl-status.json | QA/QC
G2 | XBOS khối A | 104 UC e2e_pass (STT 1–97, 367–373) | 104/104 | verify:capabilities | QA
G3 | HRM khối C | 119 UC QA sign-off + L2 route | 119/119 | test:hrm-embed + mobile | QA
G4 | DM-LOG | 22 UC XBOS-DM-LOG-* checklist | 22/22 | seed + QA G4 | QA
G5 | 183 danh mục | Publish + menu-density 7/7 | Đạt | verify:hrm:menu-density | DevOps/QA
G6 | Mobile HRM | 15 UC-HRM-MOB-* | 15/15 | mobile-hrm-smoke.mjs | QA
G7 | Gate tự động | pnpm phase1:gate exit 0 | 0 | PHASE1_GATE_REPORT | PM
G8 | Pilot zero-defect | L0–L3 P-CC PASS | PASS | pilot + embed audit | QA
G9 | Traceability test | 245 UC ≥ partial trong catalog | 245/245 | test:uc:catalog | QA
Gate | Mục tiêu | Thực tế | Đạt?
G1 | 245/245 | 180/245 | CHƯA
G2 | 104/104 | 80/104 | CHƯA
G3 | 119/119 | 78/119 | CHƯA
G4 | 22/22 | 22/22 | ĐẠT
G5–G9 | Theo gate report | PASS | ĐẠT (trừ G1–G3)

## 7_Ke_hoach_chat_luong
7. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
Tầng | Tên | Lệnh kiểm thử | Tiêu chí đạt | Chủ trì
L0 | Stack & health | pnpm run qc:dev-stack | HRM :28001, XBOS :28002, Portal :5175 HTTP 200 | DevOps/QA
L1 | UAT tích hợp hệ thống | pnpm run test:system:uat | 37/37 PASS | QA
L2 | Pilot flows Command Center | pnpm run test:pilot:flows | 13/13 P-CC-01..09 | QA
L2.5 | Journey nghiệp vụ HRM | J-HRM-01..07 smoke | List → chi tiết 200 | QA
L3 | HRM embed audit | pnpm run test:hrm-embed:audit | 8/8 P-CC-03..08, không 54321 | QA
L4 | Unit/contract jest | hrm-api + xbos-api test | 150+ xbos, 150+ hrm PASS | Dev-BE/QA
Gate | Phase 1 gate | pnpm phase1:gate | exit 0 | PM/QA

## 8_Tien_do_khoi
8. TIẾN ĐỘ THEO KHỐI NGHIỆP VỤ
Khối | Tổng | Đã đóng | % | planned | be | fe | data | e2e | RAG
Khối A — XBOS & Portal | 104 | 80 | 76.9% | 3 | 0 | 7 | 14 | 79 | Vàng
Khối B — DM Logistic | 22 | 22 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | Xanh
Khối C — HRM | 119 | 78 | 65.5% | 0 | 28 | 0 | 13 | 77 | Vàng
TOÀN P1 | 245 | 180 | 73.5% | 3 | 28 | 7 | 27 | 178 | Vàng

## 9_Tien_do_module
9. TIẾN ĐỘ THEO MODULE SRS
Module | Tổng UC | Đã đóng | % | Còn lại
M00 — Cổng & Command Center | 22 | 12 | 54.5% | 10
M01 — XBOS nền tảng | 75 | 66 | 88.0% | 9
M02 — Governance danh mục | 22 | 4 | 18.2% | 18
M03 — DM Logistic | 22 | 22 | 100.0% | 0
M05 — HRM nghiệp vụ | 89 | 61 | 68.5% | 28
M06 — HRM Mobile | 15 | 15 | 100.0% | 0

## 10_Nguon_luc
10. KẾ HOẠCH NGUỒN LỰC (VAI TRÒ)
Vai trò | Mô tả trách nhiệm | Đại diện / lane
PM | Quản lý dự án, điều phối sprint, bus, gate | PM Agent / Product Owner
SA | Kiến trúc, OpenAPI, ADR, boundary NFR | Solution Architect
BA-Process | UC, AC, BR matrix, traceability | Business Analyst (quy trình)
BA-Data | Data contract, danh mục 183, validation | Business Analyst (dữ liệu)
Dev-BE | hrm-api, xbos-api, DB, seed | Backend Lead + dev
Dev-FE | web-portal, hrm embed, vitest | Frontend
Dev-Mobile | hrm-mobile, smoke MOB-* | Mobile
QA | L0–L4, UAT, promote UC | QA Lead
QC | Go/No-Go, pre-merge checklist | QC Manager
Technical Manager | Security, convention, review | TM
DevOps | Stack, CI, seed pipeline | DevOps

## 11_Nguoi_lien_he
11. DANH SÁCH BÊN LIÊN QUAN
Nhóm | Tên | Quyền hạn / vai trò | Kênh liên hệ
Sponsor | Ban lãnh đạo XeVN | Phê duyệt scope, nghiệm thu M5 | Họp gate S5
Đối tác vận hành | Đội triển khai XeVN | UAT pilot, phản hồi nghiệp vụ | Báo cáo PMP Excel
PMO | PM dự án | Điều phối 10 vai trò | Bus + LIVE_STATUS hàng ngày
Kỹ thuật | SA, Dev-BE, Dev-FE, DevOps | Triển khai & vận hành stack | Evidence docs/qa
Chất lượng | QA, QC, TM | Xác nhận gate G1–G9 | PHASE1_GATE_REPORT
Người dùng pilot | CEO tập đoàn (ceo@xe.vn) | UAT Command Center + HRM | HUONG_DAN_DANG_NHAP_PILOT

## 12_Ke_hoach_truyen_thong
12. KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG
Sự kiện | Tần suất | Thành phần | Đầu ra
Họp khởi động Phase 1 | Một lần | Sponsor, PM, SA | Charter + WBS
Sprint Planning | Đầu mỗi sprint S0–S5 | PM + toàn team | Bus DISPATCHED
Daily pulse | Hàng ngày | PM | TEAM_LIVE_STATUS.md
Handoff Dev → QA | Theo work_item | Dev, QA | READY_FOR_QA + evidence
Sprint Review | Cuối sprint | PM, QC, Sponsor (tùy) | Retro + unlock sprint kế
Báo cáo đối tác | Theo yêu cầu / 2 tuần | PM | File Excel PMP này
Gate Go/No-Go | S0, S2, S3, S5 | QC + PM | qc-*-*.md verdict

## 13_Sprint_backlog
13. BACKLOG THEO SPRINT
Sprint | Mã việc | Vai trò | Mô tả | Trạng thái | Evidence
S0 | P1-S0-PM-01 | PM | Kickoff + daily + bus | Xong | TEAM_LIVE_STATUS
S0 | P1-S0-DO-01 | DevOps | L0 qc:dev-stack | Xong | scrum-s0-stack
S0 | P1-S0-FE-01 | Dev-FE | Embed P-CC-05..08 API | Xong | S1-FE-DEBT
S0 | P1-S0-QA-01 | QA | Retest P-CC-01..08 | Xong | pilot-business-flow
S0 | P1-S0-QC-01 | QC | Gate 8 routes | GWC | qc-hrm-embed
S1 | P1-S1-SA-01 | SA | OpenAPI M01 | Xong | ADR OpenAPI
S1 | P1-S1-BE-01..05 | Dev-BE | Catalog/KPI/org/audit | Xong | p1-s5-be-wave
S1 | P1-S1-FE-01..03 | Dev-FE | CC KPI/workflow/dept | Xong | p1-today-fe-a
S1 | P1-S1-QA-01 | QA | UAT 37/37 + embed 8/8 | Xong | p1-s5-qa-01
S1 | P1-S1-TM-01 | TM | Review S1 | GWC | p1-s1-tm-01
S2 | P1-S2-FE-01 | Dev-FE | ACTION_BUTTON→API | Đang | —
S2 | P1-S2-QA-01 | QA | verify-capability-e2e | Đang | —
S2 | P1-S2-QC-01 | QC | Gate khối A | GWC | p1-s2-qc-01
S3 | P1-S3-BE-01 | Dev-BE | HRM API completion | Kế hoạch | —
S3 | P1-S3-FE-01 | Dev-FE | Full HRM embed | Kế hoạch | —
S3 | P1-S3-QA-01 | QA | UAT 119 HRM | Kế hoạch | —
S4 | P1-S4-DO-01 | DevOps | Seed W2 pipeline | Xong | p1-u18-do-b1
S4 | P1-S4-QA-01 | QA | G4 DM-LOG 22 | Xong | p1-u18-qa-g4
S5 | P1-S5-QA-01 | QA | Full regression | Xong | p1-u18-qa-eod
S5 | P1-S5-QC-01 | QC | U18 EOD NO-GO | Xong | p1-u18-qc-eod
CLOSE | P1-CLOSE-BE-A2 | Dev-BE | ORG/SYNC G2 | Xong | p1-close-be-a2
CLOSE | P1-CLOSE-FE-A2 | Dev-FE | CC-05/AR | Xong | p1-close-fe-a2
CLOSE | P1-CLOSE-QA-W1B | QA | +8 UC promote | Xong | p1-close-qa-w1b
CLOSE | P1-CLOSE-BE-W2 | Dev-BE | +20 HRM UC | Xong | p1-close-be-w2
CLOSE | P1-CLOSE-FE-W2 | Dev-FE | Reports/tasks API | Xong | p1-close-fe-w2
CLOSE | P1-CLOSE-QA-W2 | QA | Promote all handoff | Đang | —
CLOSE | P1-CLOSE-BE-W3 | Dev-BE | Blockers tax_code | Đang | —
CLOSE | P1-CLOSE-FE-W3 | Dev-FE | CC-03/04/ECO-FE | Đang | —

## 14_Ban_giao
14. DANH MỤC BÀN GIAO
Mã | Tên deliverable | Trạng thái | Vị trí repo / tài liệu
DL-01 | Portal X-BOS (web-portal) | Pilot UAT | apps/web/web-portal
DL-02 | API HRM (hrm-api) | Pilot UAT | apps/api/hrm-api
DL-03 | API XBOS (xbos-api) | Pilot UAT | apps/api/xbos-api
DL-04 | App Mobile HRM | Regression PASS | apps/mobile/hrm-mobile
DL-05 | BRD/SRS Phase 1 | Đã bàn giao | docs/client-delivery/
DL-06 | Ma trận 245 UC | Cập nhật liên tục | docs/ecosystem/PHASE1_UC_SRS_TECHSPEC_MATRIX.md
DL-07 | Báo cáo gate QA | Cập nhật liên tục | docs/qa/PHASE1_GATE_REPORT.md
DL-08 | Kế hoạch PMP Excel | Phiên bản này | docs/client-delivery/Ke_hoach_du_an_PMP_*.xlsx
DL-09 | Seed & runbook pilot | Có điều kiện | docs/hrm/HUONG_DAN_DANG_NHAP_PILOT.md

## 15_Ma_tran_245_UC
15. MA TRẬN 245 USE CASE
STT | Mã UC | Tên nghiệp vụ | Khối | Module | SRS FR | Lớp | API (gợi ý) | Trạng thái | Mô tả TT | Đóng? | Owner | Evidence
1 | UC-XBOS-01 | Kiểm tra trạng thái dịch vụ | Khối A — XBOS & Cổng điều hành | M01 — XBOS nền tảng | FR-UC-XBOS-01 | XBOS nền tảng | /api/xbos | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-s2-qa-01-20260524.md#cluster-health-metrics
2 | UC-XBOS-02 | Khởi tạo hoặc cập nhật danh mục dùng chung | Khối A — XBOS & Cổng điều hành | M01 — XBOS nền tảng | FR-UC-XBOS-02 | XBOS nền tảng | /api/xbos/config-sync/catalog/:catalogKey/publish | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-s5-be-wave-final-20260524.md#config-publish
3 | UC-XBOS-03 | Lấy danh mục theo tên danh mục và phân hệ đích | Khối A — XBOS & Cổng điều hành | M01 — XBOS nền tảng | FR-UC-XBOS-03 | XBOS nền tảng | /api/xbos/config-sync/catalog/:catalogKey | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-s2-be-defects-20260524.md#s2-d-01
4 | UC-XBOS-04 | Liệt kê danh mục theo phân hệ đích | Khối A — XBOS & Cổng điều hành | M01 — XBOS nền tảng | FR-UC-XBOS-04 | XBOS nền tảng | /api/xbos/config-sync/catalogs | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-s2-qa-01-20260524.md#cluster-config-list
5 | UC-XBOS-05 | Phát hành phiên bản hợp đồng dữ liệu | Khối A — XBOS & Cổng điều hành | M01 — XBOS nền tảng | FR-UC-XBOS-05 | XBOS nền tảng | /api/xbos/config-sync/catalog/:catalogKey/publish | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-s5-be-wave-final-20260524.md#config-publish
6 | UC-XBOS-06 | Truy vấn nhật ký kiểm toán | Khối A — XBOS & Cổng điều hành | M01 — XBOS nền tảng | FR-UC-XBOS-06 | XBOS nền tảng | /api/xbos/platform-audit/events | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-s2-be-defects-20260524.md#s2-d-02
7 | UC-XBOS-07 | Tiếp nhận cảnh báo từ phân hệ vệ tinh | Khối A — XBOS & Cổng điều hành | M01 — XBOS nền tảng | FR-UC-XBOS-07 | XBOS nền tảng | /api/xbos/alerts/violation-ingest | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-s5-be-wave-final-20260524.md#alerts
8 | UC-XBOS-SYNC-01 | Bootstrap hệ sinh thái XEVN (danh mục nền) | Khối A — XBOS & Cổng điều hành | M01 — XBOS nền tảng | FR-UC-XBOS-SYNC-01 | XBOS nền tảng | /api/xbos/config-sync/bootstrap-xevn | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-close-qa-w1-20260525.md#qa-confirm-sync-01
9 | UC-XBOS-MET-01 | Xem chỉ số vận hành dịch vụ API | Khối A — XBOS & Cổng điều hành | M01 — XBOS nền tảng | FR-UC-XBOS-MET-01 | XBOS nền tảng | /api/xbos/metrics | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-s2-qa-01-20260524.md#cluster-health-metrics
10 | UC-XBOS-08 | Thêm / sửa / xóa dữ liệu master theo lĩnh vực | Khối A — XBOS & Cổng điều hành | M01 — XBOS nền tảng | FR-UC-XBOS-08 | XBOS nền tảng | /api/xbos/business-master/:domain/items | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-close-qa-w1-20260525.md#qa-confirm-08
11 | UC-XBOS-KPI-01 | Tính KPI đơn lẻ trên máy chủ | Khối A — XBOS & Cổng điều hành | M01 — XBOS nền tảng | FR-UC-XBOS-KPI-01 | XBOS nền tảng | /api/xbos/kpi-engine/evaluate | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-s5-qa-02-20260524.md#cluster-kpi-evaluate
12 | UC-XBOS-KPI-02 | Tính KPI theo lô trên máy chủ | Khối A — XBOS & Cổng điều hành | M01 — XBOS nền tảng | FR-UC-XBOS-KPI-02 | XBOS nền tảng | /api/xbos/kpi-engine/evaluate-batch | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-s5-qa-02-20260524.md#cluster-kpi-evaluate
13 | UC-XBOS-KPI-03 | Tổng hợp KPI đa cấp (rollup) | Khối A — XBOS & Cổng điều hành | M01 — XBOS nền tảng | FR-UC-XBOS-KPI-03 | XBOS nền tảng | /api/xbos/kpi-engine/rollup | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-s2-qa-01-20260524.md#cluster-kpi
14 | UC-XBOS-KPI-04 | Phát cảnh báo KPI lên cổng điều hành | Khối A — XBOS & Cổng điều hành | M01 — XBOS nền tảng | FR-UC-XBOS-KPI-04 | XBOS nền tảng | /api/xbos/kpi-engine/portal-alerts | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-s2-qa-01-20260524.md#cluster-kpi
15 | UC-XBOS-MD-01 | Quản lý chức danh (master) | Khối A — XBOS & Cổng điều hành | M01 — XBOS nền tảng | FR-UC-XBOS-MD-01 | XBOS nền tảng | /api/xbos/business-master/:domain/items | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-s5-qa-02-20260524.md#cluster-master-data
16 | UC-XBOS-MD-02 | Quản lý nhà cung cấp (master) | Khối A — XBOS & Cổng điều hành | M01 — XBOS nền tảng | FR-UC-XBOS-MD-02 | XBOS nền tảng | /api/xbos/business-master/:domain/items | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-s5-qa-02-20260524.md#cluster-master-data
17 | UC-XBOS-MD-03 | Quản lý loại chi phí (master) | Khối A — XBOS & Cổng điều hành | M01 — XBOS nền tảng | FR-UC-XBOS-MD-03 | XBOS nền tảng | /api/xbos/business-master/:domain/items | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-s5-qa-02-20260524.md#cluster-master-data
18 | UC-XBOS-MD-04 | Quản lý chỉ số KPI (master) | Khối A — XBOS & Cổng điều hành | M01 — XBOS nền tảng | FR-UC-XBOS-MD-04 | XBOS nền tảng | /api/xbos/business-master/:domain/items | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-s5-qa-02-20260524.md#cluster-master-data
19 | UC-XBOS-MD-05 | Quản lý khách hàng (master) | Khối A — XBOS & Cổng điều hành | M01 — XBOS nền tảng | FR-UC-XBOS-MD-05 | XBOS nền tảng | /api/xbos/business-master/:domain/items | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-s5-qa-02-20260524.md#cluster-master-data
20 | UC-XBOS-MD-06 | Quản lý đối tác (master) | Khối A — XBOS & Cổng điều hành | M01 — XBOS nền tảng | FR-UC-XBOS-MD-06 | XBOS nền tảng | /api/xbos/business-master/:domain/items | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-s5-qa-02-20260524.md#cluster-master-data
21 | UC-XBOS-MD-07 | Quản lý loại xe / tài sản (master) | Khối A — XBOS & Cổng điều hành | M01 — XBOS nền tảng | FR-UC-XBOS-MD-07 | XBOS nền tảng | /api/xbos/business-master/:domain/items | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-s5-qa-02-20260524.md#cluster-master-data
22 | UC-XBOS-10 | Nâng mảng kinh doanh thành công ty con | Khối A — XBOS & Cổng điều hành | M01 — XBOS nền tảng | FR-UC-XBOS-10 | XBOS nền tảng | /api/xbos/org-foundation/segments/:segmentId/promote | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-close-qa-w2-20260525.md#qa-confirm-uc-xbos-10
23 | UC-XBOS-11 | Quản lý mẫu chức danh và gán vị trí (kiêm nhiệm) | Khối A — XBOS & Cổng điều hành | M01 — XBOS nền tảng | FR-UC-XBOS-11 | XBOS nền tảng | /api/xbos/position-rbac/templates | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-s2-qa-01-20260524.md#cluster-rbac
24 | UC-XBOS-12 | Gán hoặc thu hồi quyền; kiểm tra xung đột quyền | Khối A — XBOS & Cổng điều hành | M01 — XBOS nền tảng | FR-UC-XBOS-12 | XBOS nền tảng | /api/xbos/position-rbac/assignments | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-s2-qa-01-20260524.md#cluster-rbac
25 | UC-XBOS-ORG-01 | Xem và sửa cây pháp nhân / đơn vị tổ chức | Khối A — XBOS & Cổng điều hành | M01 — XBOS nền tảng | FR-UC-XBOS-ORG-01 | XBOS nền tảng | /api/xbos/org-foundation/org-units/tree | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-close-qa-w1-20260525.md#qa-confirm-org-01
26 | UC-XBOS-ORG-02 | Thêm / sửa / xóa phòng ban (đơn vị tổ chức) | Khối A — XBOS & Cổng điều hành | M01 — XBOS nền tảng | FR-UC-XBOS-ORG-02 | XBOS nền tảng | /api/xbos/org-foundation/org-units | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-s5-qa-02-20260524.md#cluster-org-read
27 | UC-XBOS-ORG-03 | Lưu hồ sơ pháp nhân (mã số thuế, đại diện, vốn…) | Khối A — XBOS & Cổng điều hành | M01 — XBOS nền tảng | FR-UC-XBOS-ORG-03 | XBOS nền tảng | /api/xbos/org-foundation/legal-entities/:entityId | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-close-qa-w1-20260525.md#qa-confirm-org-03
28 | UC-XBOS-13 | Định nghĩa quy trình (workflow) | Khối A — XBOS & Cổng điều hành | M01 — XBOS nền tảng | FR-UC-XBOS-13 | XBOS nền tảng | /api/xbos/workflow-engine/definitions | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-1-20260524.md#cluster-workflow
29 | UC-XBOS-14 | Chạy quy trình — phê duyệt từng vai (multi-hat) | Khối A — XBOS & Cổng điều hành | M01 — XBOS nền tảng | FR-UC-XBOS-14 | XBOS nền tảng | /api/xbos/workflow-engine/instances | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-1-20260524.md#cluster-workflow
30 | UC-XBOS-15 | Cấu hình tuyến báo cáo và tổng hợp kết quả quy trình | Khối A — XBOS & Cổng điều hành | M01 — XBOS nền tảng | FR-UC-XBOS-15 | XBOS nền tảng | /api/xbos/workflow-engine/reporting-routes | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-1-20260524.md#cluster-workflow
31 | UC-XBOS-WF-01 | Lưu sơ đồ quy trình trên canvas | Khối A — XBOS & Cổng điều hành | M01 — XBOS nền tảng | FR-UC-XBOS-WF-01 | XBOS nền tảng | /api/xbos/workflow-engine/definitions | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-1-20260524.md#cluster-workflow
32 | UC-XBOS-WF-02 | Xem danh sách phiên bản quy trình | Khối A — XBOS & Cổng điều hành | M01 — XBOS nền tảng | FR-UC-XBOS-WF-02 | XBOS nền tảng | /api/xbos/workflow-engine/definitions | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-s5-be-wave-final-20260524.md#workflow
33 | UC-XBOS-WF-03 | Khởi tạo phiên chạy quy trình | Khối A — XBOS & Cổng điều hành | M01 — XBOS nền tảng | FR-UC-XBOS-WF-03 | XBOS nền tảng | /api/xbos/workflow-engine/instances | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-s5-qa-02-20260524.md#cluster-workflow
34 | UC-XBOS-WF-04 | Hoàn thành bước phê duyệt trong phiên | Khối A — XBOS & Cổng điều hành | M01 — XBOS nền tảng | FR-UC-XBOS-WF-04 | XBOS nền tảng | /api/xbos/workflow-engine/tasks/:taskId/complete | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-s5-qa-02-20260524.md#cluster-workflow
35 | UC-XBOS-WF-05 | Xem chi tiết phiên và các bước đang chờ | Khối A — XBOS & Cổng điều hành | M01 — XBOS nền tảng | FR-UC-XBOS-WF-05 | XBOS nền tảng | /api/xbos/workflow-engine/instances/:instanceId/detail | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-s5-be-wave-final-20260524.md#workflow
36 | UC-XBOS-WF-06 | Từ chối bước phê duyệt trong phiên | Khối A — XBOS & Cổng điều hành | M01 — XBOS nền tảng | FR-UC-XBOS-WF-06 | XBOS nền tảng | /api/xbos/workflow-engine/tasks/:taskId/reject | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-s5-be-wave-final-20260524.md#workflow
37 | UC-XBOS-16 | Yêu cầu tài sản — quy trình xác nhận kế toán (5 bước) | Khối A — XBOS & Cổng điều hành | M01 — XBOS nền tảng | FR-UC-XBOS-16 | XBOS nền tảng | /api/xbos/* | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-close-qa-w1b-20260525.md#qa-confirm-xbos-16
38 | UC-XBOS-AR-01 | Danh sách yêu cầu tài sản | Khối A — XBOS & Cổng điều hành | M01 — XBOS nền tảng | FR-UC-XBOS-AR-01 | XBOS nền tảng | /api/xbos/asset-requests | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-1-20260524.md#cluster-ar
39 | UC-XBOS-AR-02 | Tạo yêu cầu tài sản mới | Khối A — XBOS & Cổng điều hành | M01 — XBOS nền tảng | FR-UC-XBOS-AR-02 | XBOS nền tảng | /api/xbos/asset-requests | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-1-20260524.md#cluster-ar
40 | UC-XBOS-AR-03 | Chuyển trạng thái yêu cầu tài sản | Khối A — XBOS & Cổng điều hành | M01 — XBOS nền tảng | FR-UC-XBOS-AR-03 | XBOS nền tảng | /api/xbos/asset-requests/:requestId/transition | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-1-20260524.md#cluster-ar
41 | UC-XBOS-AST-01 | Đăng ký tài sản | Khối A — XBOS & Cổng điều hành | M01 — XBOS nền tảng | FR-UC-XBOS-AST-01 | XBOS nền tảng | /api/xbos/assets | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-1-20260524.md#cluster-ast
42 | UC-XBOS-AST-02 | Theo dõi vòng đời tài sản | Khối A — XBOS & Cổng điều hành | M01 — XBOS nền tảng | FR-UC-XBOS-AST-02 | XBOS nền tảng | /api/xbos/assets/:assetId | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-1-20260524.md#cluster-ast
43 | UC-XBOS-AUTH-01 | Đăng nhập cổng Web Portal | Khối A — XBOS & Cổng điều hành | M01 — XBOS nền tảng | FR-UC-XBOS-AUTH-01 | XBOS nền tảng | /api/xbos/auth/login | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-s2-qa-01-20260524.md#cluster-auth
44 | UC-XBOS-AUTH-02 | Xem thông tin phiên đăng nhập | Khối A — XBOS & Cổng điều hành | M01 — XBOS nền tảng | FR-UC-XBOS-AUTH-02 | XBOS nền tảng | /api/xbos/auth/me | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-s2-qa-01-20260524.md#cluster-auth
45 | UC-XBOS-TENANT-01 | Liệt kê tenant / công ty người dùng được truy cập | Khối A — XBOS & Cổng điều hành | M01 — XBOS nền tảng | FR-UC-XBOS-TENANT-01 | XBOS nền tảng | /api/xbos/tenant-scope/accessible | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-s2-qa-01-20260524.md#cluster-tenant
46 | UC-XBOS-TENANT-02 | Xem tổng quan tổ chức tập đoàn theo quyền | Khối A — XBOS & Cổng điều hành | M01 — XBOS nền tảng | FR-UC-XBOS-TENANT-02 | XBOS nền tảng | /api/xbos/tenant-scope/group-org-overview | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-s2-qa-01-20260524.md#cluster-tenant
47 | UC-XBOS-TENANT-03 | Liệt kê đơn vị thành viên trong tập đoàn | Khối A — XBOS & Cổng điều hành | M01 — XBOS nền tảng | FR-UC-XBOS-TENANT-03 | XBOS nền tảng | /api/xbos/tenant-scope/group-member-units | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-s2-qa-01-20260524.md#cluster-tenant
48 | UC-ECO-SCOPE-01 | Truy cập khi chưa đăng nhập (phạm vi quản trị hệ thống) | Khối A — XBOS & Cổng điều hành | M00 — Cổng & Command Center | FR-UC-ECO-SCOPE-01 | XBOS nền tảng | /api/* | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | Portal | docs/qa/evidence/p1-close-qa-w1b-20260525.md#qa-confirm-eco-scope-01
49 | UC-ECO-SCOPE-02 | Truy cập khi đã đăng nhập (một tenant) | Khối A — XBOS & Cổng điều hành | M00 — Cổng & Command Center | FR-UC-ECO-SCOPE-02 | XBOS nền tảng | /api/* | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | Portal | docs/qa/evidence/p1-s2-qa-01-20260524.md#cluster-auth
50 | UC-CC-P0-01 | Quản lý cổ đông theo pháp nhân | Khối A — XBOS & Cổng điều hành | M00 — Cổng & Command Center | FR-UC-CC-P0-01 | XBOS nền tảng | /api/xbos/org-foundation/legal-entities/:entityId/shareholders | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | Portal | docs/qa/evidence/p1-s5-be-wave-final-20260524.md#cc-routes
51 | UC-CC-P0-02 | Quản lý tài liệu pháp lý và tải / xem file | Khối A — XBOS & Cổng điều hành | M00 — Cổng & Command Center | FR-UC-CC-P0-02 | XBOS nền tảng | /api/xbos/org-foundation/legal-entities/:entityId/documents | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | Portal | docs/qa/evidence/p1-s5-be-wave-final-20260524.md#cc-routes
52 | UC-CC-P0-03 | Lưu và xóa phòng ban | Khối A — XBOS & Cổng điều hành | M00 — Cổng & Command Center | FR-UC-CC-P0-03 | XBOS nền tảng | /api/xbos/org-foundation/org-units | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | Portal | docs/qa/evidence/p1-s5-be-wave-final-20260524.md#cc-routes
53 | UC-CC-P0-04 | Ma trận phân quyền theo vai trò | Khối A — XBOS & Cổng điều hành | M00 — Cổng & Command Center | FR-UC-CC-P0-04 | XBOS nền tảng | /api/xbos/position-rbac/matrix | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | Portal | docs/qa/evidence/p1-s5-be-wave-final-20260524.md#cc-routes
54 | UC-CC-P0-05 | Danh mục văn bản / đo lường / giá (Command Center) | Khối A — XBOS & Cổng điều hành | M00 — Cổng & Command Center | FR-UC-CC-P0-05 | XBOS nền tảng | /api/xbos/config-sync/catalogs | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | Portal | docs/qa/evidence/p1-s5-be-wave-final-20260524.md#cc-routes
55 | UC-CC-P0-06 | Hộp thư — mở chi tiết tác vụ quy trình | Khối A — XBOS & Cổng điều hành | M00 — Cổng & Command Center | FR-UC-CC-P0-06 | XBOS nền tảng | /api/xbos/workflow-engine/tasks | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | Portal | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-1-20260524.md#cluster-workflow
56 | UC-CC-P0-08 | Thông tin tổng quan không gian làm việc | Khối A — XBOS & Cổng điều hành | M00 — Cổng & Command Center | FR-UC-CC-P0-08 | XBOS nền tảng | /api/xbos/command-center/workspace-meta | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | Portal | docs/qa/evidence/p1-s5-be-wave-final-20260524.md#cc-routes
57 | UC-CC-P0-09 | Chính sách hiển thị dữ liệu tạm khi API chưa sẵn sàng | Khối A — XBOS & Cổng điều hành | M00 — Cổng & Command Center | FR-UC-CC-P0-09 | XBOS nền tảng | /api/xbos/* | fe | Giao diện nối API — chờ E2E | Không | Portal
58 | UC-CC-01 | Cấu hình phòng ban theo từng pháp nhân | Khối A — XBOS & Cổng điều hành | M00 — Cổng & Command Center | FR-UC-CC-01 | XBOS nền tảng | /api/xbos/* | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | Portal | docs/qa/evidence/p1-close-qa-w1b-20260525.md#qa-confirm-cc-01
59 | UC-CC-03 | Chi tiết đơn vị thành viên — hồ sơ pháp nhân và RACI | Khối A — XBOS & Cổng điều hành | M00 — Cổng & Command Center | FR-UC-CC-03 | XBOS nền tảng | /api/xbos/* | planned | Chưa triển khai | Không | Portal
60 | UC-CC-04 | Lưu thông tin pháp nhân | Khối A — XBOS & Cổng điều hành | M00 — Cổng & Command Center | FR-UC-CC-04 | XBOS nền tảng | /api/xbos/* | planned | Chưa triển khai | Không | Portal
61 | UC-XBOS-CC-05 | Thanh điều hành — KPI / tác vụ / cảnh báo | Khối A — XBOS & Cổng điều hành | M01 — XBOS nền tảng | FR-UC-XBOS-CC-05 | XBOS nền tảng | /api/xbos/* | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-close-qa-w1b-20260525.md#qa-confirm-cc-05
62 | UC-XBOS-CC-06 | Canvas quy trình | Khối A — XBOS & Cổng điều hành | M01 — XBOS nền tảng | FR-UC-XBOS-CC-06 | XBOS nền tảng | /api/xbos/workflow-engine/definitions | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-1-20260524.md#cluster-workflow
63 | UC-XBOS-CC-07 | Hạ tầng — danh mục nền | Khối A — XBOS & Cổng điều hành | M01 — XBOS nền tảng | FR-UC-XBOS-CC-07 | XBOS nền tảng | /api/xbos/* | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-close-qa-w1b-20260525.md#qa-confirm-cc-07
64 | UC-XBOS-CC-08 | Hệ thống phòng ban mẫu | Khối A — XBOS & Cổng điều hành | M01 — XBOS nền tảng | FR-UC-XBOS-CC-08 | XBOS nền tảng | /api/xbos/* | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-close-qa-w1b-20260525.md#qa-confirm-cc-08
65 | UC-RACI-01 | Xem danh mục hoạt động RACI theo khối nghiệp vụ | Khối A — XBOS & Cổng điều hành | M00 — Cổng & Command Center | FR-UC-RACI-01 | XBOS nền tảng | /api/xbos/* | fe | Giao diện nối API — chờ E2E | Không | Portal
66 | UC-RACI-02 | Xem và chỉnh ma trận RACI tại chi tiết pháp nhân | Khối A — XBOS & Cổng điều hành | M00 — Cổng & Command Center | FR-UC-RACI-02 | XBOS nền tảng | /api/xbos/* | fe | Giao diện nối API — chờ E2E | Không | Portal
67 | UC-RACI-03 | Xem ánh xạ chức năng phân hệ cho hoạt động | Khối A — XBOS & Cổng điều hành | M00 — Cổng & Command Center | FR-UC-RACI-03 | XBOS nền tảng | /api/xbos/* | fe | Giao diện nối API — chờ E2E | Không | Portal
68 | UC-RACI-04 | Gán cột RACI với chức danh | Khối A — XBOS & Cổng điều hành | M00 — Cổng & Command Center | FR-UC-RACI-04 | XBOS nền tảng | /api/xbos/* | fe | Giao diện nối API — chờ E2E | Không | Portal
69 | UC-RACI-05 | Nhập hoặc nâng phiên bản catalog RACI | Khối A — XBOS & Cổng điều hành | M00 — Cổng & Command Center | FR-UC-RACI-05 | XBOS nền tảng | /api/xbos/* | fe | Giao diện nối API — chờ E2E | Không | Portal
70 | UC-RACI-06 | Báo cáo độ phủ số hóa theo công ty | Khối A — XBOS & Cổng điều hành | M00 — Cổng & Command Center | FR-UC-RACI-06 | XBOS nền tảng | /api/xbos/* | fe | Giao diện nối API — chờ E2E | Không | Portal
71 | UC-XBOS-DASH-01 | Cockpit tổng hợp KPI điều hành | Khối A — XBOS & Cổng điều hành | M01 — XBOS nền tảng | FR-UC-XBOS-DASH-01 | XBOS nền tảng | /api/xbos/* | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-close-qa-w1b-20260525.md#qa-confirm-dash-01
72 | UC-XBOS-DASH-02 | Bảng KPI theo công ty | Khối A — XBOS & Cổng điều hành | M01 — XBOS nền tảng | FR-UC-XBOS-DASH-02 | XBOS nền tảng | /api/xbos/* | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-close-qa-w1b-20260525.md#qa-confirm-dash-02
73 | UC-XBOS-DASH-03 | Chính sách KPI | Khối A — XBOS & Cổng điều hành | M01 — XBOS nền tảng | FR-UC-XBOS-DASH-03 | XBOS nền tảng | /api/xbos/* | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-close-qa-w1b-20260525.md#qa-confirm-dash-03
74 | UC-XBOS-INF-01 | Xem và sửa cấu hình hạ tầng danh mục nền | Khối A — XBOS & Cổng điều hành | M01 — XBOS nền tảng | FR-UC-XBOS-INF-01 | XBOS nền tảng | /api/xbos/infrastructure/settings | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-1-20260524.md#cluster-inf
75 | UC-XBOS-INF-02 | Quản lý mẫu siêu dữ liệu theo pháp nhân | Khối A — XBOS & Cổng điều hành | M01 — XBOS nền tảng | FR-UC-XBOS-INF-02 | XBOS nền tảng | /api/xbos/infrastructure/settings | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-1-20260524.md#cluster-inf
76 | UC-XBOS-INF-03 | Xem tóm tắt trạng thái hạ tầng danh mục | Khối A — XBOS & Cổng điều hành | M01 — XBOS nền tảng | FR-UC-XBOS-INF-03 | XBOS nền tảng | /api/xbos/infrastructure/summary | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-1-20260524.md#cluster-inf
77 | XBOS-DM-01 | Xem tổng quan danh mục theo phân hệ | Khối A — XBOS & Cổng điều hành | M01 — XBOS nền tảng | FR-XBOS-DM-01 | XBOS nền tảng | /api/xbos/catalog-governance/* | data | Dữ liệu / danh mục — chờ xác nhận | Không | XBOS
78 | XBOS-DM-02 | Tạo nhóm danh mục | Khối A — XBOS & Cổng điều hành | M01 — XBOS nền tảng | FR-XBOS-DM-02 | XBOS nền tảng | /api/xbos/catalog-governance/* | data | Dữ liệu / danh mục — chờ xác nhận | Không | XBOS
79 | XBOS-DM-03 | Thêm giá trị danh mục | Khối A — XBOS & Cổng điều hành | M01 — XBOS nền tảng | FR-XBOS-DM-03 | XBOS nền tảng | /api/xbos/catalog-governance/* | data | Dữ liệu / danh mục — chờ xác nhận | Không | XBOS
80 | XBOS-DM-04 | Sửa giá trị danh mục | Khối A — XBOS & Cổng điều hành | M01 — XBOS nền tảng | FR-XBOS-DM-04 | XBOS nền tảng | /api/xbos/catalog-governance/* | data | Dữ liệu / danh mục — chờ xác nhận | Không | XBOS
81 | XBOS-DM-05 | Ngừng hoặc kích hoạt giá trị | Khối A — XBOS & Cổng điều hành | M01 — XBOS nền tảng | FR-XBOS-DM-05 | XBOS nền tảng | /api/xbos/catalog-governance/* | data | Dữ liệu / danh mục — chờ xác nhận | Không | XBOS
82 | XBOS-DM-06 | Sắp xếp phân cấp cha–con | Khối A — XBOS & Cổng điều hành | M01 — XBOS nền tảng | FR-XBOS-DM-06 | XBOS nền tảng | /api/xbos/catalog-governance/* | data | Dữ liệu / danh mục — chờ xác nhận | Không | XBOS
83 | XBOS-DM-07 | Gán danh mục cho phân hệ đích | Khối A — XBOS & Cổng điều hành | M01 — XBOS nền tảng | FR-XBOS-DM-07 | XBOS nền tảng | /api/xbos/catalog-governance/* | data | Dữ liệu / danh mục — chờ xác nhận | Không | XBOS
84 | XBOS-DM-08 | Gán danh mục theo công ty | Khối A — XBOS & Cổng điều hành | M01 — XBOS nền tảng | FR-XBOS-DM-08 | XBOS nền tảng | /api/xbos/catalog-governance/* | data | Dữ liệu / danh mục — chờ xác nhận | Không | XBOS
85 | XBOS-DM-09 | Sao chép bộ danh mục | Khối A — XBOS & Cổng điều hành | M01 — XBOS nền tảng | FR-XBOS-DM-09 | XBOS nền tảng | /api/xbos/catalog-governance/* | data | Dữ liệu / danh mục — chờ xác nhận | Không | XBOS
86 | XBOS-DM-10 | Xuất danh mục | Khối A — XBOS & Cổng điều hành | M01 — XBOS nền tảng | FR-XBOS-DM-10 | XBOS nền tảng | /api/xbos/config-sync/catalog/:catalogKey | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-1-20260524.md#cluster-dm
87 | XBOS-DM-11 | Nhập danh mục từ file | Khối A — XBOS & Cổng điều hành | M01 — XBOS nền tảng | FR-XBOS-DM-11 | XBOS nền tảng | /api/xbos/config-sync/catalog/:catalogKey/publish | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-1-20260524.md#cluster-dm
88 | XBOS-DM-12 | Gửi phê duyệt thay đổi nhạy cảm | Khối A — XBOS & Cổng điều hành | M01 — XBOS nền tảng | FR-XBOS-DM-12 | XBOS nền tảng | /api/xbos/catalog-governance/workflows/start | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-1-20260524.md#cluster-dm
89 | XBOS-DM-13 | Phê duyệt hoặc từ chối | Khối A — XBOS & Cổng điều hành | M01 — XBOS nền tảng | FR-XBOS-DM-13 | XBOS nền tảng | /api/xbos/catalog-governance/tasks/:taskId/approve | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-1-20260524.md#cluster-dm
90 | XBOS-DM-14 | Xem lịch sử thay đổi | Khối A — XBOS & Cổng điều hành | M01 — XBOS nền tảng | FR-XBOS-DM-14 | XBOS nền tảng | /api/xbos/platform-audit/events | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-1-20260524.md#cluster-dm
91 | XBOS-DM-15 | Yêu cầu bổ sung trường (công ty con) | Khối A — XBOS & Cổng điều hành | M01 — XBOS nền tảng | FR-XBOS-DM-15 | XBOS nền tảng | /api/xbos/catalog-governance/extension-requests | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-1-20260524.md#cluster-dm
92 | XBOS-DM-16 | Yêu cầu xóa trường — phê duyệt tập đoàn | Khối A — XBOS & Cổng điều hành | M01 — XBOS nền tảng | FR-XBOS-DM-16 | XBOS nền tảng | /api/xbos/catalog-governance/tasks/:taskId/reject | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-1-20260524.md#cluster-dm
93 | XBOS-DM-17 | Phát hành phiên bản danh mục | Khối A — XBOS & Cổng điều hành | M01 — XBOS nền tảng | FR-XBOS-DM-17 | XBOS nền tảng | /api/xbos/config-sync/catalog/:catalogKey/publish | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-1-20260524.md#cluster-dm
94 | XBOS-DM-18 | Thông báo phân hệ có danh mục mới | Khối A — XBOS & Cổng điều hành | M01 — XBOS nền tảng | FR-XBOS-DM-18 | XBOS nền tảng | /api/xbos/config-sync/catalog/:catalogKey/publish | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | XBOS | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-1-20260524.md#cluster-dm
95 | UC-ECO-MASTER-01 | Quản lý master data theo tenant và công ty | Khối A — XBOS & Cổng điều hành | M00 — Cổng & Command Center | FR-UC-ECO-MASTER-01 | XBOS nền tảng | /api/* | waived | Miễn trừ (đã phê duyệt) | Có | Portal | docs/program/governance/p1-close-w1-ac-br-20260525.md#ba-wv-02
96 | UC-ECO-MASTER-02 | Mở rộng tenant mới với tenant master | Khối A — XBOS & Cổng điều hành | M00 — Cổng & Command Center | FR-UC-ECO-MASTER-02 | XBOS nền tảng | /api/xbos/config-sync/bootstrap-xevn | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | Portal | docs/qa/evidence/p1-close-qa-w1-20260525.md#qa-confirm-master-02
97 | UC-ECO-FE-01 | Thay thế dữ liệu giả lập trên Web Portal bằng API thật | Khối A — XBOS & Cổng điều hành | M00 — Cổng & Command Center | FR-UC-ECO-FE-01 | XBOS nền tảng | /api/* | planned | Chưa triển khai | Không | Portal
98 | XBOS-DM-LOG-01 | Xem tổng quan danh mục theo phân hệ Logistic | Khối B — DM Logistic | M03 — DM Logistic | FR-XBOS-DM-LOG-01 | Logistic | /api/xbos/catalog-governance/* | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | Data+XBOS | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-g4-20260524.md#cluster-dm-log
99 | XBOS-DM-LOG-02 | Tạo nhóm danh mục mới | Khối B — DM Logistic | M03 — DM Logistic | FR-XBOS-DM-LOG-02 | Logistic | /api/xbos/catalog-governance/* | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | Data+XBOS | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-g4-20260524.md#cluster-dm-log
100 | XBOS-DM-LOG-03 | Thêm giá trị vào danh mục | Khối B — DM Logistic | M03 — DM Logistic | FR-XBOS-DM-LOG-03 | Logistic | /api/xbos/catalog-governance/* | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | Data+XBOS | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-g4-20260524.md#cluster-dm-log
101 | XBOS-DM-LOG-04 | Sửa giá trị danh mục | Khối B — DM Logistic | M03 — DM Logistic | FR-XBOS-DM-LOG-04 | Logistic | /api/xbos/catalog-governance/* | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | Data+XBOS | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-g4-20260524.md#cluster-dm-log
102 | XBOS-DM-LOG-05 | Ngừng hoặc kích hoạt giá trị | Khối B — DM Logistic | M03 — DM Logistic | FR-XBOS-DM-LOG-05 | Logistic | /api/xbos/catalog-governance/* | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | Data+XBOS | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-g4-20260524.md#cluster-dm-log
103 | XBOS-DM-LOG-06 | Sắp xếp phân cấp cha–con | Khối B — DM Logistic | M03 — DM Logistic | FR-XBOS-DM-LOG-06 | Logistic | /api/xbos/catalog-governance/* | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | Data+XBOS | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-g4-20260524.md#cluster-dm-log
104 | XBOS-DM-LOG-07 | Gán danh mục cho phân hệ Logistic | Khối B — DM Logistic | M03 — DM Logistic | FR-XBOS-DM-LOG-07 | Logistic | /api/xbos/catalog-governance/* | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | Data+XBOS | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-g4-20260524.md#cluster-dm-log
105 | XBOS-DM-LOG-08 | Gán danh mục theo công ty thành viên | Khối B — DM Logistic | M03 — DM Logistic | FR-XBOS-DM-LOG-08 | Logistic | /api/xbos/catalog-governance/* | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | Data+XBOS | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-g4-20260524.md#cluster-dm-log
106 | XBOS-DM-LOG-09 | Sao chép bộ danh mục sang công ty mới | Khối B — DM Logistic | M03 — DM Logistic | FR-XBOS-DM-LOG-09 | Logistic | /api/xbos/catalog-governance/* | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | Data+XBOS | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-g4-20260524.md#cluster-dm-log
107 | XBOS-DM-LOG-10 | Xuất danh mục ra file | Khối B — DM Logistic | M03 — DM Logistic | FR-XBOS-DM-LOG-10 | Logistic | /api/xbos/catalog-governance/* | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | Data+XBOS | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-g4-20260524.md#cluster-dm-log
108 | XBOS-DM-LOG-11 | Nhập danh mục từ file mẫu | Khối B — DM Logistic | M03 — DM Logistic | FR-XBOS-DM-LOG-11 | Logistic | /api/xbos/catalog-governance/* | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | Data+XBOS | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-g4-20260524.md#cluster-dm-log
109 | XBOS-DM-LOG-12 | Gửi phê duyệt khi sửa danh mục nhạy cảm | Khối B — DM Logistic | M03 — DM Logistic | FR-XBOS-DM-LOG-12 | Logistic | /api/xbos/catalog-governance/* | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | Data+XBOS | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-g4-20260524.md#cluster-dm-log
110 | XBOS-DM-LOG-13 | Phê duyệt hoặc từ chối thay đổi danh mục | Khối B — DM Logistic | M03 — DM Logistic | FR-XBOS-DM-LOG-13 | Logistic | /api/xbos/catalog-governance/* | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | Data+XBOS | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-g4-20260524.md#cluster-dm-log
111 | XBOS-DM-LOG-14 | Xem lịch sử thay đổi danh mục | Khối B — DM Logistic | M03 — DM Logistic | FR-XBOS-DM-LOG-14 | Logistic | /api/xbos/catalog-governance/* | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | Data+XBOS | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-g4-20260524.md#cluster-dm-log
112 | XBOS-DM-LOG-15 | Công ty con yêu cầu bổ sung trường danh mục | Khối B — DM Logistic | M03 — DM Logistic | FR-XBOS-DM-LOG-15 | Logistic | /api/xbos/catalog-governance/* | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | Data+XBOS | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-g4-20260524.md#cluster-dm-log
113 | XBOS-DM-LOG-16 | Công ty con yêu cầu xóa trường — chuyển phê duyệt tập đoàn | Khối B — DM Logistic | M03 — DM Logistic | FR-XBOS-DM-LOG-16 | Logistic | /api/xbos/catalog-governance/* | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | Data+XBOS | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-g4-20260524.md#cluster-dm-log
114 | XBOS-DM-LOG-17 | Phát hành phiên bản danh mục mới | Khối B — DM Logistic | M03 — DM Logistic | FR-XBOS-DM-LOG-17 | Logistic | /api/xbos/catalog-governance/* | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | Data+XBOS | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-g4-20260524.md#cluster-dm-log
115 | XBOS-DM-LOG-18 | Thông báo phân hệ Logistic có danh mục mới | Khối B — DM Logistic | M03 — DM Logistic | FR-XBOS-DM-LOG-18 | Logistic | /api/xbos/catalog-governance/* | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | Data+XBOS | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-g4-20260524.md#cluster-dm-log
116 | XBOS-DM-LOG-19 | Kiểm tra danh mục thiếu trước vận hành | Khối B — DM Logistic | M03 — DM Logistic | FR-XBOS-DM-LOG-19 | Logistic | /api/xbos/catalog-governance/* | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | Data+XBOS | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-g4-20260524.md#log-19-checklist
117 | XBOS-DM-LOG-20 | Khai báo đủ 3 tầng dịch vụ vận tải | Khối B — DM Logistic | M03 — DM Logistic | FR-XBOS-DM-LOG-20 | Logistic | /api/xbos/catalog-governance/* | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | Data+XBOS | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-g4-20260524.md#cluster-dm-log
118 | XBOS-DM-LOG-21 | Khai báo đủ 3 tầng loại phương tiện | Khối B — DM Logistic | M03 — DM Logistic | FR-XBOS-DM-LOG-21 | Logistic | /api/xbos/catalog-governance/* | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | Data+XBOS | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-g4-20260524.md#cluster-dm-log
119 | XBOS-DM-LOG-22 | Rà soát sản phẩm dịch vụ chưa gắn bảng giá | Khối B — DM Logistic | M03 — DM Logistic | FR-XBOS-DM-LOG-22 | Logistic | /api/xbos/catalog-governance/* | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | Data+XBOS | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-g4-20260524.md#cluster-dm-log
248 | XBOS-DM-HRM-01 | Xem tổng quan danh mục theo phân hệ Nhân sự | Khối C — HRM | M02 — Governance danh mục | FR-XBOS-DM-HRM-01 | HRM | /api/xbos/catalog-governance/* | data | Dữ liệu / danh mục — chờ xác nhận | Không | XBOS+HRM
249 | XBOS-DM-HRM-02 | Cấu hình 6 nhóm trường hồ sơ nhân viên | Khối C — HRM | M02 — Governance danh mục | FR-XBOS-DM-HRM-02 | HRM | /api/xbos/catalog-governance/* | data | Dữ liệu / danh mục — chờ xác nhận | Không | XBOS+HRM
250 | XBOS-DM-HRM-03 | Bổ sung trường mở rộng theo công ty | Khối C — HRM | M02 — Governance danh mục | FR-XBOS-DM-HRM-03 | HRM | /api/xbos/catalog-governance/* | data | Dữ liệu / danh mục — chờ xác nhận | Không | XBOS+HRM
251 | XBOS-DM-HRM-04 | Gửi phê duyệt khi công ty con thêm hoặc xóa trường | Khối C — HRM | M02 — Governance danh mục | FR-XBOS-DM-HRM-04 | HRM | /api/xbos/catalog-governance/* | data | Dữ liệu / danh mục — chờ xác nhận | Không | XBOS+HRM
252 | XBOS-DM-HRM-05 | Phê duyệt hoặc từ chối mở rộng danh mục | Khối C — HRM | M02 — Governance danh mục | FR-XBOS-DM-HRM-05 | HRM | /api/xbos/catalog-governance/* | data | Dữ liệu / danh mục — chờ xác nhận | Không | XBOS+HRM
253 | XBOS-DM-HRM-06 | Khai bộ phòng ban và chức vụ theo từng công ty | Khối C — HRM | M02 — Governance danh mục | FR-XBOS-DM-HRM-06 | HRM | /api/xbos/catalog-governance/* | data | Dữ liệu / danh mục — chờ xác nhận | Không | XBOS+HRM
254 | XBOS-DM-HRM-07 | Sao chép thư viện chức danh sang công ty con | Khối C — HRM | M02 — Governance danh mục | FR-XBOS-DM-HRM-07 | HRM | /api/xbos/catalog-governance/* | data | Dữ liệu / danh mục — chờ xác nhận | Không | XBOS+HRM
255 | XBOS-DM-HRM-08 | Gán danh mục cho phân hệ Nhân sự | Khối C — HRM | M02 — Governance danh mục | FR-XBOS-DM-HRM-08 | HRM | /api/xbos/catalog-governance/* | data | Dữ liệu / danh mục — chờ xác nhận | Không | XBOS+HRM
256 | XBOS-DM-HRM-09 | Phát hành phiên bản danh mục mới | Khối C — HRM | M02 — Governance danh mục | FR-XBOS-DM-HRM-09 | HRM | /api/xbos/catalog-governance/publish | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | XBOS+HRM | docs/qa/evidence/p1-close-be-w3-20260525.md#xbos-dm-hrm-09-10
257 | XBOS-DM-HRM-10 | Đồng bộ danh mục xuống HRM | Khối C — HRM | M02 — Governance danh mục | FR-XBOS-DM-HRM-10 | HRM | /api/hrm/settings-catalogs/sync-from-xbos | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | XBOS+HRM | docs/qa/evidence/p1-close-be-w3-20260525.md#xbos-dm-hrm-09-10
258 | XBOS-DM-HRM-11 | Kiểm tra danh mục thiếu trước import nhân sự | Khối C — HRM | M02 — Governance danh mục | FR-XBOS-DM-HRM-11 | HRM | /api/xbos/catalog-governance/* | data | Dữ liệu / danh mục — chờ xác nhận | Không | XBOS+HRM
259 | XBOS-DM-HRM-12 | Cấu hình preset biểu mẫu theo công ty (Command Center) | Khối C — HRM | M02 — Governance danh mục | FR-XBOS-DM-HRM-12 | HRM | /api/xbos/catalog-governance/* | data | Dữ liệu / danh mục — chờ xác nhận | Không | XBOS+HRM
260 | XBOS-DM-HRM-13 | Khai danh mục hồ sơ xe (du lịch) | Khối C — HRM | M02 — Governance danh mục | FR-XBOS-DM-HRM-13 | HRM | /api/xbos/catalog-governance/* | data | Dữ liệu / danh mục — chờ xác nhận | Không | XBOS+HRM
261 | XBOS-DM-HRM-14 | Gán mã quy trình cho loại đơn HRM | Khối C — HRM | M02 — Governance danh mục | FR-XBOS-DM-HRM-14 | HRM | /api/xbos/catalog-governance/* | data | Dữ liệu / danh mục — chờ xác nhận | Không | XBOS+HRM
262 | XBOS-DM-HRM-15 | Xem lịch sử thay đổi danh mục | Khối C — HRM | M02 — Governance danh mục | FR-XBOS-DM-HRM-15 | HRM | /api/xbos/catalog-governance/* | data | Dữ liệu / danh mục — chờ xác nhận | Không | XBOS+HRM
263 | UC-HRM-01 | Kiểm tra trạng thái dịch vụ | Khối C — HRM | M05 — HRM nghiệp vụ | FR-UC-HRM-01 | HRM | /api/hrm | be | API hoàn thành — chờ UI/E2E | Không | HRM
264 | UC-HRM-02 | Tạo quản trị nền tảng | Khối C — HRM | M05 — HRM nghiệp vụ | FR-UC-HRM-02 | HRM | /api/hrm/admin/platform-admin | be | API hoàn thành — chờ UI/E2E | Không | HRM
265 | UC-HRM-03 | Tạo hoặc cập nhật quản trị doanh nghiệp | Khối C — HRM | M05 — HRM nghiệp vụ | FR-UC-HRM-03 | HRM | /api/hrm/admin/company-admin | be | API hoàn thành — chờ UI/E2E | Không | HRM
266 | UC-HRM-04 | Mời nhân viên hàng loạt | Khối C — HRM | M05 — HRM nghiệp vụ | FR-UC-HRM-04 | HRM | /api/hrm/admin/invite-employee | be | API hoàn thành — chờ UI/E2E | Không | HRM
267 | UC-HRM-05 | Cập nhật thông tin nhạy cảm tài khoản | Khối C — HRM | M05 — HRM nghiệp vụ | FR-UC-HRM-05 | HRM | /api/hrm/admin/reset-user-password | be | API hoàn thành — chờ UI/E2E | Không | HRM
268 | UC-HRM-06 | Đồng bộ dữ liệu dùng chung từ XBOS | Khối C — HRM | M05 — HRM nghiệp vụ | FR-UC-HRM-06 | HRM | /api/hrm/catalog-sync/pull/:catalogKey | be | API hoàn thành — chờ UI/E2E | Không | HRM
269 | UC-HRM-07 | Lấy dữ liệu dùng chung theo khóa danh mục | Khối C — HRM | M05 — HRM nghiệp vụ | FR-UC-HRM-07 | HRM | /api/hrm/catalog-sync/:catalogKey | be | API hoàn thành — chờ UI/E2E | Không | HRM
270 | UC-HRM-08 | Liệt kê dữ liệu dùng chung theo phân hệ | Khối C — HRM | M05 — HRM nghiệp vụ | FR-UC-HRM-08 | HRM | /api/hrm/catalog-sync | be | API hoàn thành — chờ UI/E2E | Không | HRM
271 | HRM-AT-01 | Ghi nhận bản ghi chấm công | Khối C — HRM | M05 — HRM nghiệp vụ | FR-HRM-AT-01 | HRM | /api/hrm/attendance/records | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-close-be-c1-20260525.md#cluster-attendance
272 | HRM-AT-02 | Xem danh sách bản ghi chấm công | Khối C — HRM | M05 — HRM nghiệp vụ | FR-HRM-AT-02 | HRM | /api/hrm/attendance/records | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-close-be-c1-20260525.md#cluster-attendance
273 | HRM-AT-03 | Cập nhật trạng thái bản ghi chấm công | Khối C — HRM | M05 — HRM nghiệp vụ | FR-HRM-AT-03 | HRM | /api/hrm/attendance/records/:recordId/status | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-close-be-c1-20260525.md#cluster-attendance
274 | HRM-AT-04 | Tạo đơn chỉnh sửa chấm công | Khối C — HRM | M05 — HRM nghiệp vụ | FR-HRM-AT-04 | HRM | /api/hrm/attendance/update-requests | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-close-qa-w2-20260525.md#qa-confirm-be-w2-attendance
275 | HRM-AT-05 | Xem danh sách đơn chỉnh sửa chấm công | Khối C — HRM | M05 — HRM nghiệp vụ | FR-HRM-AT-05 | HRM | /api/hrm/attendance/update-requests | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-close-qa-w2-20260525.md#qa-confirm-be-w2-attendance
276 | HRM-AT-06 | Sửa đơn chỉnh sửa chấm công | Khối C — HRM | M05 — HRM nghiệp vụ | FR-HRM-AT-06 | HRM | /api/hrm/attendance/update-requests/:requestId | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-close-qa-w2-20260525.md#qa-confirm-be-w2-attendance
277 | HRM-AT-07 | Phê duyệt đơn chỉnh sửa chấm công | Khối C — HRM | M05 — HRM nghiệp vụ | FR-HRM-AT-07 | HRM | /api/hrm/attendance/update-requests/:requestId/approve | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-close-qa-w2-20260525.md#qa-confirm-be-w2-attendance
278 | HRM-AT-08 | Từ chối đơn chỉnh sửa chấm công | Khối C — HRM | M05 — HRM nghiệp vụ | FR-HRM-AT-08 | HRM | /api/hrm/attendance/update-requests/:requestId/reject | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-close-qa-w2-20260525.md#qa-confirm-be-w2-attendance
279 | HRM-AT-09 | Xóa đơn chỉnh sửa chấm công | Khối C — HRM | M05 — HRM nghiệp vụ | FR-HRM-AT-09 | HRM | /api/hrm/attendance/update-requests/:requestId | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-close-qa-w2-20260525.md#qa-confirm-be-w2-attendance
280 | HRM-AT-10 | Tạo đơn nghỉ phép | Khối C — HRM | M05 — HRM nghiệp vụ | FR-HRM-AT-10 | HRM | /api/hrm/attendance/leave-requests | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-close-qa-w2-20260525.md#qa-confirm-be-w2-attendance
281 | HRM-AT-11 | Xem danh sách đơn nghỉ phép | Khối C — HRM | M05 — HRM nghiệp vụ | FR-HRM-AT-11 | HRM | /api/hrm/attendance/leave-requests | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-close-qa-w2-20260525.md#qa-confirm-be-w2-attendance
282 | HRM-AT-12 | Phê duyệt đơn nghỉ phép | Khối C — HRM | M05 — HRM nghiệp vụ | FR-HRM-AT-12 | HRM | /api/hrm/attendance/leave-requests/:requestId/approve | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-close-qa-w2-20260525.md#qa-confirm-be-w2-attendance
283 | HRM-AT-13 | Từ chối đơn nghỉ phép | Khối C — HRM | M05 — HRM nghiệp vụ | FR-HRM-AT-13 | HRM | /api/hrm/attendance/leave-requests/:requestId/reject | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-close-qa-w2-20260525.md#qa-confirm-be-w2-attendance
284 | HRM-SV-01 | Tạo yêu cầu dịch vụ nội bộ | Khối C — HRM | M05 — HRM nghiệp vụ | FR-HRM-SV-01 | HRM | /api/hrm/operations/service-requests | be | API hoàn thành — chờ UI/E2E | Không | HRM
285 | HRM-SV-02 | Xem danh sách yêu cầu dịch vụ | Khối C — HRM | M05 — HRM nghiệp vụ | FR-HRM-SV-02 | HRM | /api/hrm/operations/service-requests | be | API hoàn thành — chờ UI/E2E | Không | HRM
286 | HRM-SV-03 | Cập nhật yêu cầu dịch vụ | Khối C — HRM | M05 — HRM nghiệp vụ | FR-HRM-SV-03 | HRM | /api/hrm/operations/service-requests/:requestId | be | API hoàn thành — chờ UI/E2E | Không | HRM
287 | HRM-SV-04 | Xóa yêu cầu dịch vụ | Khối C — HRM | M05 — HRM nghiệp vụ | FR-HRM-SV-04 | HRM | /api/hrm/operations/service-requests/:requestId | be | API hoàn thành — chờ UI/E2E | Không | HRM
288 | HRM-SV-05 | Phê duyệt yêu cầu dịch vụ | Khối C — HRM | M05 — HRM nghiệp vụ | FR-HRM-SV-05 | HRM | /api/hrm/operations/service-requests/:requestId/approve | be | API hoàn thành — chờ UI/E2E | Không | HRM
289 | HRM-SV-06 | Từ chối yêu cầu dịch vụ | Khối C — HRM | M05 — HRM nghiệp vụ | FR-HRM-SV-06 | HRM | /api/hrm/operations/service-requests/:requestId/reject | be | API hoàn thành — chờ UI/E2E | Không | HRM
290 | UC-HRM-12 | Đọc hộp thư thông báo nghiệp vụ | Khối C — HRM | M05 — HRM nghiệp vụ | FR-UC-HRM-12 | HRM | /api/hrm/notifications/inbox | be | API hoàn thành — chờ UI/E2E | Không | HRM
291 | HRM-NT-01 | Đánh dấu thông báo đã đọc | Khối C — HRM | M05 — HRM nghiệp vụ | FR-HRM-NT-01 | HRM | /api/hrm/notifications/inbox/:notificationId/read | be | API hoàn thành — chờ UI/E2E | Không | HRM
292 | HRM-NT-02 | Đăng ký token thông báo đẩy (mobile) | Khối C — HRM | M05 — HRM nghiệp vụ | FR-HRM-NT-02 | HRM | /api/hrm/notifications/push-tokens | be | API hoàn thành — chờ UI/E2E | Không | HRM
293 | HRM-EM-01 | Tạo hồ sơ nhân viên | Khối C — HRM | M05 — HRM nghiệp vụ | FR-HRM-EM-01 | HRM | /api/hrm/employees | be | API hoàn thành — chờ UI/E2E | Không | HRM
294 | HRM-EM-02 | Xem danh sách nhân viên | Khối C — HRM | M05 — HRM nghiệp vụ | FR-HRM-EM-02 | HRM | /api/hrm/employees | be | API hoàn thành — chờ UI/E2E | Không | HRM
295 | HRM-EM-03 | Cập nhật hồ sơ nhân viên | Khối C — HRM | M05 — HRM nghiệp vụ | FR-HRM-EM-03 | HRM | /api/hrm/employees/:employeeId | be | API hoàn thành — chờ UI/E2E | Không | HRM
296 | HRM-EM-04 | Lưu trữ (xóa mềm) nhân viên | Khối C — HRM | M05 — HRM nghiệp vụ | FR-HRM-EM-04 | HRM | /api/hrm/employees/:employeeId/archive | be | API hoàn thành — chờ UI/E2E | Không | HRM
297 | HRM-EM-05 | Khôi phục nhân viên đã lưu trữ | Khối C — HRM | M05 — HRM nghiệp vụ | FR-HRM-EM-05 | HRM | /api/hrm/employees/:employeeId/restore | be | API hoàn thành — chờ UI/E2E | Không | HRM
298 | HRM-PR-01 | Tạo kỳ lương | Khối C — HRM | M05 — HRM nghiệp vụ | FR-HRM-PR-01 | HRM | /api/hrm/payroll/periods | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-close-qa-w2-20260525.md#qa-confirm-be-w2-payroll
299 | HRM-PR-02 | Xem danh sách kỳ lương | Khối C — HRM | M05 — HRM nghiệp vụ | FR-HRM-PR-02 | HRM | /api/hrm/payroll/periods | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-close-qa-w2-20260525.md#qa-confirm-be-w2-payroll
300 | HRM-PR-03 | Xử lý tính lương theo kỳ | Khối C — HRM | M05 — HRM nghiệp vụ | FR-HRM-PR-03 | HRM | /api/hrm/payroll/periods/:periodId/process | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-close-qa-w2-20260525.md#qa-confirm-be-w2-payroll
301 | HRM-PR-04 | Chốt kỳ lương | Khối C — HRM | M05 — HRM nghiệp vụ | FR-HRM-PR-04 | HRM | /api/hrm/payroll/periods/:periodId/close | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-close-qa-w2-20260525.md#qa-confirm-be-w2-payroll
302 | HRM-PR-05 | Xem phiếu lương | Khối C — HRM | M05 — HRM nghiệp vụ | FR-HRM-PR-05 | HRM | /api/hrm/payroll/payslips | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-close-qa-w2-20260525.md#qa-confirm-be-w2-payroll
303 | HRM-PR-06 | Báo cáo đối soát lương | Khối C — HRM | M05 — HRM nghiệp vụ | FR-HRM-PR-06 | HRM | /api/hrm/payroll/reports/reconciliation | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-close-qa-w2-20260525.md#qa-confirm-be-w2-payroll
304 | HRM-RC-01 | Tạo yêu cầu tuyển dụng | Khối C — HRM | M05 — HRM nghiệp vụ | FR-HRM-RC-01 | HRM | /api/hrm/recruitment/requisitions | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-close-be-c1-20260525.md#cluster-recruitment
305 | HRM-RC-02 | Xem danh sách yêu cầu tuyển dụng | Khối C — HRM | M05 — HRM nghiệp vụ | FR-HRM-RC-02 | HRM | /api/hrm/recruitment/requisitions | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-close-be-c1-20260525.md#cluster-recruitment
306 | HRM-RC-03 | Tạo hồ sơ ứng viên | Khối C — HRM | M05 — HRM nghiệp vụ | FR-HRM-RC-03 | HRM | /api/hrm/recruitment/candidates | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-close-be-c1-20260525.md#cluster-recruitment
307 | HRM-RC-04 | Xem danh sách ứng viên | Khối C — HRM | M05 — HRM nghiệp vụ | FR-HRM-RC-04 | HRM | /api/hrm/recruitment/candidates | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-close-be-c1-20260525.md#cluster-recruitment
308 | HRM-RC-05 | Lên lịch phỏng vấn | Khối C — HRM | M05 — HRM nghiệp vụ | FR-HRM-RC-05 | HRM | /api/hrm/recruitment/interviews | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-close-be-c1-20260525.md#cluster-recruitment
309 | HRM-RC-06 | Cập nhật kết quả phỏng vấn | Khối C — HRM | M05 — HRM nghiệp vụ | FR-HRM-RC-06 | HRM | /api/hrm/recruitment/interviews/:interviewId/status | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-close-be-c1-20260525.md#cluster-recruitment
310 | HRM-CI-01 | Tạo hợp đồng lao động | Khối C — HRM | M05 — HRM nghiệp vụ | FR-HRM-CI-01 | HRM | /api/hrm/contracts-insurance/contracts | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-close-be-c1-20260525.md#cluster-contracts-insurance
311 | HRM-CI-02 | Ghi nhận bảo hiểm nhân viên | Khối C — HRM | M05 — HRM nghiệp vụ | FR-HRM-CI-02 | HRM | /api/hrm/contracts-insurance/insurance | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-close-be-c1-20260525.md#cluster-contracts-insurance
312 | HRM-CI-03 | Xem danh sách hợp đồng | Khối C — HRM | M05 — HRM nghiệp vụ | FR-HRM-CI-03 | HRM | /api/hrm/contracts-insurance/contracts | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-close-be-c1-20260525.md#cluster-contracts-insurance
313 | HRM-CI-04 | Cảnh báo hợp đồng sắp hết hạn | Khối C — HRM | M05 — HRM nghiệp vụ | FR-HRM-CI-04 | HRM | /api/hrm/contracts-insurance/contracts/expiring | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-close-be-c1-20260525.md#cluster-contracts-insurance
314 | HRM-CI-05 | Cập nhật hợp đồng | Khối C — HRM | M05 — HRM nghiệp vụ | FR-HRM-CI-05 | HRM | /api/hrm/contracts-insurance/contracts/:contractId | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-close-be-c1-20260525.md#cluster-contracts-insurance
315 | HRM-CI-06 | Xóa hợp đồng | Khối C — HRM | M05 — HRM nghiệp vụ | FR-HRM-CI-06 | HRM | /api/hrm/contracts-insurance/contracts/:contractId | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-close-be-c1-20260525.md#cluster-contracts-insurance
316 | HRM-CI-07 | Cảnh báo bảo hiểm sắp hết hạn | Khối C — HRM | M05 — HRM nghiệp vụ | FR-HRM-CI-07 | HRM | /api/hrm/contracts-insurance/insurance/expiring | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-close-be-c1-20260525.md#cluster-contracts-insurance
317 | HRM-MD-01 | Gửi yêu cầu thay đổi metadata hồ sơ | Khối C — HRM | M05 — HRM nghiệp vụ | FR-HRM-MD-01 | HRM | /api/hrm/employee-metadata/change-requests | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-close-be-c1-20260525.md#cluster-metadata
318 | HRM-MD-02 | Xem hàng chờ thay đổi metadata | Khối C — HRM | M05 — HRM nghiệp vụ | FR-HRM-MD-02 | HRM | /api/hrm/employee-metadata/change-requests | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-close-be-c1-20260525.md#cluster-metadata
319 | HRM-MD-03 | Phê duyệt thay đổi metadata | Khối C — HRM | M05 — HRM nghiệp vụ | FR-HRM-MD-03 | HRM | /api/hrm/employee-metadata/change-requests/:changeRequestId/approve | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-close-be-c1-20260525.md#cluster-metadata
320 | HRM-MD-04 | Từ chối thay đổi metadata | Khối C — HRM | M05 — HRM nghiệp vụ | FR-HRM-MD-04 | HRM | /api/hrm/employee-metadata/change-requests/:changeRequestId/reject | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-close-be-c1-20260525.md#cluster-metadata
321 | HRM-MD-05 | Xem nhật ký thay đổi metadata | Khối C — HRM | M05 — HRM nghiệp vụ | FR-HRM-MD-05 | HRM | /api/hrm/employee-metadata/audit-logs | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-close-be-c1-20260525.md#cluster-metadata
322 | HRM-SC-01 | Xem tổng quan danh mục cấu hình HRM | Khối C — HRM | M05 — HRM nghiệp vụ | FR-HRM-SC-01 | HRM | /api/hrm/settings-catalogs | be | API hoàn thành — chờ UI/E2E | Không | HRM
323 | HRM-SC-02 | Đồng bộ toàn bộ danh mục từ XBOS | Khối C — HRM | M05 — HRM nghiệp vụ | FR-HRM-SC-02 | HRM | /api/hrm/settings-catalogs/sync-from-xbos | be | API hoàn thành — chờ UI/E2E | Không | HRM
324 | HRM-SC-03 | Bổ sung giá trị danh mục mở rộng | Khối C — HRM | M05 — HRM nghiệp vụ | FR-HRM-SC-03 | HRM | /api/hrm/settings-catalogs/:catalogKey/extension-items | be | API hoàn thành — chờ UI/E2E | Không | HRM
325 | HRM-SC-04 | Yêu cầu xóa trường danh mục | Khối C — HRM | M05 — HRM nghiệp vụ | FR-HRM-SC-04 | HRM | /api/hrm/settings-catalogs/:catalogKey/removal-requests | be | API hoàn thành — chờ UI/E2E | Không | HRM
326 | HRM-SC-05 | Phê duyệt lô mở rộng danh mục | Khối C — HRM | M05 — HRM nghiệp vụ | FR-HRM-SC-05 | HRM | /api/hrm/settings-catalogs/batches/:batchId/review | be | API hoàn thành — chờ UI/E2E | Không | HRM
327 | HRM-SC-06 | Từ chối lô mở rộng danh mục | Khối C — HRM | M05 — HRM nghiệp vụ | FR-HRM-SC-06 | HRM | /api/hrm/settings-catalogs/extension-requests/:requestId/reject | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-close-be-c1-20260525.md#cluster-settings-catalogs
328 | HRM-SC-07 | Khởi tạo mẫu import nhân sự tập đoàn | Khối C — HRM | M05 — HRM nghiệp vụ | FR-HRM-SC-07 | HRM | /api/hrm/settings-catalogs/seed/group-employee-import-all | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-close-be-c1-20260525.md#cluster-settings-catalogs
329 | HRM-SC-08 | Khởi tạo danh mục phòng ban – chức vụ theo công ty | Khối C — HRM | M05 — HRM nghiệp vụ | FR-HRM-SC-08 | HRM | /api/hrm/settings-catalogs/seed/tenant-position-catalog | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-close-be-c1-20260525.md#cluster-settings-catalogs
330 | HRM-SC-09 | Khởi tạo danh mục hồ sơ xe du lịch | Khối C — HRM | M05 — HRM nghiệp vụ | FR-HRM-SC-09 | HRM | /api/hrm/settings-catalogs/seed/tourism-fleet | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-close-be-c1-20260525.md#cluster-settings-catalogs
331 | HRM-IM-01 | Xem trước import nhân sự từ file | Khối C — HRM | M05 — HRM nghiệp vụ | FR-HRM-IM-01 | HRM | /api/hrm/spreadsheet/import/preview | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-c1-20260524.md#be-c1-spreadsheet
332 | HRM-IM-02 | Xác nhận import nhân sự | Khối C — HRM | M05 — HRM nghiệp vụ | FR-HRM-IM-02 | HRM | /api/hrm/spreadsheet/import/commit | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-c1-20260524.md#be-c1-spreadsheet
333 | HRM-IM-03 | Export danh sách nhân sự | Khối C — HRM | M05 — HRM nghiệp vụ | FR-HRM-IM-03 | HRM | /api/hrm/spreadsheet/export | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-c1-20260524.md#be-c1-spreadsheet
334 | HRM-IM-04 | Tải file mẫu import | Khối C — HRM | M05 — HRM nghiệp vụ | FR-HRM-IM-04 | HRM | /api/hrm/spreadsheet/templates/:kind | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-c1-20260524.md#be-c1-spreadsheet
335 | HRM-OP-01 | Tạo công việc vận hành | Khối C — HRM | M05 — HRM nghiệp vụ | FR-HRM-OP-01 | HRM | /api/hrm/operations/tasks | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-c1-20260524.md#be-c1-operations
336 | HRM-OP-02 | Xem danh sách công việc | Khối C — HRM | M05 — HRM nghiệp vụ | FR-HRM-OP-02 | HRM | /api/hrm/operations/tasks | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-c1-20260524.md#be-c1-operations
337 | HRM-OP-03 | Cập nhật trạng thái công việc | Khối C — HRM | M05 — HRM nghiệp vụ | FR-HRM-OP-03 | HRM | /api/hrm/operations/tasks/:taskId/status | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-c1-20260524.md#be-c1-operations
338 | HRM-OP-04 | Báo cáo tổng hợp công việc | Khối C — HRM | M05 — HRM nghiệp vụ | FR-HRM-OP-04 | HRM | /api/hrm/operations/reports/summary | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-c1-20260524.md#be-c1-operations
339 | HRM-PF-01 | Tạo chu kỳ đánh giá hiệu suất | Khối C — HRM | M05 — HRM nghiệp vụ | FR-HRM-PF-01 | HRM | /api/hrm/performance/cycles | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-c1-20260524.md#be-c1-performance
340 | HRM-PF-02 | Xem danh sách chu kỳ đánh giá | Khối C — HRM | M05 — HRM nghiệp vụ | FR-HRM-PF-02 | HRM | /api/hrm/performance/cycles | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-c1-20260524.md#be-c1-performance
341 | HRM-PF-03 | Tạo phiếu đánh giá | Khối C — HRM | M05 — HRM nghiệp vụ | FR-HRM-PF-03 | HRM | /api/hrm/performance/evaluations | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-c1-20260524.md#be-c1-performance
342 | HRM-PF-04 | Xem danh sách phiếu đánh giá | Khối C — HRM | M05 — HRM nghiệp vụ | FR-HRM-PF-04 | HRM | /api/hrm/performance/evaluations | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-c1-20260524.md#be-c1-performance
343 | HRM-FL-01 | Xem danh sách hồ sơ xe (fleet) | Khối C — HRM | M05 — HRM nghiệp vụ | FR-HRM-FL-01 | HRM | /api/hrm/fleet/vehicles | be | API hoàn thành — chờ UI/E2E | Không | HRM
344 | UC-HRM-20 | Embed — Tổng quan HRM | Khối C — HRM | M05 — HRM nghiệp vụ | FR-UC-HRM-20 | HRM | /api/hrm/* | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-c1-retest-20260524.md#uc-hrm-20
345 | UC-HRM-21 | Embed — Danh sách nhân sự | Khối C — HRM | M05 — HRM nghiệp vụ | FR-UC-HRM-21 | HRM | /api/hrm/* | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-c1-20260524.md#uc-hrm-21
346 | UC-HRM-22 | Embed — Tuyển dụng | Khối C — HRM | M05 — HRM nghiệp vụ | FR-UC-HRM-22 | HRM | /api/hrm/recruitment/requisitions | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-close-qa-w2-20260525.md#qa-confirm-be-w2-embed
347 | UC-HRM-23 | Embed — Chấm công | Khối C — HRM | M05 — HRM nghiệp vụ | FR-UC-HRM-23 | HRM | /api/hrm/attendance/records | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-close-qa-w2-20260525.md#qa-confirm-be-w2-embed
348 | UC-HRM-24 | Embed — Lương | Khối C — HRM | M05 — HRM nghiệp vụ | FR-UC-HRM-24 | HRM | /api/hrm/payroll/periods | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-close-qa-w2-20260525.md#qa-confirm-be-w2-embed
349 | UC-HRM-25 | Embed — Hợp đồng và bảo hiểm xã hội | Khối C — HRM | M05 — HRM nghiệp vụ | FR-UC-HRM-25 | HRM | /api/hrm/contracts-insurance/contracts | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-close-qa-w2-20260525.md#qa-confirm-be-w2-embed
350 | UC-HRM-26 | Embed — Hàng chờ duyệt metadata | Khối C — HRM | M05 — HRM nghiệp vụ | FR-UC-HRM-26 | HRM | /api/hrm/* | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | HRM | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-c1-retest-20260524.md#uc-hrm-26
351 | UC-HRM-27 | Embed — Quyết định và báo cáo (backlog) | Khối C — HRM | M05 — HRM nghiệp vụ | FR-UC-HRM-27 | HRM | /api/hrm/* | waived | Miễn trừ (đã phê duyệt) | Có | HRM | docs/ecosystem/FE_MOCK_TO_API_AUDIT.md — backlog embed decisions/reports
352 | UC-HRM-MOB-01 | Đăng nhập và thiết lập phiên an toàn | Khối C — HRM | M06 — HRM Mobile | FR-UC-HRM-MOB-01 | HRM | /api/hrm/auth/mobile/login | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | Mobile | docs/hrm/MOBILE_BACKLOG.md
353 | UC-HRM-MOB-02 | Chọn và xác nhận phạm vi công ty | Khối C — HRM | M06 — HRM Mobile | FR-UC-HRM-MOB-02 | HRM | /api/hrm/auth/mobile/select-membership | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | Mobile
354 | UC-HRM-MOB-03 | Xem bảng điều khiển cá nhân | Khối C — HRM | M06 — HRM Mobile | FR-UC-HRM-MOB-03 | HRM | /api/hrm/* | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | Mobile
355 | UC-HRM-MOB-04 | Ghi nhận chấm công / điểm danh | Khối C — HRM | M06 — HRM Mobile | FR-UC-HRM-MOB-04 | HRM | /api/hrm/attendance/records | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | Mobile
356 | UC-HRM-MOB-05 | Xem lịch sử chấm công | Khối C — HRM | M06 — HRM Mobile | FR-UC-HRM-MOB-05 | HRM | /api/hrm/* | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | Mobile
357 | UC-HRM-MOB-06 | Tạo đơn chỉnh sửa chấm công hoặc đơn nghỉ phép | Khối C — HRM | M06 — HRM Mobile | FR-UC-HRM-MOB-06 | HRM | /api/hrm/attendance/leave-requests | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | Mobile
358 | UC-HRM-MOB-07 | Xem danh sách đơn và trạng thái | Khối C — HRM | M06 — HRM Mobile | FR-UC-HRM-MOB-07 | HRM | /api/hrm/* | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | Mobile
359 | UC-HRM-MOB-08 | Phê duyệt hoặc từ chối đơn chờ | Khối C — HRM | M06 — HRM Mobile | FR-UC-HRM-MOB-08 | HRM | /api/hrm/attendance/leave-requests/:requestId/approve | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | Mobile
360 | UC-HRM-MOB-09 | Xem tóm tắt lương theo kỳ | Khối C — HRM | M06 — HRM Mobile | FR-UC-HRM-MOB-09 | HRM | /api/hrm/* | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | Mobile
361 | UC-HRM-MOB-10 | Xem hợp đồng và bảo hiểm | Khối C — HRM | M06 — HRM Mobile | FR-UC-HRM-MOB-10 | HRM | /api/hrm/* | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | Mobile
362 | UC-HRM-MOB-11 | Quản lý công việc và yêu cầu dịch vụ | Khối C — HRM | M06 — HRM Mobile | FR-UC-HRM-MOB-11 | HRM | /api/hrm/* | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | Mobile
363 | UC-HRM-MOB-12 | Xem và cập nhật hồ sơ cá nhân | Khối C — HRM | M06 — HRM Mobile | FR-UC-HRM-MOB-12 | HRM | /api/hrm/* | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | Mobile
364 | UC-HRM-MOB-13 | Nhận thông báo (in-app / realtime / push) | Khối C — HRM | M06 — HRM Mobile | FR-UC-HRM-MOB-13 | HRM | /api/hrm/* | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | Mobile
365 | UC-HRM-MOB-14 | Làm việc ngoại tuyến có kiểm soát | Khối C — HRM | M06 — HRM Mobile | FR-UC-HRM-MOB-14 | HRM | /api/hrm/* | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | Mobile
366 | UC-HRM-MOB-15 | Đăng xuất và thu hồi phiên | Khối C — HRM | M06 — HRM Mobile | FR-UC-HRM-MOB-15 | HRM | /api/hrm/* | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | Mobile
367 | UC-XBOS-CAT-01 | Xem yêu cầu mở rộng danh mục HRM đang chờ | Khối A — XBOS & Cổng điều hành | M02 — Governance danh mục | FR-UC-XBOS-CAT-01 | XBOS governance | /api/xbos/* | data | Dữ liệu / danh mục — chờ xác nhận | Không | XBOS+HRM
368 | UC-XBOS-CAT-02 | Khởi chạy quy trình phê duyệt danh mục | Khối A — XBOS & Cổng điều hành | M02 — Governance danh mục | FR-UC-XBOS-CAT-02 | XBOS governance | /api/xbos/* | data | Dữ liệu / danh mục — chờ xác nhận | Không | XBOS+HRM
369 | UC-XBOS-CAT-03 | Xem hộp thư duyệt danh mục | Khối A — XBOS & Cổng điều hành | M02 — Governance danh mục | FR-UC-XBOS-CAT-03 | XBOS governance | /api/xbos/* | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | XBOS+HRM | docs/qa/evidence/p1-s5-qa-02-20260524.md#cluster-catalog-governance
370 | UC-XBOS-CAT-04 | Xem chi tiết phiên duyệt danh mục | Khối A — XBOS & Cổng điều hành | M02 — Governance danh mục | FR-UC-XBOS-CAT-04 | XBOS governance | /api/xbos/* | data | Dữ liệu / danh mục — chờ xác nhận | Không | XBOS+HRM
371 | UC-XBOS-CAT-05 | Phê duyệt bước duyệt danh mục | Khối A — XBOS & Cổng điều hành | M02 — Governance danh mục | FR-UC-XBOS-CAT-05 | XBOS governance | /api/xbos/workflow-engine/tasks/:taskId/complete | e2e_pass | Hoàn thành kiểm thử E2E | Có | XBOS+HRM | docs/qa/evidence/p1-s5-qa-02-20260524.md#cluster-catalog-governance
372 | UC-XBOS-CAT-06 | Từ chối bước duyệt danh mục | Khối A — XBOS & Cổng điều hành | M02 — Governance danh mục | FR-UC-XBOS-CAT-06 | XBOS governance | /api/xbos/* | data | Dữ liệu / danh mục — chờ xác nhận | Không | XBOS+HRM
373 | UC-XBOS-CAT-07 | Khởi tạo quy trình duyệt danh mục mẫu (theo công ty) | Khối A — XBOS & Cổng điều hành | M02 — Governance danh mục | FR-UC-XBOS-CAT-07 | XBOS governance | /api/xbos/* | data | Dữ liệu / danh mục — chờ xác nhận | Không | XBOS+HRM

## 16_Rui_ro
16. SỔ RỦI RO & VẤN ĐỀ
ID | Loại | Mô tả | Mức | Chủ trì | Hành động | TT | Ghi chú
R-01 | Rủi ro | G1 chưa đạt 245/245 UC | Cao | PM | P1-CLOSE W2–W3 + QA promote | Mở | 157/245 hiện tại
R-02 | Rủi ro | G2 XBOS 79/104 e2e_pass | Cao | Dev-BE/FE | Đóng 4 UC planned + FE L2 | Mở | p1-close-qa-w1b
R-03 | Rủi ro | hrm-api jest 149/150 | Trung bình | Dev-BE | P1-CLOSE-BE-W3 spec fix | Mở | attendance scope
R-04 | Rủi ro | UC-XBOS-10 promote 500 tax_code | Cao | Dev-BE/DevOps | Migration DB + seed | Mở | org-foundation
R-05 | Rủi ro | Dual Supabase/API SoT HRM | Trung bình | Dev-FE | HRM_FULL_FIDELITY migrate | Mở | ~90 file ngoài pilot
R-06 | Rủi ro | Scope mutate IDOR P1-01 | Cao | Dev-BE/TM | assertResourceInHrmScope | Mở | production blocker
R-07 | Rủi ro | Hook PM auto treo máy | Thấp | PM | PM_ORCHESTRATION_MODE=STOP | Đã xử lý | .cursor/team
I-01 | Vấn đề | CC-03/04 chưa L2 promote | Trung bình | Dev-FE | P1-CLOSE-FE-W3 | Mở | QA-W1B defer
I-02 | Vấn đề | ECO-FE-01 mock còn sót | Trung bình | Dev-FE | W3 global mock removal | Mở | —
I-03 | Vấn đề | Chưa QC GO program | Cao | QC | P1-S5-QC-02 | Mở | S5 locked
I-04 | Vấn đề | Production chưa triển khai | Cao | DevOps | Gate prod riêng | Mở | ngoài P1

## 17_Gia_dinh_rang_buoc
17. GIẢ ĐỊNH & RÀNG BUỘC
Mã | Giả định
GD-01 | Postgres + JWT pilot sẵn sàng trên môi trường demo
GD-02 | Tài khoản ceo@xe.vn / scope company_id=main đã seed
GD-03 | Đối tác chấp nhận UAT trên dev/local trước production
GD-04 | SRS 245 FR đã đủ; thay đổi scope qua change log PM
GD-05 | Không bulk-waive UC; miễn trừ chỉ PM+SA (ECO-MASTER-01)
Mã | Ràng buộc
RB-01 | 245 UC Phase 1 — không gồm 128 UC Logistic Phase 2
RB-02 | Mỗi UC e2e_pass cần evidence_path trong phase1-impl-status.json
RB-03 | QC mới ký DONE chương trình — Dev không tự claim
RB-04 | HRM embed bắt buộc qua Portal SSO — không login :8080 độc lập
RB-05 | Thời gian ~13 tuần squad; parallel agent tăng throughput

## 18_Thay_doi_bai_hoc
18. NHẬT KÝ THAY ĐỔI & BÀI HỌC
Mã | Ngày | Mô tả | Người | TT
CHG-01 | 2026-05-24 | U18 deadline Phase 1 trong ngày | PM | Đã | NO-GO program; tiếp P1-CLOSE
CHG-02 | 2026-05-25 | Bỏ login HRM standalone → Portal SSO | PM/FE | Đã | HRM-AUTH-PORTAL-ONLY
CHG-03 | 2026-05-25 | Overlay P1-CLOSE 4 wave | PM | Đang | đóng 123 UC còn
Ngày | Sprint | Bài học | Tag
2026-05-23 | S0 | Embed pilot trước full HRM → giảm 54321 | hrmEmbedPilotGuard
2026-05-24 | U18 | Gov wave SA/BA trước Dev → ít rework | p1-today-*-delta
2026-05-24 | U18 | Không claim DONE khi G1/G2 mở | p1-u18-qc-eod NO-GO
2026-05-25 | P1-CLOSE | QA không bulk-promote FE không L2 | p1-close-qa-w1
2026-05-25 | P1-CLOSE | company_id=main không phải xevn trên KPI rail | p1-close-fe-a2

## 19_Bang_chung
19. DANH MỤC BẰNG CHỨNG (EVIDENCE)
STT | Tên file | Đường dẫn đầy đủ
1 | hrm-qc-w1-clean-gate-20260524.md | docs/qa/evidence/hrm-qc-w1-clean-gate-20260524.md
2 | p1-close-be-a2-20260525.md | docs/qa/evidence/p1-close-be-a2-20260525.md
3 | p1-close-be-c1-20260525.md | docs/qa/evidence/p1-close-be-c1-20260525.md
4 | p1-close-be-w1b-20260525.md | docs/qa/evidence/p1-close-be-w1b-20260525.md
5 | p1-close-be-w2-20260525.md | docs/qa/evidence/p1-close-be-w2-20260525.md
6 | p1-close-be-w3-20260525.md | docs/qa/evidence/p1-close-be-w3-20260525.md
7 | p1-close-fe-a2-20260525.md | docs/qa/evidence/p1-close-fe-a2-20260525.md
8 | p1-close-fe-w1b-20260525.md | docs/qa/evidence/p1-close-fe-w1b-20260525.md
9 | p1-close-fe-w2-20260525.md | docs/qa/evidence/p1-close-fe-w2-20260525.md
10 | p1-close-fe-w3-20260525.md | docs/qa/evidence/p1-close-fe-w3-20260525.md
11 | p1-close-qa-w1-20260525.md | docs/qa/evidence/p1-close-qa-w1-20260525.md
12 | p1-close-qa-w1b-20260525.md | docs/qa/evidence/p1-close-qa-w1b-20260525.md
13 | p1-close-qa-w2-20260525.md | docs/qa/evidence/p1-close-qa-w2-20260525.md
14 | p1-s1-be-01-catalog-20260523.md | docs/qa/evidence/p1-s1-be-01-catalog-20260523.md
15 | p1-s1-be-02-kpi-engine-20260523.md | docs/qa/evidence/p1-s1-be-02-kpi-engine-20260523.md
16 | p1-s1-be-03-org-rbac-20260523.md | docs/qa/evidence/p1-s1-be-03-org-rbac-20260523.md
17 | p1-s1-be-04-audit-alerts-20260523.md | docs/qa/evidence/p1-s1-be-04-audit-alerts-20260523.md
18 | p1-s1-be-05-eco-master-02-20260523.md | docs/qa/evidence/p1-s1-be-05-eco-master-02-20260523.md
19 | p1-s1-fe-01-cc-kpi-strict-20260523.md | docs/qa/evidence/p1-s1-fe-01-cc-kpi-strict-20260523.md
20 | p1-s1-fe-02-workflow-canvas-20260523.md | docs/qa/evidence/p1-s1-fe-02-workflow-canvas-20260523.md
21 | p1-s1-fe-03-dept-templates-20260524.md | docs/qa/evidence/p1-s1-fe-03-dept-templates-20260524.md
22 | p1-s1-qa-01-20260524.md | docs/qa/evidence/p1-s1-qa-01-20260524.md
23 | p1-s1-qa-batch-20260524.md | docs/qa/evidence/p1-s1-qa-batch-20260524.md
24 | p1-s1-qa-be-01-catalog-20260523.md | docs/qa/evidence/p1-s1-qa-be-01-catalog-20260523.md
25 | p1-s1-qa-fe-03-20260524.md | docs/qa/evidence/p1-s1-qa-fe-03-20260524.md
26 | p1-s1-qa-retest-view-20260524.md | docs/qa/evidence/p1-s1-qa-retest-view-20260524.md
27 | p1-s1-tm-01-review-20260524.md | docs/qa/evidence/p1-s1-tm-01-review-20260524.md
28 | p1-s2-be-c6-20260524.md | docs/qa/evidence/p1-s2-be-c6-20260524.md
29 | p1-s2-be-defects-20260524.md | docs/qa/evidence/p1-s2-be-defects-20260524.md
30 | p1-s2-be-wave-01-20260524.md | docs/qa/evidence/p1-s2-be-wave-01-20260524.md
31 | p1-s2-fe-01-action-buttons-20260524.md | docs/qa/evidence/p1-s2-fe-01-action-buttons-20260524.md
32 | p1-s2-qa-01-20260524.md | docs/qa/evidence/p1-s2-qa-01-20260524.md
33 | p1-s2-qa-02-20260524.md | docs/qa/evidence/p1-s2-qa-02-20260524.md
34 | p1-s2-qc-01-20260524.md | docs/qa/evidence/p1-s2-qc-01-20260524.md
35 | p1-s2-tm-01-review-20260524.md | docs/qa/evidence/p1-s2-tm-01-review-20260524.md
36 | p1-s3-be-01-20260523.md | docs/qa/evidence/p1-s3-be-01-20260523.md
37 | p1-s3-fe-01-hrm-embed-api-audit-20260523.md | docs/qa/evidence/p1-s3-fe-01-hrm-embed-api-audit-20260523.md
38 | p1-s3-qa-01-20260524.md | docs/qa/evidence/p1-s3-qa-01-20260524.md
39 | p1-s3-qc-01-20260524.md | docs/qa/evidence/p1-s3-qc-01-20260524.md
40 | p1-s4-do-01-20260524.md | docs/qa/evidence/p1-s4-do-01-20260524.md
41 | p1-s4-qa-01-20260524.md | docs/qa/evidence/p1-s4-qa-01-20260524.md
42 | p1-s5-be-ar-inf-map-20260524.md | docs/qa/evidence/p1-s5-be-ar-inf-map-20260524.md
43 | p1-s5-be-wave-final-20260524.md | docs/qa/evidence/p1-s5-be-wave-final-20260524.md
44 | p1-s5-qa-01-20260524.md | docs/qa/evidence/p1-s5-qa-01-20260524.md
45 | p1-s5-qa-02-20260524.md | docs/qa/evidence/p1-s5-qa-02-20260524.md
46 | p1-s5-qc-01-20260524.md | docs/qa/evidence/p1-s5-qc-01-20260524.md
47 | p1-today-be-lead-backlog-20260524.md | docs/qa/evidence/p1-today-be-lead-backlog-20260524.md
48 | p1-today-fe-a-20260524.md | docs/qa/evidence/p1-today-fe-a-20260524.md
49 | p1-today-ta-gap-plan-20260524.md | docs/qa/evidence/p1-today-ta-gap-plan-20260524.md
50 | p1-u18-be-a1-20260524.md | docs/qa/evidence/p1-u18-be-a1-20260524.md
51 | p1-u18-be-c1-20260524.md | docs/qa/evidence/p1-u18-be-c1-20260524.md
52 | p1-u18-do-b1-20260524.md | docs/qa/evidence/p1-u18-do-b1-20260524.md
53 | p1-u18-fe-a2-20260524.md | docs/qa/evidence/p1-u18-fe-a2-20260524.md
54 | p1-u18-fe-c2-20260524.md | docs/qa/evidence/p1-u18-fe-c2-20260524.md
55 | p1-u18-qa-1-20260524.md | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-1-20260524.md
56 | p1-u18-qa-c1-20260524.md | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-c1-20260524.md
57 | p1-u18-qa-c1-retest-20260524.md | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-c1-retest-20260524.md
58 | p1-u18-qa-eod-20260524.md | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-eod-20260524.md
59 | p1-u18-qa-g4-20260524.md | docs/qa/evidence/p1-u18-qa-g4-20260524.md
60 | p1-u18-qc-eod-20260524.md | docs/qa/evidence/p1-u18-qc-eod-20260524.md
61 | phase1-product-completeness-fe-20260524.md | docs/qa/evidence/phase1-product-completeness-fe-20260524.md
62 | phase1-view-completeness-20260523.md | docs/qa/evidence/phase1-view-completeness-20260523.md
63 | phase1-view-gaps-be-20260524.md | docs/qa/evidence/phase1-view-gaps-be-20260524.md

## 20_RACI_chi_tiet
20. MA TRẬN RACI (CHI TIẾT)
Hoạt động | PM | SA | BA | Dev-BE | Dev-FE | QA | QC
WBS / Kế hoạch | A | C | C | I | I | I | I
Triển khai API | A | C | C | R | I | C | I
Triển khai UI | A | C | C | C | R | C | I
Kiểm thử L0–L4 | A | I | C | C | C | R | C
Promote UC / matrix | A | I | C | C | C | R | C
Gate Go/No-Go | A | C | I | I | I | C | R
Nghiệm thu M5 | A | C | C | I | I | C | R

## 21_Huong_dan
HƯỚNG DẪN ĐỌC FILE KẾ HOẠCH DỰ ÁN PMP — XEVN PHASE 1
• Sheet 0–2: Tổng quan và điều lệ — gửi Sponsor/đối tác.
• Sheet 4: Biểu đồ Gantt — ô màu theo tuần; █ hoàn thành, ▓ đang làm, ░ trong khoảng chưa xong.
• Sheet 15: Ma trận 245 UC — lọc cột "Đóng?" = Không để xem việc còn.
• Sheet 6 + 8–9: Gate và tiến độ khối/module.
• Sheet 13 + 19: Backlog sprint và bằng chứng QA.
• % chính thức gửi đối tác: dòng "QA xác nhận" sheet 0 (PHASE1_GATE_REPORT).
• Tái tạo: pnpm run docs:pmp:excel