## 00_Da_chot_tu_phieu_truoc
ĐÃ CHỐT từ SPONSOR_CHOT_FILL.xlsx — chỉ đọc (v1.0). Không sửa sheet này; nếu đổi ý → ghi ở sheet 01.
STT | Mã | Quyết định đã ghi | Ghi chú đã ghi | Nhóm
1 | D7-1 | không cần đợi khách, tôi mới là người đưa ra quyết định |  | 0. Chữ ký D7
2 | D7-2 | ngày mai demo rồi |  | 0. Chữ ký D7
3 | D7-3 | toàn bộ UC cũ + mới không được bỏ sót bất cứ UC nào |  | 0. Chữ ký D7
4 | Q-PAY-FORMULA | Đồng ý 2 bước |  | 1. Lương
5 | Q-PAY-F-2 | GĐ1 kéo-thả |  | 1. Lương
6 | Q-PAY-F-3 | Xác nhận đúng (chỉ bảng công chốt) |  | 1. Lương
7 | Q-REC-HEADCOUNT | Cho ngoài ĐB + duyệt BOD | quy trình được cấu hình từ xbos đồng bộ sang, áp dụng cho từng tenant khác nhau | 2. Tuyển dụng
8 | Q-REC-HC-2 | Trưởng phòng + HR |  | 2. Tuyển dụng
9 | Q-LEAVE-ACCRUAL | Năm tài chính (ghi tháng bắt đầu ở Ghi chú) | phải có menu cấu hình | 3. Nghỉ phép
10 | Q-LEAVE-UNIT | Cả hai theo loại phép |  | 3. Nghỉ phép
11 | Q-LEAVE-3 | cấu hình ban đầu theo quy định nghỉ phép 1 năm có 12 tháng thì có bao nhiêu ngày nghỉ phép trong 1 tháng thì phải có cấu hình, nghiên cứu thêm các HRM của MISA hay của các đơn vị khác trên thế giới nó cấu hình như nào để học hỏi thêm |  | 3. Nghỉ phép
12 | Q-LEAVE-4 | Khác (ghi Ghi chú) | Có tách nhưng nó vẫn phải check xem là còn phép hay không, nếu không còn phép thì sẽ tính là nghỉ không lương, cái này phải có cấu hình | 3. Nghỉ phép
13 | Q-SI-SUSPEND | Trong HRM |  | 4. BH / Hồ sơ / Tài sản
14 | Q-ASSET-MODULE | CRUD MVP |  | 4. BH / Hồ sơ / Tài sản
15 | Q-XBOT-PROFILE | Hybrid (ghi Ghi chú) | xbos là master data nên danh mục với quy trình ở HRM luôn luôn xuất pahts từ xbos và khi login vào HRM thì nhân sự login là của công ty nào thì sẽ được áp dụng quy trình mà xbos khai báo cho công ty đó, không chỉ cso mỗi nhân sự mà các quy trình khác hay danh mục khác đều xuất phát gốc từ xbos còn tất nhiên HRM của từng công ty có thể tự bổ sung thêm ở cài đặt và phải đồng bộ về xbos vì sau này từng tenants có thể có những bộ danh mục riêng hay những quy trình đặc thù khác nữa | 4. BH / Hồ sơ / Tài sản
16 | Q-ATT-SIGN | Khác (ghi Ghi chú) | phải có xác nhận của nhân sự đó cùng với quản lý trực tiếp và HR | 5. Chấm công
17 | Q-ATT-SUMMARY | Bắt buộc API riêng |  | 5. Chấm công
18 | Q-ATT-HOLIDAY | Khác (ghi Ghi chú) | trong cả setting của HRM lẫn setting của xbos vì xbos sẽ cấu hình trước rồi đồng bộ sang từng tenant, vì mỗi công ty sẽ có lịch nghỉ hoặc trực tết khác nhau, xbos chỉ khai giai đoạn đầu, về sau khi đi vào vận hành các công ty con có quyền tự update riêng biệt theo đặc thù nghiệp vụ thự tế | 5. Chấm công
19 | Q-ATT-FACE | Đưa vào MVP |  | 5. Chấm công
20 | Q-ATT-MISSING | Cho code P0 (liệt kê ở Ghi chú) | làm trước những cái có thể làm tên app mobile thôi, ví dụ như gps hay vân tay, khuông mặt | 5. Chấm công
21 | S1 | Sửa trước (ghi Ghi chú) | liệt kê lại cho tôi cụ thể những gì cần chốt để tôi chốt luôn | 6. Gói gửi khách
22 | S2 | Giữ nội bộ |  | 6. Gói gửi khách
23 | S3 | Giữ HOLD |  | 6. Gói gửi khách
24 | MD-S1 | HR được thêm |  | 7. Master data
25 | MD-S2 | Đồng ý |  | 7. Master data
26 | MD-S3 | HR công ty thành viên |  | 7. Master data
27 | MD-S4 | (xem Q-PAY-FORMULA) |  | 7. Master data
28 | MD-S5 | Kế hoạch HC |  | 7. Master data
29 | UI-1 | Có |  | 8. UI / thương hiệu
30 | UI-2 | Khác (ghi Ghi chú) | tất cả, có bao nhiêu màn thì ngần đấy nhóm sub agent làm cùng nhau nếu thấy nheiefu việc quá, vì trong từng menu có rất nhiều màn con nữa cơ | 8. UI / thương hiệu
31 | SIGN-1 | không cần |  | 9. Xác nhận
32 | SIGN-2 | không cần |  | 9. Xác nhận
33 | SIGN-3 | không cần |  | 9. Xác nhận
34 | SIGN-4 | Chưa đủ (ghi còn thiếu ở Ghi chú) | ghi 1 file chi iết tất cả những nghiệp vụ còn cưha chốt ra, ghi rõ luôn là các bước nghiệp vụ đso như nào, có thể diễn giải bằng 1 file excel riêng và 1 file pdf mô tả luồng nghiệp vụ của từng UC | 9. Xác nhận

## 01_Con_can_chot
CÒN CẦN CHỐT — chỉ điền cột VÀNG (F, G, H). Nguồn: phân tích phiếu đã điền + PROP/LICH chưa có trên v1.0.
PDF luồng UC kèm theo: SRS_HRM_ENTERPRISE_KHACH.pdf + (nếu có) SPONSOR_UC_FLOW_CHOT.pdf. Đọc PDF rồi điền R-PDF-01.
STT | Mã | Chủ đề | Câu hỏi cần chốt | Vì sao còn mở | QUYẾT ĐỊNH ← ĐIỀN | Ghi chú | Ngày (dd/MM/yyyy)
1 | R-FY-01 | Năm tài chính phép | Anh chọn «Năm tài chính» nhưng chưa ghi tháng bắt đầu. Tháng nào là tháng 1 của năm phép? Lựa chọn gợi ý: Tháng 1 · Tháng 4 · Tháng 7 · Tháng 10 · Khác (ghi Ghi chú) | Team cần số để cấu hình menu | Khác (ghi Ghi chú) | tất cả những nghiệp vụ cấu hình thì đều phải có CRUD để cấu hình vì mỗi tenant có 1 năm tài chính khác nhau, cấm fix
2 | R-LV-ADV-01 | Ứng phép — tham số cấu hình | Trần ứng tối đa (% quỹ năm / số ngày cố định)? Có bắt buộc duyệt đặc biệt không? Lựa chọn gợi ý: % quỹ năm (ghi % ở Ghi chú) · Số ngày cố định (ghi số) · Cấu hình theo loại phép · Khác | Anh yêu cầu cấu hình giống MISA/tham chiếu — cần số mặc định GĐ1 | Khác | tất cả những nghiệp vụ cấu hình thì đều phải có CRUD để cấu hình vì mỗi tenant có 1 năm tài chính khác nhau, cấm fix
3 | R-LV-ADV-02 | Ứng phép — trừ kỳ sau | Khi ứng: trừ ngay quỹ tương lai hay trừ khi cấp phép năm mới? Lựa chọn gợi ý: Trừ ngay quỹ tương lai · Trừ khi cấp năm mới · Cấu hình được · Khác | — | Cấu hình được
4 | R-SICK-01 | Nghỉ ốm — thứ tự quỹ | Anh: tách BHXH/CTY + check còn phép → hết phép = không lương. Thứ tự trừ mặc định? Lựa chọn gợi ý: Phép năm trước → BHXH → CTY → không lương · BHXH trước → phép → không lương · Cấu hình thứ tự · Khác | Cần rule máy | Cấu hình thứ tự
5 | R-SIGN-01 | Ký chốt bảng công — thứ tự | Anh: NV + QL trực tiếp + HR. Thứ tự bắt buộc? Lựa chọn gợi ý: NV → QL → HR · QL → NV → HR · Song song NV+QL rồi HR · Cấu hình workflow XBOS · Khác | — | Cấu hình workflow XBOS
6 | R-PROP-03d | UC địa điểm GPS (03d) | Có ADD vào SRS giấy + làm MVP (web+mobile) không? Lựa chọn gợi ý: IN MVP giấy + code · Chỉ mobile trước · GĐ2 · OUT | Anh muốn code P0 GPS/vân tay/khuôn mặt trên mobile | IN MVP giấy + code
7 | R-PROP-03e | UC thẻ QR NV (03e) | Thẻ QR xem/tải/in — MVP? Lựa chọn gợi ý: IN MVP giấy + code · Chỉ mobile · GĐ2 · OUT | — | OUT
8 | R-PROP-05b | UC panel quỹ phép (05b) | Panel số dư theo loại phép khi nộp đơn — MVP? Lựa chọn gợi ý: IN MVP giấy + code · GĐ2 · OUT | — | IN MVP giấy + code
9 | R-FACE-01 | Face ID — phạm vi MVP | Anh đưa Face vào MVP (trước họp = GĐ2). Phạm vi? Lựa chọn gợi ý: Mobile only MVP · Web+Mobile · Mobile demo trước web · Khác | Ghi chú mobile: GPS / vân tay / khuôn mặt ưu tiên app | Mobile only MVP
10 | R-DEMO-01 | Demo ngày mai — phạm vi thật | Anh: demo ngày mai + toàn bộ UC. Thực tế stack chưa đủ mọi UC LIVE. Demo cái gì? Lựa chọn gợi ý: Chỉ màn LIVE hiện có · LIVE + mock luồng giấy · Full script giấy không claim product · Khác (ghi list) | Tránh overpromise | Khác (ghi list) | toàn bộ cả UC cũ + mới
11 | R-PAY-DD-01 | Công thức kéo-thả GĐ1 | Anh chọn GĐ1 kéo-thả (team từng đề xuất form trước). Xác nhận? Lựa chọn gợi ý: Kéo-thả GĐ1 đủ · Form GĐ1 + kéo-thả GĐ2 · Khác | Đồng ý 2 bước soạn→phát hành vẫn giữ | Form GĐ1 + kéo-thả GĐ2
12 | R-OCR-01 | OCR giấy tờ (CORE-04) | OCR prefill hồ sơ — đưa MVP hay GĐ2? Lựa chọn gợi ý: MVP · GĐ2 · OUT | — | GĐ2
13 | R-CAMPAIGN-01 | Chiến dịch tuyển đa kênh (REC-03) | Họp khóa GĐ2. Giữ GĐ2 hay kéo vào MVP? Lựa chọn gợi ý: Giữ GĐ2 · Kéo MVP · OUT | — | OUT
14 | R-PDF-01 | PDF luồng UC | Sau khi đọc PDF SRS/UC flow — anh chốt «đủ để làm» hay cần bổ sung UC nào? Lựa chọn gợi ý: Đủ · Cần bổ sung (liệt kê mã UC ở Ghi chú) · Chưa đọc | Điền sau khi đọc PDF kèm theo | Đủ | nhưng có thể sẽ bổ sung, lúc đó thì làm sau

## 02_18_MISSING
18 bề mặt chấm công sâu — chọn IN MVP giấy · GĐ2 · OUT · DEFER (cột vàng E).
STT | Mã surface | Menu / chỗ trên app | Ý nghĩa | QUYẾT ĐỊNH ← ĐIỀN | Ghi chú
1 | S03 | Tổng quan → Chấm công ngay | Nút mở chấm từ tổng quan (Giữ / gộp vào vào-ra) | IN MVP giấy
2 | S04 | Tổng quan → Tùy chỉnh layout | Bố cục đang khóa (GĐ2 hay mở MVP) | IN MVP giấy
3 | S07 | Biểu đồ tròn loại nghỉ | Phân tích loại nghỉ (MVP / GĐ2 / OUT) | IN MVP giấy
4 | S15 | Thẻ QR nhân viên | Xem/tải/in QR (PROP-03e · MVP?) | GĐ2
5 | S16 | Phóng to QR | Dialog phóng to (Theo S15) | GĐ2
6 | S25 | Xóa bảng chấm | Xác nhận xóa kỳ (Ai được xóa?) | IN MVP giấy
7 | S28 | Xóa bản ghi chấm | Xác nhận xóa dòng (Ai được xóa?) | IN MVP giấy
8 | S29 | Xuất từ sổ bản ghi | Path xuất ≠ báo cáo (Gộp #30 / riêng) | IN MVP giấy
9 | S32 | Chi tiết ô tuần | Dialog ô tuần (MVP?) | IN MVP giấy
10 | S33 | Icon tuần no-op | Bút/cài/tải trống (Ẩn / làm / GĐ2) | IN MVP giấy
11 | S39 | Sao chép ca | Nút copy ca (MVP / GĐ2) | IN MVP giấy
12 | S43 | Panel quỹ phép | Số dư theo loại (PROP-05b · bắt buộc?) | IN MVP giấy
13 | S65 | Import NV chấm | Dialog nhập khẩu (MVP?) | IN MVP giấy
14 | S66 | Icon lọc/tải NV | No-op (Ẩn / làm) | IN MVP giấy
15 | S70 | Reset/Xem trước quy tắc | No-op (GĐ2?) | IN MVP giấy
16 | S71 | Gợi ý phương thức chấm | No-op (MVP / GĐ2) | OUT
17 | S74 | Danh sách điểm GPS | List vùng chấm (PROP-03d · MVP?) | IN MVP giấy
18 | S75 | Thêm điểm GPS | name/lat/lon/radius (PROP-03d · MVP?) | IN MVP giấy

## 03_UC_Lich_EXPAND
UC còn «Lịch» (SRS khung) — chọn EXPAND (viết đủ diễn biến) · GĐ2 · OUT · WAIVER. Chi tiết luồng: xem PDF SRS / UC flow.
STT | Mã UC | Tên ngắn | Khối | QUYẾT ĐỊNH ← ĐIỀN | Ghi chú
1 | UC-BP-ATT-01 | Quy tắc ca theo bộ phận | ATT | EXPAND
2 | UC-BP-ATT-03 | Điểm danh đa nguồn | ATT | GĐ2
3 | UC-BP-ATT-03b | Lịch lễ / Tết dương+âm | ATT | EXPAND
4 | UC-BP-ATT-04 | Cấp phát phép + 5 loại | ATT | EXPAND
5 | UC-BP-ATT-04b | Ứng phép | ATT | EXPAND
6 | UC-BP-ATT-05 | Phép chuyển kỳ | ATT | EXPAND
7 | UC-BP-ATT-06 | Phép bù OT | ATT | EXPAND
8 | UC-BP-ATT-07 | Nghỉ ốm + BH | ATT | EXPAND
9 | UC-BP-ATT-12 | Mở quỹ phép khi Hoạt động | ATT | EXPAND
10 | UC-BP-REC-00 | Thư viện JD master | REC | EXPAND
11 | UC-BP-REC-04 | Quét kho CV nội bộ | REC | EXPAND
12 | UC-BP-REC-05 | Lịch sử trạng thái UV | REC | EXPAND
13 | UC-BP-REC-06 | Thư tuyển + đánh giá PV | REC | EXPAND
14 | UC-BP-REC-07 | Offer → hồ sơ NS | REC | EXPAND
15 | UC-BP-CORE-02b | Metadata field hồ sơ | CORE | EXPAND
16 | UC-BP-CORE-03 | Checklist giấy tờ | CORE | EXPAND
17 | UC-BP-CORE-04 | OCR giấy tờ | CORE | OUT
18 | UC-BP-CORE-05 | Tài sản cấp phát | CORE | EXPAND
19 | UC-BP-CORE-06 | Thu hồi tài sản nghỉ việc | CORE | EXPAND
20 | UC-BP-CORE-07 | Kích hoạt Hoạt động | CORE | EXPAND
21 | UC-BP-CORE-09 | Hợp đồng LĐ Word | CORE | EXPAND
22 | UC-BP-CORE-10 | BHXH lifecycle | CORE | EXPAND
23 | UC-BP-PAY-03 | Giảm trừ gia cảnh | PAY | EXPAND
24 | UC-BP-PAY-05 | Trần BH trên kỳ | PAY | EXPAND
25 | UC-BP-PAY-06 | Tính lương kỳ | PAY | EXPAND
26 | UC-BP-PAY-07 | Tất toán nghỉ việc | PAY | EXPAND
27 | UC-BP-PAY-08 | Phiếu lương | PAY | EXPAND
28 | UC-BP-PAY-09 | Phân nhóm bảng lương | PAY | EXPAND

## Huong_dan
Hướng dẫn
1. Sheet 00 = những gì anh đã chốt ở SPONSOR_CHOT_FILL.xlsx — chỉ đọc.
2. Sheet 01 = câu còn thiếu số/thứ tự/phạm vi — điền cột vàng.
3. Sheet 02 = 18 surface sâu chấm công — mỗi dòng một quyết định.
4. Sheet 03 = UC còn «Lịch» — EXPAND hay để sau.
5. Đọc PDF: SRS_HRM_ENTERPRISE_KHACH.pdf (luồng + sơ đồ) trước khi chốt sheet 03.
6. Không điền KHACH_MOI. Save → báo PM.
7. Demo ngày mai: trả lời R-DEMO-01 để team không claim sai.