## 00_Huong_dan
WBS & Nghiệp vụ HRM doanh nghiệp — bản gửi khách
Mục đích: Khách đọc và chốt logic nghiệp vụ trên giấy trước khi đi vào đặc tả kỹ thuật và phát triển.
Ngôn ngữ: 100% tiếng Việt — ưu tiên diễn giải đủ nghĩa, không dùng thuật ngữ lập trình.
Cách đọc file:
1) 01_Bon_khoi — bốn khối nghiệp vụ và câu hỏi quản trị cốt lõi.
2) 02_Hang_muc_WBS — danh sách hạng mục công việc (module → hạng mục → mục đích).
3) 03_Tinh_huong_nghiep_vu — từng tình huống dùng (use case): diễn biến, quy tắc, kiểm tra hợp lệ, tình huống đặc biệt.
4) 04_Lien_ket_khoi — dữ liệu mang theo giữa các khối và điều cấm.
5) 05_Can_chot_voi_khach — các quyết định còn mở (đánh dấu «Đồng ý / Cần trao đổi»).
6) 99_Tham_chieu_noi_bo — mã nội bộ để đội ngũ đối chiếu khi chỉnh đặc tả (khách có thể bỏ qua).
Gợi ý khi họp chốt: duyệt theo thứ tự Tuyển dụng → Nhân sự → Chấm công & phép → Tiền lương; ưu tiên các dòng «Ưu tiên gửi chốt».
Phiên bản nguồn: WBS 0.3 · Inventory UC 0.3.1 · Ma trận độ sâu 1.1 · 44 tình huống · 27 hạng mục.
Tài liệu này không khẳng định phần mềm đã nghiệm thu hay đã triển khai xong.

## 01_Bon_khoi
STT | Khối | Tên khối | Câu hỏi quản trị cốt lõi | Vai trò chính tham gia | Ghi chú liên kết
1 | REC | Tuyển dụng | Bao giờ có người làm? | Trưởng bộ phận · Nhân sự tuyển dụng · Ban giám đốc (khi ngoài kế hoạch) · Hệ thống (tự tạo yêu cầu) | Sau nhận việc → mở hồ sơ nhân sự; không nối thẳng sang tiền lương.
2 | CORE | Nhân sự | Hồ sơ đã đủ giấy tờ chưa? Ai được xem dữ liệu mật? | Nhân sự hành chính · Đãi ngộ (C&B) · Nhân viên · Quản lý trực tiếp | Hồ sơ Hoạt động mới mở phép/ca; lương cơ bản và phụ cấp nuôi kỳ lương.
3 | ATT | Chấm công & Nghỉ phép | Giờ công đúng ca? Phép xuyên cuối tuần/lễ trừ đúng ngày làm? | Nhân viên · Quản lý trực tiếp · Nhân sự chấm công · Hệ thống (giữ chỗ quỹ phép, tính ngày làm) | Bảng công đã chốt là nguồn gốc duy nhất để tính lương.
4 | PAY | Tiền lương & Phúc lợi | Công thức ai cấu hình? Đổi lương giữa kỳ có một phiếu thực nhận? | Đãi ngộ / Tiền lương · Nhân viên (xem phiếu) · Nhân sự (ký bảng công) · Ban lãnh đạo (chính sách) | Chỉ đọc bảng công đã chốt; không lấy giờ thẳng từ tăng ca/phép.

## 02_Hang_muc_WBS
STT | Module | Mã hạng mục | Tên hạng mục | Mục đích nghiệp vụ (để khách hiểu) | Các tình huống gắn kèm | Ai liên quan chính | Độ ưu tiên gửi chốt | Cần chốt với khách? | Nội dung cần chốt (nếu có) | Tham chiếu — mã yêu cầu đối tác | Tham chiếu — trang trình bày | Tham chiếu — mã tình huống
1 | Tuyển dụng | WBS-REC-01 | Quản trị định biên 12 tháng | Lập kế hoạch vị trí theo từng tháng trong năm để biết khi nào cần có người làm. | REC-01 | Trưởng bộ phận · Nhân sự tuyển dụng · Ban giám đốc (khi ngoài kế hoạch) · Hệ thống (tự tạo yêu cầu) | Ưu tiên gửi chốt | Có | Q-REC-HEADCOUNT | REQ_REC_003; REQ_REC_005 | 4 | UC-BP-REC-01
2 | Tuyển dụng | WBS-REC-01b | Tự tạo yêu cầu tuyển theo tháng «Cần tuyển» | Sau khi định biên được duyệt, hệ thống tự tạo yêu cầu tuyển đúng tháng cần người — không quên, không trùng. | REC-01b | Trưởng bộ phận · Nhân sự tuyển dụng · Ban giám đốc (khi ngoài kế hoạch) · Hệ thống (tự tạo yêu cầu) | Ưu tiên gửi chốt | Không | — | REQ_REC_003 | 4 | UC-BP-REC-01b
3 | Tuyển dụng | WBS-REC-02 | Yêu cầu tuyển trong định biên | Tuyển đúng vị trí đã có trong kế hoạch đầu năm với quy trình duyệt ngắn gọn hơn. | REC-02 | Trưởng bộ phận · Nhân sự tuyển dụng · Ban giám đốc (khi ngoài kế hoạch) · Hệ thống (tự tạo yêu cầu) | Ưu tiên gửi chốt | Có | Q-REC-HEADCOUNT | REQ_REC_001 | 4 | UC-BP-REC-02
4 | Tuyển dụng | WBS-REC-02b | Yêu cầu tuyển ngoài định biên | Tuyển phát sinh / vượt kế hoạch phải đi nhánh duyệt chặt hơn (thường có Ban giám đốc). | REC-02b | Trưởng bộ phận · Nhân sự tuyển dụng · Ban giám đốc (khi ngoài kế hoạch) · Hệ thống (tự tạo yêu cầu) | Ưu tiên gửi chốt | Có | Q-REC-HEADCOUNT | REQ_REC_001 | 4 | UC-BP-REC-02b
5 | Tuyển dụng | WBS-REC-02c | Chiến dịch tuyển và nhận hồ sơ ứng viên | Gộp nhiều nhu cầu tuyển cùng nhóm kỹ năng thành một chiến dịch; theo dõi từ nhận hồ sơ đến chốt người. | REC-03 | Trưởng bộ phận · Nhân sự tuyển dụng · Ban giám đốc (khi ngoài kế hoạch) · Hệ thống (tự tạo yêu cầu) | Bổ sung sau khi chốt khung | Không | — | REQ_REC_002; REQ_REC_005 | 4 | UC-BP-REC-03
6 | Tuyển dụng | WBS-REC-03 | Kho ứng viên và ưu tiên nguồn nội bộ | Trước khi đăng tin ngoài, tìm trong kho nội bộ; giữ lịch sử nguồn, từ chối đề nghị, mức lương mong muốn. | REC-04; REC-05 | Trưởng bộ phận · Nhân sự tuyển dụng · Ban giám đốc (khi ngoài kế hoạch) · Hệ thống (tự tạo yêu cầu) | Bổ sung sau khi chốt khung | Không | — | REQ_REC_002 | 5 | UC-BP-REC-04; UC-BP-REC-05
7 | Tuyển dụng | WBS-REC-04 | Phỏng vấn, thư mẫu và đánh giá | Gửi thư cảm ơn / lịch phỏng vấn / đề nghị nhận việc theo mẫu; đánh giá đạt/không đạt và đề xuất lương. | REC-06 | Trưởng bộ phận · Nhân sự tuyển dụng · Ban giám đốc (khi ngoài kế hoạch) · Hệ thống (tự tạo yêu cầu) | Bổ sung sau khi chốt khung | Không | — | REQ_REC_004 | 5 | UC-BP-REC-06
8 | Tuyển dụng | WBS-REC-05 | Chấp nhận đề nghị → mở hồ sơ nhân sự | Khi ứng viên nhận việc, tạo hồ sơ nhân sự mới từ dữ liệu đã có — không nhập lại tay. | REC-07 | Trưởng bộ phận · Nhân sự tuyển dụng · Ban giám đốc (khi ngoài kế hoạch) · Hệ thống (tự tạo yêu cầu) | Bổ sung sau khi chốt khung | Không | — | REQ_REC_004 | 13 | UC-BP-REC-07
9 | Tuyển dụng | WBS-REC-06 | Báo cáo và bảng theo dõi tuyển dụng | Nhìn tiến độ tuyển theo tháng, phòng ban; trả lời «bao giờ đủ người». | REC-08 | Trưởng bộ phận · Nhân sự tuyển dụng · Ban giám đốc (khi ngoài kế hoạch) · Hệ thống (tự tạo yêu cầu) | Ưu tiên gửi chốt | Không | — | REQ_REC_005 | 4 | UC-BP-REC-08
10 | Nhân sự | WBS-CORE-01 | Hồ sơ công khai và vòng đãi ngộ mật | Tách thông tin hành chính/phúc lợi với thông tin lương, thuế, bảo hiểm, ngân hàng — chỉ người đúng quyền mới xem được phần mật. | CORE-01; CORE-02; CORE-02b | Nhân sự hành chính · Đãi ngộ (C&B) · Nhân viên · Quản lý trực tiếp | Ưu tiên gửi chốt | Có | Q-XBOT-PROFILE | REQ_HR_001; HR-001; PAY-001 | 6 | UC-BP-CORE-01; UC-BP-CORE-02; UC-BP-CORE-02b
11 | Nhân sự | WBS-CORE-02 | Hợp đồng lao động | Quản lý hợp đồng và phụ lục đổi lương; in ấn từ mẫu có điền sẵn thông tin chuẩn. | CORE-09 | Nhân sự hành chính · Đãi ngộ (C&B) · Nhân viên · Quản lý trực tiếp | Bổ sung sau khi chốt khung | Không | — | HR-002 | 13 | UC-BP-CORE-09
12 | Nhân sự | WBS-CORE-03 | Danh mục giấy tờ và đọc giấy tờ tự động | Theo dõi giấy tờ bắt buộc theo vị trí; hỗ trợ lấy sẵn thông tin từ bản quét để không nhập lại. | CORE-03; CORE-04 | Nhân sự hành chính · Đãi ngộ (C&B) · Nhân viên · Quản lý trực tiếp | Bổ sung sau khi chốt khung | Không | — | HR-003 | 7 | UC-BP-CORE-03; UC-BP-CORE-04
13 | Nhân sự | WBS-CORE-04 | Cấp phát và thu hồi tài sản | Gán laptop/xe/công cụ kèm biên bản; khi nghỉ việc thu hồi đủ trước khi tất toán. | CORE-05; CORE-06 | Nhân sự hành chính · Đãi ngộ (C&B) · Nhân viên · Quản lý trực tiếp | Bổ sung sau khi chốt khung | Có | Q-ASSET-MODULE | HR-006 | 7 · 13 | UC-BP-CORE-05; UC-BP-CORE-06
14 | Nhân sự | WBS-CORE-05 | Vòng đời trạng thái hồ sơ nhân sự | Chỉ khi hồ sơ đủ giấy tờ mới chuyển «Hoạt động», mở phép năm và ca làm việc, sẵn sàng vào kỳ lương. | CORE-07 | Nhân sự hành chính · Đãi ngộ (C&B) · Nhân viên · Quản lý trực tiếp | Bổ sung sau khi chốt khung | Có | Q-SI-SUSPEND | HR-003; HR-004; REQ_NP_005; HR-006 | 13 | UC-BP-CORE-07
15 | Nhân sự | WBS-CORE-06 | Khen thưởng và kỷ luật vào bảng lương | Thưởng/phạt có trạng thái thi hành và xuất hiện đúng trên phiếu lương kỳ đích — không chỉ ghi chú rồi quên. | CORE-08 | Nhân sự hành chính · Đãi ngộ (C&B) · Nhân viên · Quản lý trực tiếp | Ưu tiên gửi chốt | Không | — | HR-005 | 7 · 11 | UC-BP-CORE-08
16 | Nhân sự | WBS-CORE-07 | Bảo hiểm xã hội theo vòng đời | Theo dõi đóng / ngừng / tạm hoãn bảo hiểm; đổi hàng loạt có xem trước và lưu vết. | CORE-10 | Nhân sự hành chính · Đãi ngộ (C&B) · Nhân viên · Quản lý trực tiếp | Bổ sung sau khi chốt khung | Có | Q-SI-SUSPEND | HR-004 | — | UC-BP-CORE-10
17 | Chấm công & Nghỉ phép | WBS-ATT-01 | Thiết lập ca và quy tắc phạt muộn/về sớm | Mỗi bộ phận/nhóm có ca riêng; phạt theo phút, theo khối thời gian hoặc theo bậc — chỉ khi điểm danh hợp lệ. | ATT-01; ATT-02 | Nhân viên · Quản lý trực tiếp · Nhân sự chấm công · Hệ thống (giữ chỗ quỹ phép, tính ngày làm) | Ưu tiên gửi chốt (phạt) | Không | — | TIME-001; TIME-002 | 8 | UC-BP-ATT-01; UC-BP-ATT-02
18 | Chấm công & Nghỉ phép | WBS-ATT-02 | Thu nhận điểm danh từ nhiều nguồn | Ứng dụng, địa chỉ mạng, vị trí, máy chấm → cùng một quy tắc ca → một kết quả giờ công thô; giải trình sau duyệt cập nhật công. | ATT-03 | Nhân viên · Quản lý trực tiếp · Nhân sự chấm công · Hệ thống (giữ chỗ quỹ phép, tính ngày làm) | Bổ sung sau khi chốt khung | Không | — | TIME-002; REQ_CC_002 | 8 | UC-BP-ATT-03
19 | Chấm công & Nghỉ phép | WBS-ATT-03 | Lịch nghỉ lễ và ngày không làm việc | Lịch dương cố định và ngày âm lịch cấu hình theo năm/pháp nhân — dùng chung cho phép và bảng công. | ATT-03b | Nhân viên · Quản lý trực tiếp · Nhân sự chấm công · Hệ thống (giữ chỗ quỹ phép, tính ngày làm) | Bổ sung sau khi chốt khung | Không | — | REQ_CC_001 | 8 · 9 | UC-BP-ATT-03b
20 | Chấm công & Nghỉ phép | WBS-ATT-04 | Cấp phát và các loại nghỉ phép | Cấp phép năm theo thành phần cấu hình; ứng phép; bảo lưu quý 1; nghỉ bù OT; nghỉ ốm theo BHXH hoặc công ty hỗ trợ. | ATT-04; ATT-04b; ATT-05; ATT-06; ATT-07 | Nhân viên · Quản lý trực tiếp · Nhân sự chấm công · Hệ thống (giữ chỗ quỹ phép, tính ngày làm) | Bổ sung sau khi chốt khung | Có | Q-LEAVE-ACCRUAL; Q-LEAVE-UNIT | REQ_NP_001; REQ_NP_002; REQ_NP_004; REQ_NP_005; HR-004 | 9 | UC-BP-ATT-04; UC-BP-ATT-04b; UC-BP-ATT-05; UC-BP-ATT-06; UC-BP-ATT-07
21 | Chấm công & Nghỉ phép | WBS-ATT-05 | Trừ phép đúng ngày làm và giữ chỗ quỹ phép | Đơn xuyên cuối tuần/lễ chỉ trừ ngày làm việc; khi gửi đơn thì giữ chỗ quỹ; duyệt mới trừ thật; từ chối hoàn lại. | ATT-08; ATT-09 | Nhân viên · Quản lý trực tiếp · Nhân sự chấm công · Hệ thống (giữ chỗ quỹ phép, tính ngày làm) | Ưu tiên gửi chốt | Có | Q-LEAVE-UNIT | REQ_NP_003; REQ_NP_006 | 9 | UC-BP-ATT-08; UC-BP-ATT-09
22 | Chấm công & Nghỉ phép | WBS-ATT-06 | Tổng hợp và ký chốt bảng công (nguồn gốc lương) | Gộp giờ chuẩn, tăng ca đã hệ số, phép có lương… thành bảng công; ký chốt trước khi tính lương. Lương chỉ đọc bảng đã chốt. | ATT-10; ATT-11; PAY-01 | Nhân viên · Quản lý trực tiếp · Nhân sự chấm công · Hệ thống (giữ chỗ quỹ phép, tính ngày làm) | Ưu tiên gửi chốt | Không | — | REQ_L_001 | 10 | UC-BP-ATT-10; UC-BP-ATT-11; UC-BP-PAY-01
23 | Tiền lương & Phúc lợi | WBS-PAY-01 | Động cơ công thức lương (cấu hình, không cố định cứng) | Lắp biến số từ bảng công chốt, lương cơ bản, phụ cấp, thuế, bảo hiểm…; công thức có phiên bản và kiểm soát trước khi áp dụng. | PAY-02 | Đãi ngộ / Tiền lương · Nhân viên (xem phiếu) · Nhân sự (ký bảng công) · Ban lãnh đạo (chính sách) | Ưu tiên gửi chốt | Có | Q-PAY-FORMULA | REQ_L_002; PAY-001 | 11 | UC-BP-PAY-02
24 | Tiền lương & Phúc lợi | WBS-PAY-02 | Giảm trừ gia cảnh, thuế và trần bảo hiểm | Lấy giảm trừ từ hồ sơ có quyền; trần bảo hiểm tính một lần trên tổng hợp kỳ (kể cả khi đổi lương giữa tháng). | PAY-03; PAY-05 | Đãi ngộ / Tiền lương · Nhân viên (xem phiếu) · Nhân sự (ký bảng công) · Ban lãnh đạo (chính sách) | Bổ sung sau khi chốt khung | Không | — | REQ_L_003; HR-004 | 11 · 12 | UC-BP-PAY-03; UC-BP-PAY-05
25 | Tiền lương & Phúc lợi | WBS-PAY-03 | Gộp lương khi đổi điều kiện giữa tháng | Hai đoạn lương trong tháng → một phiếu thực nhận; giảm trừ gia cảnh và trần bảo hiểm không tính hai lần. | PAY-04 | Đãi ngộ / Tiền lương · Nhân viên (xem phiếu) · Nhân sự (ký bảng công) · Ban lãnh đạo (chính sách) | Ưu tiên gửi chốt | Không | — | REQ_L_004 | 12 | UC-BP-PAY-04
26 | Tiền lương & Phúc lợi | WBS-PAY-04 | Tính lương kỳ và tất toán nghỉ việc | Chạy kỳ khi nhân sự đang hoạt động và bảng công đã chốt; nghỉ việc: cắt bảo hiểm, trả phép còn, thu hồi tài sản, thưởng/phạt kỳ cuối. | PAY-06; PAY-07 | Đãi ngộ / Tiền lương · Nhân viên (xem phiếu) · Nhân sự (ký bảng công) · Ban lãnh đạo (chính sách) | Bổ sung sau khi chốt khung | Không | — | REQ_L_001; REQ_NP_005; HR-006; HR-004; HR-005 | 11 · 13 | UC-BP-PAY-06; UC-BP-PAY-07
27 | Tiền lương & Phúc lợi | WBS-PAY-05 | Phiếu lương và phân nhóm bảng lương | Xem trước phiếu, bảo mật từng người; nhóm văn phòng / kinh doanh / tài xế / vận hành theo cấu hình. | PAY-08; PAY-09 | Đãi ngộ / Tiền lương · Nhân viên (xem phiếu) · Nhân sự (ký bảng công) · Ban lãnh đạo (chính sách) | Bổ sung sau khi chốt khung | Không | — | REQ_L_005; REQ_L_006 | 11 | UC-BP-PAY-08; UC-BP-PAY-09

## 03_Tinh_huong_nghiep_vu
STT | Module | Mã hạng mục | Tên tình huống nghiệp vụ | Mục đích / câu hỏi giải quyết | Ai thực hiện | Diễn biến chính (các bước) | Quy tắc nghiệp vụ | Kiểm tra hợp lệ & điều kiện lưu | Được chấp nhận khi | Không chấp nhận khi | Tình huống đặc biệt (edge) | Rủi ro nếu hiểu sai | Độ ưu tiên gửi chốt | Trạng thái so với mục tiêu | Ghi chú khách (điền khi họp) | Tham chiếu — mã tình huống | Tham chiếu — mã quy tắc | Tham chiếu — mã yêu cầu đối tác | Tham chiếu — trang trình bày | Tham chiếu — mục SRS cần cập nhật
1 | Tuyển dụng | WBS-REC-01 | Quản trị định biên vị trí theo 12 tháng | Lập kế hoạch vị trí theo từng tháng trong năm để biết khi nào cần có người làm. | Trưởng bộ phận · Nhân sự tuyển dụng · Ban giám đốc (khi ngoài kế hoạch) · Hệ thống (tự tạo yêu cầu) | Lập lưới vị trí × 12 tháng: Hiện tại / Dự kiến / Cần tuyển → gửi duyệt; sau duyệt khóa tháng kích hoạt | Mỗi ô tháng trên lưới định biên chỉ mang một trạng thái (Hiện tại / Dự kiến / Cần tuyển). «Cần tuyển» chỉ gắn đúng tháng kích hoạt. Sau duyệt không chỉnh tay tùy tiện. | Khi hợp lệ: Mỗi ô tháng đúng một trạng thái; «Cần tuyển» chỉ ở tháng kích hoạt; sau duyệt khóa chỉnh tay không ghi đè ưu tiên; bảng theo dõi trả lời «Khi nào có đủ người?» theo tháng × phòng ban ¦ Khi không hợp lệ: Lưới chỉ tổng năm; hoặc mọi tháng «Cần tuyển» khi chỉ 1 tháng cần | Mỗi ô tháng đúng một trạng thái; «Cần tuyển» chỉ ở tháng kích hoạt; sau duyệt khóa chỉnh tay không ghi đè ưu tiên; bảng theo dõi trả lời «Khi nào có đủ người?» theo tháng × phòng ban | Lưới chỉ tổng năm; hoặc mọi tháng «Cần tuyển» khi chỉ 1 tháng cần | Cùng vị trí cần tuyển T3 và T8 — hai nhu cầu độc lập, không gộp 1 yêu cầu tuyển dụng | Coi định biên = headcount hiện tại → mất dự báo | Ưu tiên gửi chốt | ĐÃ CÓ MỘT PHẦN |  | UC-BP-REC-01 | BR-BP-HC-01 | REQ_REC_003; REQ_REC_005 | 4 | SRS — FR gắn UC-BP-REC-01
2 | Tuyển dụng | WBS-REC-01b | Tự tạo yêu cầu tuyển theo tháng «Cần tuyển» | Sau khi định biên được duyệt, hệ thống tự tạo yêu cầu tuyển đúng tháng cần người — không quên, không trùng. | Trưởng bộ phận · Nhân sự tuyển dụng · Ban giám đốc (khi ngoài kế hoạch) · Hệ thống (tự tạo yêu cầu) | Sau duyệt định biên: hệ **tự sinh yêu cầu tuyển dụng** theo mốc tháng «Cần tuyển» (lịch kích hoạt theo cấu hình) | Mỗi ô «Cần tuyển» đã duyệt sinh đúng một yêu cầu tuyển gắn tháng, vị trí và số lượng. Mở lại cùng phiên bản định biên không sinh trùng. | Khi hợp lệ: Mỗi ô «Cần tuyển» đã approved sinh đúng **một** yêu cầu tuyển dụng gắn + vị trí + SL; không sinh trùng khi mở lại cùng phiên bản định biên ¦ Khi không hợp lệ: yêu cầu tuyển dụng chỉ tạo tay; hoặc auto-sinh trước khi định biên approved | Mỗi ô «Cần tuyển» đã approved sinh đúng **một** yêu cầu tuyển dụng gắn + vị trí + SL; không sinh trùng khi mở lại cùng phiên bản định biên | yêu cầu tuyển dụng chỉ tạo tay; hoặc auto-sinh trước khi định biên approved | Đổi SL ô sau khi đã sinh yêu cầu tuyển dụng — cập nhật/version yêu cầu tuyển dụng hoặc cảnh báo (không im lặng lệch) | Quên auto → thiếu tin tuyển đúng tháng | Ưu tiên gửi chốt | **CÒN THIẾU SO VỚI MỤC TIÊU** |  | UC-BP-REC-01b | BR-BP-HC-04 | REQ_REC_003 | 4 | SRS — FR gắn UC-BP-REC-01b
3 | Tuyển dụng | WBS-REC-02 | Yêu cầu tuyển trong định biên (duyệt rút gọn) | Tuyển đúng vị trí đã có trong kế hoạch đầu năm với quy trình duyệt ngắn gọn hơn. | Trưởng bộ phận · Nhân sự tuyển dụng · Ban giám đốc (khi ngoài kế hoạch) · Hệ thống (tự tạo yêu cầu) | yêu cầu tuyển dụng **trong định biên** đã duyệt đầu năm: luồng rút gọn — không bắt Ban giám đốc lại nếu chính sách cho phép | Trong định biên đã duyệt: luồng duyệt ngắn hơn — không bắt buộc Ban giám đốc nếu chính sách pháp nhân cho phép; vẫn qua trưởng phòng và nhân sự tối thiểu. | Khi hợp lệ: Cờ + định biên approved → ma trận duyệt **không** bắt buộc Ban giám đốc (theo cấu hình pháp nhân); vẫn qua trưởng phòng ban/hành chính nhân sự tối thiểu ¦ Khi không hợp lệ: Trong định biên vẫn đi full Ban giám đốc mỗi lần như ngoài định biên | Cờ + định biên approved → ma trận duyệt **không** bắt buộc Ban giám đốc (theo cấu hình pháp nhân); vẫn qua trưởng phòng ban/hành chính nhân sự tối thiểu | Trong định biên vẫn đi full Ban giám đốc mỗi lần như ngoài định biên | Thay thế đúng vị trí trong định biên vs tăng SL — vẫn nếu không vượt ô | Bắt Ban giám đốc lại mọi yêu cầu tuyển dụng → nghẽn tuyển trong kế hoạch | Ưu tiên gửi chốt | ĐÃ CÓ MỘT PHẦN |  | UC-BP-REC-02 | BR-BP-HC-05 | REQ_REC_001 | 4 | SRS — FR gắn UC-BP-REC-02
4 | Tuyển dụng | WBS-REC-02b | Yêu cầu tuyển ngoài định biên (có Ban giám đốc) | Tuyển phát sinh / vượt kế hoạch phải đi nhánh duyệt chặt hơn (thường có Ban giám đốc). | Trưởng bộ phận · Nhân sự tuyển dụng · Ban giám đốc (khi ngoài kế hoạch) · Hệ thống (tự tạo yêu cầu) | yêu cầu tuyển dụng **ngoài định biên** / phát sinh / thay thế vượt kế hoạch → luồng duyệt riêng (có Ban giám đốc) | Ngoài định biên / vượt kế hoạch: nhánh duyệt dài hơn. Thiếu cấp Ban giám đốc (khi cấu hình yêu cầu) thì chưa được mở tin tuyển. | Khi hợp lệ: bắt buộc nhánh duyệt dài hơn; thiếu cấp Ban giám đốc (khi cấu hình yêu cầu) → không chuyển sang mở tin ¦ Khi không hợp lệ: Ngoài định biên duyệt giống trong định biên / bỏ qua Ban giám đốc | bắt buộc nhánh duyệt dài hơn; thiếu cấp Ban giám đốc (khi cấu hình yêu cầu) → không chuyển sang mở tin | Ngoài định biên duyệt giống trong định biên / bỏ qua Ban giám đốc | Vượt định biên vẫn tạo kèm **cảnh báo** nếu khách chốt «cảnh báo cho qua» (Q-REC-HEADCOUNT) — mặc định đề xuất: chặn mở tin đến khi Ban giám đốc duyệt | Auto-reject cứng hoặc bỏ Ban giám đốc → sai kiểm soát định biên nhân sự | Ưu tiên gửi chốt | **CÒN THIẾU SO VỚI MỤC TIÊU** (EDGE P0 ĐỐI TÁC) |  | UC-BP-REC-02b | BR-BP-HC-06 | REQ_REC_001 | 4 | SRS — FR gắn UC-BP-REC-02b
5 | Tuyển dụng | WBS-REC-02c | Gom yêu cầu vào chiến dịch và nhận hồ sơ | Gộp nhiều nhu cầu tuyển cùng nhóm kỹ năng thành một chiến dịch; theo dõi từ nhận hồ sơ đến chốt người. | Trưởng bộ phận · Nhân sự tuyển dụng · Ban giám đốc (khi ngoài kế hoạch) · Hệ thống (tự tạo yêu cầu) | Gom nhiều yêu cầu tuyển dụng cùng nhóm kỹ năng vào một chiến dịch; phễu theo dõi hồ sơ ứng viên→phỏng vấn→chốt | Chiến dịch liệt kê đủ yêu cầu nguồn; đóng chiến dịch không xóa lịch sử hồ sơ; không trộn dữ liệu giữa hai pháp nhân. | Khi hợp lệ: Chiến dịch liệt kê đủ yêu cầu tuyển dụng nguồn; đóng không xóa lịch sử hồ sơ ứng viên; báo cáo KH vs thanh toán theo tháng × phòng ban ¦ Khi không hợp lệ: Mỗi yêu cầu tuyển dụng = một chiến dịch bắt buộc | Chiến dịch liệt kê đủ yêu cầu tuyển dụng nguồn; đóng không xóa lịch sử hồ sơ ứng viên; báo cáo KH vs thanh toán theo tháng × phòng ban | Mỗi yêu cầu tuyển dụng = một chiến dịch bắt buộc | Hai pháp nhân cùng vị trí — không trộn | Gộp xuyên công ty → lộ hồ sơ ứng viên / sai báo cáo | Bổ sung sau khi chốt khung | ĐÃ CÓ MỘT PHẦN |  | UC-BP-REC-03 | BR-BP-HC-03 | REQ_REC_002; REQ_REC_005 | 4 | SRS — bổ sung FR UC-BP-REC-03 sau chốt khung
6 | Tuyển dụng | WBS-REC-03 | Quét kho ứng viên nội bộ trước kênh ngoài | Trước khi đăng tin ngoài, tìm trong kho nội bộ; giữ lịch sử nguồn, từ chối đề nghị, mức lương mong muốn. | Trưởng bộ phận · Nhân sự tuyển dụng · Ban giám đốc (khi ngoài kế hoạch) · Hệ thống (tự tạo yêu cầu) | Trước mở tin ngoài: quét kho nội bộ theo chức danh + kỹ năng/kinh nghiệm (không chỉ hành chính) | Trước khi đăng kênh ngoài phải quét kho nội bộ (hoặc bỏ qua có lý do và đủ quyền). | Khi hợp lệ: Bước «Quét nội bộ» bắt buộc trước đăng ngoài (hoặc skip có lý do + quyền); kết quả khớp skill/title ¦ Khi không hợp lệ: Bỏ qua kho, đăng ngoài không log | Bước «Quét nội bộ» bắt buộc trước đăng ngoài (hoặc skip có lý do + quyền); kết quả khớp skill/title | Bỏ qua kho, đăng ngoài không log | ứng viên «Dev Junior» 2 năm trước → gợi ý tin «Mid» cùng skill family; trạng thái ứng viên gắn yêu cầu tuyển dụng (đã phỏng vấn / offer / nhận việc) | Chỉ match exact title → bỏ sót nội bộ | Bổ sung sau khi chốt khung | CÒN THIẾU SO VỚI MỤC TIÊU |  | UC-BP-REC-04 | BR-BP-CV-01 | REQ_REC_002 | 5 | SRS — bổ sung FR UC-BP-REC-04 sau chốt khung
7 | Tuyển dụng | WBS-REC-03 | Lịch sử trạng thái ứng viên | Trước khi đăng tin ngoài, tìm trong kho nội bộ; giữ lịch sử nguồn, từ chối đề nghị, mức lương mong muốn. | Trưởng bộ phận · Nhân sự tuyển dụng · Ban giám đốc (khi ngoài kế hoạch) · Hệ thống (tự tạo yêu cầu) | Mỗi ứng viên lưu nguồn, offer từ chối, mức lương mong muốn theo thời gian | Giữ lịch sử nguồn, từ chối đề nghị, mức lương mong muốn — không ghi đè mất quá khứ. | Khi hợp lệ: Timeline ≥ nguồn / từ chối offer / desired salary; không ghi đè mất lịch sử ¦ Khi không hợp lệ: Chỉ giữ trạng thái hiện tại | Timeline ≥ nguồn / từ chối offer / desired salary; không ghi đè mất lịch sử | Chỉ giữ trạng thái hiện tại | Multi-source qua nhiều năm — giữ multi-source | Mất lịch sử từ chối → lặp offer sai | Bổ sung sau khi chốt khung | ĐÃ CÓ MỘT PHẦN |  | UC-BP-REC-05 | BR-BP-CV-02 | REQ_REC_002 | 5 | SRS — bổ sung FR UC-BP-REC-05 sau chốt khung
8 | Tuyển dụng | WBS-REC-04 | Gửi thư tuyển theo mẫu và đánh giá phỏng vấn | Gửi thư cảm ơn / lịch phỏng vấn / đề nghị nhận việc theo mẫu; đánh giá đạt/không đạt và đề xuất lương. | Trưởng bộ phận · Nhân sự tuyển dụng · Ban giám đốc (khi ngoài kế hoạch) · Hệ thống (tự tạo yêu cầu) | Template mail: Fail / lịch phỏng vấn (gửi kèm interviewer) / Offer; mẫu đánh giá động Pass/Fail + đề xuất lương; danh sách sắp nhận việc → chuẩn bị cơ sở vật chất | Thư lịch phỏng vấn bắt buộc gửi kèm toàn bộ người phỏng vấn; mọi lần gửi lưu vết; đánh giá đạt/không đạt lưu được. | Khi hợp lệ: Mail lịch phỏng vấn **bắt buộc gửi kèm** interviewer; mọi lần gửi log; form đánh giá Pass/Fail lưu được; nhận việc list đẩy task cơ sở vật chất (chỗ ngồi/thiết bị) ¦ Khi không hợp lệ: Mail không gửi kèm; đánh giá chỉ ghi chú tự do không Pass/Fail | Mail lịch phỏng vấn **bắt buộc gửi kèm** interviewer; mọi lần gửi log; form đánh giá Pass/Fail lưu được; nhận việc list đẩy task cơ sở vật chất (chỗ ngồi/thiết bị) | Mail không gửi kèm; đánh giá chỉ ghi chú tự do không Pass/Fail | Nhiều interviewer — tất cả gửi kèm; thiếu email → chặn gửi | Interviewer không nhận lịch → không đến phỏng vấn | Bổ sung sau khi chốt khung | CÒN THIẾU SO VỚI MỤC TIÊU |  | UC-BP-REC-06 | BR-BP-MAIL-01 | REQ_REC_004 | 5 | SRS — bổ sung FR UC-BP-REC-06 sau chốt khung
9 | Tuyển dụng | WBS-REC-05 | Chấp nhận đề nghị nhận việc → tạo hồ sơ nhân sự | Khi ứng viên nhận việc, tạo hồ sơ nhân sự mới từ dữ liệu đã có — không nhập lại tay. | Trưởng bộ phận · Nhân sự tuyển dụng · Ban giám đốc (khi ngoài kế hoạch) · Hệ thống (tự tạo yêu cầu) | Chấp nhận Offer → hồ sơ NV mới **không nhập lại** data ứng viên | Nhận đề nghị tạo hồ sơ chờ hoàn thiện từ dữ liệu ứng viên — không nhập lại các trường đã có. Tuyển dụng không trao đổi trực tiếp với tiền lương. | Khi hợp lệ: PENDING có sẵn data từ candidate ¦ Khi không hợp lệ: Form trống bắt gõ lại | PENDING có sẵn data từ candidate | Form trống bắt gõ lại | Đổi SĐT giữa offer và accept — lấy bản Accept mới nhất | Nhập lại → lệch CCCD/mail | Bổ sung sau khi chốt khung | ĐÃ CÓ MỘT PHẦN |  | UC-BP-REC-07 | BR-BP-LC-01 | REQ_REC_004 | 13 | SRS — bổ sung FR UC-BP-REC-07 sau chốt khung
10 | Tuyển dụng | WBS-REC-06 | Báo cáo và bảng theo dõi tuyển dụng | Nhìn tiến độ tuyển theo tháng, phòng ban; trả lời «bao giờ đủ người». | Trưởng bộ phận · Nhân sự tuyển dụng · Ban giám đốc (khi ngoài kế hoạch) · Hệ thống (tự tạo yêu cầu) | Theo dõi phễu hồ sơ → phỏng vấn → chốt người; đối chiếu kế hoạch với thực tế theo tháng và phòng ban; trả lời câu hỏi «bao giờ đủ người». | Mỗi ô tháng trên lưới định biên chỉ mang một trạng thái (Hiện tại / Dự kiến / Cần tuyển). «Cần tuyển» chỉ gắn đúng tháng kích hoạt. Sau duyệt không chỉnh tay tùy tiện. | Khi hợp lệ: Bảng theo dõi hiển thị tiến độ theo tháng × phòng ban; chỉ số «khi nào đủ người» đọc được từ định biên và yêu cầu đang mở. ¦ Khi không hợp lệ: Chỉ có tổng số hồ sơ, không gắn tháng kế hoạch / phòng ban; hoặc số liệu trộn nhiều pháp nhân. | Bảng theo dõi hiển thị tiến độ theo tháng × phòng ban; chỉ số «khi nào đủ người» đọc được từ định biên và yêu cầu đang mở. | Chỉ có tổng số hồ sơ, không gắn tháng kế hoạch / phòng ban; hoặc số liệu trộn nhiều pháp nhân. | Cùng vị trí cần tuyển tháng 3 và tháng 8 — hai nhu cầu độc lập trên báo cáo. | Báo cáo sai tháng → quyết định tuyển muộn hoặc thừa người. | Ưu tiên gửi chốt | Đã có một phần — cần bổ sung nhánh đặc biệt |  | UC-BP-REC-08 | BR-BP-HC-01 | REQ_REC_005 | 4 | SRS — FR gắn UC-BP-REC-08
11 | Nhân sự | WBS-CORE-01 | Hồ sơ vòng công khai (hành chính / phúc lợi) | Tách thông tin hành chính/phúc lợi với thông tin lương, thuế, bảo hiểm, ngân hàng — chỉ người đúng quyền mới xem được phần mật. | Nhân sự hành chính · Đãi ngộ (C&B) · Nhân viên · Quản lý trực tiếp | Role không đãi ngộ xem: họ tên, SĐT, email nội bộ, bộ phận, chức vụ, thông tin gia đình phục vụ phúc lợi | Hồ sơ chung không hiển thị lương cơ bản, phụ cấp tiền, mã số thuế, tài khoản ngân hàng, số sổ bảo hiểm. | Khi hợp lệ: kết nối hệ thống/màn hình hồ sơ chung **không** trả lương cơ bản, phụ cấp tiền, mã số thuế, tài khoản ngân hàng, số sổ bảo hiểm xã hội, tỷ lệ đóng ¦ Khi không hợp lệ: Field lương/mã số thuế trên profile chung | kết nối hệ thống/màn hình hồ sơ chung **không** trả lương cơ bản, phụ cấp tiền, mã số thuế, tài khoản ngân hàng, số sổ bảo hiểm xã hội, tỷ lệ đóng | Field lương/mã số thuế trên profile chung | Lọc tuổi con quà 1/6: chỉ cờ/đủ điều kiện — không lộ toàn bộ hồ sơ phụ thuộc | Nhầm «có field gia đình» = xem lương | Ưu tiên gửi chốt | ĐÃ CÓ MỘT PHẦN |  | UC-BP-CORE-01 | BR-BP-SEC-01 | HR-001; REQ_HR_001 | 6 | SRS — FR gắn UC-BP-CORE-01
12 | Nhân sự | WBS-CORE-01 | Hồ sơ vòng đãi ngộ mật (lương, bảo hiểm, thuế, ngân hàng) | Tách thông tin hành chính/phúc lợi với thông tin lương, thuế, bảo hiểm, ngân hàng — chỉ người đúng quyền mới xem được phần mật. | Nhân sự hành chính · Đãi ngộ (C&B) · Nhân viên · Quản lý trực tiếp | Role đãi ngộ mở vòng mật: lương, phụ cấp (cố định/ngày), mã số thuế, tài khoản ngân hàng, bảo hiểm xã hội; lịch sử hiệu lực theo ngày | Chỉ người thuộc nhóm đãi ngộ mới đọc/ghi vòng mật; mọi truy cập và sửa được lưu vết; hiệu lực theo ngày. | Khi hợp lệ: Chỉ quyền thành viên đãi ngộ đọc/ghi vòng mật; lưu vết mọi truy cập/sửa; phiên bản theo ngày hiệu lực ¦ Khi không hợp lệ: CEO đơn vị không đãi ngộ vẫn xem lương trên profile | Chỉ quyền thành viên đãi ngộ đọc/ghi vòng mật; lưu vết mọi truy cập/sửa; phiên bản theo ngày hiệu lực | CEO đơn vị không đãi ngộ vẫn xem lương trên profile | Kiêm nhiệm: đãi ngộ CT A không đọc vòng mật CT B | Scope sai → lộ lương xuyên CT | Ưu tiên gửi chốt | ĐÃ CÓ MỘT PHẦN |  | UC-BP-CORE-02 | BR-BP-SEC-02 | HR-001; PAY-001 | 6 | SRS — FR gắn UC-BP-CORE-02
13 | Nhân sự | WBS-CORE-01 | Cấu hình nhóm thông tin trên hồ sơ | Tách thông tin hành chính/phúc lợi với thông tin lương, thuế, bảo hiểm, ngân hàng — chỉ người đúng quyền mới xem được phần mật. | Nhân sự hành chính · Đãi ngộ (C&B) · Nhân viên · Quản lý trực tiếp | Nhóm field: cơ bản / cá nhân / công việc / tài chính — cấu hình linh hoạt (cấu hình nhóm thông tin) | Nhóm trường hồ sơ cấu hình theo pháp nhân; vẫn tôn trọng tách công khai / mật. | Khi hợp lệ: Admin cấu hình nhóm field theo pháp nhân không phát hành phần mềm; public vs mật vẫn tuân quy tắc-BP-SEC-01/02 ¦ Khi không hợp lệ: Cố định cứng nhóm field trong bản phát hành | Admin cấu hình nhóm field theo pháp nhân không phát hành phần mềm; public vs mật vẫn tuân quy tắc-BP-SEC-01/02 | Cố định cứng nhóm field trong bản phát hành | **Q-XBOT-PROFILE**: «lớp cấu hình tập đoàn» = danh mục/cấu hình nhóm thông tin hệ điều hành doanh nghiệp hay hệ riêng — chốt trước SRS mô tả chức năng | Hiểu lớp cấu hình tập đoàn = module ngoài → lệch kiến trúc | Bổ sung sau khi chốt khung | **ĐANG CHỜ QUYẾT ĐỊNH** |  | UC-BP-CORE-02b | BR-BP-SEC-03 | REQ_HR_001 | 6 | SRS — bổ sung FR UC-BP-CORE-02b sau chốt khung
14 | Nhân sự | WBS-CORE-03 | Danh mục giấy tờ động (bắt buộc / tùy chọn) | Theo dõi giấy tờ bắt buộc theo vị trí; hỗ trợ lấy sẵn thông tin từ bản quét để không nhập lại. | Nhân sự hành chính · Đãi ngộ (C&B) · Nhân viên · Quản lý trực tiếp | Checklist động theo vị trí/phòng ban: bắt buộc vs tùy chọn → upload bản quét / tệp tài liệu → HR duyệt | Thiếu giấy bắt buộc thì chưa hoàn thiện / chưa kích hoạt hồ sơ; nêu rõ từng loại còn thiếu. | Khi hợp lệ: Thiếu giấy bắt buộc → không Hoàn thiện; banner thiếu rõ từng loại; ưu tiên bản quét / tệp tài liệu scan ¦ Khi không hợp lệ: Hoạt động khi còn thiếu giấy bắt buộc | Thiếu giấy bắt buộc → không Hoàn thiện; banner thiếu rõ từng loại; ưu tiên bản quét / tệp tài liệu scan | Hoạt động khi còn thiếu giấy bắt buộc | Checklist khác theo vị trí/loại HĐ | Bỏ checklist → Hoạt động sớm | Bổ sung sau khi chốt khung | CÒN THIẾU SO VỚI MỤC TIÊU |  | UC-BP-CORE-03 | BR-BP-DOC-01 | HR-003 | 7 | SRS — bổ sung FR UC-BP-CORE-03 sau chốt khung
15 | Nhân sự | WBS-CORE-03 | Đọc giấy tờ tự động — điền sẵn, không nhập lại | Theo dõi giấy tờ bắt buộc theo vị trí; hỗ trợ lấy sẵn thông tin từ bản quét để không nhập lại. | Nhân sự hành chính · Đãi ngộ (C&B) · Nhân viên · Quản lý trực tiếp | Upload bản quét / tệp tài liệu → trích field → user xác nhận | Trường đã đọc từ bản quét không bắt nhập lại; được sửa từng trường lệch. | Khi hợp lệ: Field đã đọc chữ từ bản quét không bắt nhập lại; cho sửa từng field lệch ¦ Khi không hợp lệ: Bắt nhập lại toàn bộ | Field đã đọc chữ từ bản quét không bắt nhập lại; cho sửa từng field lệch | Bắt nhập lại toàn bộ | đọc chữ từ bản quét lệch 1 field — không hủy cả bộ | đọc chữ từ bản quét sai im lặng → CCCD/mã số thuế sai | Bổ sung sau khi chốt khung | CÒN THIẾU SO VỚI MỤC TIÊU |  | UC-BP-CORE-04 | BR-BP-OCR-01 | HR-003; REQ_REC_004 | 7 | SRS — bổ sung FR UC-BP-CORE-04 sau chốt khung
16 | Nhân sự | WBS-CORE-04 | Cấp phát tài sản và biên bản bàn giao | Gán laptop/xe/công cụ kèm biên bản; khi nghỉ việc thu hồi đủ trước khi tất toán. | Nhân sự hành chính · Đãi ngộ (C&B) · Nhân viên · Quản lý trực tiếp | Gán tài sản (mã, số máy) + BB bàn giao số (HR ↔ NV ký); tham chiếu module Tài sản | Tài sản «Đang sử dụng» gắn nhân viên; biên bản có xác nhận hai bên; lưu mã và số máy. | Khi hợp lệ: «Đang sử dụng» gắn ; BB có chữ ký hai bên; lưu mã/số máy tham chiếu ¦ Khi không hợp lệ: Gán không BB vẫn «Đang sử dụng» | «Đang sử dụng» gắn ; BB có chữ ký hai bên; lưu mã/số máy tham chiếu | Gán không BB vẫn «Đang sử dụng» | **Q-ASSET-MODULE**: bản ghi tạm giai dõi ref vs module tài sản đầy đủ nguồn gốc chuẩn theo giai đoạn | Mất truy vết khi mất mát | Bổ sung sau khi chốt khung | CÒN THIẾU SO VỚI MỤC TIÊU |  | UC-BP-CORE-05 | BR-BP-AST-01 | HR-006 | 7 | SRS — bổ sung FR UC-BP-CORE-05 sau chốt khung
17 | Nhân sự | WBS-CORE-04 | Thu hồi tài sản khi nghỉ việc | Gán laptop/xe/công cụ kèm biên bản; khi nghỉ việc thu hồi đủ trước khi tất toán. | Nhân sự hành chính · Đãi ngộ (C&B) · Nhân viên · Quản lý trực tiếp | Khi nghỉ việc: mọi tài sản Đang sử dụng → Cần thu hồi | Lệnh nghỉ việc đưa 100% tài sản đang dùng vào danh sách thu hồi; còn món bắt buộc chưa thu thì chưa tất toán cuối. | Khi hợp lệ: Lệnh nghỉ tạo checklist thu hồi 100% đang gán; chặn tất toán cuối nếu còn item bắt buộc chưa thu ¦ Khi không hợp lệ: Nghỉ xong tài sản vẫn Đang sử dụng không task | Lệnh nghỉ tạo checklist thu hồi 100% đang gán; chặn tất toán cuối nếu còn item bắt buộc chưa thu | Nghỉ xong tài sản vẫn Đang sử dụng không task | Một phần đã trả trước — chỉ phần còn lại vào thu hồi | Mất tài sản khi thủ tục nghỉ việc | Bổ sung sau khi chốt khung | CÒN THIẾU SO VỚI MỤC TIÊU |  | UC-BP-CORE-06 | BR-BP-AST-02 | HR-006 | 7 · 13 | SRS — bổ sung FR UC-BP-CORE-06 sau chốt khung
18 | Nhân sự | WBS-CORE-05 | Chuyển hồ sơ sang «Hoạt động» khi đủ giấy tờ | Chỉ khi hồ sơ đủ giấy tờ mới chuyển «Hoạt động», mở phép năm và ca làm việc, sẵn sàng vào kỳ lương. | Nhân sự hành chính · Đãi ngộ (C&B) · Nhân viên · Quản lý trực tiếp | Checklist đủ → HR Hoạt động: PENDING → ENABLED | Chờ hoàn thiện → đủ checklist → Hoạt động → mở phép và ca → sẵn sàng lương. | Khi hợp lệ: Không Enabled khi checklist bắt buộc chưa xong (trừ ghi đè ưu tiên + lý do) ¦ Khi không hợp lệ: Enabled ngay khi Accept bỏ checklist | Không Enabled khi checklist bắt buộc chưa xong (trừ ghi đè ưu tiên + lý do) | Enabled ngay khi Accept bỏ checklist | Override khẩn — vẫn mở task giấy tờ | Hoạt động sớm → mở chấm/phép/lương sớm | Bổ sung sau khi chốt khung | ĐÃ CÓ MỘT PHẦN |  | UC-BP-CORE-07 | BR-BP-LC-02 | HR-003 | 13 | SRS — bổ sung FR UC-BP-CORE-07 sau chốt khung
19 | Nhân sự | WBS-CORE-06 | Khen thưởng & kỷ luật — thi hành vào bảng lương | Thưởng/phạt có trạng thái thi hành và xuất hiện đúng trên phiếu lương kỳ đích — không chỉ ghi chú rồi quên. | Nhân sự hành chính · Đãi ngộ (C&B) · Nhân viên · Quản lý trực tiếp | Thêm bản ghi KT/KL có **Trạng thái thi hành**; số tiền thưởng/phạt **đẩy vào bảng lương tháng** (qua biến kỳ, không cố định cứng trong bản phát hành ngoài PAY) | Thưởng/phạt đang hoặc đã thi hành xuất hiện đúng kỳ lương đích; hủy thi hành thì không vào kỳ chưa chốt; sau chốt kỳ không sửa phiếu đã khóa. | Khi hợp lệ: Bản ghi đã «Đang/Đã thi hành» xuất hiện đúng kỳ lương đích dưới thành phần thưởng/phạt; hủy thi hành → không vào kỳ chưa chốt ¦ Khi không hợp lệ: Tiền thưởng/phạt chỉ ghi note HR, không vào phiếu lương; hoặc vào 2 kỳ | Bản ghi đã «Đang/Đã thi hành» xuất hiện đúng kỳ lương đích dưới thành phần thưởng/phạt; hủy thi hành → không vào kỳ chưa chốt | Tiền thưởng/phạt chỉ ghi note HR, không vào phiếu lương; hoặc vào 2 kỳ | Đổi trạng thái thi hành sau chốt kỳ — không sửa phiếu lương đã khóa; điều chỉnh kỳ sau có lưu vết | Quên link tiền lương → sai thực nhận / tranh chấp | Ưu tiên gửi chốt | **CÒN THIẾU SO VỚI MỤC TIÊU** |  | UC-BP-CORE-08 | BR-BP-RD-01 | HR-005 | 7 · 11 | SRS — FR gắn UC-BP-CORE-08
20 | Nhân sự | WBS-CORE-02 | Hợp đồng lao động — mẫu in điền sẵn thông tin | Quản lý hợp đồng và phụ lục đổi lương; in ấn từ mẫu có điền sẵn thông tin chuẩn. | Nhân sự hành chính · Đãi ngộ (C&B) · Nhân viên · Quản lý trực tiếp | Mã ký, hiệu lực, lương, vị trí; mẫu văn bản template + **điền sẵn từ khóa** in ấn | Hợp đồng in từ mẫu khớp bản gốc (mã ký, hiệu lực, vị trí, lương); phụ lục đổi lương tạo phiên bản và nuôi luồng gộp giữa tháng. | Khi hợp lệ: Generate HĐ từ template: ánh xạ trường thông tin đủ field HĐ/lương/vị trí; bản in khớp bản gốc chuẩn ¦ Khi không hợp lệ: In tay copy-paste lệch bản gốc chuẩn | Generate HĐ từ template: ánh xạ trường thông tin đủ field HĐ/lương/vị trí; bản in khớp bản gốc chuẩn | In tay copy-paste lệch bản gốc chuẩn | Phụ lục đổi lương giữa kỳ → version HĐ + feed gộp lương giữa tháng | Template lệch → rủi ro pháp lý | Bổ sung sau khi chốt khung | ĐÃ CÓ MỘT PHẦN |  | UC-BP-CORE-09 | BR-BP-CTR-01 | HR-002 | — | SRS — bổ sung FR UC-BP-CORE-09 sau chốt khung
21 | Nhân sự | WBS-CORE-07 | Bảo hiểm xã hội theo vòng đời (đóng / ngừng / tạm hoãn) | Theo dõi đóng / ngừng / tạm hoãn bảo hiểm; đổi hàng loạt có xem trước và lưu vết. | Nhân sự hành chính · Đãi ngộ (C&B) · Nhân viên · Quản lý trực tiếp | % + số tiền NV/CTY; trạng thái Hoạt động / Ngừng / **Tạm hoãn**; đổi hàng loạt | Trạng thái bảo hiểm (Hoạt động / Ngừng / Tạm hoãn) phản ánh đúng kỳ; đổi hàng loạt có xem trước và lưu vết. | Khi hợp lệ: Đổi trạng thái bảo hiểm phản ánh kỳ lương/bảo hiểm đúng; tạm hoãn khi ốm dài map ATT→PAY theo chính sách ¦ Khi không hợp lệ: Tạm hoãn không cắt/đóng đúng căn cứ | Đổi trạng thái bảo hiểm phản ánh kỳ lương/bảo hiểm đúng; tạm hoãn khi ốm dài map ATT→PAY theo chính sách | Tạm hoãn không cắt/đóng đúng căn cứ | Đổi hàng loạt có preview + lưu vết | Sai tạm hoãn → khiếu nại bảo hiểm | Bổ sung sau khi chốt khung | ĐÃ CÓ MỘT PHẦN |  | UC-BP-CORE-10 | BR-BP-SI-01 | HR-004; Q-SI-SUSPEND | — | SRS — bổ sung FR UC-BP-CORE-10 sau chốt khung
22 | Chấm công & Nghỉ phép | WBS-ATT-01 | Thiết lập quy tắc ca theo bộ phận / nhóm | Mỗi bộ phận/nhóm có ca riêng; phạt theo phút, theo khối thời gian hoặc theo bậc — chỉ khi điểm danh hợp lệ. | Nhân viên · Quản lý trực tiếp · Nhân sự chấm công · Hệ thống (giữ chỗ quỹ phép, tính ngày làm) | Giờ vào/ra, hệ số công, thời gian ân hạn; phân ca tuần/tháng theo bộ phận (VP, tài xế); công theo ca gán thực tế | Công tính theo ca đang gán thực tế của bộ phận/nhóm — không một bộ quy tắc chung ghi đè mọi đơn vị. | Khi hợp lệ: NV bộ phận A áp rule A; B khác giờ/tăng ca; công tính theo ca đang gán ¦ Khi không hợp lệ: Một bộ rule chung toàn hệ ghi đè mọi đơn vị / bộ phận | NV bộ phận A áp rule A; B khác giờ/tăng ca; công tính theo ca đang gán | Một bộ rule chung toàn hệ ghi đè mọi đơn vị / bộ phận | NV kiêm nhiệm hai đơn vị / bộ phận — rule theo đơn vị / bộ phận chấm đang đang áp dụng | Rule chung → công tài xế/VP sai | Bổ sung sau khi chốt khung | ĐÃ CÓ MỘT PHẦN |  | UC-BP-ATT-01 | BR-BP-SHF-01 | TIME-001 | 8 | SRS — bổ sung FR UC-BP-ATT-01 sau chốt khung
23 | Chấm công & Nghỉ phép | WBS-ATT-01 | Phạt muộn / về sớm (phút / khối / bậc + nguồn hợp lệ) | Mỗi bộ phận/nhóm có ca riêng; phạt theo phút, theo khối thời gian hoặc theo bậc — chỉ khi điểm danh hợp lệ. | Nhân viên · Quản lý trực tiếp · Nhân sự chấm công · Hệ thống (giữ chỗ quỹ phép, tính ngày làm) | Phạt theo **phút** / **block** / **bậc**; chỉ áp khi nguồn chấm **hợp lệ** | Chỉ một chế độ phạt (phút hoặc khối thời gian hoặc bậc). Chỉ áp khi nguồn điểm danh hợp lệ theo cấu hình đơn vị. | Khi hợp lệ: Cùng mốc giờ ghi nhận → giờ công thô + tiền/phút phạt khớp mode cấu hình (phút hoặc (chỉ một chế độ) block hoặc (chỉ một chế độ) bậc); tắt phạt → 0 phạt ¦ Khi không hợp lệ: Mode lẫn (vừa phút vừa bậc) không có nguồn gốc chuẩn; hoặc phạt khi nguồn không hợp lệ | Cùng mốc giờ ghi nhận → giờ công thô + tiền/phút phạt khớp mode cấu hình (phút hoặc (chỉ một chế độ) block hoặc (chỉ một chế độ) bậc); tắt phạt → 0 phạt | Mode lẫn (vừa phút vừa bậc) không có nguồn gốc chuẩn; hoặc phạt khi nguồn không hợp lệ | Nguồn hợp lệ: **địa chỉ mạng nội bộ** và/hoặc **vị trí** và/hoặc **máy chấm** theo cấu hình đơn vị / bộ phận — nguồn ngoài danh sách → từ chối hoặc 0 công (theo chính sách) | Mỗi kênh tự phạt → lệch bảng công / lương | Ưu tiên gửi chốt | ĐÃ CÓ MỘT PHẦN |  | UC-BP-ATT-02 | BR-BP-SHF-02 | TIME-002 | 8 | SRS — FR gắn UC-BP-ATT-02
24 | Chấm công & Nghỉ phép | WBS-ATT-02 | Thu nhận điểm danh nhiều nguồn → giờ công thô | Ứng dụng, địa chỉ mạng, vị trí, máy chấm → cùng một quy tắc ca → một kết quả giờ công thô; giải trình sau duyệt cập nhật công. | Nhân viên · Quản lý trực tiếp · Nhân sự chấm công · Hệ thống (giữ chỗ quỹ phép, tính ngày làm) | Ghi nhận App vị trí/địa chỉ mạng nội bộ/máy → chuỗi xử lý rule ca → giờ công thô; giải trình sau duyệt cập nhật công + lịch sử | Bản ghi điểm danh có nguồn và vị trí/địa chỉ mạng khi bắt buộc; sau duyệt giải trình thì công cập nhật kèm lưu vết. | Khi hợp lệ: Bản ghi có nguồn + tọa độ/địa chỉ mạng nội bộ khi rule bắt buộc; sau duyệt giải trình: công cập nhật + lưu vết trail ¦ Khi không hợp lệ: vị trí màn hình không lưu tọa độ khi bắt buộc vị trí; giải trình duyệt không đổi công | Bản ghi có nguồn + tọa độ/địa chỉ mạng nội bộ khi rule bắt buộc; sau duyệt giải trình: công cập nhật + lưu vết trail | vị trí màn hình không lưu tọa độ khi bắt buộc vị trí; giải trình duyệt không đổi công | Ngoài vùng vị trí cho phép → từ chối hoặc giải trình | «Đã chấm» thiếu tọa độ → phá quy tắc vị trí | Bổ sung sau khi chốt khung | ĐÃ CÓ MỘT PHẦN |  | UC-BP-ATT-03 | BR-BP-ATT-01 | TIME-002; REQ_CC_002 | 8 | SRS — bổ sung FR UC-BP-ATT-03 sau chốt khung
25 | Chấm công & Nghỉ phép | WBS-ATT-03 | Lịch lễ / Tết (dương và âm cấu hình theo năm) | Lịch dương cố định và ngày âm lịch cấu hình theo năm/pháp nhân — dùng chung cho phép và bảng công. | Nhân viên · Quản lý trực tiếp · Nhân sự chấm công · Hệ thống (giữ chỗ quỹ phép, tính ngày làm) | Lễ dương cố định + **âm lịch cấu hình hàng năm** theo pháp nhân | Phép và bảng công dùng chung bộ lịch năm (dương + ngày âm đã cấu hình theo pháp nhân). | Khi hợp lệ: Bộ lịch năm có đủ lễ dương + ngày âm đã cấu hình; phép/công dùng cùng lịch ¦ Khi không hợp lệ: Chỉ cố định cứng trong bản phát hành dương lịch VN cố định không cấu hình âm | Bộ lịch năm có đủ lễ dương + ngày âm đã cấu hình; phép/công dùng cùng lịch | Chỉ cố định cứng trong bản phát hành dương lịch VN cố định không cấu hình âm | Đổi lịch giữa năm — ảnh hưởng đơn chưa duyệt theo version lịch | Sai lịch → trừ phép/lễ sai | Bổ sung sau khi chốt khung | ĐÃ CÓ MỘT PHẦN |  | UC-BP-ATT-03b | BR-BP-HOL-01 | REQ_CC_001 | 8 · 9 | SRS — bổ sung FR UC-BP-ATT-03b sau chốt khung
26 | Chấm công & Nghỉ phép | WBS-ATT-04 | Cấp phát phép năm theo thành phần cấu hình | Cấp phép năm theo thành phần cấu hình; ứng phép; bảo lưu quý 1; nghỉ bù OT; nghỉ ốm theo BHXH hoặc công ty hỗ trợ. | Nhân viên · Quản lý trực tiếp · Nhân sự chấm công · Hệ thống (giữ chỗ quỹ phép, tính ngày làm) | Cấp dần: **1 ngày/tháng** (0.5 nếu nửa tháng vào/nghỉ) + thâm niên (vd +1 tại mốc 3/5 năm) + chức vụ (vd trưởng phòng +4) | Số dư phép = tổng thành phần cấu hình (cấp dần theo tháng, thâm niên, chức vụ); nửa tháng vào/nghỉ tính nửa ngày gốc. | Khi hợp lệ: Số dư = tổng thành phần cấu hình theo pháp nhân; nửa tháng đầu/cuối = 0.5 ngày base; thâm niên/chức vụ ghi tách dòng lưu vết ¦ Khi không hợp lệ: Cố định cứng 12 ngày; hoặc cộng thâm niên trùng mỗi lần mở form | Số dư = tổng thành phần cấu hình theo pháp nhân; nửa tháng đầu/cuối = 0.5 ngày base; thâm niên/chức vụ ghi tách dòng lưu vết | Cố định cứng 12 ngày; hoặc cộng thâm niên trùng mỗi lần mở form | Đổi phương thức giữa năm — chốt chuyển số dư (khách) | Sai quỹ theo CT | Bổ sung sau khi chốt khung | ĐÃ CÓ MỘT PHẦN |  | UC-BP-ATT-04 | BR-BP-LV-01 | REQ_NP_001; Q-LEAVE-ACCRUAL | 9 | SRS — bổ sung FR UC-BP-ATT-04 sau chốt khung
27 | Chấm công & Nghỉ phép | WBS-ATT-04 | Ứng phép và thời điểm cấp / nghỉ không lương rồi bù trừ | Cấp phép năm theo thành phần cấu hình; ứng phép; bảo lưu quý 1; nghỉ bù OT; nghỉ ốm theo BHXH hoặc công ty hỗ trợ. | Nhân viên · Quản lý trực tiếp · Nhân sự chấm công · Hệ thống (giữ chỗ quỹ phép, tính ngày làm) | Cho/không ứng trước; cấp đầu năm / theo tháng / 6 tháng; nghỉ khi chưa có phép → không lương rồi bù trừ khi có quỹ | Tắt ứng trước thì chặn đơn vượt số dư; bật thì cho đến trần; nghỉ không lương có loại riêng rồi bù trừ khi có quỹ. | Khi hợp lệ: Toggle ứng trước OFF → chặn đơn vượt số dư; ON → cho đến trần; nghỉ không lương gắn loại riêng rồi bù trừ khi cấp dần về ¦ Khi không hợp lệ: Ứng trước khi bật/tắt OFF; hoặc không có nhánh không lương | Toggle ứng trước OFF → chặn đơn vượt số dư; ON → cho đến trần; nghỉ không lương gắn loại riêng rồi bù trừ khi cấp dần về | Ứng trước khi bật/tắt OFF; hoặc không có nhánh không lương | Cấp 6 tháng một lần — đơn giữa kỳ chỉ dùng số đã cấp | NV nghỉ âm quỹ im lặng → tranh chấp | Bổ sung sau khi chốt khung | **CÒN THIẾU SO VỚI MỤC TIÊU** |  | UC-BP-ATT-04b | BR-BP-LV-07 | REQ_NP_002 | 9 | SRS — bổ sung FR UC-BP-ATT-04b sau chốt khung
28 | Chấm công & Nghỉ phép | WBS-ATT-04 | Bảo lưu phép năm cũ đến hết quý 1 | Cấp phép năm theo thành phần cấu hình; ứng phép; bảo lưu quý 1; nghỉ bù OT; nghỉ ốm theo BHXH hoặc công ty hỗ trợ. | Nhân viên · Quản lý trực tiếp · Nhân sự chấm công · Hệ thống (giữ chỗ quỹ phép, tính ngày làm) | Phép cũ bảo lưu thường hết **Q1** năm sau; nghỉ việc: trả tiền phép còn lại trên **lương cơ bản đóng bảo hiểm** | Phép mang sang thường cắt hết sau quý 1; nghỉ việc trả tiền phép còn theo đơn giá lương cơ bản đóng bảo hiểm theo chính sách. | Khi hợp lệ: 01/04 cắt phép mang sang đúng số còn; nghỉ việc: trả tiền phép = ngày còn × đơn giá cơ bản-bảo hiểm theo chính sách ¦ Khi không hợp lệ: Carry mất 01/01; trả tiền phép trên lương tổng thu nhập trước khấu trừ không phải cơ bản-bảo hiểm | 01/04 cắt phép mang sang đúng số còn; nghỉ việc: trả tiền phép = ngày còn × đơn giá cơ bản-bảo hiểm theo chính sách | Carry mất 01/01; trả tiền phép trên lương tổng thu nhập trước khấu trừ không phải cơ bản-bảo hiểm | Vừa dùng phép mới vừa phép mang sang — thứ tự trừ một nguồn gốc chuẩn | Bỏ phép mang sang / sai đơn giá trả tiền phép | Bổ sung sau khi chốt khung | ĐÃ CÓ MỘT PHẦN |  | UC-BP-ATT-05 | BR-BP-LV-02 | REQ_NP_005 | 9 | SRS — bổ sung FR UC-BP-ATT-05 sau chốt khung
29 | Chấm công & Nghỉ phép | WBS-ATT-04 | Phép nghỉ bù từ tăng ca (khi công ty bật) | Cấp phép năm theo thành phần cấu hình; ứng phép; bảo lưu quý 1; nghỉ bù OT; nghỉ ốm theo BHXH hoặc công ty hỗ trợ. | Nhân viên · Quản lý trực tiếp · Nhân sự chấm công · Hệ thống (giữ chỗ quỹ phép, tính ngày làm) | tăng ca đã duyệt quy đổi cộng quỹ phép nếu CTY bật chế độ | Chỉ cộng phép nghỉ bù khi tăng ca đã duyệt và công ty bật chế độ; tỷ lệ giờ sang ngày cấu hình được. | Khi hợp lệ: Chỉ tăng phép tăng ca khi tăng ca approved & chính sách bật; tỷ lệ giờ→ngày cấu hình ¦ Khi không hợp lệ: Cộng phép từ tăng ca bản nháp; hoặc nhân hệ số lần nữa ở PAY | Chỉ tăng phép tăng ca khi tăng ca approved & chính sách bật; tỷ lệ giờ→ngày cấu hình | Cộng phép từ tăng ca bản nháp; hoặc nhân hệ số lần nữa ở PAY | Tắt chế độ → tăng ca chỉ vào bảng công, không cộng phép | Double convert tăng ca→phép + tăng ca tiền | Bổ sung sau khi chốt khung | ĐÃ CÓ MỘT PHẦN |  | UC-BP-ATT-06 | BR-BP-LV-03 | REQ_NP_004 | 9 | SRS — bổ sung FR UC-BP-ATT-06 sau chốt khung
30 | Chấm công & Nghỉ phép | WBS-ATT-04 | Nghỉ ốm — bảo hiểm xã hội hoặc công ty hỗ trợ đủ | Cấp phép năm theo thành phần cấu hình; ứng phép; bảo lưu quý 1; nghỉ bù OT; nghỉ ốm theo BHXH hoặc công ty hỗ trợ. | Nhân viên · Quản lý trực tiếp · Nhân sự chấm công · Hệ thống (giữ chỗ quỹ phép, tính ngày làm) | Hưởng bảo hiểm xã hội **hoặc** công ty hỗ trợ 100% | Nghỉ ốm đi đúng một nhánh: bảo hiểm xã hội hoặc công ty hỗ trợ đủ — không áp hai nhánh cùng lúc không quy tắc. | Khi hợp lệ: Đơn ốm gắn đúng chính sách; công/lương đúng nhánh ¦ Khi không hợp lệ: Vừa trừ CTY 100% vừa bảo hiểm xã hội cùng kỳ không rule | Đơn ốm gắn đúng chính sách; công/lương đúng nhánh | Vừa trừ CTY 100% vừa bảo hiểm xã hội cùng kỳ không rule | Vượt ngày bảo hiểm xã hội → nhánh CTY hoặc không lương | Sai nhánh → khiếu nại | Bổ sung sau khi chốt khung | CÒN THIẾU SO VỚI MỤC TIÊU |  | UC-BP-ATT-07 | BR-BP-LV-04 | (liên quan HR-004) | 9 | SRS — bổ sung FR UC-BP-ATT-07 sau chốt khung
31 | Chấm công & Nghỉ phép | WBS-ATT-05 | Tính ngày trừ phép xuyên cuối tuần và lễ | Đơn xuyên cuối tuần/lễ chỉ trừ ngày làm việc; khi gửi đơn thì giữ chỗ quỹ; duyệt mới trừ thật; từ chối hoàn lại. | Nhân viên · Quản lý trực tiếp · Nhân sự chấm công · Hệ thống (giữ chỗ quỹ phép, tính ngày làm) | Đơn T6→T2: **tự loại** T7, CN, lễ theo lịch làm việc; đơn vị tối thiểu **nửa ngày** hoặc **1 giờ** (Q-LEAVE-UNIT) | Đơn từ Thứ sáu đến Thứ ba chỉ trừ ngày làm việc (ví dụ chuẩn: trừ 2 ngày); Thứ bảy, Chủ nhật, lễ = 0. Đơn vị tối thiểu nửa ngày hoặc một giờ theo cấu hình. | Khi hợp lệ: Ví dụ chuẩn: T6+T2 = **2** ngày trừ quỹ; nửa ngày = 0.5; đơn 1 giờ khi đơn vị tính theo giờ khớp ca; T7/CN/Lễ = 0 trừ ¦ Khi không hợp lệ: Trừ 4 ngày lịch; hoặc không hỗ trợ 0.5/1h khi cấu hình bật | Ví dụ chuẩn: T6+T2 = **2** ngày trừ quỹ; nửa ngày = 0.5; đơn 1 giờ khi đơn vị tính theo giờ khớp ca; T7/CN/Lễ = 0 trừ | Trừ 4 ngày lịch; hoặc không hỗ trợ 0.5/1h khi cấu hình bật | Chuỗi dài nhiều lễ — chỉ đếm ngày làm việc; đổi đơn vị tính giữa loại phép | Trừ calendar → quỹ âm oan | Ưu tiên gửi chốt | **CÒN THIẾU SO VỚI MỤC TIÊU** (EDGE P0) |  | UC-BP-ATT-08 | BR-BP-LV-05 | REQ_NP_006 | 9 | SRS — FR gắn UC-BP-ATT-08
32 | Chấm công & Nghỉ phép | WBS-ATT-05 | Nộp & duyệt phép — giữ chỗ quỹ khi gửi đơn | Đơn xuyên cuối tuần/lễ chỉ trừ ngày làm việc; khi gửi đơn thì giữ chỗ quỹ; duyệt mới trừ thật; từ chối hoàn lại. | Nhân viên · Quản lý trực tiếp · Nhân sự chấm công · Hệ thống (giữ chỗ quỹ phép, tính ngày làm) | Submit = **giữ chỗ** số ngày trừ dự kiến; duyệt → trừ thật; từ chối → hoàn giữ chỗ; đổi loại nghỉ tính lại | Gửi đơn = giữ chỗ quỹ theo số ngày trừ dự kiến; từ chối hoàn đủ giữ chỗ; duyệt chuyển sang đã trừ; chặn hai đơn chồng ngày. | Khi hợp lệ: Sau submit: số còn dùng được giảm (giữ chỗ); reject → giữ chỗ hoàn 100%; approve → giữ chỗ chuyển đã trừ đúng ngày làm việc ¦ Khi không hợp lệ: Submit không giữ chỗ → hai đơn chồng ngày cùng ngày; reject không hoàn | Sau submit: số còn dùng được giảm (giữ chỗ); reject → giữ chỗ hoàn 100%; approve → giữ chỗ chuyển đã trừ đúng ngày làm việc | Submit không giữ chỗ → hai đơn chồng ngày cùng ngày; reject không hoàn | Overlapping hai đơn — chặn; đổi loại phép giữ/giải giữ chỗ theo số mới | Double-book quỹ → âm giả | Ưu tiên gửi chốt | **CÒN THIẾU SO VỚI MỤC TIÊU** (EDGE P0 ĐỐI TÁC) |  | UC-BP-ATT-09 | BR-BP-LV-06 | REQ_NP_003; REQ_NP_006 | 9 | SRS — FR gắn UC-BP-ATT-09
33 | Chấm công & Nghỉ phép | WBS-ATT-06 | Tổng hợp bảng công (giờ công tính lương) | Gộp giờ chuẩn, tăng ca đã hệ số, phép có lương… thành bảng công; ký chốt trước khi tính lương. Lương chỉ đọc bảng đã chốt. | Nhân viên · Quản lý trực tiếp · Nhân sự chấm công · Hệ thống (giữ chỗ quỹ phép, tính ngày làm) | Gom chấm + phép + tăng ca → công chuẩn / thực tế / phép / lễ / phạt; giờ × hệ số tăng ca (vd 150%) → **Công tính lương** | Một kỳ một bảng; giờ tăng ca vào bảng đã nhân hệ số — tiền lương không nhân lại lần nữa. | Khi hợp lệ: Một kỳ một bảng chốt; đơn vị «giờ công tính lương»; tăng ca vào phễu **đã** nhân hệ số ¦ Khi không hợp lệ: tiền lương lấy tăng ca raw × hệ số lần nữa | Một kỳ một bảng chốt; đơn vị «giờ công tính lương»; tăng ca vào phễu **đã** nhân hệ số | tiền lương lấy tăng ca raw × hệ số lần nữa | Giải trình sau chốt — chỉ điều chỉnh kỳ / mở lại có lưu vết | tăng ca nhân hai lần | Ưu tiên gửi chốt | ĐÃ CÓ MỘT PHẦN |  | UC-BP-ATT-10 | BR-BP-TS-01 | REQ_L_001 | 10 | SRS — FR gắn UC-BP-ATT-10
34 | Chấm công & Nghỉ phép | WBS-ATT-06 | Ký chốt bảng công trước khi tính lương | Gộp giờ chuẩn, tăng ca đã hệ số, phép có lương… thành bảng công; ký chốt trước khi tính lương. Lương chỉ đọc bảng đã chốt. | Nhân viên · Quản lý trực tiếp · Nhân sự chấm công · Hệ thống (giữ chỗ quỹ phép, tính ngày làm) | NV và HR ký/xác nhận trước chạy lương | Đủ chữ ký/xác nhận bắt buộc mới mở lệnh tính lương; hủy chốt có lý do và quyền. | Khi hợp lệ: Chốt đủ chữ ký bắt buộc → mới mở lệnh tính lương; hủy chốt có lý do + quyền ¦ Khi không hợp lệ: Chạy lương khi bản nháp | Chốt đủ chữ ký bắt buộc → mới mở lệnh tính lương; hủy chốt có lý do + quyền | Chạy lương khi bản nháp | Một bên từ chối ký → không vào tiền lương | Bỏ ký → tranh chấp sau phát lương | Ưu tiên gửi chốt | ĐÃ CÓ MỘT PHẦN |  | UC-BP-ATT-11 | BR-BP-TS-02 | REQ_L_001 | 10 | SRS — FR gắn UC-BP-ATT-11
35 | Chấm công & Nghỉ phép | WBS-CORE-05 | Mở quỹ phép và ca mặc định khi hồ sơ Hoạt động | Khi ACTIVE: cấp quỹ phép (quy tắc-BP-LV-*) + map ca mặc định | Nhân viên · Quản lý trực tiếp · Nhân sự chấm công · Hệ thống (giữ chỗ quỹ phép, tính ngày làm) | Khi ACTIVE: cấp quỹ phép (quy tắc-BP-LV-*) + map ca mặc định | Ngày Hoạt động: có số dư khởi tạo + ca mặc định | Khi hợp lệ: Ngày Hoạt động: có số dư khởi tạo + ca mặc định ¦ Khi không hợp lệ: Phải gán tay mới đi làm | Ngày Hoạt động: có số dư khởi tạo + ca mặc định | Phải gán tay mới đi làm | Hoạt động cuối tháng — cấp dần nửa tháng 0.5 | Quên map ca → không chấm ngày đầu | Bổ sung sau khi chốt khung | ĐÃ CÓ MỘT PHẦN |  | UC-BP-ATT-12 | BR-BP-LC-03 | REQ_NP_001; TIME-001 | 13 | SRS — bổ sung FR UC-BP-ATT-12 sau chốt khung
36 | Tiền lương & Phúc lợi | WBS-ATT-06 | Lương chỉ lấy số từ bảng công đã chốt | Gộp giờ chuẩn, tăng ca đã hệ số, phép có lương… thành bảng công; ký chốt trước khi tính lương. Lương chỉ đọc bảng đã chốt. | Đãi ngộ / Tiền lương · Nhân viên (xem phiếu) · Nhân sự (ký bảng công) · Ban lãnh đạo (chính sách) | Module Lương **chỉ** đọc bảng công đã chốt — **không** gọi kết nối hệ thống tăng ca/Phép để tính lương | Tiền lương chỉ đọc bảng công đã chốt — không lấy giờ thẳng từ tăng ca hay phép để tính lương. | Khi hợp lệ: tiền lương run không phụ thuộc trực tiếp leave/tăng ca APIs; mọi giờ từ bảng công chốt ¦ Khi không hợp lệ: tiền lương cộng giờ từ leave/tăng ca song song bảng công | tiền lương run không phụ thuộc trực tiếp leave/tăng ca APIs; mọi giờ từ bảng công chốt | tiền lương cộng giờ từ leave/tăng ca song song bảng công | Điều chỉnh phép sau chốt → không đổi lương đã khóa trừ mở lại bảng công | Hai nguồn số → lệch phiếu | Ưu tiên gửi chốt | **MÂU THUẪN CẦN CHỐT** NẾU HIỆN TRẠNG CÒN ĐỌC CHÉO |  | UC-BP-PAY-01 | BR-BP-TS-03 | REQ_L_001 | 10 · 3 | SRS — FR gắn UC-BP-PAY-01
37 | Tiền lương & Phúc lợi | WBS-PAY-01 | Lắp ráp và chạy công thức lương cấu hình được | Lắp biến số từ bảng công chốt, lương cơ bản, phụ cấp, thuế, bảo hiểm…; công thức có phiên bản và kiểm soát trước khi áp dụng. | Đãi ngộ / Tiền lương · Nhân viên (xem phiếu) · Nhân sự (ký bảng công) · Ban lãnh đạo (chính sách) | Thành phần (chính, phụ cấp, chỉ tiêu kết quả); engine cấu hình biến số. **trang trình bày:** HR kéo-thả. **Excel đối tác:** IT thiết lập trên DB → **Q-PAY-FORMULA** | Công thức có phiên bản; soạn và phát hành tách quyền; không cố định cứng công thức trong mỗi lần phát hành phần mềm. | Khi hợp lệ: Sau chốt Quyết định cần chốt: công thức có phiên bản + publish có hai bước kiểm soát (soạn và phát hành); không cố định cứng trong bản phát hành mỗi kỳ trong lối xử lý phần mềm; phụ cấp: chịu thuế thu nhập cá nhân? đóng bảo hiểm? theo ngày công hay trọn gói — bật/tắt đúng ¦ Khi không hợp lệ: Công thức chỉ sửa bằng phát hành phần mềm; hoặc IT cố định cứng trong bản phát hành mỗi CT mỗi kỳ | Sau chốt Quyết định cần chốt: công thức có phiên bản + publish có hai bước kiểm soát (soạn và phát hành); không cố định cứng trong bản phát hành mỗi kỳ trong lối xử lý phần mềm; phụ cấp: chịu thuế thu nhập cá nhân? đóng bảo hiểm? theo ngày công hay trọn gói — bật/tắt đúng | Công thức chỉ sửa bằng phát hành phần mềm; hoặc IT cố định cứng trong bản phát hành mỗi CT mỗi kỳ | Hai bước kiểm soát: soạn vs publish tách quyền | Tách bản phần mềm theo CT | Ưu tiên gửi chốt | **ĐANG CHỜ QUYẾT ĐỊNH** / CÒN THIẾU SO VỚI MỤC TIÊU |  | UC-BP-PAY-02 | BR-BP-PAY-01 | REQ_L_002; PAY-001 | 11 | SRS — FR gắn UC-BP-PAY-02
38 | Tiền lương & Phúc lợi | WBS-PAY-02 | Giảm trừ gia cảnh từ hồ sơ (đủ quyền) | Lấy giảm trừ từ hồ sơ có quyền; trần bảo hiểm tính một lần trên tổng hợp kỳ (kể cả khi đổi lương giữa tháng). | Đãi ngộ / Tiền lương · Nhân viên (xem phiếu) · Nhân sự (ký bảng công) · Ban lãnh đạo (chính sách) | giảm trừ gia cảnh (vd bản thân 11tr, PT 4tr) + mức đóng bảo hiểm làm căn cứ thuế thu nhập cá nhân từ hồ sơ đãi ngộ | Giảm trừ gia cảnh lấy từ hồ sơ đủ quyền; không nhập trùng trên bảng lương. | Khi hợp lệ: Đổi người phụ thuộc hợp lệ → kỳ mở dùng mức mới; không nhập tay trùng trên tiền lương ¦ Khi không hợp lệ: người phụ thuộc tách khỏi hồ sơ không đồng bộ | Đổi người phụ thuộc hợp lệ → kỳ mở dùng mức mới; không nhập tay trùng trên tiền lương | người phụ thuộc tách khỏi hồ sơ không đồng bộ | Con đủ tuổi mất giảm trừ gia cảnh giữa năm | Double bản gốc chuẩn người phụ thuộc → sai thuế | Bổ sung sau khi chốt khung | ĐÃ CÓ MỘT PHẦN |  | UC-BP-PAY-03 | BR-BP-PAY-02 | REQ_L_003 | 11 | SRS — bổ sung FR UC-BP-PAY-03 sau chốt khung
39 | Tiền lương & Phúc lợi | WBS-PAY-03 | Gộp lương khi đổi điều kiện giữa tháng (không trừ gia cảnh hai lần) | Hai đoạn lương trong tháng → một phiếu thực nhận; giảm trừ gia cảnh và trần bảo hiểm không tính hai lần. | Đãi ngộ / Tiền lương · Nhân viên (xem phiếu) · Nhân sự (ký bảng công) · Ban lãnh đạo (chính sách) | 2 đoạn/tháng (đổi lương / thử việc→CT): cộng thu nhập; **giảm trừ gia cảnh/giảm trừ bản thân chỉ 1 lần** | Hai đoạn lương → một phiếu thực nhận; phần cộng dồn cộng hai đoạn; giảm trừ gia cảnh, thuế, trần bảo hiểm tính một lần trên tổng hợp. | Khi hợp lệ: Biến cộng dồn (giờ, tổng thu nhập trước khấu trừ, phụ cấp ngày) cộng hai đoạn; biến tĩnh (thuế thu nhập cá nhân, giảm trừ gia cảnh, trần bảo hiểm) **một lần** trên tổng hợp; **một** phiếu thực nhận ¦ Khi không hợp lệ: Hai phiếu thực nhận; hoặc giảm trừ gia cảnh trừ **hai lần** | Biến cộng dồn (giờ, tổng thu nhập trước khấu trừ, phụ cấp ngày) cộng hai đoạn; biến tĩnh (thuế thu nhập cá nhân, giảm trừ gia cảnh, trần bảo hiểm) **một lần** trên tổng hợp; **một** phiếu thực nhận | Hai phiếu thực nhận; hoặc giảm trừ gia cảnh trừ **hai lần** | Mốc cắt = ngày hiệu lực HR (không cố định cứng trong bản phát hành 15 trừ khi cấu hình kỳ) | Khấu trừ kép → rủi ro thuế | Ưu tiên gửi chốt | **CÒN THIẾU SO VỚI MỤC TIÊU** (EDGE P0) |  | UC-BP-PAY-04 | BR-BP-SPL-01 | REQ_L_004 | 12 | SRS — FR gắn UC-BP-PAY-04
40 | Tiền lương & Phúc lợi | WBS-PAY-02 | Trần bảo hiểm trên tổng hợp kỳ (kể cả gộp giữa tháng) | Lấy giảm trừ từ hồ sơ có quyền; trần bảo hiểm tính một lần trên tổng hợp kỳ (kể cả khi đổi lương giữa tháng). | Đãi ngộ / Tiền lương · Nhân viên (xem phiếu) · Nhân sự (ký bảng công) · Ban lãnh đạo (chính sách) | Trần bảo hiểm trên tổng thu nhập hợp nhất kỳ gộp giữa tháng | Trần bảo hiểm không áp hai lần từng đoạn khi gộp giữa tháng. | Khi hợp lệ: Trần không áp hai lần từng đoạn ¦ Khi không hợp lệ: Mỗi đoạn tự áp trần | Trần không áp hai lần từng đoạn | Mỗi đoạn tự áp trần | Vào giữa tháng — tính tỷ lệ theo ngày + trần theo quy tắc đã cấu hình | Áp trần hai lần → sai sổ bảo hiểm | Bổ sung sau khi chốt khung | CÒN THIẾU SO VỚI MỤC TIÊU |  | UC-BP-PAY-05 | BR-BP-SPL-02 | REQ_L_003; REQ_L_004 | 12 | SRS — bổ sung FR UC-BP-PAY-05 sau chốt khung
41 | Tiền lương & Phúc lợi | WBS-PAY-04 | Tính lương kỳ khi đã Hoạt động và bảng công chốt | Chạy kỳ khi nhân sự đang hoạt động và bảng công đã chốt; nghỉ việc: cắt bảo hiểm, trả phép còn, thu hồi tài sản, thưởng/phạt kỳ cuối. | Đãi ngộ / Tiền lương · Nhân viên (xem phiếu) · Nhân sự (ký bảng công) · Ban lãnh đạo (chính sách) | Công chảy vào mốc lương khi Hoạt động + có bảng công | Chạy lương khi bảng công đã chốt và nhân sự đang Hoạt động. | Khi hợp lệ: NV Hoạt động trong kỳ đúng pháp nhân; chưa Hoạt động không phiếu lương thường ¦ Khi không hợp lệ: Sinh phiếu lương cho PENDING | NV Hoạt động trong kỳ đúng pháp nhân; chưa Hoạt động không phiếu lương thường | Sinh phiếu lương cho PENDING | Hire giữa tháng — gộp giữa tháng/tính tỷ lệ theo ngày | Payslip cho chưa nhận việc | Bổ sung sau khi chốt khung | ĐÃ CÓ MỘT PHẦN |  | UC-BP-PAY-06 | BR-BP-LC-04 | REQ_L_001 | 13 | SRS — bổ sung FR UC-BP-PAY-06 sau chốt khung
42 | Tiền lương & Phúc lợi | WBS-PAY-04 | Tất toán nghỉ việc — bảo hiểm, phép, tài sản, thưởng/phạt kỳ cuối | Chạy kỳ khi nhân sự đang hoạt động và bảng công đã chốt; nghỉ việc: cắt bảo hiểm, trả phép còn, thu hồi tài sản, thưởng/phạt kỳ cuối. | Đãi ngộ / Tiền lương · Nhân viên (xem phiếu) · Nhân sự (ký bảng công) · Ban lãnh đạo (chính sách) | TERMINATION: cắt bảo hiểm + tất toán phép (cơ bản-bảo hiểm) + thu hồi tài sản + thưởng/phạt đang thi hành | Nghỉ việc: cắt bảo hiểm, trả phép còn, thu hồi tài sản, thưởng/phạt đang thi hành vào kỳ cuối. | Khi hợp lệ: Một lệnh: cutoff bảo hiểm, trả tiền phép phép, checklist tài sản, đưa KT/KL thi hành vào kỳ cuối; gộp giữa tháng nếu cần ¦ Khi không hợp lệ: Chỉ đổi status NV | Một lệnh: cutoff bảo hiểm, trả tiền phép phép, checklist tài sản, đưa KT/KL thi hành vào kỳ cuối; gộp giữa tháng nếu cần | Chỉ đổi status NV | Nghỉ giữa tháng + tăng ca/phép — thứ tự: chốt công → tất toán → lương cuối | Thiếu tất toán → nợ phép / mất TS | Bổ sung sau khi chốt khung | ĐÃ CÓ MỘT PHẦN |  | UC-BP-PAY-07 | BR-BP-LC-05 | REQ_NP_005; HR-006; HR-004 | 13 | SRS — bổ sung FR UC-BP-PAY-07 sau chốt khung
43 | Tiền lương & Phúc lợi | WBS-PAY-05 | Phiếu lương — xem trước, bảo mật, trạng thái thanh toán | Xem trước phiếu, bảo mật từng người; nhóm văn phòng / kinh doanh / tài xế / vận hành theo cấu hình. | Đãi ngộ / Tiền lương · Nhân viên (xem phiếu) · Nhân sự (ký bảng công) · Ban lãnh đạo (chính sách) | Preview + xác nhận; chỉ xem của mình; trạng thái thanh toán + công nợ ngân sách | Nhân viên chỉ mở phiếu của mình; có trạng thái thanh toán / công nợ; xem trước trước khi gửi chính thức. | Khi hợp lệ: NV chỉ mở phiếu của mình; trạng thái thanh toán/công nợ hiển thị đúng; preview trước chốt gửi ¦ Khi không hợp lệ: NV xem phiếu người khác; hoặc không có trạng thái thanh toán | NV chỉ mở phiếu của mình; trạng thái thanh toán/công nợ hiển thị đúng; preview trước chốt gửi | NV xem phiếu người khác; hoặc không có trạng thái thanh toán | Phiếu sau điều chỉnh kỳ — version rõ | Lộ lương / tranh chấp thanh toán | Bổ sung sau khi chốt khung | ĐÃ CÓ MỘT PHẦN |  | UC-BP-PAY-08 | BR-BP-PAY-03 | REQ_L_005 | 11 | SRS — bổ sung FR UC-BP-PAY-08 sau chốt khung
44 | Tiền lương & Phúc lợi | WBS-PAY-05 | Phân nhóm bảng lương (văn phòng / kinh doanh / tài xế / vận hành) | Xem trước phiếu, bảo mật từng người; nhóm văn phòng / kinh doanh / tài xế / vận hành theo cấu hình. | Đãi ngộ / Tiền lương · Nhân viên (xem phiếu) · Nhân sự (ký bảng công) · Ban lãnh đạo (chính sách) | Nhóm VP / KD / tài xế / vận hành theo phòng ban, chức vụ hoặc danh sách đặc thù | Mỗi nhân viên thuộc một nhóm bảng lương đang áp dụng (hoặc quy tắc ưu tiên rõ). | Khi hợp lệ: Kỳ lương chạy theo nhóm cấu hình; NV thuộc đúng một nhóm đang áp dụng / hoặc rule ưu tiên rõ ¦ Khi không hợp lệ: Một NV vào hai nhóm cùng kỳ không rule | Kỳ lương chạy theo nhóm cấu hình; NV thuộc đúng một nhóm đang áp dụng / hoặc rule ưu tiên rõ | Một NV vào hai nhóm cùng kỳ không rule | Danh sách đặc thù ghi đè ưu tiên phòng ban | Sai nhóm → sai công thức/phụ cấp | Bổ sung sau khi chốt khung | ĐÃ CÓ MỘT PHẦN |  | UC-BP-PAY-09 | BR-BP-PAY-04 | REQ_L_006 | 11 | SRS — bổ sung FR UC-BP-PAY-09 sau chốt khung

## 04_Lien_ket_khoi
STT | Từ khối | Sang khối | Dữ liệu mang theo | Điều cấm / không làm | Vì sao quan trọng
1 | Tuyển dụng | Nhân sự | Ứng viên chấp nhận đề nghị → hồ sơ nhân sự mới với thông tin đã có | Không bắt nhập lại các trường đã có trên hồ sơ ứng viên | Tránh lệch dữ liệu và chậm nhận việc
2 | Nhân sự | Chấm công & Nghỉ phép | Hồ sơ ở trạng thái Hoạt động → mở phép năm và gắn ca mặc định | Không mở chấm công khi hồ sơ còn chờ hoàn thiện | Chỉ người đủ giấy tờ mới vào vận hành giờ công
3 | Chấm công & Nghỉ phép | Tiền lương | Bảng công đã ký chốt (giờ công tính lương) | Tiền lương không lấy giờ thẳng từ tăng ca hay đơn phép | Một nguồn số duy nhất — tránh lệch phiếu lương
4 | Nhân sự | Tiền lương | Lương cơ bản, phụ cấp, giảm trừ gia cảnh, nghỉ việc, thưởng/phạt đang thi hành | — | Căn cứ tính lương và tất toán
5 | Tuyển dụng | Tiền lương | — (không trao đổi trực tiếp) | Cấm kết nối trực tiếp tuyển dụng với tiền lương | Kiểm soát tách bạch nhu cầu tuyển và chính sách lương

## 05_Can_chot_voi_khach
STT | Mã quyết định | Module | Câu hỏi cần chốt | Phương án đề xuất | Hạng mục liên quan | Tình huống liên quan | Trạng thái | Ý kiến khách (Đồng ý / Điều chỉnh / Từ chối) | Ghi chú họp
1 | Q-REC-HEADCOUNT | Tuyển dụng | Trong định biên đã duyệt so với ngoài định biên: ai được bỏ qua Ban giám đốc? Vượt định biên thì cảnh báo hay chặn mở tin? | Đề xuất: ngoài định biên bắt buộc Ban giám đốc; vượt định biên thì chặn mở tin đến khi duyệt. | WBS-REC-02; WBS-REC-02b | UC-BP-REC-02; UC-BP-REC-02b | Mở — cần chốt
2 | Q-PAY-FORMULA | Tiền lương | Công thức lương: nhân sự kéo-thả cấu hình, hay bộ phận kỹ thuật thiết lập trên hệ thống? | Đề xuất: công thức có phiên bản + hai bước (đãi ngộ soạn, kiểm soát kỹ thuật phát hành) — không cố định cứng mỗi kỳ. | WBS-PAY-01 | UC-BP-PAY-02 | Mở — cần chốt
3 | Q-XBOT-PROFILE | Nhân sự | Nhóm thông tin hồ sơ cấu hình qua lớp danh mục tập đoàn hay hệ riêng? | Đề xuất: dùng lớp cấu hình/danh mục tập đoàn trong phạm vi giai án. | WBS-CORE-01 | UC-BP-CORE-02b | Mở — cần chốt
4 | Q-ASSET-MODULE | Nhân sự | Giai đoạn này chỉ theo dõi mã/số máy + biên bản, hay mở module tài sản đầy đủ? | Đề xuất giai đoạn 1: theo dõi mã/số máy + biên bản; giai đoạn sau mở đầy đủ nếu cần. | WBS-CORE-04 | UC-BP-CORE-05; UC-BP-CORE-06 | Mở — cần chốt
5 | Q-LEAVE-ACCRUAL | Chấm công & Nghỉ phép | Cách cộng phép: 1 ngày/tháng + thâm niên + chức vụ — thông số mặc định theo từng pháp nhân? | Đề xuất: từng thành phần cấu hình được, ghi tách dòng để đối chiếu. | WBS-ATT-04 | UC-BP-ATT-04 | Mở — cần chốt
6 | Q-LEAVE-UNIT | Chấm công & Nghỉ phép | Đơn vị trừ phép tối thiểu: nửa ngày hay một giờ (theo loại phép / ca)? | Đề xuất: cấu hình theo loại phép; một loại chỉ một đơn vị chuẩn. | WBS-ATT-05 | UC-BP-ATT-08 | Mở — cần chốt
7 | Q-SI-SUSPEND | Nhân sự | Khi nghỉ ốm dài, bảo hiểm chuyển tạm hoãn theo ngày hiệu lực như thế nào? | Đề xuất: gắn với đơn nghỉ dài bên chấm công / phép theo chính sách pháp nhân. | WBS-CORE-07 | UC-BP-CORE-10 | Mở — cần chốt

## 99_Tham_chieu_noi_bo
Bảng tham chiếu nội bộ — dùng khi chỉnh SRS / ma trận; khách không bắt buộc đọc
Mã tình huống | Mã hạng mục | Mã quy tắc | Mã yêu cầu đối tác | Trang trình bày | File nguồn | Ghi chú cập nhật SRS
UC-BP-REC-01 | WBS-REC-01 | BR-BP-HC-01 | REQ_REC_003; REQ_REC_005 | 4 | UC_BR_MATRIX_DEPTH.md · WBS_HRM_ENTERPRISE.md · UC_INVENTORY.md | Khi sửa nghiệp vụ dòng này → cập nhật FR trong SRS_HRM_ENTERPRISE.md gắn UC-BP-REC-01
UC-BP-REC-01b | WBS-REC-01b | BR-BP-HC-04 | REQ_REC_003 | 4 | UC_BR_MATRIX_DEPTH.md · WBS_HRM_ENTERPRISE.md · UC_INVENTORY.md | Khi sửa nghiệp vụ dòng này → cập nhật FR trong SRS_HRM_ENTERPRISE.md gắn UC-BP-REC-01b
UC-BP-REC-02 | WBS-REC-02 | BR-BP-HC-05 | REQ_REC_001 | 4 | UC_BR_MATRIX_DEPTH.md · WBS_HRM_ENTERPRISE.md · UC_INVENTORY.md | Khi sửa nghiệp vụ dòng này → cập nhật FR trong SRS_HRM_ENTERPRISE.md gắn UC-BP-REC-02
UC-BP-REC-02b | WBS-REC-02b | BR-BP-HC-06 | REQ_REC_001 | 4 | UC_BR_MATRIX_DEPTH.md · WBS_HRM_ENTERPRISE.md · UC_INVENTORY.md | Khi sửa nghiệp vụ dòng này → cập nhật FR trong SRS_HRM_ENTERPRISE.md gắn UC-BP-REC-02b
UC-BP-REC-03 | WBS-REC-02c | BR-BP-HC-03 | REQ_REC_002; REQ_REC_005 | 4 | UC_BR_MATRIX_DEPTH.md · WBS_HRM_ENTERPRISE.md · UC_INVENTORY.md | Khi sửa nghiệp vụ dòng này → cập nhật FR trong SRS_HRM_ENTERPRISE.md gắn UC-BP-REC-03
UC-BP-REC-04 | WBS-REC-03 | BR-BP-CV-01 | REQ_REC_002 | 5 | UC_BR_MATRIX_DEPTH.md · WBS_HRM_ENTERPRISE.md · UC_INVENTORY.md | Khi sửa nghiệp vụ dòng này → cập nhật FR trong SRS_HRM_ENTERPRISE.md gắn UC-BP-REC-04
UC-BP-REC-05 | WBS-REC-03 | BR-BP-CV-02 | REQ_REC_002 | 5 | UC_BR_MATRIX_DEPTH.md · WBS_HRM_ENTERPRISE.md · UC_INVENTORY.md | Khi sửa nghiệp vụ dòng này → cập nhật FR trong SRS_HRM_ENTERPRISE.md gắn UC-BP-REC-05
UC-BP-REC-06 | WBS-REC-04 | BR-BP-MAIL-01 | REQ_REC_004 | 5 | UC_BR_MATRIX_DEPTH.md · WBS_HRM_ENTERPRISE.md · UC_INVENTORY.md | Khi sửa nghiệp vụ dòng này → cập nhật FR trong SRS_HRM_ENTERPRISE.md gắn UC-BP-REC-06
UC-BP-REC-07 | WBS-REC-05 | BR-BP-LC-01 | REQ_REC_004 | 13 | UC_BR_MATRIX_DEPTH.md · WBS_HRM_ENTERPRISE.md · UC_INVENTORY.md | Khi sửa nghiệp vụ dòng này → cập nhật FR trong SRS_HRM_ENTERPRISE.md gắn UC-BP-REC-07
UC-BP-REC-08 | WBS-REC-06 | BR-BP-HC-01 | REQ_REC_005 | 4 | UC_BR_MATRIX_DEPTH.md · WBS_HRM_ENTERPRISE.md · UC_INVENTORY.md | Khi sửa nghiệp vụ dòng này → cập nhật FR trong SRS_HRM_ENTERPRISE.md gắn UC-BP-REC-08
UC-BP-CORE-01 | WBS-CORE-01 | BR-BP-SEC-01 | HR-001; REQ_HR_001 | 6 | UC_BR_MATRIX_DEPTH.md · WBS_HRM_ENTERPRISE.md · UC_INVENTORY.md | Khi sửa nghiệp vụ dòng này → cập nhật FR trong SRS_HRM_ENTERPRISE.md gắn UC-BP-CORE-01
UC-BP-CORE-02 | WBS-CORE-01 | BR-BP-SEC-02 | HR-001; PAY-001 | 6 | UC_BR_MATRIX_DEPTH.md · WBS_HRM_ENTERPRISE.md · UC_INVENTORY.md | Khi sửa nghiệp vụ dòng này → cập nhật FR trong SRS_HRM_ENTERPRISE.md gắn UC-BP-CORE-02
UC-BP-CORE-02b | WBS-CORE-01 | BR-BP-SEC-03 | REQ_HR_001 | 6 | UC_BR_MATRIX_DEPTH.md · WBS_HRM_ENTERPRISE.md · UC_INVENTORY.md | Khi sửa nghiệp vụ dòng này → cập nhật FR trong SRS_HRM_ENTERPRISE.md gắn UC-BP-CORE-02b
UC-BP-CORE-03 | WBS-CORE-03 | BR-BP-DOC-01 | HR-003 | 7 | UC_BR_MATRIX_DEPTH.md · WBS_HRM_ENTERPRISE.md · UC_INVENTORY.md | Khi sửa nghiệp vụ dòng này → cập nhật FR trong SRS_HRM_ENTERPRISE.md gắn UC-BP-CORE-03
UC-BP-CORE-04 | WBS-CORE-03 | BR-BP-OCR-01 | HR-003; REQ_REC_004 | 7 | UC_BR_MATRIX_DEPTH.md · WBS_HRM_ENTERPRISE.md · UC_INVENTORY.md | Khi sửa nghiệp vụ dòng này → cập nhật FR trong SRS_HRM_ENTERPRISE.md gắn UC-BP-CORE-04
UC-BP-CORE-05 | WBS-CORE-04 | BR-BP-AST-01 | HR-006 | 7 | UC_BR_MATRIX_DEPTH.md · WBS_HRM_ENTERPRISE.md · UC_INVENTORY.md | Khi sửa nghiệp vụ dòng này → cập nhật FR trong SRS_HRM_ENTERPRISE.md gắn UC-BP-CORE-05
UC-BP-CORE-06 | WBS-CORE-04 | BR-BP-AST-02 | HR-006 | 7 · 13 | UC_BR_MATRIX_DEPTH.md · WBS_HRM_ENTERPRISE.md · UC_INVENTORY.md | Khi sửa nghiệp vụ dòng này → cập nhật FR trong SRS_HRM_ENTERPRISE.md gắn UC-BP-CORE-06
UC-BP-CORE-07 | WBS-CORE-05 | BR-BP-LC-02 | HR-003 | 13 | UC_BR_MATRIX_DEPTH.md · WBS_HRM_ENTERPRISE.md · UC_INVENTORY.md | Khi sửa nghiệp vụ dòng này → cập nhật FR trong SRS_HRM_ENTERPRISE.md gắn UC-BP-CORE-07
UC-BP-CORE-08 | WBS-CORE-06 | BR-BP-RD-01 | HR-005 | 7 · 11 | UC_BR_MATRIX_DEPTH.md · WBS_HRM_ENTERPRISE.md · UC_INVENTORY.md | Khi sửa nghiệp vụ dòng này → cập nhật FR trong SRS_HRM_ENTERPRISE.md gắn UC-BP-CORE-08
UC-BP-CORE-09 | WBS-CORE-02 | BR-BP-CTR-01 | HR-002 | — | UC_BR_MATRIX_DEPTH.md · WBS_HRM_ENTERPRISE.md · UC_INVENTORY.md | Khi sửa nghiệp vụ dòng này → cập nhật FR trong SRS_HRM_ENTERPRISE.md gắn UC-BP-CORE-09
UC-BP-CORE-10 | WBS-CORE-07 | BR-BP-SI-01 | HR-004; Q-SI-SUSPEND | — | UC_BR_MATRIX_DEPTH.md · WBS_HRM_ENTERPRISE.md · UC_INVENTORY.md | Khi sửa nghiệp vụ dòng này → cập nhật FR trong SRS_HRM_ENTERPRISE.md gắn UC-BP-CORE-10
UC-BP-ATT-01 | WBS-ATT-01 | BR-BP-SHF-01 | TIME-001 | 8 | UC_BR_MATRIX_DEPTH.md · WBS_HRM_ENTERPRISE.md · UC_INVENTORY.md | Khi sửa nghiệp vụ dòng này → cập nhật FR trong SRS_HRM_ENTERPRISE.md gắn UC-BP-ATT-01
UC-BP-ATT-02 | WBS-ATT-01 | BR-BP-SHF-02 | TIME-002 | 8 | UC_BR_MATRIX_DEPTH.md · WBS_HRM_ENTERPRISE.md · UC_INVENTORY.md | Khi sửa nghiệp vụ dòng này → cập nhật FR trong SRS_HRM_ENTERPRISE.md gắn UC-BP-ATT-02
UC-BP-ATT-03 | WBS-ATT-02 | BR-BP-ATT-01 | TIME-002; REQ_CC_002 | 8 | UC_BR_MATRIX_DEPTH.md · WBS_HRM_ENTERPRISE.md · UC_INVENTORY.md | Khi sửa nghiệp vụ dòng này → cập nhật FR trong SRS_HRM_ENTERPRISE.md gắn UC-BP-ATT-03
UC-BP-ATT-03b | WBS-ATT-03 | BR-BP-HOL-01 | REQ_CC_001 | 8 · 9 | UC_BR_MATRIX_DEPTH.md · WBS_HRM_ENTERPRISE.md · UC_INVENTORY.md | Khi sửa nghiệp vụ dòng này → cập nhật FR trong SRS_HRM_ENTERPRISE.md gắn UC-BP-ATT-03b
UC-BP-ATT-04 | WBS-ATT-04 | BR-BP-LV-01 | REQ_NP_001; Q-LEAVE-ACCRUAL | 9 | UC_BR_MATRIX_DEPTH.md · WBS_HRM_ENTERPRISE.md · UC_INVENTORY.md | Khi sửa nghiệp vụ dòng này → cập nhật FR trong SRS_HRM_ENTERPRISE.md gắn UC-BP-ATT-04
UC-BP-ATT-04b | WBS-ATT-04 | BR-BP-LV-07 | REQ_NP_002 | 9 | UC_BR_MATRIX_DEPTH.md · WBS_HRM_ENTERPRISE.md · UC_INVENTORY.md | Khi sửa nghiệp vụ dòng này → cập nhật FR trong SRS_HRM_ENTERPRISE.md gắn UC-BP-ATT-04b
UC-BP-ATT-05 | WBS-ATT-04 | BR-BP-LV-02 | REQ_NP_005 | 9 | UC_BR_MATRIX_DEPTH.md · WBS_HRM_ENTERPRISE.md · UC_INVENTORY.md | Khi sửa nghiệp vụ dòng này → cập nhật FR trong SRS_HRM_ENTERPRISE.md gắn UC-BP-ATT-05
UC-BP-ATT-06 | WBS-ATT-04 | BR-BP-LV-03 | REQ_NP_004 | 9 | UC_BR_MATRIX_DEPTH.md · WBS_HRM_ENTERPRISE.md · UC_INVENTORY.md | Khi sửa nghiệp vụ dòng này → cập nhật FR trong SRS_HRM_ENTERPRISE.md gắn UC-BP-ATT-06
UC-BP-ATT-07 | WBS-ATT-04 | BR-BP-LV-04 | (liên quan HR-004) | 9 | UC_BR_MATRIX_DEPTH.md · WBS_HRM_ENTERPRISE.md · UC_INVENTORY.md | Khi sửa nghiệp vụ dòng này → cập nhật FR trong SRS_HRM_ENTERPRISE.md gắn UC-BP-ATT-07
UC-BP-ATT-08 | WBS-ATT-05 | BR-BP-LV-05 | REQ_NP_006 | 9 | UC_BR_MATRIX_DEPTH.md · WBS_HRM_ENTERPRISE.md · UC_INVENTORY.md | Khi sửa nghiệp vụ dòng này → cập nhật FR trong SRS_HRM_ENTERPRISE.md gắn UC-BP-ATT-08
UC-BP-ATT-09 | WBS-ATT-05 | BR-BP-LV-06 | REQ_NP_003; REQ_NP_006 | 9 | UC_BR_MATRIX_DEPTH.md · WBS_HRM_ENTERPRISE.md · UC_INVENTORY.md | Khi sửa nghiệp vụ dòng này → cập nhật FR trong SRS_HRM_ENTERPRISE.md gắn UC-BP-ATT-09
UC-BP-ATT-10 | WBS-ATT-06 | BR-BP-TS-01 | REQ_L_001 | 10 | UC_BR_MATRIX_DEPTH.md · WBS_HRM_ENTERPRISE.md · UC_INVENTORY.md | Khi sửa nghiệp vụ dòng này → cập nhật FR trong SRS_HRM_ENTERPRISE.md gắn UC-BP-ATT-10
UC-BP-ATT-11 | WBS-ATT-06 | BR-BP-TS-02 | REQ_L_001 | 10 | UC_BR_MATRIX_DEPTH.md · WBS_HRM_ENTERPRISE.md · UC_INVENTORY.md | Khi sửa nghiệp vụ dòng này → cập nhật FR trong SRS_HRM_ENTERPRISE.md gắn UC-BP-ATT-11
UC-BP-ATT-12 | WBS-CORE-05 | BR-BP-LC-03 | REQ_NP_001; TIME-001 | 13 | UC_BR_MATRIX_DEPTH.md · WBS_HRM_ENTERPRISE.md · UC_INVENTORY.md | Khi sửa nghiệp vụ dòng này → cập nhật FR trong SRS_HRM_ENTERPRISE.md gắn UC-BP-ATT-12
UC-BP-PAY-01 | WBS-ATT-06 | BR-BP-TS-03 | REQ_L_001 | 10 · 3 | UC_BR_MATRIX_DEPTH.md · WBS_HRM_ENTERPRISE.md · UC_INVENTORY.md | Khi sửa nghiệp vụ dòng này → cập nhật FR trong SRS_HRM_ENTERPRISE.md gắn UC-BP-PAY-01
UC-BP-PAY-02 | WBS-PAY-01 | BR-BP-PAY-01 | REQ_L_002; PAY-001 | 11 | UC_BR_MATRIX_DEPTH.md · WBS_HRM_ENTERPRISE.md · UC_INVENTORY.md | Khi sửa nghiệp vụ dòng này → cập nhật FR trong SRS_HRM_ENTERPRISE.md gắn UC-BP-PAY-02
UC-BP-PAY-03 | WBS-PAY-02 | BR-BP-PAY-02 | REQ_L_003 | 11 | UC_BR_MATRIX_DEPTH.md · WBS_HRM_ENTERPRISE.md · UC_INVENTORY.md | Khi sửa nghiệp vụ dòng này → cập nhật FR trong SRS_HRM_ENTERPRISE.md gắn UC-BP-PAY-03
UC-BP-PAY-04 | WBS-PAY-03 | BR-BP-SPL-01 | REQ_L_004 | 12 | UC_BR_MATRIX_DEPTH.md · WBS_HRM_ENTERPRISE.md · UC_INVENTORY.md | Khi sửa nghiệp vụ dòng này → cập nhật FR trong SRS_HRM_ENTERPRISE.md gắn UC-BP-PAY-04
UC-BP-PAY-05 | WBS-PAY-02 | BR-BP-SPL-02 | REQ_L_003; REQ_L_004 | 12 | UC_BR_MATRIX_DEPTH.md · WBS_HRM_ENTERPRISE.md · UC_INVENTORY.md | Khi sửa nghiệp vụ dòng này → cập nhật FR trong SRS_HRM_ENTERPRISE.md gắn UC-BP-PAY-05
UC-BP-PAY-06 | WBS-PAY-04 | BR-BP-LC-04 | REQ_L_001 | 13 | UC_BR_MATRIX_DEPTH.md · WBS_HRM_ENTERPRISE.md · UC_INVENTORY.md | Khi sửa nghiệp vụ dòng này → cập nhật FR trong SRS_HRM_ENTERPRISE.md gắn UC-BP-PAY-06
UC-BP-PAY-07 | WBS-PAY-04 | BR-BP-LC-05 | REQ_NP_005; HR-006; HR-004 | 13 | UC_BR_MATRIX_DEPTH.md · WBS_HRM_ENTERPRISE.md · UC_INVENTORY.md | Khi sửa nghiệp vụ dòng này → cập nhật FR trong SRS_HRM_ENTERPRISE.md gắn UC-BP-PAY-07
UC-BP-PAY-08 | WBS-PAY-05 | BR-BP-PAY-03 | REQ_L_005 | 11 | UC_BR_MATRIX_DEPTH.md · WBS_HRM_ENTERPRISE.md · UC_INVENTORY.md | Khi sửa nghiệp vụ dòng này → cập nhật FR trong SRS_HRM_ENTERPRISE.md gắn UC-BP-PAY-08
UC-BP-PAY-09 | WBS-PAY-05 | BR-BP-PAY-04 | REQ_L_006 | 11 | UC_BR_MATRIX_DEPTH.md · WBS_HRM_ENTERPRISE.md · UC_INVENTORY.md | Khi sửa nghiệp vụ dòng này → cập nhật FR trong SRS_HRM_ENTERPRISE.md gắn UC-BP-PAY-09