## 00_Chot_Sponsor
PHIẾU CHỐT SPONSOR — chỉ điền cột G (vàng) và H (ghi chú). Phiên bản 1.1 · Không sửa cột A–F trừ khi team nhờ.
Cách dùng: mở bằng Excel / LibreOffice → gõ vào ô vàng → Save. File này cũng nằm trong WBS_HRM_ENTERPRISE_UC_CHOT.xlsx (sheet 00_Chot_Sponsor). KHÔNG điền vào WBS_HRM_ENTERPRISE_KHACH_MOI.xlsx.
STT | Nhóm | Mã | Câu hỏi | Gợi ý team (chỉ đọc) | Các lựa chọn gợi ý | QUYẾT ĐỊNH CỦA ANH ← ĐIỀN ĐÂY | Ghi chú thêm | Ngày điền (dd/MM/yyyy)
1 | 0. Chữ ký D7 | D7-1 | Đã chốt logic trên giấy (SRS v0.7 + WBS UC chốt) với khách / anh Nam chưa? | Team chưa claim đã ký | Chưa · Đã chốt nội bộ · Đã ký khách
2 | 0. Chữ ký D7 | D7-2 | Khi nào được mở lại code/demo trên sản phẩm? | HOLD đến xác nhận giấy | Giữ HOLD · Mở sau ngày … (ghi cột Ghi chú) · Mở ngay (ghi phạm vi ở Ghi chú)
3 | 0. Chữ ký D7 | D7-3 | Nếu mở code — phạm vi nào? | — | Chỉ sửa lỗi crash · Remaster UI · UC mới theo WBS · Khác (ghi Ghi chú)
4 | 1. Lương | Q-PAY-FORMULA | Ai soạn / ai phát hành công thức lương? Có cần 2 bước (nháp → hiệu lực)? | Khuyến nghị: C&B soạn · kỹ thuật/đồng ký phát hành — xem DECISION_PACKET_Q_PAY_FORMULA.md | Đồng ý 2 bước · C&B tự phát hành · Chỉ kỹ thuật DB · Khác (ghi Ghi chú)
5 | 1. Lương | Q-PAY-F-2 | GĐ1 có cần kéo-thả công thức trên UI không? | Team: GĐ1 form + xem trước; kéo-thả = GĐ2 | GĐ1 form · GĐ1 kéo-thả · Hoãn
6 | 1. Lương | Q-PAY-F-3 | Biến số OT / phép vào lương lấy từ đâu? | Họp đã khóa: chỉ bảng công đã chốt | Xác nhận đúng (chỉ bảng công chốt) · Được lấy thêm nguồn (ghi Ghi chú)
7 | 2. Tuyển dụng | Q-REC-HEADCOUNT | Yêu cầu tuyển ngoài định biên xử lý thế nào? | Họp: có luồng ngoài ĐB + BOD | Cấm ngoài ĐB · Cho ngoài ĐB + duyệt BOD · Cho + duyệt khác (ghi Ghi chú)
8 | 2. Tuyển dụng | Q-REC-HC-2 | Ai là nguồn sự thật số định biên theo phòng? | Họp: kế hoạch HC / đề xuất | HR tập đoàn · CEO công ty thành viên · Trưởng phòng + HR · Khác (ghi Ghi chú)
9 | 3. Nghỉ phép | Q-LEAVE-ACCRUAL | 5 loại phép (năm · thâm niên · bù OT · chuyển kỳ · ứng) — cộng dồn/hết hạn theo lịch nào? | Cần chốt trước khi viết FR sâu quy tắc nghỉ | Năm dương lịch · Năm tài chính (ghi tháng bắt đầu ở Ghi chú) · Theo hợp đồng · Khác (ghi Ghi chú)
10 | 3. Nghỉ phép | Q-LEAVE-UNIT | Đơn vị tính phép mặc định? | — | Ngày · Giờ · Cả hai theo loại phép · Khác (ghi Ghi chú)
11 | 3. Nghỉ phép | Q-LEAVE-3 | Ứng phép: trần tối đa / trừ kỳ sau thế nào? | Trả lời tự do ở cột Quyết định hoặc Ghi chú | (tự viết)
12 | 3. Nghỉ phép | Q-LEAVE-4 | Nghỉ ốm có tách quỹ BHXH vs quỹ công ty không? | Liên Q-SI-SUSPEND | Có tách · Một quỹ · Khác (ghi Ghi chú)
13 | 4. BH / Hồ sơ / Tài sản | Q-SI-SUSPEND | Nghỉ không lương / tạm hoãn HĐ — BHXH tạm dừng xử lý trong HRM hay ngoài hệ thống? | SRS còn mỏng | Trong HRM · Ngoài (chỉ ghi chú) · GĐ2 · Khác (ghi Ghi chú)
14 | 4. BH / Hồ sơ / Tài sản | Q-ASSET-MODULE | Module tài sản trên hồ sơ NV: MVP CRUD đầy đủ hay chỉ xem? | SRS còn khung | Chỉ xem · CRUD MVP · GĐ2 · OUT
15 | 4. BH / Hồ sơ / Tài sản | Q-XBOT-PROFILE | Field động hồ sơ: XBOS tập đoàn hay HRM từng công ty định nghĩa? | Team đề xuất: XBOS publish → HRM pull | XBOS SoT · HRM SoT · Hybrid (ghi Ghi chú)
16 | 5. Chấm công | Q-ATT-SIGN | Ai được ký chốt bảng công? | Có FR ký chốt | QL trực tiếp · HR · Cả hai theo cấp · Khác (ghi Ghi chú)
17 | 5. Chấm công | Q-ATT-SUMMARY | Tab Tổng hợp = cùng dữ liệu bản ghi hay báo cáo API riêng? | Product hiện = records (cần chốt trung thực) | Chấp nhận = records GĐ1 · Bắt buộc API riêng · Khác (ghi Ghi chú)
18 | 5. Chấm công | Q-ATT-HOLIDAY | Lịch lễ âm — cấu hình theo năm ở đâu? | Chưa có màn riêng | Trong ATT Settings · Catalog tập đoàn · GĐ2 · Khác (ghi Ghi chú)
19 | 5. Chấm công | Q-ATT-FACE | Face ID check-in? | Team: GĐ2 đã khóa họp | Xác nhận GĐ2 · Đưa vào MVP · OUT
20 | 5. Chấm công | Q-ATT-MISSING | 18 bề mặt sâu (GPS site, thẻ QR NV, quỹ phép…) — giấy trước hay cho code P0? | D7: giấy trước | Chỉ giấy/WBS · Cho code P0 (liệt kê ở Ghi chú) · Hoãn hết
21 | 6. Gói gửi khách | S1 | Gửi SRS PDF v0.7 + WBS UC chốt cho review logic? | Team: READY gửi review | Gửi · Chưa · Sửa trước (ghi Ghi chú)
22 | 6. Gói gửi khách | S2 | Gap matrix nội bộ — gửi nguyên văn khách? | Team: không gửi nguyên văn | Giữ nội bộ · Tóm tắt 1 trang gửi khách
23 | 6. Gói gửi khách | S3 | TechSpec/API/DB depth? | HOLD đến khi chốt Q-* + giấy | Giữ HOLD · Mở sớm (ghi rủi ro ở Ghi chú)
24 | 7. Master data | MD-S1 | Loại phép: chỉ khóa 5 loại họp hay HR được thêm loại mới? | Chi tiết REF/CFG: MASTER_DATA_CONFIG_CLASSIFICATION.md | Chỉ 5 loại khóa · HR được thêm · Khác (ghi Ghi chú)
25 | 7. Master data | MD-S2 | SoT ca làm việc: HRM work_shifts thắng; XBOS shifts chỉ tham chiếu? | Team đề xuất đồng ý ADR | Đồng ý · Khác (ghi Ghi chú)
26 | 7. Master data | MD-S3 | Ai được thêm/sửa/xóa điểm GPS chấm công? | — | HR công ty thành viên · IT · QL vận hành · Khác (ghi Ghi chú)
27 | 7. Master data | MD-S4 | Công thức lương — biến/phụ cấp lưu đâu khi thêm trên UI? | Trùng Q-PAY-FORMULA — điền thêm nếu khác packet | (xem Q-PAY-FORMULA) · Khác (ghi Ghi chú)
28 | 7. Master data | MD-S5 | Số định biên lấy từ đâu khi tạo yêu cầu tuyển? | — | Kế hoạch HC · Org chart · Khác (ghi Ghi chú)
29 | 8. UC đề xuất (PROP) | PROP-03d | UC địa điểm GPS / bán kính (ADD SRS sau nếu chọn)? | W3 propose-only — bắt buộc nếu giữ chấm GPS GĐ1 | IN MVP giấy · GĐ2 · OUT · DEFER
30 | 8. UC đề xuất (PROP) | PROP-03e | UC thẻ QR nhân viên xem/tải/in? | Bắt buộc nếu giữ kênh QR GĐ1 | IN MVP giấy · GĐ2 · OUT · DEFER
31 | 8. UC đề xuất (PROP) | PROP-05b | UC panel quỹ phép (số dư · giữ chỗ · chuyển kỳ)? | Siết/tách từ quỹ phép hiện có | IN MVP giấy · GĐ2 · OUT · DEFER
32 | 8. UC đề xuất (PROP) | PM-HOLIDAY | Màn cấu hình lịch lễ âm theo năm? | PRODUCT_MISSING spine | IN MVP giấy · GĐ2 · OUT · DEFER
33 | 8. UC đề xuất (PROP) | PM-OCR | OCR / nhận diện chứng từ nghỉ (nếu có trong họp)? | Chốt phạm vi giấy | IN MVP giấy · GĐ2 · OUT · DEFER
34 | 8. UC đề xuất (PROP) | PM-SPLIT | UI tách kỳ lương / chốt công tách kỳ? | PRODUCT_MISSING / policy | IN MVP giấy · GĐ2 · OUT · DEFER
35 | 8. UC đề xuất (PROP) | ATT-STUB | Các màn STUB settings/roster (#17–18 · #37–46): giữ honesty GĐ1 hay bắt buộc LIVE trước go-live? | Browser đã stamp STUB_UI | Giữ stub GĐ1 · Bắt buộc LIVE trước go-live · GĐ2 · Khác (ghi Ghi chú)
36 | 9. Chính sách Lịch (SRS_THIN) | LICH-ATT | Nhóm UC «Lịch» chấm công/phép còn khung (~29): xử lý thế nào trước TechSpec? | W3 SRS completeness FAIL — expand hoặc waiver | EXPAND SRS trước TechSpec · Waiver GĐ1 (ghi phạm vi ở Ghi chú) · GĐ2 · OUT
37 | 9. Chính sách Lịch (SRS_THIN) | LICH-LEAVE | Diễn biến sâu 5 loại phép + accrual: viết FR đủ 7 mục ngay hay sau chốt Q-LEAVE-*? | Liên Q-LEAVE-ACCRUAL / UNIT | Viết FR ngay sau phiếu này · Sau khi có Q-LEAVE · GĐ2 · Waiver (ghi Ghi chú)
38 | 10. UI / thương hiệu | UI-1 | Sau chốt giấy có mở remaster giao diện (Precision Motion) không? | Chi tiết: SPONSOR_UI_BRAND_OPEN_QUESTIONS.md | Có · Không · Chỉ login/shell · Tư vấn thêm trước
39 | 10. UI / thương hiệu | UI-2 | Ưu tiên remaster màn nào trước? | — | Chấm công popup · Nhân sự · Lương · Login · Khác (ghi Ghi chú)
40 | 11. Xác nhận | SIGN-1 | Họ và tên người chốt | Điền cột Quyết định | (tự viết)
41 | 11. Xác nhận | SIGN-2 | Vai trò | Điền cột Quyết định | (tự viết)
42 | 11. Xác nhận | SIGN-3 | Ngày chốt (dd/MM/yyyy) | Điền cột Quyết định | (tự viết)
43 | 11. Xác nhận | SIGN-4 | Đã điền đủ P0 (D7 + Q-PAY-FORMULA + Q-REC-HEADCOUNT + Q-LEAVE-ACCRUAL + Q-LEAVE-UNIT + PROP-03d/03e/05b + LICH-ATT)? | Chi tiết từng UC Lịch còn ở W3_PAPER_PACKET §5.1 / sheet 02b | Đủ để PM cập nhật matrix · Chưa đủ (ghi còn thiếu ở Ghi chú)

## 00_Huong_dan
WBS chốt họp theo tình huống sử dụng (UC) — HRM doanh nghiệp
Phiên bản: 1.1 — gộp ma trận khoảng trống họp × mô tả chức năng × màn hình (ATT-FID#1–46 + 18 chức năng sâu).
Nguồn: tổng hợp quyết định họp · danh mục 45 tình huống · ma trận khoảng trống v1.1 · 46 màn chấm công · kiểm tra trình duyệt đọc-only.
Cách dùng khi họp:
1) «01_Danh_muc_UC» — duyệt MVP / GĐ2; cột khoảng trống; cột cần khách chốt; ký Đồng ý / Điều chỉnh / GĐ2.
2) «02_Man_cham_cong» — ATT-FID#1–46 + tham chiếu họp + trạng thái trình duyệt (LIVE / PARTIAL / STUB_UI / GĐ2-HOLD).
3) «02b_Man_thieu_sau» — 18 chức năng sâu (GPS vùng · thẻ QR · quỹ phép · xóa bảng…) + trung thực nhãn nghỉ.
4) «03_Tom_tat_khoang_trong» — các điểm quyết định G-01…G-19.
5) Diễn biến từng bước (sâu): WBS_HRM_ENTERPRISE_KHACH_MOI.xlsx.
6) Mô tả chức năng: SRS_HRM_ENTERPRISE.md / PDF khách (v0.7).
Khóa nghiệp vụ: chiến dịch tuyển = giai đoạn 2; khuôn mặt = giai đoạn 2;
loại phép năm · thâm niên · bù tăng ca · chuyển kỳ · ứng; nghỉ ốm BH / hỗ trợ công ty;
bảng công chốt = đầu vào lương; trụ tiền lương đã họp xong — còn chốt cách lắp công thức
(Q-PAY-FORMULA = cách lắp / động cơ — không mang nghĩa họp lương chưa hoàn tất).
Tạm dừng viết phần mềm / demo đến khi xác nhận tài liệu trên giấy.
Tài liệu này không khẳng định khách đã ký nghiệm thu hay phần mềm đã hoàn tất.
Không mở đặc tả kỹ thuật khi còn khoảng trống chưa chốt trên giấy.

## 01_Danh_muc_UC
STT | Mã UC | Tên tình huống | Khối | Giai đoạn | Tham chiếu họp | Trạng thái mô tả chức năng | Mã hạng mục WBS | Trạng thái màn hình | Khoảng trống (khách) | Việc cần khách chốt | Độ ưu tiên gửi chốt | Ghi chú | Cột ký họp
1 | UC-BP-REC-00 | Thư viện mô tả công việc (bản gốc chuẩn) | Tuyển dụng | MVP | D2 · R6 | Khung | WBS-REC-00 | Đang vận hành | Mô tả chức năng còn khung — cần bổ sung chi tiết sau chốt | — | Bổ sung sau chốt khung | Đầu vào yêu cầu tuyển
2 | UC-BP-REC-01 | Quản trị định biên 12 tháng (chỉ số cần tuyển) | Tuyển dụng | MVP | D4 · R5 | Đủ 7 mục | WBS-REC-01 | Đang vận hành | Đã phủ đủ để chốt giấy | Chốt quyền duyệt trong/ngoài định biên | Ưu tiên gửi chốt | Lưới tháng chỉ «Cần tuyển»
3 | UC-BP-REC-01b | Tự tạo yêu cầu tuyển theo tháng «Cần tuyển» | Tuyển dụng | MVP | D2 · R5 | Đủ 7 mục | WBS-REC-01b | Đang phát triển một phần | Màn hình đang phát triển | Chốt lịch tự tạo yêu cầu | Ưu tiên gửi chốt | Mỗi ô Cần tuyển đã duyệt → một yêu cầu
4 | UC-BP-REC-02 | Yêu cầu tuyển trong định biên (tuyển mới / thay thế) | Tuyển dụng | MVP | D3 · R2 | Đủ 7 mục | WBS-REC-02 | Đang vận hành | Đã phủ đủ để chốt giấy | Chốt quyền duyệt trong định biên | Ưu tiên gửi chốt | Luồng duyệt rút gọn
5 | UC-BP-REC-02b | Yêu cầu tuyển ngoài định biên (tuyển mới / thay thế) | Tuyển dụng | MVP | D3 · R2 | Đủ 7 mục | WBS-REC-02b | Đang vận hành | Đã phủ đủ để chốt giấy | Chốt bắt buộc Ban giám đốc ngoài định biên | Ưu tiên gửi chốt | Nhánh duyệt chặt hơn
6 | UC-BP-REC-03 | Chiến dịch tuyển / hub tin đa kênh | Tuyển dụng | GĐ2 | D1 · R1 | GĐ2 | WBS-REC-02c | Menu còn (không dùng MVP) | Ngoài phạm vi hiện tại (giai đoạn 2) | Ẩn hay giữ menu chiến dịch ở giai đoạn hiện tại | Giai đoạn 2 | Chỉ khi có đối tác đăng tin
7 | UC-BP-REC-04 | Quét kho ứng viên nội bộ trước kênh ngoài | Tuyển dụng | MVP | R3 · R6 | Khung | WBS-REC-03 | Đang vận hành | Mô tả chức năng còn khung — cần bổ sung chi tiết sau chốt | — | Bổ sung sau chốt khung | Ưu tiên kho nội bộ
8 | UC-BP-REC-05 | Lịch sử trạng thái ứng viên gắn yêu cầu tuyển | Tuyển dụng | MVP | D2 · R3 | Khung | WBS-REC-03 | Đang vận hành một phần | Mô tả chức năng còn khung — cần bổ sung chi tiết sau chốt | Ứng viên bắt buộc gắn yêu cầu tuyển | Bổ sung sau chốt khung | Trạng thái theo từng yêu cầu
9 | UC-BP-REC-06 | Gửi thư tuyển và đánh giá phỏng vấn | Tuyển dụng | MVP | R6 | Khung | WBS-REC-04 | Đang vận hành một phần | Mô tả chức năng còn khung — cần bổ sung chi tiết sau chốt | Bắt buộc gửi kèm người phỏng vấn? | Bổ sung sau chốt khung | Trong pipeline gắn yêu cầu
10 | UC-BP-REC-07 | Chấp nhận đề nghị → tạo hồ sơ nhân sự | Tuyển dụng | MVP | R3 | Khung | WBS-REC-05 | Đang phát triển một phần | Màn hình đang phát triển | — | Bổ sung sau chốt khung | Không nhập lại; không nối thẳng lương
11 | UC-BP-REC-08 | Báo cáo tuyển — kế hoạch so với thực tế | Tuyển dụng | MVP | R4 | Đủ 7 mục | WBS-REC-06 | Đang vận hành | Đã phủ đủ để chốt giấy | Đủ chiều thời gian × phòng × cấp? | Ưu tiên gửi chốt | «Bao giờ đủ người»
12 | UC-BP-CORE-01 | Hồ sơ vòng công khai (hành chính / phúc lợi) | Nhân sự | MVP | C1 | Đủ 7 mục | WBS-CORE-01 | Đang vận hành | Đã phủ đủ để chốt giấy | — | Ưu tiên gửi chốt | Không hiện lương / MST / ngân hàng / BH mật
13 | UC-BP-CORE-02 | Hồ sơ vòng hợp đồng & bảo hiểm mật | Nhân sự | MVP | C2 · D5 · P2 | Đủ 7 mục | WBS-CORE-01 | Đang vận hành | Đã phủ đủ để chốt giấy | — | Ưu tiên gửi chốt | Chỉ đúng quyền xem
14 | UC-BP-CORE-02b | Cấu hình nhóm thông tin trên hồ sơ | Nhân sự | MVP | C1 | Khung | WBS-CORE-01 | Đang vận hành một phần | Mô tả chức năng còn khung — cần bổ sung chi tiết sau chốt | Cấu hình danh mục tập đoàn hay riêng? | Bổ sung sau chốt khung | Vẫn tách công khai / mật
15 | UC-BP-CORE-03 | Danh mục giấy tờ động | Nhân sự | MVP | C9 | Khung | WBS-CORE-03 | Đang phát triển một phần | Mô tả chức năng còn khung — cần bổ sung chi tiết sau chốt | — | Bổ sung sau chốt khung | Bắt buộc / tùy chọn theo vị trí
16 | UC-BP-CORE-04 | Đọc giấy tờ tự động — điền sẵn | Nhân sự | MVP | C9 | Khung | WBS-CORE-03 | Chưa có màn rõ | Chưa có màn hình tương ứng / chưa liệt kê trên bản đồ màn | Giai đoạn hiện tại có đọc giấy tờ tự động không? | Bổ sung sau chốt khung | Không nhập lại trường đã có
17 | UC-BP-CORE-05 | Cấp phát tài sản và biên bản bàn giao | Nhân sự | MVP | C6 | Khung | WBS-CORE-04 | Đang vận hành | Mô tả chức năng còn khung — cần bổ sung chi tiết sau chốt | Chỉ theo dõi mã máy hay module tài sản đầy đủ? | Bổ sung sau chốt khung | Xác nhận hai bên
18 | UC-BP-CORE-06 | Thu hồi tài sản khi nghỉ việc | Nhân sự | MVP | C6 · C8 | Khung | WBS-CORE-04 | Đang phát triển một phần | Mô tả chức năng còn khung — cần bổ sung chi tiết sau chốt | — | Bổ sung sau chốt khung | Đủ thu hồi trước tất toán
19 | UC-BP-CORE-07 | Chuyển hồ sơ sang «Hoạt động» khi đủ giấy tờ | Nhân sự | MVP | C9 | Khung | WBS-CORE-05 | Đang phát triển một phần | Mô tả chức năng còn khung — cần bổ sung chi tiết sau chốt | — | Bổ sung sau chốt khung | Mở phép + ca
20 | UC-BP-CORE-08 | Khen thưởng & kỷ luật — thi hành vào bảng lương | Nhân sự | MVP | C5 · P3 | Đủ 7 mục | WBS-CORE-06 | Đang vận hành | Đã phủ đủ để chốt giấy | Ánh xạ đúng kỳ lương đích | Ưu tiên gửi chốt | Đã thi hành → kỳ đích
21 | UC-BP-CORE-09 | Hợp đồng lao động — mẫu in điền sẵn | Nhân sự | MVP | C2 | Khung | WBS-CORE-02 | Đang vận hành | Mô tả chức năng còn khung — cần bổ sung chi tiết sau chốt | — | Bổ sung sau chốt khung | Nuôi dữ liệu lương
22 | UC-BP-CORE-10 | Bảo hiểm xã hội theo vòng đời | Nhân sự | MVP | C4 · A4 | Khung | WBS-CORE-07 | Đang vận hành | Mô tả chức năng còn khung — cần bổ sung chi tiết sau chốt | Tạm hoãn BH khi nghỉ ốm dài? | Bổ sung sau chốt khung | Đóng / ngừng / tạm hoãn
23 | UC-BP-ATT-01 | Thiết lập quy tắc ca theo bộ phận / nhóm | Chấm công & Nghỉ phép | MVP | A1 · A5 | Khung | WBS-ATT-01 | Danh sách ca OK · phân ca đang phát triển | Mô tả chức năng còn khung — cần bổ sung chi tiết sau chốt | Rule theo bộ phận đủ chưa? | Bổ sung sau chốt khung | Không một quy tắc chung ghi đè
24 | UC-BP-ATT-02 | Phạt muộn / về sớm (phút / khối / bậc) | Chấm công & Nghỉ phép | MVP | A1 · A5 | Đủ 7 mục | WBS-ATT-01 | Quy tắc chung OK · cấu hình muộn chuyên biệt đang phát triển | Màn hình đang phát triển | Chế độ phạt: phút / khối / bậc | Ưu tiên gửi chốt | Chỉ khi điểm danh hợp lệ
25 | UC-BP-ATT-03 | Thu nhận điểm danh nhiều nguồn → giờ công thô | Chấm công & Nghỉ phép | MVP | A6 | Khung | WBS-ATT-02 | Thủ công/GPS OK · QR một phần · khuôn mặt GĐ2 | Mô tả chức năng còn khung — cần bổ sung chi tiết sau chốt | Kênh bắt buộc giai đoạn hiện tại? | Bổ sung sau chốt khung | Ứng dụng · mạng · vị trí · máy
26 | UC-BP-ATT-03b | Lịch lễ / Tết (dương và âm theo năm) | Chấm công & Nghỉ phép | MVP | A5 | Khung | WBS-ATT-03 | Chưa có màn riêng | Chưa có màn hình tương ứng / chưa liệt kê trên bản đồ màn | Cần màn cấu hình lễ âm/dương? | Bổ sung sau chốt khung | Dùng chung phép và bảng công
27 | UC-BP-ATT-04 | Cấp phát phép năm + danh mục loại phép | Chấm công & Nghỉ phép | MVP | A3 | Khung | WBS-ATT-04 | Cấu hình quy tắc nghỉ đang phát triển | Màn hình đang phát triển | Đủ 5 loại: năm · thâm niên · bù tăng ca · chuyển kỳ · ứng? | Ưu tiên gửi chốt | Khóa danh mục loại phép đã họp
28 | UC-BP-ATT-04b | Ứng phép và thời điểm cấp / nghỉ không lương | Chấm công & Nghỉ phép | MVP | A3 | Khung | WBS-ATT-04 | Cấu hình đang phát triển · đơn nghỉ vận hành | Mô tả chức năng còn khung — cần bổ sung chi tiết sau chốt | Bật/tắt ứng phép | Bổ sung sau chốt khung | Trần ứng; bù trừ khi có quỹ
29 | UC-BP-ATT-05 | Bảo lưu phép năm cũ đến hết quý 1 | Chấm công & Nghỉ phép | MVP | A3 | Khung | WBS-ATT-04 | Đang phát triển một phần | Mô tả chức năng còn khung — cần bổ sung chi tiết sau chốt | Cắt hết sau quý 1? | Bổ sung sau chốt khung | Chính sách mang sang
30 | UC-BP-ATT-06 | Phép nghỉ bù từ tăng ca (khi công ty bật) | Chấm công & Nghỉ phép | MVP | A3 | Khung | WBS-ATT-04 | Tổng hợp nghỉ bù (dây chuyền đơn nghỉ) | Mô tả chức năng còn khung — cần bổ sung chi tiết sau chốt | Bật phép bù tăng ca? | Bổ sung sau chốt khung | Chỉ khi tăng ca đã duyệt
31 | UC-BP-ATT-07 | Nghỉ ốm — bảo hiểm hoặc hỗ trợ công ty | Chấm công & Nghỉ phép | MVP | A4 | Khung | WBS-ATT-04 | Đơn nghỉ vận hành | Mô tả chức năng còn khung — cần bổ sung chi tiết sau chốt | Nhánh BHXH vs hỗ trợ công ty | Bổ sung sau chốt khung | Không chồng hai chế độ không quy tắc
32 | UC-BP-ATT-08 | Tính ngày trừ phép xuyên cuối tuần và lễ | Chấm công & Nghỉ phép | MVP | A3 · A5 | Đủ 7 mục | WBS-ATT-05 | Đang vận hành | Đã phủ đủ để chốt giấy | Đơn vị trừ: nửa ngày hay một giờ? | Ưu tiên gửi chốt | Chỉ trừ ngày làm
33 | UC-BP-ATT-09 | Nộp & duyệt phép — giữ chỗ quỹ khi gửi đơn | Chấm công & Nghỉ phép | MVP | A5 | Đủ 7 mục | WBS-ATT-05 | Đang vận hành | Đã phủ đủ để chốt giấy | Giữ chỗ khi gửi đơn | Ưu tiên gửi chốt | Từ chối hoàn đủ; duyệt = trừ thật
34 | UC-BP-ATT-10 | Tổng hợp bảng công (đầu vào tính lương) | Chấm công & Nghỉ phép | MVP | A2 · D8 · P1 | Đủ 7 mục | WBS-ATT-06 | Đang vận hành (tổng hợp ≈ sổ bản ghi) | Còn thiếu mô tả chấp nhận đo được | Tổng hợp riêng hay chấp nhận gộp từ sổ bản ghi? | Ưu tiên gửi chốt | Gộp chấm + phép + tăng ca
35 | UC-BP-ATT-11 | Ký chốt bảng công trước khi tính lương | Chấm công & Nghỉ phép | MVP | A2 · D8 · P1 | Đủ 7 mục | WBS-ATT-06 | Đang vận hành | Đã phủ đủ để chốt giấy | Ai ký chốt? | Ưu tiên gửi chốt | Đủ chữ ký mới mở tính lương
36 | UC-BP-ATT-12 | Mở quỹ phép và ca mặc định khi hồ sơ Hoạt động | Chấm công & Nghỉ phép | MVP | A5 | Khung | WBS-CORE-05 | Đang phát triển một phần | Mô tả chức năng còn khung — cần bổ sung chi tiết sau chốt | — | Bổ sung sau chốt khung | Kéo theo kích hoạt hồ sơ
37 | UC-BP-PAY-01 | Lương chỉ lấy số từ bảng công đã chốt | Tiền lương & Phúc lợi | MVP | P1 · D8 | Đủ 7 mục | WBS-ATT-06 | Màn dữ liệu lương–chấm đang phát triển | Màn hình đang phát triển | Chỉ đọc bảng công đã chốt | Ưu tiên gửi chốt | Không lấy giờ thẳng từ tăng ca/phép
38 | UC-BP-PAY-02 | Lắp ráp và chạy công thức lương cấu hình được | Tiền lương & Phúc lợi | MVP | P4 · P5 | Đủ 7 mục | WBS-PAY-01 | Màn tính lương / chính sách đang phát triển | Màn hình đang phát triển | Chốt cách lắp công thức trên màn hình (Q-PAY-FORMULA) | Ưu tiên gửi chốt | Họp lương đã xong — còn chốt cách lắp
39 | UC-BP-PAY-03 | Giảm trừ gia cảnh từ hồ sơ (đủ quyền) | Tiền lương & Phúc lợi | MVP | P2 | Khung | WBS-PAY-02 | Đang phát triển một phần | Mô tả chức năng còn khung — cần bổ sung chi tiết sau chốt | — | Bổ sung sau chốt khung | Không nhập trùng trên bảng lương
40 | UC-BP-PAY-04 | Gộp lương khi đổi điều kiện giữa tháng | Tiền lương & Phúc lợi | MVP | P6 | Đủ 7 mục | WBS-PAY-03 | Chưa thấy màn riêng | Chưa có màn hình tương ứng / chưa liệt kê trên bản đồ màn | — | Ưu tiên gửi chốt | Một phiếu thực nhận
41 | UC-BP-PAY-05 | Trần bảo hiểm trên tổng hợp kỳ | Tiền lương & Phúc lợi | MVP | P2 · P6 | Khung | WBS-PAY-02 | Chưa rõ màn | Mô tả chức năng còn khung — cần bổ sung chi tiết sau chốt | — | Bổ sung sau chốt khung | Kể cả gộp giữa tháng
42 | UC-BP-PAY-06 | Tính lương kỳ khi đã Hoạt động + bảng công chốt | Tiền lương & Phúc lợi | MVP | P1 · P5 | Khung | WBS-PAY-04 | Tạo bảng lương đang phát triển | Màn hình đang phát triển | — | Bổ sung sau chốt khung | Điều kiện mở kỳ rõ ràng
43 | UC-BP-PAY-07 | Tất toán nghỉ việc | Tiền lương & Phúc lợi | MVP | P3 · P6 · C8 | Khung | WBS-PAY-04 | Đang phát triển một phần | Mô tả chức năng còn khung — cần bổ sung chi tiết sau chốt | Tách nghỉ tự nguyện vs buộc thôi việc? | Bổ sung sau chốt khung | BH · phép · tài sản · thưởng/phạt kỳ cuối
44 | UC-BP-PAY-08 | Phiếu lương — xem trước, bảo mật, thanh toán | Tiền lương & Phúc lợi | MVP | P5 | Khung | WBS-PAY-05 | Đang phát triển một phần | Mô tả chức năng còn khung — cần bổ sung chi tiết sau chốt | — | Bổ sung sau chốt khung | Nhân viên chỉ xem phiếu của mình
45 | UC-BP-PAY-09 | Phân nhóm bảng lương (VP / KD / tài xế / vận hành) | Tiền lương & Phúc lợi | MVP | P5 | Khung | WBS-PAY-05 | Chưa rõ màn | Mô tả chức năng còn khung — cần bổ sung chi tiết sau chốt | — | Bổ sung sau chốt khung | Mỗi người một nhóm đang áp dụng

## 02_Man_cham_cong
STT | ATT-FID | Đường menu | Ý nghĩa nghiệp vụ | Tham chiếu họp | Mã inventory sâu | Trạng thái trình duyệt | Trạng thái màn hình (khách) | Giai đoạn | Khoảng trống (khách) | Việc cần khách chốt | Ghi chú | Cột ký họp
1 | ATT-FID#1 | Tổng quan | Bảng điều khiển đi làm / muộn / nghỉ | A2 | S01 | LIVE | Đang vận hành | MVP | Có trên phần mềm — cần chốt có/không thuộc phạm vi | Dashboard bắt buộc giai đoạn hiện tại? | Theo dõi điều hành
2 | ATT-FID#2 | Tổng quan → Biểu đồ nghỉ tháng | Xu hướng nghỉ theo tháng | — | S05 | LIVE | Đang vận hành | MVP | Còn thiếu mô tả chấp nhận đo được | Giữ như hiện tại hay mô tả chức năng riêng? | Hỗ trợ cân nhân sự
3 | ATT-FID#3 | Tổng quan → Nghỉ theo phòng ban | So sánh nghỉ giữa phòng | — | S06 | LIVE | Đang vận hành | MVP | Còn thiếu mô tả chấp nhận đo được | Giữ như hiện tại hay mô tả chức năng riêng? | Phân bổ nguồn lực
4 | ATT-FID#4 | Tổng quan → Danh sách muộn/sớm | Cảnh báo muộn / về sớm | A1 | S08 | LIVE | Đang vận hành | MVP | Có trên phần mềm — cần chốt có/không thuộc phạm vi | — | Liên quan kỷ luật
5 | ATT-FID#5 | Tổng quan → Đơn nghỉ gần đây | Đơn nghỉ gần đây | A3 | S09 | LIVE | Đang vận hành | MVP | Đã phủ đủ để chốt giấy | — | Cầu nối module nghỉ
6 | ATT-FID#6 | Chấm công → Vào/ra | Trung tâm chọn cách chấm | A6 | S10 | LIVE | Đang vận hành | MVP | Đã phủ đủ để chốt giấy | — | Nguồn giờ công thô
7 | ATT-FID#7 | Chấm công → Thủ công | Chấm tay | A6 | S11 | LIVE | Đang vận hành | MVP | Đã phủ đủ để chốt giấy | — | Phương án dự phòng
8 | ATT-FID#8 | Chấm công → QR | Chấm mã QR | A6 | S13 | PARTIAL | Đang phát triển một phần | MVP | Còn thiếu mô tả chấp nhận đo được | QR giai đoạn hiện tại hay giai đoạn 2? | Vỏ màn đã có
9 | ATT-FID#9 | Chấm công → Khuôn mặt | Chấm / đăng ký khuôn mặt | A6 | S17 | GĐ2-HOLD | Giai đoạn 2 — đang phát triển | GĐ2 | Ngoài phạm vi hiện tại (giai đoạn 2) | — | Ngoài phạm vi hiện tại
10 | ATT-FID#10 | Chấm công → Vị trí | Chấm trong vùng cho phép | A6 | S20 | LIVE | Đang vận hành | MVP | Đã phủ đủ để chốt giấy | — | Cần cấu hình vùng (xem sheet 02b GPS)
11 | ATT-FID#11 | Bảng chấm công | Kỳ / bảng công theo đơn vị | A2 · D8 | S23 | LIVE | Đang vận hành | MVP | Đã phủ đủ để chốt giấy | — | Chốt trước tính lương
12 | ATT-FID#12 | Bảng chấm công → Thêm bảng | Tạo kỳ chấm mới | A2 | S24 | LIVE | Đang vận hành | MVP | Đã phủ đủ để chốt giấy | — | Gắn phòng / khoảng thời gian
13 | ATT-FID#13 | Bản ghi chấm công | Sổ chi tiết ngày/giờ | A2 · A6 | S26 | LIVE | Đang vận hành | MVP | Đã phủ đủ để chốt giấy | — | Điều chỉnh trước tổng hợp
14 | ATT-FID#14 | Chấm công tuần | Lưới coverage theo tuần | A1 · A5 | S31 | LIVE | Đang vận hành | MVP | Có trên phần mềm — cần chốt có/không thuộc phạm vi | Thuộc phạm vi hiện tại? | Chưa thay phân ca đầy đủ
15 | ATT-FID#15 | Tổng hợp công | Tổng hợp trước khi chốt | A2 · D8 | S34 | LIVE | Đang vận hành (gộp sổ bản ghi) | MVP | Còn thiếu mô tả chấp nhận đo được | Cần tổng hợp riêng hay chấp nhận gộp sổ? | Đầu vào ký chốt
16 | ATT-FID#16 | Ca → Danh sách ca | Danh mục ca | A1 | S35 | LIVE | Đang vận hành | MVP | Mô tả chức năng còn khung — cần bổ sung chi tiết sau chốt | — | Nền hệ số tăng ca
17 | ATT-FID#17 | Ca → Phân ca (lịch) | Xếp lịch ca theo nhân viên | A1 · A5 | S40 | STUB_UI | Đang phát triển | GĐ2 | Màn hình đang phát triển | Xếp ca đầy đủ giai đoạn hiện tại hay giai đoạn 2? | Menu có — chức năng chưa đủ
18 | ATT-FID#18 | Ca → Tăng ca (ca OT) | Ca tăng ca riêng | A1 | S41 | STUB_UI | Đang phát triển | GĐ2 | Màn hình đang phát triển | — | Tách hệ số — chờ hoàn thiện
19 | ATT-FID#19 | Đơn từ → Nghỉ phép | Tạo / duyệt đơn nghỉ | A3 · A5 | S42 | LIVE | Đang vận hành | MVP | Đã phủ đủ để chốt giấy | — | Giữ chỗ quỹ khi gửi
20 | ATT-FID#20 | Đơn từ → Đi muộn / Về sớm | Giải trình muộn sớm | A1 | S48 | LIVE | Đang vận hành | MVP | Có trên phần mềm — cần chốt có/không thuộc phạm vi | Cần tình huống sử dụng riêng trên giấy? | Ảnh hưởng công chuẩn
21 | ATT-FID#21 | Đơn từ → Tăng ca | Đơn tăng ca | A2 · D8 | S50 | LIVE | Đang vận hành | MVP | Có trên phần mềm — cần chốt có/không thuộc phạm vi | Cần tình huống sử dụng riêng? | Vào bảng công
22 | ATT-FID#22 | Đơn từ → Công tác | Đơn công tác | — | S52 | LIVE | Đang vận hành | MVP | Có trên phần mềm — cần chốt có/không thuộc phạm vi | Thuộc phạm vi hiện tại? | Tính công ngày đi
23 | ATT-FID#23 | Đơn từ → Cập nhật chấm công | Đơn điều chỉnh bản ghi | A6 | S54 | LIVE | Đang vận hành | MVP | Có trên phần mềm — cần chốt có/không thuộc phạm vi | Gộp vào điểm danh hay tình huống riêng? | Sau sự cố / quên chấm
24 | ATT-FID#24 | Đơn từ → Đổi ca | Đơn đổi ca đã xếp | A1 | S56 | LIVE | Đang vận hành | MVP | Có trên phần mềm — cần chốt có/không thuộc phạm vi | Phụ thuộc xếp ca đầy đủ | —
25 | ATT-FID#25 | Đơn từ → Tổng hợp nghỉ | Nhãn menu — cùng màn nghỉ phép (không view riêng) | A3 | S58 | LIVE | Nhãn menu · cùng UI nghỉ phép | MVP | Nhãn menu khác nhưng cùng một màn nghỉ phép — cần chốt trung thực | Giữ nhãn hay gộp một mục Nghỉ phép? | Xem sheet 02b hàng ALIAS
26 | ATT-FID#26 | Đơn từ → Tổng hợp nghỉ bù | Nhãn menu — cùng màn nghỉ phép | A3 | S59 | LIVE | Nhãn menu · cùng UI nghỉ phép | MVP | Nhãn menu khác nhưng cùng một màn nghỉ phép — cần chốt trung thực | Giữ nhãn hay gộp? | Xem sheet 02b hàng ALIAS
27 | ATT-FID#27 | Đơn từ → Kế hoạch nghỉ | Nhãn menu — cùng màn nghỉ phép · họp GĐ2 | — | S60 | LIVE | Nhãn menu · cùng UI · GĐ2 | GĐ2 | Nhãn menu khác nhưng cùng một màn nghỉ phép — cần chốt trung thực | Ẩn kế hoạch nghỉ ở giai đoạn hiện tại? | Xem sheet 02b hàng ALIAS
28 | ATT-FID#28 | Tab Nghỉ phép (cấp cao) | Màn nghỉ cho HR / quản lý | A3 | S61 | LIVE | Đang vận hành | MVP | Đã phủ đủ để chốt giấy | — | Trùng nghiệp vụ đơn nghỉ
29 | ATT-FID#29 | Báo cáo chấm công | Báo cáo tháng / đơn vị | A2 · D8 | S62 | LIVE | Đang vận hành | MVP | Có trên phần mềm — cần chốt có/không thuộc phạm vi | — | Trước chốt lương
30 | ATT-FID#30 | Báo cáo → Xuất tệp | Xuất Excel / PDF | — | S63 | PARTIAL | Đang phát triển một phần | MVP | Còn thiếu mô tả chấp nhận đo được | Xuất máy chủ giai đoạn 2? | Định dạng kiểm toán
31 | ATT-FID#31 | Cài đặt → Nhân viên chấm công | Gán mã chấm / mapping | A6 | S64 | LIVE | Đang vận hành | MVP | Còn thiếu mô tả chấp nhận đo được | Cần mã chấm công riêng? | Đối chiếu máy
32 | ATT-FID#32 | Cài đặt → Quy tắc chung | Ngày công chuẩn, chốt kỳ | A1 · A5 | S67 | LIVE | Đang vận hành | MVP | Đã phủ đủ để chốt giấy | — | Chính sách holding / công ty
33 | ATT-FID#33 | Cài đặt → Công chuẩn | Định nghĩa công chuẩn tháng/giờ | A2 · D8 | S68 | PARTIAL | Đang phát triển một phần | MVP | Còn thiếu mô tả chấp nhận đo được | Cột chi tiết giai đoạn 2? | Liên quan bảng công
34 | ATT-FID#34 | Cài đặt → Tùy chỉnh | Mở rộng công ty con | — | S69 | LIVE | Đang vận hành (tĩnh) | MVP | Còn thiếu mô tả chấp nhận đo được | — | Ghi đè cục bộ
35 | ATT-FID#35 | Cài đặt → Thiết bị | Quy tắc máy chấm | A6 | S72 | LIVE | Đang vận hành | MVP | Mô tả chức năng còn khung — cần bổ sung chi tiết sau chốt | — | Cổng / kho
36 | ATT-FID#36 | Cài đặt → Ứng dụng | Chính sách chấm điện thoại | A6 | S73 | LIVE | Đang vận hành | MVP | Mô tả chức năng còn khung — cần bổ sung chi tiết sau chốt | — | Vùng vị trí — GPS sites ở sheet 02b
37 | ATT-FID#37 | Cài đặt → Máy tính bảng | Chấm kiosk / tablet | — | S76 | STUB_UI | Đang phát triển | GĐ2 | Màn hình đang phát triển | Giai đoạn 2? | Chưa mở đủ
38 | ATT-FID#38 | Cài đặt → Ủy quyền chấm | Chấm hộ có kiểm soát | — | S77 | STUB_UI | Giai đoạn 2 — đang phát triển | GĐ2 | Ngoài phạm vi hiện tại (giai đoạn 2) | — | Kiểm soát gian lận
39 | ATT-FID#39 | Cài đặt → Tự động | Tự kết thúc ca theo giờ | — | S78 | STUB_UI | Đang phát triển | MVP | Màn hình đang phát triển | Tự checkout giai đoạn 2? | Chờ chính sách
40 | ATT-FID#40 | Cài đặt → Quy tắc tăng ca | Hệ số / ngưỡng tăng ca | A2 · D8 | S79 | STUB_UI | Đang phát triển (chuyển Cài đặt HRM) | MVP | Màn hình đang phát triển | — | Ưu tiên trước lương thử
41 | ATT-FID#41 | Cài đặt → Quy tắc nghỉ | Ánh xạ loại nghỉ ↔ cột công | A3 · A5 | S80 | STUB_UI | Đang phát triển (chuyển Cài đặt HRM) | MVP | Màn hình đang phát triển | Khớp 5 loại phép đã họp | Ưu tiên cấu hình
42 | ATT-FID#42 | Cài đặt → Đi muộn / Về sớm | Ngưỡng phút muộn sớm | A1 | S81 | STUB_UI | Đang phát triển (chuyển Cài đặt HRM) | MVP | Màn hình đang phát triển | — | Bổ sung màn chuyên biệt
43 | ATT-FID#43 | Cài đặt → Quy tắc đơn từ | Thời hạn / cấp duyệt đơn | A5 | S82 | STUB_UI | Đang phát triển (chuyển Cài đặt HRM) | MVP | Màn hình đang phát triển | — | Quy trình duyệt
44 | ATT-FID#44 | Cài đặt → Người dùng | Phân quyền module chấm công | — | S83 | STUB_UI | Đang phát triển | MVP | Màn hình đang phát triển | — | Ai cấu hình / duyệt
45 | ATT-FID#45 | Cài đặt → Vai trò | Vai trò quản trị chấm công | — | S84 | STUB_UI | Đang phát triển | GĐ2 | Màn hình đang phát triển | — | Có thể gộp phân quyền chung
46 | ATT-FID#46 | Cài đặt → Hệ thống | Tham số hệ thống module | — | S85 | STUB_UI | Đang phát triển | GĐ2 | Màn hình đang phát triển | — | Thấp hơn nghiệp vụ lõi

## 02b_Man_thieu_sau
STT | Mã inventory sâu | Đường menu | Ý nghĩa | ATT-FID cha | Ghi chú trình duyệt | Khoảng trống (khách) | Giai đoạn | Tình huống đề xuất (nội bộ) | Mã WBS | Việc cần khách chốt | Cột ký họp
1 | S03 | Tổng quan → Chấm công ngay | Nút mở chấm từ tổng quan | ATT-FID#1/#6 | Overview LIVE (CTA không probe riêng) | Có trên phần mềm — cần chốt có/không thuộc phạm vi | MVP | Note #1/#6 | WBS-ATT-02 | Giữ nút hay gộp vào vào/ra?
2 | S04 | Tổng quan → Tùy chỉnh layout | Nút tùy chỉnh bố cục (đang khóa) | ATT-FID#1 | Overview LIVE shell · CTA khóa (STUB) | Màn hình đang phát triển | GĐ2 | — | — | Ngoài phạm vi hiện tại?
3 | S07 | Tổng quan → Phân tích loại nghỉ (biểu đồ tròn) | Biểu đồ loại nghỉ | — | Overview LIVE (panel không probe riêng) | Còn thiếu mô tả chấp nhận đo được | MVP | ACCEPTED hoặc FR GĐ2 | WBS-ATT-04 | Thuộc phạm vi hiện tại / giai đoạn 2?
4 | S15 | Clock-In → QR → Thẻ QR nhân viên | Chọn NV · xem/tải/in mã QR | ATT-FID#8 | QA chưa mở dialog (QR shell PARTIAL) — residual | Có trên phần mềm — cần chốt có/không thuộc phạm vi | MVP | UC-BP-ATT-03e | WBS-ATT-02 | Thẻ QR nhân viên bắt buộc giai đoạn hiện tại?
5 | S16 | Clock-In → QR → Hộp thoại phóng to QR | Phóng to mã QR | ATT-FID#8 | QA chưa mở — residual | Có trên phần mềm — cần chốt có/không thuộc phạm vi | MVP | nested S15 | WBS-ATT-02 | —
6 | S25 | Bảng chấm công → Xóa bảng | Hộp thoại xác nhận xóa kỳ | ATT-FID#11 | QA RO chưa mở Alert xóa — residual | Có trên phần mềm — cần chốt có/không thuộc phạm vi | MVP | UC-BP-ATT-11b | WBS-ATT-06 | Ai được xóa bảng đã tạo?
7 | S28 | Bản ghi → Xóa bản ghi | Hộp thoại xác nhận xóa dòng | ATT-FID#13 | QA RO chưa mở Alert xóa — residual | Có trên phần mềm — cần chốt có/không thuộc phạm vi | MVP | Expand #13 | WBS-ATT-02 | —
8 | S29 | Bản ghi → Xuất tệp | Xuất từ sổ bản ghi | ATT-FID#13/#30 | Xuất báo cáo #30 PARTIAL đã mở; path sổ ≠ báo cáo | Còn thiếu mô tả chấp nhận đo được | MVP | Gộp #30 | — | Xuất từ sổ hay chỉ từ báo cáo?
9 | S32 | Chấm công tuần → Chi tiết ô | Hộp thoại xem/sửa ô tuần | ATT-FID#14 | Tuần LIVE; ô chi tiết chưa mở | Có trên phần mềm — cần chốt có/không thuộc phạm vi | MVP | UC-BP-ATT-18 | WBS-ATT-01 | Thuộc phạm vi lưới tuần?
10 | S33 | Chấm công tuần → Biểu tượng bút/cài/tải | Nút chưa gắn hành động | ATT-FID#14 | Tuần LIVE · icon no-op (STUB) | Màn hình đang phát triển | MVP | — | — | Ẩn nút trống hay hoàn thiện?
11 | S39 | Ca → Sao chép | Nút sao chép ca (chưa gắn hành động) | ATT-FID#16 | Danh sách ca LIVE · copy chưa bấm | Màn hình đang phát triển | MVP | — | WBS-ATT-01 | —
12 | S43 | Nghỉ phép → Quỹ phép (số dư) | Panel xem số dư quỹ phép | ATT-FID#19/#28 | Tab nghỉ LIVE; panel quỹ chưa stamp riêng | Mô tả chức năng còn khung — cần bổ sung chi tiết sau chốt | MVP | UC-BP-ATT-05b | WBS-ATT-04 | Bắt buộc hiển thị quỹ khi nộp đơn?
13 | S65 | Cài đặt → NV → Nhập khẩu | Hộp thoại nhập danh sách NV chấm | ATT-FID#31 | Settings NV LIVE; Import chưa mở lại | Có trên phần mềm — cần chốt có/không thuộc phạm vi | MVP | Expand #31 | — | —
14 | S66 | Cài đặt → NV → Lọc / Tải xuống (icon) | Nút chưa gắn hành động | ATT-FID#31 | STUB candidate (no-op) | Màn hình đang phát triển | MVP | — | — | Ẩn hay hoàn thiện?
15 | S70 | Quy tắc → Tùy chỉnh → Reset/Xem trước/Thêm… | Nút chưa gắn hành động | ATT-FID#34 | Rules tùy chỉnh LIVE tĩnh · CTA no-op | Màn hình đang phát triển | GĐ2 | — | — | —
16 | S71 | Quy tắc → Gợi ý phương thức chấm | Nút chưa gắn hành động | ATT-FID#34/#36 | STUB candidate (no-op) | Màn hình đang phát triển | MVP | — | — | —
17 | S74 | Ứng dụng → Danh sách địa điểm GPS | Danh sách vùng chấm theo vị trí | — (không thuộc Thiết bị) | App rules #36 LIVE; dialog thêm chưa mở (CFG) | Có trên phần mềm — cần chốt có/không thuộc phạm vi | MVP | UC-BP-ATT-03d | WBS-ATT-02 | Cấu hình vùng GPS bắt buộc giai đoạn hiện tại?
18 | S75 | Ứng dụng → Thêm địa điểm GPS | Thêm tên / tọa độ / bán kính | — | QA chưa mở dialog thêm — residual | Có trên phần mềm — cần chốt có/không thuộc phạm vi | MVP | nested 03d | WBS-ATT-02 | —
19 | S58-ALIAS | Đơn từ → Tổng hợp nghỉ | Nhãn menu — cùng màn nghỉ phép | ATT-FID#25 | LIVE (ALIAS LeaveTab) | Nhãn menu khác nhưng cùng một màn nghỉ phép — cần chốt trung thực | MVP | ACCEPTED | WBS-ATT-04 | Giữ nhãn hay gộp một mục «Nghỉ phép»?
20 | S59-ALIAS | Đơn từ → Tổng hợp nghỉ bù | Nhãn menu — cùng màn nghỉ phép | ATT-FID#26 | LIVE (ALIAS LeaveTab) | Nhãn menu khác nhưng cùng một màn nghỉ phép — cần chốt trung thực | MVP | ATT-06 | WBS-ATT-04 | Giữ nhãn hay gộp?
21 | S60-ALIAS | Đơn từ → Kế hoạch nghỉ | Nhãn menu — cùng màn nghỉ phép · họp GĐ2 | ATT-FID#27 | LIVE wire · họp = GĐ2 | Nhãn menu khác nhưng cùng một màn nghỉ phép — cần chốt trung thực | GĐ2 | — | — | Ẩn mục kế hoạch nghỉ ở giai đoạn hiện tại?

## 03_Tom_tat_khoang_trong
STT | Mã | Khối | Nội dung cần làm rõ | Hướng xử lý đề xuất | Việc khách cần làm | Ý kiến khách
1 | G-01 | Tuyển dụng | Chiến dịch / đăng tin đa kênh | Giai đoạn 2 — khi có đối tác kết nối | Xác nhận ẩn hoặc giữ menu ở giai đoạn hiện tại
2 | G-02 | Tuyển dụng | Trong / ngoài định biên + tuyển mới / thay thế | Đã thống nhất họp — xác nhận trên giấy | Chốt quyền Ban giám đốc ngoài định biên
3 | G-03 | Tuyển dụng | Lưới kế hoạch chỉ «Cần tuyển» | Đã thống nhất — bỏ cột trùng | Xác nhận lưới định biên
4 | G-04 | Nhân sự | Lương / ngân hàng / MST / BH không trên hồ sơ mở | Tách sang vòng hợp đồng–bảo hiểm mật | Xác nhận quyền xem
5 | G-05 | Nhân sự | Quản lý công việc / dự án | Module riêng — ngoài khối nhân sự hành chính | Xác nhận ngoài phạm vi
6 | G-06 | Chấm công & phép | Năm loại phép + nghỉ ốm BH / hỗ trợ công ty | Đã họp — cấu hình quy tắc nghỉ trên phần mềm đang phát triển | Xác nhận đủ 5 loại: năm · thâm niên · bù tăng ca · chuyển kỳ · ứng
7 | G-07 | Chấm công & phép | Bảng công đã chốt = đầu vào duy nhất tính lương | Đã thống nhất bốn khối | Xác nhận ranh giới lương
8 | G-08 | Chấm công (màn hình) | Phân ca (lịch) và ca tăng ca | Đang phát triển — chưa đủ xếp ca | Chốt: giai đoạn hiện tại dùng danh sách ca + đơn đổi ca
9 | G-09 | Chấm công (màn hình) | Cài đặt quy tắc tăng ca / nghỉ / muộn / đơn từ / phân quyền | Đang phát triển (chuyển Cài đặt HRM) | Chốt thứ tự ưu tiên cấu hình trước lương thử
10 | G-10 | Chấm công (màn hình) | Khuôn mặt · ủy quyền chấm hộ · kế hoạch nghỉ tập thể | Giai đoạn 2 | Xác nhận ngoài phạm vi hiện tại
11 | G-11 | Chấm công | Lịch lễ / Tết (dương + âm) | Chưa có màn cấu hình riêng | Có cần màn riêng giai đoạn hiện tại?
12 | G-12 | Chấm công | Tổng hợp công vs sổ bản ghi | Phần mềm đang gộp sổ bản ghi — cần chốt chấp nhận hay tách | Đồng ý gộp hoặc yêu cầu tổng hợp riêng
13 | G-13 | Tiền lương | Cách lắp công thức lương trên màn hình | Họp lương đã xong — còn chốt cách lắp (Q-PAY-FORMULA = authoring/engine, không phải họp lương chưa hoàn tất) | Đồng ý / điều chỉnh phương án đề xuất
14 | G-14 | Tiền lương | Màn dữ liệu chấm → lương và tính lương | Đang phát triển — không nhận là đã nghiệm thu tính lương | Xác nhận SoT bảng công chốt trước khi mở sâu
15 | G-15 | Tiền lương | Gộp lương giữa tháng · tất toán · phiếu theo nhóm | Khung giấy có — màn hình còn thiếu / đang phát triển | Chốt tình huống ưu tiên trên giấy
16 | G-16 | Chung | Tạm dừng viết phần mềm / demo đến khi xác nhận tài liệu | Đã thống nhất trong họp | Xác nhận / ký packet tài liệu
17 | G-17 | Chấm công | Các đơn LIVE chưa có mã tình huống giấy (muộn, tăng ca, công tác, đổi ca, tuần…) | Cần chốt thuộc phạm vi hoặc bổ sung tình huống | Đánh dấu Có / Không / Giai đoạn 2 trên sheet màn hình
18 | G-18 | Chấm công (sâu) | 18 chức năng có trên phần mềm nhưng chưa trên bản đồ 46 màn (gồm quỹ phép, GPS vùng, xóa bảng, thẻ QR…) | Đã liệt kê sheet «02b_Man_thieu_sau» — chốt Có/Không/GĐ2 | Duyệt sheet 02b khi họp
19 | G-19 | Chấm công (trung thực) | Ba mục Tổng hợp nghỉ / nghỉ bù / kế hoạch nghỉ = cùng một màn nghỉ phép | Ghi rõ trên giấy — không nhận là ba báo cáo riêng | Chốt gộp nhãn hoặc giữ nhãn

## 99_Thong_ke
Thống kê nội bộ (khách có thể bỏ qua)
Chỉ số | Giá trị
Tổng UC | 45
UC MVP | 44
UC GĐ2 (campaign) | 1
UC đủ 7 mục (ưu tiên) | 16
UC có WBS-REC-00 | có
Màn chấm công ATT-FID | 46
LIVE trình duyệt | 30
PARTIAL trình duyệt | 3
STUB_UI trình duyệt | 12
GĐ2-HOLD trình duyệt | 1
Chức năng sâu MISSING (18) | 18
Hàng sheet 02b (18 + 3 alias) | 21
Dòng khoảng trống tóm tắt | 19
Phiên bản | 1.1
SRS đồng bộ | 0.7
Inventory | 0.3.3
Ma trận khoảng trống | v1.1
Trình duyệt sâu | ATT-DEEP-QA-01 (đọc-only)
Cấm wording | Không ghi unfinished-PAY / họp lương chưa hoàn tất
READY_FOR_TECHSPEC | KHÔNG — matrix NOT_READY
uat_done / Attendance CLOSED | false / false