## Tong_quan
Module | Số UC | Hoàn thành | Đang làm | Chưa làm / Chờ | % hoàn thành | Ghi chú ngắn (tiếng Việt khách)
Nhân sự | 35 | 19 | 9 | 7 | 54.3 | Trong «Đang làm» có 9 UC chấp nhận tạm (P1); 0 UC đang triển khai; 7 UC chưa làm hoặc chờ quyết định
Chấm công | 18 | 5 | 12 | 1 | 27.8 | Trong «Đang làm» có 11 UC chấp nhận tạm (P1); 1 UC đang triển khai; 1 UC chưa làm hoặc chờ quyết định
Nghỉ phép | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | Trong «Đang làm» có 7 UC chấp nhận tạm (P1); 5 UC đang triển khai
Lương | 16 | 2 | 7 | 7 | 12.5 | 7 UC chưa làm hoặc chờ quyết định
Tuyển dụng | 18 | 5 | 4 | 9 | 27.8 | Trong «Đang làm» có 2 UC chấp nhận tạm (P1); 2 UC đang triển khai; 9 UC chưa làm hoặc chờ quyết định
Mobile | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | Trong «Đang làm» có 4 UC chấp nhận tạm (P1); 11 UC đang triển khai
Metadata / Đồng bộ danh mục | 33 | 12 | 21 | 0 | 36.4 | Trong «Đang làm» có 21 UC chấp nhận tạm (P1); 0 UC đang triển khai
Quyết định / Khác | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | Trong «Đang làm» có 20 UC chấp nhận tạm (P1); 0 UC đang triển khai
TỔNG | 167 | 43 | 100 | 24 | 25.7 | Chấp nhận tạm (P1): 74 UC (gộp vào cột Đang làm; không tính vào % hoàn thành). Báo cáo 2026-08-05.

## Chi_tiet_UC
STT | Module | Mã UC | Tên UC (tiếng Việt) | SRS ref (file § / FR) | Ưu tiên Phase | Trạng thái tiến độ | % UC | Bằng chứng / ghi chú khách
1 | Nhân sự | HRM-CI-01 | Tạo hợp đồng lao động | FR-HRM-CI-01 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Hoàn thành | 100 | Nghiệm thu UF-HRM-02 (hợp đồng)
2 | Nhân sự | HRM-CI-02 | Ghi nhận bảo hiểm nhân viên | FR-HRM-CI-02 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Hoàn thành | 100 | Nghiệm thu UF-HRM-04 (bảo hiểm liên kết nhân viên)
3 | Nhân sự | HRM-CI-03 | Xem danh sách hợp đồng | FR-HRM-CI-03 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Hoàn thành | 100 | Nghiệm thu UF-HRM-02 (hợp đồng)
4 | Nhân sự | HRM-CI-04 | Cảnh báo hợp đồng sắp hết hạn | FR-HRM-CI-04 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Hoàn thành | 100 | Nghiệm thu UF-HRM-02 (hợp đồng)
5 | Nhân sự | HRM-CI-05 | Cập nhật hợp đồng | FR-HRM-CI-05 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Hoàn thành | 100 | Nghiệm thu UF-HRM-02 (hợp đồng)
6 | Nhân sự | HRM-CI-06 | Xóa hợp đồng | FR-HRM-CI-06 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Hoàn thành | 100 | Nghiệm thu UF-HRM-02 (hợp đồng)
7 | Nhân sự | HRM-CI-07 | Cảnh báo bảo hiểm sắp hết hạn | FR-HRM-CI-07 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Hoàn thành | 100 | Nghiệm thu UF-HRM-04 (bảo hiểm liên kết nhân viên)
8 | Nhân sự | HRM-EM-01 | Tạo hồ sơ nhân viên | FR-HRM-EM-01 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Hoàn thành | 100 | Nghiệm thu UF-HRM-01 / UF-HRM-03 (danh sách & hồ sơ nhân viên)
9 | Nhân sự | HRM-EM-02 | Xem danh sách nhân viên | FR-HRM-EM-02 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Hoàn thành | 100 | Nghiệm thu UF-HRM-01 / UF-HRM-03 (danh sách & hồ sơ nhân viên)
10 | Nhân sự | HRM-EM-03 | Cập nhật hồ sơ nhân viên | FR-HRM-EM-03 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Hoàn thành | 100 | Nghiệm thu UF-HRM-01 / UF-HRM-03 (danh sách & hồ sơ nhân viên)
11 | Nhân sự | HRM-EM-04 | Lưu trữ (xóa mềm) nhân viên | FR-HRM-EM-04 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Hoàn thành | 100 | Nghiệm thu UF-HRM-01 / UF-HRM-03 (danh sách & hồ sơ nhân viên)
12 | Nhân sự | HRM-EM-05 | Khôi phục nhân viên đã lưu trữ | FR-HRM-EM-05 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Hoàn thành | 100 | Nghiệm thu UF-HRM-01 / UF-HRM-03 (danh sách & hồ sơ nhân viên)
13 | Nhân sự | HRM-IM-01 | Xem trước import nhân sự từ file | FR-HRM-IM-01 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Chấp nhận tạm (P1) | 75 | Import/export nhân sự — M3 kiểm tra runtime PASS; module Nhân sự chưa đóng toàn phần
14 | Nhân sự | HRM-IM-02 | Xác nhận import nhân sự | FR-HRM-IM-02 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Chấp nhận tạm (P1) | 75 | Import/export nhân sự — M3 kiểm tra runtime PASS; module Nhân sự chưa đóng toàn phần
15 | Nhân sự | HRM-IM-03 | Export danh sách nhân sự | FR-HRM-IM-03 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Chấp nhận tạm (P1) | 75 | Import/export nhân sự — M3 kiểm tra runtime PASS; module Nhân sự chưa đóng toàn phần
16 | Nhân sự | HRM-IM-04 | Tải file mẫu import | FR-HRM-IM-04 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Chấp nhận tạm (P1) | 75 | Import/export nhân sự — M3 kiểm tra runtime PASS; module Nhân sự chưa đóng toàn phần
17 | Nhân sự | UC-BP-CORE-01 | Hồ sơ vòng công khai (hành chính / phúc lợi) | SRS_HRM_ENTERPRISE.md · FR-UC-BP-CORE-01 | Blueprint MVP | Chấp nhận tạm (P1) | 75 | Hồ sơ nhân sự vòng công khai / C&B — phủ một phần UF nhân sự; M3 chưa đóng module
18 | Nhân sự | UC-BP-CORE-02 | Hồ sơ vòng C&B (lương, BH, thuế, ngân hàng) | SRS_HRM_ENTERPRISE.md · FR-UC-BP-CORE-02 | Blueprint MVP | Chấp nhận tạm (P1) | 75 | Hồ sơ nhân sự vòng công khai / C&B — phủ một phần UF nhân sự; M3 chưa đóng module
19 | Nhân sự | UC-BP-CORE-02b | Cấu hình nhóm field hồ sơ (metadata) | SRS_HRM_ENTERPRISE.md · FR-UC-BP-CORE-02b | Blueprint | Hoàn thành | 100 | Nhóm field metadata — gắn UF-HRM-10/11
20 | Nhân sự | UC-BP-CORE-03 | Checklist giấy tờ động (bắt buộc / tùy chọn) | SRS_HRM_ENTERPRISE.md · FR-UC-BP-CORE-03 | Blueprint | Chưa làm | 0 | Checklist / tài sản / KT-KL — đặc tả blueprint; chờ triển khai đủ
21 | Nhân sự | UC-BP-CORE-04 | OCR giấy tờ — prefill | SRS_HRM_ENTERPRISE.md · FR-UC-BP-CORE-04 | Blueprint | Chờ quyết định | 0 | Ngoài phạm vi MVP giấy / giai đoạn sau — chờ quyết định đưa vào lộ trình
22 | Nhân sự | UC-BP-CORE-05 | Cấp phát tài sản & biên bản bàn giao | SRS_HRM_ENTERPRISE.md · FR-UC-BP-CORE-05 | Blueprint | Chưa làm | 0 | Checklist / tài sản / KT-KL — đặc tả blueprint; chờ triển khai đủ
23 | Nhân sự | UC-BP-CORE-06 | Thu hồi tài sản khi kích hoạt nghỉ việc | SRS_HRM_ENTERPRISE.md · FR-UC-BP-CORE-06 | Blueprint | Chưa làm | 0 | Checklist / tài sản / KT-KL — đặc tả blueprint; chờ triển khai đủ
24 | Nhân sự | UC-BP-CORE-07 | Kích hoạt hồ sơ Hoạt động khi checklist đủ | SRS_HRM_ENTERPRISE.md · FR-UC-BP-CORE-07 | Blueprint | Chưa làm | 0 | Checklist / tài sản / KT-KL — đặc tả blueprint; chờ triển khai đủ
25 | Nhân sự | UC-BP-CORE-08 | Khen thưởng & kỷ luật — thi hành → bảng lương | SRS_HRM_ENTERPRISE.md · FR-UC-BP-CORE-08 | Blueprint MVP | Chưa làm | 0 | Checklist / tài sản / KT-KL — đặc tả blueprint; chờ triển khai đủ
26 | Nhân sự | UC-BP-CORE-09 | Hợp đồng LĐ — mẫu Word keyword fill | SRS_HRM_ENTERPRISE.md · FR-UC-BP-CORE-09 | Blueprint | Chấp nhận tạm (P1) | 75 | Hợp đồng / BHXH — phủ một phần UF hợp đồng & bảo hiểm
27 | Nhân sự | UC-BP-CORE-10 | BHXH lifecycle (Hoạt động / Ngừng / Tạm hoãn) | SRS_HRM_ENTERPRISE.md · FR-UC-BP-CORE-10 | Blueprint | Chấp nhận tạm (P1) | 75 | Hợp đồng / BHXH — phủ một phần UF hợp đồng & bảo hiểm
28 | Nhân sự | UC-HRM-02 | Tạo quản trị nền tảng | FR-UC-HRM-02 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Chấp nhận tạm (P1) | 75 | Kiểm tra dịch vụ / quản trị nền — kỹ thuật ổn định UAT cục bộ
29 | Nhân sự | UC-HRM-03 | Tạo hoặc cập nhật quản trị doanh nghiệp | FR-UC-HRM-03 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Hoàn thành | 100 | Nghiệm thu UF-HRM-01 / UF-HRM-03 (danh sách & hồ sơ nhân viên)
30 | Nhân sự | UC-HRM-04 | Mời nhân viên hàng loạt | FR-UC-HRM-04 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Hoàn thành | 100 | Nghiệm thu UF-HRM-01 / UF-HRM-03 (danh sách & hồ sơ nhân viên)
31 | Nhân sự | UC-HRM-05 | Cập nhật thông tin nhạy cảm tài khoản | FR-UC-HRM-05 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Hoàn thành | 100 | Nghiệm thu UF-HRM-01 / UF-HRM-03 (danh sách & hồ sơ nhân viên)
32 | Nhân sự | UC-HRM-20 | Embed — Tổng quan HRM | FR-UC-HRM-20 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Hoàn thành | 100 | Menu Tổng quan HRM — quét sidebar load OK
33 | Nhân sự | UC-HRM-21 | Embed — Danh sách nhân sự | FR-UC-HRM-21 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Hoàn thành | 100 | Nghiệm thu UF-HRM-01 / UF-HRM-03 (danh sách & hồ sơ nhân viên)
34 | Nhân sự | UC-HRM-25 | Embed — Hợp đồng và bảo hiểm xã hội | FR-UC-HRM-25 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Hoàn thành | 100 | Nghiệm thu UF-HRM-02 (hợp đồng)
35 | Nhân sự | UC-HRM-CO-01 | Embed — Quản lý công ty: headcount ĐVTV (FR-HRM-CO-HC-01) + Ngành nghề (FR-HRM-CO-IND-01) | FR-UC-HRM-CO-01 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Chưa làm | 0 | Chưa wire đủ (headcount / ngành nghề công ty) — còn mở trên ma trận
36 | Chấm công | HRM-AT-01 | Ghi nhận bản ghi chấm công | FR-HRM-AT-01 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Hoàn thành | 100 | Nghiệm thu UF-HRM-05 / UF-HRM-16 (bản ghi & bảng chấm công kỳ)
37 | Chấm công | HRM-AT-02 | Xem danh sách bản ghi chấm công | FR-HRM-AT-02 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Hoàn thành | 100 | Nghiệm thu UF-HRM-05 / UF-HRM-16 (bản ghi & bảng chấm công kỳ)
38 | Chấm công | HRM-AT-03 | Cập nhật trạng thái bản ghi chấm công | FR-HRM-AT-03 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Chấp nhận tạm (P1) | 75 | Đơn chỉnh sửa chấm công — sóng M2 GWC; module Chấm công chưa đóng toàn phần
39 | Chấm công | HRM-AT-04 | Tạo đơn chỉnh sửa chấm công | FR-HRM-AT-04 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Chấp nhận tạm (P1) | 75 | Đơn chỉnh sửa chấm công — sóng M2 GWC; module Chấm công chưa đóng toàn phần
40 | Chấm công | HRM-AT-05 | Xem danh sách đơn chỉnh sửa chấm công | FR-HRM-AT-05 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Chấp nhận tạm (P1) | 75 | Đơn chỉnh sửa chấm công — sóng M2 GWC; module Chấm công chưa đóng toàn phần
41 | Chấm công | HRM-AT-06 | Sửa đơn chỉnh sửa chấm công | FR-HRM-AT-06 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Chấp nhận tạm (P1) | 75 | Đơn chỉnh sửa chấm công — sóng M2 GWC; module Chấm công chưa đóng toàn phần
42 | Chấm công | HRM-AT-07 | Phê duyệt đơn chỉnh sửa chấm công | FR-HRM-AT-07 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Chấp nhận tạm (P1) | 75 | Đơn chỉnh sửa chấm công — sóng M2 GWC; module Chấm công chưa đóng toàn phần
43 | Chấm công | HRM-AT-08 | Từ chối đơn chỉnh sửa chấm công | FR-HRM-AT-08 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Chấp nhận tạm (P1) | 75 | Đơn chỉnh sửa chấm công — sóng M2 GWC; module Chấm công chưa đóng toàn phần
44 | Chấm công | HRM-AT-09 | Xóa đơn chỉnh sửa chấm công | FR-HRM-AT-09 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Chấp nhận tạm (P1) | 75 | Đơn chỉnh sửa chấm công — sóng M2 GWC; module Chấm công chưa đóng toàn phần
45 | Chấm công | UC-BP-ATT-01 | Thiết lập quy tắc ca theo bộ phận / nhóm | SRS_HRM_ENTERPRISE.md · FR-UC-BP-ATT-01 | Blueprint | Chấp nhận tạm (P1) | 75 | Cấu hình ca / phạt / lịch / GPS — sóng M2 GWC; module chưa đóng
46 | Chấm công | UC-BP-ATT-02 | Phạt muộn / về sớm (phút / block / bậc + nguồn hợp lệ) | SRS_HRM_ENTERPRISE.md · FR-UC-BP-ATT-02 | Blueprint MVP | Chấp nhận tạm (P1) | 75 | Cấu hình ca / phạt / lịch / GPS — sóng M2 GWC; module chưa đóng
47 | Chấm công | UC-BP-ATT-03 | Thu nhận điểm danh đa nguồn → giờ công thô | SRS_HRM_ENTERPRISE.md · FR-UC-BP-ATT-03 | Blueprint | Chờ quyết định | 0 | Giai đoạn 2 — chưa triển khai trong đợt hiện tại
48 | Chấm công | UC-BP-ATT-03b | Lịch lễ / Tết (dương + âm cấu hình năm) | SRS_HRM_ENTERPRISE.md · FR-UC-BP-ATT-03b | Blueprint | Chấp nhận tạm (P1) | 75 | Cấu hình ca / phạt / lịch / GPS — sóng M2 GWC; module chưa đóng
49 | Chấm công | UC-BP-ATT-03d | Danh mục điểm GPS chấm công (vùng hợp lệ) | SRS_HRM_ENTERPRISE.md · FR-UC-BP-ATT-03d | Blueprint | Chấp nhận tạm (P1) | 75 | Cấu hình ca / phạt / lịch / GPS — sóng M2 GWC; module chưa đóng
50 | Chấm công | UC-BP-ATT-10 | Tổng hợp bảng công (phễu giờ công tính lương) | SRS_HRM_ENTERPRISE.md · FR-UC-BP-ATT-10 | Blueprint MVP | Hoàn thành | 100 | Tổng hợp bảng công kỳ — nghiệm thu UF-HRM-16
51 | Chấm công | UC-BP-ATT-11 | Ký chốt bảng công trước khi tính lương (workflow XBOS) | SRS_HRM_ENTERPRISE.md · FR-UC-BP-ATT-11 | Blueprint MVP | Hoàn thành | 100 | Ký chốt bảng công — nghiệm thu trình duyệt UF (GO làn UF, không đóng module Chấm công)
52 | Chấm công | UC-BP-ATT-12 | Mở quỹ phép & ca mặc định khi hồ sơ Hoạt động | SRS_HRM_ENTERPRISE.md · FR-UC-BP-ATT-12 | Blueprint | Đang làm | 50 | Quỹ phép / loại phép / mở quỹ — đặc tả đã chốt; triển khai còn dở
53 | Chấm công | UC-HRM-23 | Embed — Chấm công | FR-UC-HRM-23 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Hoàn thành | 100 | Nghiệm thu UF-HRM-05 / UF-HRM-16 (bản ghi & bảng chấm công kỳ)
54 | Nghỉ phép | HRM-AT-10 | Tạo đơn nghỉ phép | FR-HRM-AT-10 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Chấp nhận tạm (P1) | 75 | Nghỉ phép web — nghiệm thu có điều kiện (GWC); còn tinh chỉnh UX duyệt
55 | Nghỉ phép | HRM-AT-11 | Xem danh sách đơn nghỉ phép | FR-HRM-AT-11 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Chấp nhận tạm (P1) | 75 | Nghỉ phép web — nghiệm thu có điều kiện (GWC); còn tinh chỉnh UX duyệt
56 | Nghỉ phép | HRM-AT-12 | Phê duyệt đơn nghỉ phép | FR-HRM-AT-12 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Chấp nhận tạm (P1) | 75 | Nghỉ phép web — nghiệm thu có điều kiện (GWC); còn tinh chỉnh UX duyệt
57 | Nghỉ phép | HRM-AT-13 | Từ chối đơn nghỉ phép | FR-HRM-AT-13 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Chấp nhận tạm (P1) | 75 | Nghỉ phép web — nghiệm thu có điều kiện (GWC); còn tinh chỉnh UX duyệt
58 | Nghỉ phép | UC-BP-ATT-04 | Cấp phát phép năm + danh mục loại phép (năm · thâm niên · …) | SRS_HRM_ENTERPRISE.md · FR-UC-BP-ATT-04 | Blueprint | Đang làm | 50 | Quỹ phép / loại phép / mở quỹ — đặc tả đã chốt; triển khai còn dở
59 | Nghỉ phép | UC-BP-ATT-04b | Ứng phép & thời điểm cấp / không lương bù trừ | SRS_HRM_ENTERPRISE.md · FR-UC-BP-ATT-04b | Blueprint | Đang làm | 50 | Quỹ phép / loại phép / mở quỹ — đặc tả đã chốt; triển khai còn dở
60 | Nghỉ phép | UC-BP-ATT-05 | Phép chuyển kỳ (bảo lưu theo FY tenant) | SRS_HRM_ENTERPRISE.md · FR-UC-BP-ATT-05 | Blueprint | Đang làm | 50 | Quỹ phép / loại phép / mở quỹ — đặc tả đã chốt; triển khai còn dở
61 | Nghỉ phép | UC-BP-ATT-05b | Panel quỹ phép khi nộp đơn | SRS_HRM_ENTERPRISE.md · FR-UC-BP-ATT-05b | Blueprint | Chấp nhận tạm (P1) | 75 | Nộp / duyệt phép & quỹ — GWC web; còn tinh chỉnh
62 | Nghỉ phép | UC-BP-ATT-06 | Phép bù OT khi công ty bật chế độ | SRS_HRM_ENTERPRISE.md · FR-UC-BP-ATT-06 | Blueprint | Đang làm | 50 | Quỹ phép / loại phép / mở quỹ — đặc tả đã chốt; triển khai còn dở
63 | Nghỉ phép | UC-BP-ATT-07 | Nghỉ ốm — chế độ BH + hỗ trợ CTY (nếu có) | SRS_HRM_ENTERPRISE.md · FR-UC-BP-ATT-07 | Blueprint | Đang làm | 50 | Quỹ phép / loại phép / mở quỹ — đặc tả đã chốt; triển khai còn dở
64 | Nghỉ phép | UC-BP-ATT-08 | Tính ngày trừ phép xuyên cuối tuần và lễ (0,5 ngày / 1 giờ) | SRS_HRM_ENTERPRISE.md · FR-UC-BP-ATT-08 | Blueprint MVP | Chấp nhận tạm (P1) | 75 | Nộp / duyệt phép & quỹ — GWC web; còn tinh chỉnh
65 | Nghỉ phép | UC-BP-ATT-09 | Nộp & duyệt phép khi submit | SRS_HRM_ENTERPRISE.md · FR-UC-BP-ATT-09 | Blueprint MVP | Chấp nhận tạm (P1) | 75 | Nộp / duyệt phép & quỹ — GWC web; còn tinh chỉnh
66 | Lương | HRM-PR-01 | Tạo kỳ lương | FR-HRM-PR-01 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Đang làm | 50 | Tính / chốt kỳ lương — còn gắn công thức & bảng công đã chốt
67 | Lương | HRM-PR-02 | Xem danh sách kỳ lương | FR-HRM-PR-02 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Đang làm | 50 | Tính / chốt kỳ lương — còn gắn công thức & bảng công đã chốt
68 | Lương | HRM-PR-03 | Xử lý tính lương theo kỳ | FR-HRM-PR-03 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Đang làm | 50 | Tính / chốt kỳ lương — còn gắn công thức & bảng công đã chốt
69 | Lương | HRM-PR-04 | Chốt kỳ lương | FR-HRM-PR-04 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Đang làm | 50 | Tính / chốt kỳ lương — còn gắn công thức & bảng công đã chốt
70 | Lương | HRM-PR-05 | Xem phiếu lương | FR-HRM-PR-05 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Hoàn thành | 100 | Nghiệm thu UF-HRM-06 (xem phiếu / vỏ lương)
71 | Lương | HRM-PR-06 | Báo cáo đối soát lương | FR-HRM-PR-06 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Đang làm | 50 | Tính / chốt kỳ lương — còn gắn công thức & bảng công đã chốt
72 | Lương | UC-BP-PAY-01 | Ranh giới: lương chỉ đọc bảng công đã chốt | SRS_HRM_ENTERPRISE.md · FR-UC-BP-PAY-01 | Blueprint MVP | Đang làm | 50 | Ranh giới bảng công → lương / phiếu lương — một phần vỏ UF lương
73 | Lương | UC-BP-PAY-02 | Lắp ráp và chạy động cơ công thức lương | SRS_HRM_ENTERPRISE.md · FR-UC-BP-PAY-02 | Blueprint MVP | Chưa làm | 0 | Công thức & tách kỳ lương — chờ chốt engine / triển khai
74 | Lương | UC-BP-PAY-03 | Giảm trừ gia cảnh từ hồ sơ (đủ quyền) | SRS_HRM_ENTERPRISE.md · FR-UC-BP-PAY-03 | Blueprint | Chưa làm | 0 | Công thức & tách kỳ lương — chờ chốt engine / triển khai
75 | Lương | UC-BP-PAY-04 | Gộp lương khi đổi điều kiện giữa kỳ (không GTCG kép) | SRS_HRM_ENTERPRISE.md · FR-UC-BP-PAY-04 | Blueprint MVP | Chưa làm | 0 | Công thức & tách kỳ lương — chờ chốt engine / triển khai
76 | Lương | UC-BP-PAY-05 | Trần bảo hiểm trên tổng hợp kỳ (kể cả split) | SRS_HRM_ENTERPRISE.md · FR-UC-BP-PAY-05 | Blueprint | Chưa làm | 0 | Công thức & tách kỳ lương — chờ chốt engine / triển khai
77 | Lương | UC-BP-PAY-06 | Tính lương kỳ khi đã Hoạt động + bảng công chốt | SRS_HRM_ENTERPRISE.md · FR-UC-BP-PAY-06 | Blueprint | Chưa làm | 0 | Công thức & tách kỳ lương — chờ chốt engine / triển khai
78 | Lương | UC-BP-PAY-07 | Lệnh nghỉ việc — cắt BH, tất toán phép, thu hồi, KT/KL kỳ cuối | SRS_HRM_ENTERPRISE.md · FR-UC-BP-PAY-07 | Blueprint | Chưa làm | 0 | Công thức & tách kỳ lương — chờ chốt engine / triển khai
79 | Lương | UC-BP-PAY-08 | Phiếu lương — preview, bảo mật, trạng thái TT | SRS_HRM_ENTERPRISE.md · FR-UC-BP-PAY-08 | Blueprint | Đang làm | 50 | Ranh giới bảng công → lương / phiếu lương — một phần vỏ UF lương
80 | Lương | UC-BP-PAY-09 | Phân nhóm bảng lương (VP / KD / tài xế / vận hành) | SRS_HRM_ENTERPRISE.md · FR-UC-BP-PAY-09 | Blueprint | Chưa làm | 0 | Công thức & tách kỳ lương — chờ chốt engine / triển khai
81 | Lương | UC-HRM-24 | Embed — Lương | FR-UC-HRM-24 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Hoàn thành | 100 | Nghiệm thu UF-HRM-06 (xem phiếu / vỏ lương)
82 | Tuyển dụng | HRM-RC-01 | Tạo yêu cầu tuyển dụng | FR-HRM-RC-01 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Hoàn thành | 100 | Nghiệm thu UF-HRM-12 (yêu cầu tuyển / đề xuất cơ bản)
83 | Tuyển dụng | HRM-RC-02 | Xem danh sách yêu cầu tuyển dụng | FR-HRM-RC-02 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Hoàn thành | 100 | Nghiệm thu UF-HRM-12 (yêu cầu tuyển / đề xuất cơ bản)
84 | Tuyển dụng | HRM-RC-03 | Tạo hồ sơ ứng viên | FR-HRM-RC-03 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Hoàn thành | 100 | Nghiệm thu UF-HRM-12 (yêu cầu tuyển / đề xuất cơ bản)
85 | Tuyển dụng | HRM-RC-04 | Xem danh sách ứng viên | FR-HRM-RC-04 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Hoàn thành | 100 | Nghiệm thu UF-HRM-12 (yêu cầu tuyển / đề xuất cơ bản)
86 | Tuyển dụng | HRM-RC-05 | Lên lịch phỏng vấn | FR-HRM-RC-05 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Đang làm | 50 | Lịch & kết quả phỏng vấn — chưa phủ UF đầy đủ
87 | Tuyển dụng | HRM-RC-06 | Cập nhật kết quả phỏng vấn | FR-HRM-RC-06 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Đang làm | 50 | Lịch & kết quả phỏng vấn — chưa phủ UF đầy đủ
88 | Tuyển dụng | UC-BP-REC-00 | Thư viện mô tả công việc (JD master) | SRS_HRM_ENTERPRISE.md · FR-UC-BP-REC-00 | Blueprint | Chưa làm | 0 | Tuyển dụng doanh nghiệp (định biên / JD / pipeline) — SRS đã chốt; chờ làm sản phẩm
89 | Tuyển dụng | UC-BP-REC-01 | Quản trị định biên vị trí × 12 tháng (phòng ban trình; HCNS tổng hợp) | SRS_HRM_ENTERPRISE.md · FR-UC-BP-REC-01 | Blueprint MVP | Chưa làm | 0 | Tuyển dụng doanh nghiệp (định biên / JD / pipeline) — SRS đã chốt; chờ làm sản phẩm
90 | Tuyển dụng | UC-BP-REC-01b | Auto sinh YCTD theo tháng «Cần tuyển» | SRS_HRM_ENTERPRISE.md · FR-UC-BP-REC-01b | Blueprint MVP | Chưa làm | 0 | Tuyển dụng doanh nghiệp (định biên / JD / pipeline) — SRS đã chốt; chờ làm sản phẩm
91 | Tuyển dụng | UC-BP-REC-02 | Yêu cầu tuyển trong định biên (luồng rút gọn) | SRS_HRM_ENTERPRISE.md · FR-UC-BP-REC-02 | Blueprint MVP | Chấp nhận tạm (P1) | 75 | Yêu cầu tuyển cơ bản — phủ một phần UF-HRM-12; định biên đầy đủ còn mở
92 | Tuyển dụng | UC-BP-REC-02b | Yêu cầu tuyển ngoài định biên (có BOD) | SRS_HRM_ENTERPRISE.md · FR-UC-BP-REC-02b | Blueprint MVP | Chấp nhận tạm (P1) | 75 | Yêu cầu tuyển cơ bản — phủ một phần UF-HRM-12; định biên đầy đủ còn mở
93 | Tuyển dụng | UC-BP-REC-03 | Gom yêu cầu vào chiến dịch / hub đa kênh | SRS_HRM_ENTERPRISE.md · FR-UC-BP-REC-03 | Blueprint | Chờ quyết định | 0 | Ngoài phạm vi MVP giấy / giai đoạn sau — chờ quyết định đưa vào lộ trình
94 | Tuyển dụng | UC-BP-REC-04 | Quét kho CV nội bộ trước kênh ngoài | SRS_HRM_ENTERPRISE.md · FR-UC-BP-REC-04 | Blueprint | Chưa làm | 0 | Tuyển dụng doanh nghiệp (định biên / JD / pipeline) — SRS đã chốt; chờ làm sản phẩm
95 | Tuyển dụng | UC-BP-REC-05 | Lịch sử trạng thái ứng viên gắn YCTD (N–N; PV trong pipeline) | SRS_HRM_ENTERPRISE.md · FR-UC-BP-REC-05 | Blueprint | Chưa làm | 0 | Tuyển dụng doanh nghiệp (định biên / JD / pipeline) — SRS đã chốt; chờ làm sản phẩm
96 | Tuyển dụng | UC-BP-REC-06 | Gửi thư tuyển + đánh giá PV trong pipeline ứng viên | SRS_HRM_ENTERPRISE.md · FR-UC-BP-REC-06 | Blueprint | Chưa làm | 0 | Tuyển dụng doanh nghiệp (định biên / JD / pipeline) — SRS đã chốt; chờ làm sản phẩm
97 | Tuyển dụng | UC-BP-REC-07 | Chấp nhận offer → tạo hồ sơ nhân sự (không nhập lại) | SRS_HRM_ENTERPRISE.md · FR-UC-BP-REC-07 | Blueprint | Chưa làm | 0 | Tuyển dụng doanh nghiệp (định biên / JD / pipeline) — SRS đã chốt; chờ làm sản phẩm
98 | Tuyển dụng | UC-BP-REC-08 | Báo cáo & bảng điều khiển tuyển dụng («bao giờ đủ người») | SRS_HRM_ENTERPRISE.md · FR-UC-BP-REC-08 | Blueprint MVP | Chưa làm | 0 | Tuyển dụng doanh nghiệp (định biên / JD / pipeline) — SRS đã chốt; chờ làm sản phẩm
99 | Tuyển dụng | UC-HRM-22 | Embed — Tuyển dụng | FR-UC-HRM-22 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Hoàn thành | 100 | Nghiệm thu UF-HRM-12 (yêu cầu tuyển / đề xuất cơ bản)
100 | Mobile | UC-HRM-MOB-01 | Đăng nhập và thiết lập phiên an toàn | FR-UC-HRM-MOB-01 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Chấp nhận tạm (P1) | 75 | Mobile đăng nhập / phiên — GWC chrome+login (W4); khuôn mặt chưa golive
101 | Mobile | UC-HRM-MOB-02 | Chọn và xác nhận phạm vi công ty | FR-UC-HRM-MOB-02 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Chấp nhận tạm (P1) | 75 | Mobile đăng nhập / phiên — GWC chrome+login (W4); khuôn mặt chưa golive
102 | Mobile | UC-HRM-MOB-03 | Xem bảng điều khiển cá nhân | FR-UC-HRM-MOB-03 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Đang làm | 50 | Mobile — đang hoàn thiện hành trình; chương trình remaster giao diện chưa DONE
103 | Mobile | UC-HRM-MOB-04 | Ghi nhận chấm công / điểm danh | FR-UC-HRM-MOB-04 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Chấp nhận tạm (P1) | 75 | Mobile chấm công GPS — đã chứng minh trên thiết bị; khuôn mặt chưa golive
104 | Mobile | UC-HRM-MOB-05 | Xem lịch sử chấm công | FR-UC-HRM-MOB-05 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Đang làm | 50 | Mobile — đang hoàn thiện hành trình; chương trình remaster giao diện chưa DONE
105 | Mobile | UC-HRM-MOB-06 | Tạo đơn chỉnh sửa chấm công hoặc đơn nghỉ phép | FR-UC-HRM-MOB-06 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Đang làm | 50 | Mobile — đang hoàn thiện hành trình; chương trình remaster giao diện chưa DONE
106 | Mobile | UC-HRM-MOB-07 | Xem danh sách đơn và trạng thái | FR-UC-HRM-MOB-07 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Đang làm | 50 | Mobile — đang hoàn thiện hành trình; chương trình remaster giao diện chưa DONE
107 | Mobile | UC-HRM-MOB-08 | Phê duyệt hoặc từ chối đơn chờ | FR-UC-HRM-MOB-08 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Đang làm | 50 | Mobile — đang hoàn thiện hành trình; chương trình remaster giao diện chưa DONE
108 | Mobile | UC-HRM-MOB-09 | Xem tóm tắt lương theo kỳ | FR-UC-HRM-MOB-09 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Đang làm | 50 | Mobile — đang hoàn thiện hành trình; chương trình remaster giao diện chưa DONE
109 | Mobile | UC-HRM-MOB-10 | Xem hợp đồng và bảo hiểm | FR-UC-HRM-MOB-10 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Đang làm | 50 | Mobile — đang hoàn thiện hành trình; chương trình remaster giao diện chưa DONE
110 | Mobile | UC-HRM-MOB-11 | Quản lý công việc và yêu cầu dịch vụ | FR-UC-HRM-MOB-11 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Đang làm | 50 | Mobile — đang hoàn thiện hành trình; chương trình remaster giao diện chưa DONE
111 | Mobile | UC-HRM-MOB-12 | Xem và cập nhật hồ sơ cá nhân | FR-UC-HRM-MOB-12 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Đang làm | 50 | Mobile — đang hoàn thiện hành trình; chương trình remaster giao diện chưa DONE
112 | Mobile | UC-HRM-MOB-13 | Nhận thông báo (in-app / realtime / push) | FR-UC-HRM-MOB-13 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Đang làm | 50 | Mobile — đang hoàn thiện hành trình; chương trình remaster giao diện chưa DONE
113 | Mobile | UC-HRM-MOB-14 | Làm việc ngoại tuyến có kiểm soát | FR-UC-HRM-MOB-14 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Đang làm | 50 | Mobile — đang hoàn thiện hành trình; chương trình remaster giao diện chưa DONE
114 | Mobile | UC-HRM-MOB-15 | Đăng xuất và thu hồi phiên | FR-UC-HRM-MOB-15 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Chấp nhận tạm (P1) | 75 | Mobile đăng nhập / phiên — GWC chrome+login (W4); khuôn mặt chưa golive
115 | Metadata / Đồng bộ danh mục | HRM-MD-01 | Gửi yêu cầu thay đổi metadata hồ sơ | FR-HRM-MD-01 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Hoàn thành | 100 | Nghiệm thu UF-HRM-11 (duyệt thay đổi metadata)
116 | Metadata / Đồng bộ danh mục | HRM-MD-02 | Xem hàng chờ thay đổi metadata | FR-HRM-MD-02 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Hoàn thành | 100 | Nghiệm thu UF-HRM-11 (duyệt thay đổi metadata)
117 | Metadata / Đồng bộ danh mục | HRM-MD-03 | Phê duyệt thay đổi metadata | FR-HRM-MD-03 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Hoàn thành | 100 | Nghiệm thu UF-HRM-11 (duyệt thay đổi metadata)
118 | Metadata / Đồng bộ danh mục | HRM-MD-04 | Từ chối thay đổi metadata | FR-HRM-MD-04 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Hoàn thành | 100 | Nghiệm thu UF-HRM-11 (duyệt thay đổi metadata)
119 | Metadata / Đồng bộ danh mục | HRM-MD-05 | Xem nhật ký thay đổi metadata | FR-HRM-MD-05 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Hoàn thành | 100 | Nghiệm thu UF-HRM-11 (duyệt thay đổi metadata)
120 | Metadata / Đồng bộ danh mục | HRM-SC-01 | Xem tổng quan danh mục cấu hình HRM | FR-HRM-SC-01 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Hoàn thành | 100 | Nghiệm thu UF-HRM-10 (đồng bộ / sửa danh mục)
121 | Metadata / Đồng bộ danh mục | HRM-SC-02 | Đồng bộ toàn bộ danh mục từ XBOS | FR-HRM-SC-02 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Hoàn thành | 100 | Nghiệm thu UF-HRM-10 (đồng bộ / sửa danh mục)
122 | Metadata / Đồng bộ danh mục | HRM-SC-03 | Bổ sung giá trị danh mục mở rộng | FR-HRM-SC-03 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Hoàn thành | 100 | Nghiệm thu UF-HRM-10 (đồng bộ / sửa danh mục)
123 | Metadata / Đồng bộ danh mục | HRM-SC-04 | Yêu cầu xóa trường danh mục | FR-HRM-SC-04 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Chấp nhận tạm (P1) | 75 | Mở rộng danh mục / preset — một phần qua UF-XBOS-15 & catalog; còn mở rộng
124 | Metadata / Đồng bộ danh mục | HRM-SC-05 | Phê duyệt lô mở rộng danh mục | FR-HRM-SC-05 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Chấp nhận tạm (P1) | 75 | Mở rộng danh mục / preset — một phần qua UF-XBOS-15 & catalog; còn mở rộng
125 | Metadata / Đồng bộ danh mục | HRM-SC-06 | Từ chối lô mở rộng danh mục | FR-HRM-SC-06 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Chấp nhận tạm (P1) | 75 | Mở rộng danh mục / preset — một phần qua UF-XBOS-15 & catalog; còn mở rộng
126 | Metadata / Đồng bộ danh mục | HRM-SC-07 | Khởi tạo mẫu import nhân sự tập đoàn | FR-HRM-SC-07 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Chấp nhận tạm (P1) | 75 | Mở rộng danh mục / preset — một phần qua UF-XBOS-15 & catalog; còn mở rộng
127 | Metadata / Đồng bộ danh mục | HRM-SC-08 | Khởi tạo danh mục phòng ban – chức vụ theo công ty | FR-HRM-SC-08 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Chấp nhận tạm (P1) | 75 | Mở rộng danh mục / preset — một phần qua UF-XBOS-15 & catalog; còn mở rộng
128 | Metadata / Đồng bộ danh mục | HRM-SC-09 | Khởi tạo danh mục hồ sơ xe du lịch | FR-HRM-SC-09 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Chấp nhận tạm (P1) | 75 | Mở rộng danh mục / preset — một phần qua UF-XBOS-15 & catalog; còn mở rộng
129 | Metadata / Đồng bộ danh mục | UC-HRM-06 | Đồng bộ dữ liệu dùng chung từ XBOS | FR-UC-HRM-06 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Hoàn thành | 100 | Nghiệm thu UF-HRM-10 (đồng bộ / sửa danh mục)
130 | Metadata / Đồng bộ danh mục | UC-HRM-07 | Lấy dữ liệu dùng chung theo khóa danh mục | FR-UC-HRM-07 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Hoàn thành | 100 | Nghiệm thu UF-HRM-10 (đồng bộ / sửa danh mục)
131 | Metadata / Đồng bộ danh mục | UC-HRM-08 | Liệt kê dữ liệu dùng chung theo phân hệ | FR-UC-HRM-08 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Hoàn thành | 100 | Nghiệm thu UF-HRM-10 (đồng bộ / sửa danh mục)
132 | Metadata / Đồng bộ danh mục | UC-HRM-26 | Embed — Hàng chờ duyệt metadata | FR-UC-HRM-26 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Hoàn thành | 100 | Nghiệm thu UF-HRM-11 (duyệt thay đổi metadata)
133 | Metadata / Đồng bộ danh mục | XBOS-DM-HRM-01 | Xem tổng quan danh mục theo phân hệ Nhân sự | FR-XBOS-DM-HRM-01 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Chấp nhận tạm (P1) | 75 | Mở rộng danh mục / preset — một phần qua UF-XBOS-15 & catalog; còn mở rộng
134 | Metadata / Đồng bộ danh mục | XBOS-DM-HRM-02 | Cấu hình 6 nhóm trường hồ sơ nhân viên | FR-XBOS-DM-HRM-02 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Chấp nhận tạm (P1) | 75 | Mở rộng danh mục / preset — một phần qua UF-XBOS-15 & catalog; còn mở rộng
135 | Metadata / Đồng bộ danh mục | XBOS-DM-HRM-03 | Bổ sung trường mở rộng theo công ty | FR-XBOS-DM-HRM-03 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Chấp nhận tạm (P1) | 75 | Mở rộng danh mục / preset — một phần qua UF-XBOS-15 & catalog; còn mở rộng
136 | Metadata / Đồng bộ danh mục | XBOS-DM-HRM-04 | Gửi phê duyệt khi công ty con thêm hoặc xóa trường | FR-XBOS-DM-HRM-04 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Chấp nhận tạm (P1) | 75 | Mở rộng danh mục / preset — một phần qua UF-XBOS-15 & catalog; còn mở rộng
137 | Metadata / Đồng bộ danh mục | XBOS-DM-HRM-05 | Phê duyệt hoặc từ chối mở rộng danh mục | FR-XBOS-DM-HRM-05 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Chấp nhận tạm (P1) | 75 | Mở rộng danh mục / preset — một phần qua UF-XBOS-15 & catalog; còn mở rộng
138 | Metadata / Đồng bộ danh mục | XBOS-DM-HRM-06 | Khai bộ phòng ban và chức vụ theo từng công ty | FR-XBOS-DM-HRM-06 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Chấp nhận tạm (P1) | 75 | Mở rộng danh mục / preset — một phần qua UF-XBOS-15 & catalog; còn mở rộng
139 | Metadata / Đồng bộ danh mục | XBOS-DM-HRM-07 | Sao chép thư viện chức danh sang công ty con | FR-XBOS-DM-HRM-07 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Chấp nhận tạm (P1) | 75 | Mở rộng danh mục / preset — một phần qua UF-XBOS-15 & catalog; còn mở rộng
140 | Metadata / Đồng bộ danh mục | XBOS-DM-HRM-08 | Gán danh mục cho phân hệ Nhân sự | FR-XBOS-DM-HRM-08 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Chấp nhận tạm (P1) | 75 | Mở rộng danh mục / preset — một phần qua UF-XBOS-15 & catalog; còn mở rộng
141 | Metadata / Đồng bộ danh mục | XBOS-DM-HRM-09 | Phát hành phiên bản danh mục mới | FR-XBOS-DM-HRM-09 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Chấp nhận tạm (P1) | 75 | Mở rộng danh mục / preset — một phần qua UF-XBOS-15 & catalog; còn mở rộng
142 | Metadata / Đồng bộ danh mục | XBOS-DM-HRM-10 | Đồng bộ danh mục xuống HRM | FR-XBOS-DM-HRM-10 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Chấp nhận tạm (P1) | 75 | Mở rộng danh mục / preset — một phần qua UF-XBOS-15 & catalog; còn mở rộng
143 | Metadata / Đồng bộ danh mục | XBOS-DM-HRM-11 | Kiểm tra danh mục thiếu trước import nhân sự | FR-XBOS-DM-HRM-11 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Chấp nhận tạm (P1) | 75 | Mở rộng danh mục / preset — một phần qua UF-XBOS-15 & catalog; còn mở rộng
144 | Metadata / Đồng bộ danh mục | XBOS-DM-HRM-12 | Cấu hình preset biểu mẫu theo công ty (Command C… | FR-XBOS-DM-HRM-12 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Chấp nhận tạm (P1) | 75 | Mở rộng danh mục / preset — một phần qua UF-XBOS-15 & catalog; còn mở rộng
145 | Metadata / Đồng bộ danh mục | XBOS-DM-HRM-13 | Khai danh mục hồ sơ xe (du lịch) | FR-XBOS-DM-HRM-13 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Chấp nhận tạm (P1) | 75 | Mở rộng danh mục / preset — một phần qua UF-XBOS-15 & catalog; còn mở rộng
146 | Metadata / Đồng bộ danh mục | XBOS-DM-HRM-14 | Gán mã quy trình cho loại đơn HRM | FR-XBOS-DM-HRM-14 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Chấp nhận tạm (P1) | 75 | Mở rộng danh mục / preset — một phần qua UF-XBOS-15 & catalog; còn mở rộng
147 | Metadata / Đồng bộ danh mục | XBOS-DM-HRM-15 | Xem lịch sử thay đổi danh mục | FR-XBOS-DM-HRM-15 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Chấp nhận tạm (P1) | 75 | Mở rộng danh mục / preset — một phần qua UF-XBOS-15 & catalog; còn mở rộng
148 | Quyết định / Khác | HRM-FL-01 | Xem danh sách hồ sơ xe (fleet) | FR-HRM-FL-01 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Chấp nhận tạm (P1) | 75 | Màn hình phụ — load menu OK; độ sâu nghiệp vụ còn mở / stub cho phép
149 | Quyết định / Khác | HRM-NT-01 | Đánh dấu thông báo đã đọc | FR-HRM-NT-01 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Chấp nhận tạm (P1) | 75 | Màn hình phụ — load menu OK; độ sâu nghiệp vụ còn mở / stub cho phép
150 | Quyết định / Khác | HRM-NT-02 | Đăng ký token thông báo đẩy (mobile) | FR-HRM-NT-02 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Chấp nhận tạm (P1) | 75 | Màn hình phụ — load menu OK; độ sâu nghiệp vụ còn mở / stub cho phép
151 | Quyết định / Khác | HRM-OP-01 | Tạo công việc vận hành | FR-HRM-OP-01 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Chấp nhận tạm (P1) | 75 | Màn hình phụ — load menu OK; độ sâu nghiệp vụ còn mở / stub cho phép
152 | Quyết định / Khác | HRM-OP-02 | Xem danh sách công việc | FR-HRM-OP-02 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Chấp nhận tạm (P1) | 75 | Màn hình phụ — load menu OK; độ sâu nghiệp vụ còn mở / stub cho phép
153 | Quyết định / Khác | HRM-OP-03 | Cập nhật trạng thái công việc | FR-HRM-OP-03 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Chấp nhận tạm (P1) | 75 | Màn hình phụ — load menu OK; độ sâu nghiệp vụ còn mở / stub cho phép
154 | Quyết định / Khác | HRM-OP-04 | Báo cáo tổng hợp công việc | FR-HRM-OP-04 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Chấp nhận tạm (P1) | 75 | Màn hình phụ — load menu OK; độ sâu nghiệp vụ còn mở / stub cho phép
155 | Quyết định / Khác | HRM-PF-01 | Tạo chu kỳ đánh giá hiệu suất | FR-HRM-PF-01 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Chấp nhận tạm (P1) | 75 | Màn hình phụ — load menu OK; độ sâu nghiệp vụ còn mở / stub cho phép
156 | Quyết định / Khác | HRM-PF-02 | Xem danh sách chu kỳ đánh giá | FR-HRM-PF-02 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Chấp nhận tạm (P1) | 75 | Màn hình phụ — load menu OK; độ sâu nghiệp vụ còn mở / stub cho phép
157 | Quyết định / Khác | HRM-PF-03 | Tạo phiếu đánh giá | FR-HRM-PF-03 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Chấp nhận tạm (P1) | 75 | Màn hình phụ — load menu OK; độ sâu nghiệp vụ còn mở / stub cho phép
158 | Quyết định / Khác | HRM-PF-04 | Xem danh sách phiếu đánh giá | FR-HRM-PF-04 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Chấp nhận tạm (P1) | 75 | Màn hình phụ — load menu OK; độ sâu nghiệp vụ còn mở / stub cho phép
159 | Quyết định / Khác | HRM-SV-01 | Tạo yêu cầu dịch vụ nội bộ | FR-HRM-SV-01 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Chấp nhận tạm (P1) | 75 | Màn hình phụ — load menu OK; độ sâu nghiệp vụ còn mở / stub cho phép
160 | Quyết định / Khác | HRM-SV-02 | Xem danh sách yêu cầu dịch vụ | FR-HRM-SV-02 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Chấp nhận tạm (P1) | 75 | Màn hình phụ — load menu OK; độ sâu nghiệp vụ còn mở / stub cho phép
161 | Quyết định / Khác | HRM-SV-03 | Cập nhật yêu cầu dịch vụ | FR-HRM-SV-03 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Chấp nhận tạm (P1) | 75 | Màn hình phụ — load menu OK; độ sâu nghiệp vụ còn mở / stub cho phép
162 | Quyết định / Khác | HRM-SV-04 | Xóa yêu cầu dịch vụ | FR-HRM-SV-04 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Chấp nhận tạm (P1) | 75 | Màn hình phụ — load menu OK; độ sâu nghiệp vụ còn mở / stub cho phép
163 | Quyết định / Khác | HRM-SV-05 | Phê duyệt yêu cầu dịch vụ | FR-HRM-SV-05 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Chấp nhận tạm (P1) | 75 | Màn hình phụ — load menu OK; độ sâu nghiệp vụ còn mở / stub cho phép
164 | Quyết định / Khác | HRM-SV-06 | Từ chối yêu cầu dịch vụ | FR-HRM-SV-06 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Chấp nhận tạm (P1) | 75 | Màn hình phụ — load menu OK; độ sâu nghiệp vụ còn mở / stub cho phép
165 | Quyết định / Khác | UC-HRM-01 | Kiểm tra trạng thái dịch vụ | FR-UC-HRM-01 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Chấp nhận tạm (P1) | 75 | Kiểm tra dịch vụ / quản trị nền — kỹ thuật ổn định UAT cục bộ
166 | Quyết định / Khác | UC-HRM-12 | Đọc hộp thư thông báo nghiệp vụ | FR-UC-HRM-12 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Chấp nhận tạm (P1) | 75 | Màn hình phụ — load menu OK; độ sâu nghiệp vụ còn mở / stub cho phép
167 | Quyết định / Khác | UC-HRM-27 | Embed — Quyết định và báo cáo (backlog) | FR-UC-HRM-27 · docs/hrm/SRS.md / SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Chấp nhận tạm (P1) | 75 | Quyết định / báo cáo — miễn trừ backlog; menu load OK, chưa DONE sản phẩm đầy đủ

## Chu_thich
Nội dung
Sản phẩm: HRM (nhân sự — web nhúng cổng + mobile).
Phạm vi: (1) use case Phase 1 khối HRM trên ma trận hệ sinh thái; (2) inventory doanh nghiệp UC-BP-* theo blueprint SRS v0.8.
Hai hệ mã UC song song: mã Phase 1 (UC-HRM-*, HRM-*) phục vụ nghiệm thu pilot; mã UC-BP-* phục vụ đặc tả doanh nghiệp đã chốt giấy.
Bằng chứng gần: UF web HRM xanh; ký chốt bảng công (UC-BP-ATT-11) GO làn trình duyệt; sóng Chấm công M2 và Nhân sự M3 là GWC — module chưa đóng; Mobile W4 GWC đăng nhập/chấm GPS; khuôn mặt chưa golive; remaster chưa DONE.
Ngày báo cáo: 2026-08-05
Quy ước trạng thái tiến độ (chỉ dùng các giá trị sau):
• Hoàn thành — đã nghiệm thu luồng chính trên giao diện (UF / QC GO làn liên quan).
• Đang làm — đã có triển khai hoặc kiểm thử kỹ thuật; chưa nghiệm thu UF trình duyệt đủ.
• Chưa làm — còn trong kế hoạch / chưa nối giao diện nghiệp vụ.
• Chấp nhận tạm (P1) — chấp nhận tạm thời giai Phase 1 với điều kiện còn mở (ghi chú từng dòng).
• Chờ quyết định — ngoài phạm vi đợt này, giai đoạn 2, hoặc chờ quyết định nghiệp vụ.
Cột «% hoàn thành» trên sheet Tổng quan = số UC «Hoàn thành» / tổng UC của module (không cộng chấp nhận tạm).
Trên sheet Tổng quan: cột «Đang làm» gồm cả UC «Đang làm» và «Chấp nhận tạm (P1)» để tổng 3 cột đếm = Số UC; chi tiết trạng thái xem sheet Chi_tiet_UC.
Cột «% UC» trên sheet Chi tiết = mức hoàn thiện ước lượng theo trạng thái (100 / 75 / 50 / 0).
Tuyên bố giới hạn (bắt buộc):
• Báo cáo này KHÔNG khẳng định toàn bộ Phase 1 đã hoàn tất.
• KHÔNG khẳng định chương trình làm mới giao diện (remaster) đã DONE.
• KHÔNG khẳng định chấm công khuôn mặt đã golive sản phẩm.
• KHÔNG khẳng định module Chấm công đã đóng toàn phần.
• Sẵn sàng production toàn hệ cần cổng riêng — không suy ra từ báo cáo này.