## Tong_quan
Module | Số UC | Hoàn thành | Đang làm | Chưa làm / Chờ | % hoàn thành | Ghi chú ngắn (tiếng Việt khách)
Auth / Cổng Portal | 9 | 7 | 2 | 0 | 77.8 | Trong «Đang làm» có 1 UC chấp nhận tạm (P1); 1 UC đang triển khai
Tổ chức / Pháp nhân | 20 | 11 | 9 | 0 | 55 | —
Danh mục (Catalog) | 45 | 10 | 35 | 0 | 22.2 | —
Danh mục Logistic | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | —
Quy trình (Workflow) | 11 | 10 | 1 | 0 | 90.9 | —
KPI / Command Center | 10 | 8 | 2 | 0 | 80 | —
RACI / Phân quyền | 8 | 8 | 0 | 0 | 100 | Luồng chính đã nghiệm thu
Cấu hình / Hệ thống | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Trong «Đang làm» có 1 UC chấp nhận tạm (P1); 0 UC đang triển khai
TỔNG | 126 | 54 | 72 | 0 | 42.9 | Chấp nhận tạm (P1): 2 UC (gộp vào cột Đang làm; không tính vào % hoàn thành). Báo cáo 2026-08-05.

## Chi_tiet_UC
STT | Module | Mã UC | Tên UC (tiếng Việt) | SRS ref (file § / FR) | Ưu tiên Phase | Trạng thái tiến độ | % UC | Bằng chứng / ghi chú khách
1 | Auth / Cổng Portal | UC-ECO-FE-01 | Thay thế dữ liệu giả lập trên Web Portal bằng AP… | FR-UC-ECO-FE-01 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Chấp nhận tạm (P1) | 75 | Thay mock bằng API — đã tiến hành trên các màn pilot; còn mở rộng
2 | Auth / Cổng Portal | UC-ECO-SCOPE-01 | Truy cập khi chưa đăng nhập (phạm vi quản trị hệ… | FR-UC-ECO-SCOPE-01 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Hoàn thành | 100 | Nghiệm thu trình duyệt UF-XBOS-01 / phạm vi đăng nhập
3 | Auth / Cổng Portal | UC-ECO-SCOPE-02 | Truy cập khi đã đăng nhập (một tenant) | FR-UC-ECO-SCOPE-02 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Hoàn thành | 100 | Nghiệm thu trình duyệt UF-XBOS-01 / phạm vi đăng nhập
4 | Auth / Cổng Portal | UC-XBOS-01 | Kiểm tra trạng thái dịch vụ | FR-UC-XBOS-01 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Đang làm | 50 | Đang triển khai / chờ nghiệm thu
5 | Auth / Cổng Portal | UC-XBOS-AUTH-01 | Đăng nhập cổng Web Portal | FR-UC-XBOS-AUTH-01 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Hoàn thành | 100 | Nghiệm thu trình duyệt UF-XBOS-01 / phạm vi đăng nhập
6 | Auth / Cổng Portal | UC-XBOS-AUTH-02 | Xem thông tin phiên đăng nhập | FR-UC-XBOS-AUTH-02 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Hoàn thành | 100 | Nghiệm thu trình duyệt UF-XBOS-01 / phạm vi đăng nhập
7 | Auth / Cổng Portal | UC-XBOS-TENANT-01 | Liệt kê tenant / công ty người dùng được truy cập | FR-UC-XBOS-TENANT-01 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Hoàn thành | 100 | Nghiệm thu trình duyệt UF-XBOS-01 / phạm vi đăng nhập
8 | Auth / Cổng Portal | UC-XBOS-TENANT-02 | Xem tổng quan tổ chức tập đoàn theo quyền | FR-UC-XBOS-TENANT-02 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Hoàn thành | 100 | Nghiệm thu trình duyệt UF-XBOS-01 / phạm vi đăng nhập
9 | Auth / Cổng Portal | UC-XBOS-TENANT-03 | Liệt kê đơn vị thành viên trong tập đoàn | FR-UC-XBOS-TENANT-03 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Hoàn thành | 100 | Nghiệm thu trình duyệt UF-XBOS-01 / phạm vi đăng nhập
10 | Tổ chức / Pháp nhân | UC-CC-01 | Cấu hình phòng ban theo từng pháp nhân | FR-UC-CC-01 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Hoàn thành | 100 | Nghiệm thu UF-XBOS-02..06 / UF-XBOS-12 (pháp nhân, cổ đông, tài liệu, phòng ban)
11 | Tổ chức / Pháp nhân | UC-CC-03 | Chi tiết đơn vị thành viên — hồ sơ pháp nhân và … | FR-UC-CC-03 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Hoàn thành | 100 | Nghiệm thu UF-XBOS-02..06 / UF-XBOS-12 (pháp nhân, cổ đông, tài liệu, phòng ban)
12 | Tổ chức / Pháp nhân | UC-CC-04 | Lưu thông tin pháp nhân | FR-UC-CC-04 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Hoàn thành | 100 | Nghiệm thu UF-XBOS-02..06 / UF-XBOS-12 (pháp nhân, cổ đông, tài liệu, phòng ban)
13 | Tổ chức / Pháp nhân | UC-CC-P0-01 | Quản lý cổ đông theo pháp nhân | FR-UC-CC-P0-01 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Hoàn thành | 100 | Nghiệm thu UF-XBOS-02..06 / UF-XBOS-12 (pháp nhân, cổ đông, tài liệu, phòng ban)
14 | Tổ chức / Pháp nhân | UC-CC-P0-02 | Quản lý tài liệu pháp lý và tải / xem file | FR-UC-CC-P0-02 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Hoàn thành | 100 | Nghiệm thu UF-XBOS-02..06 / UF-XBOS-12 (pháp nhân, cổ đông, tài liệu, phòng ban)
15 | Tổ chức / Pháp nhân | UC-CC-P0-03 | Lưu và xóa phòng ban | FR-UC-CC-P0-03 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Hoàn thành | 100 | Nghiệm thu UF-XBOS-02..06 / UF-XBOS-12 (pháp nhân, cổ đông, tài liệu, phòng ban)
16 | Tổ chức / Pháp nhân | UC-CC-P0-08 | Thông tin tổng quan không gian làm việc | FR-UC-CC-P0-08 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Hoàn thành | 100 | Nghiệm thu UF-XBOS-02..06 / UF-XBOS-12 (pháp nhân, cổ đông, tài liệu, phòng ban)
17 | Tổ chức / Pháp nhân | UC-ECO-MASTER-01 | Quản lý master data theo tenant và công ty | FR-UC-ECO-MASTER-01 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Đang làm | 50 | Đang triển khai / chờ nghiệm thu
18 | Tổ chức / Pháp nhân | UC-ECO-MASTER-02 | Mở rộng tenant mới với tenant master | FR-UC-ECO-MASTER-02 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Đang làm | 50 | Đang triển khai / chờ nghiệm thu
19 | Tổ chức / Pháp nhân | UC-XBOS-10 | Nâng mảng kinh doanh thành công ty con | FR-UC-XBOS-10 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Đang làm | 50 | Đang triển khai / chờ nghiệm thu
20 | Tổ chức / Pháp nhân | UC-XBOS-11 | Quản lý mẫu chức danh và gán vị trí (kiêm nhiệm) | FR-UC-XBOS-11 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Hoàn thành | 100 | Nghiệm thu UF-XBOS-13 (ma trận phân quyền / chức danh)
21 | Tổ chức / Pháp nhân | UC-XBOS-16 | Yêu cầu tài sản — quy trình xác nhận kế toán (5 … | FR-UC-XBOS-16 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Đang làm | 50 | Đang triển khai / chờ nghiệm thu
22 | Tổ chức / Pháp nhân | UC-XBOS-AR-01 | Danh sách yêu cầu tài sản | FR-UC-XBOS-AR-01 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Đang làm | 50 | Đang triển khai / chờ nghiệm thu
23 | Tổ chức / Pháp nhân | UC-XBOS-AR-02 | Tạo yêu cầu tài sản mới | FR-UC-XBOS-AR-02 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Đang làm | 50 | Đang triển khai / chờ nghiệm thu
24 | Tổ chức / Pháp nhân | UC-XBOS-AR-03 | Chuyển trạng thái yêu cầu tài sản | FR-UC-XBOS-AR-03 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Đang làm | 50 | Đang triển khai / chờ nghiệm thu
25 | Tổ chức / Pháp nhân | UC-XBOS-AST-01 | Đăng ký tài sản | FR-UC-XBOS-AST-01 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Đang làm | 50 | Đang triển khai / chờ nghiệm thu
26 | Tổ chức / Pháp nhân | UC-XBOS-AST-02 | Theo dõi vòng đời tài sản | FR-UC-XBOS-AST-02 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Đang làm | 50 | Đang triển khai / chờ nghiệm thu
27 | Tổ chức / Pháp nhân | UC-XBOS-ORG-01 | Xem và sửa cây pháp nhân / đơn vị tổ chức | FR-UC-XBOS-ORG-01 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Hoàn thành | 100 | Nghiệm thu UF-XBOS-02..06 / UF-XBOS-12 (pháp nhân, cổ đông, tài liệu, phòng ban)
28 | Tổ chức / Pháp nhân | UC-XBOS-ORG-02 | Thêm / sửa / xóa phòng ban (đơn vị tổ chức) | FR-UC-XBOS-ORG-02 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Hoàn thành | 100 | Nghiệm thu UF-XBOS-02..06 / UF-XBOS-12 (pháp nhân, cổ đông, tài liệu, phòng ban)
29 | Tổ chức / Pháp nhân | UC-XBOS-ORG-03 | Lưu hồ sơ pháp nhân (mã số thuế, đại diện, vốn…) | FR-UC-XBOS-ORG-03 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Hoàn thành | 100 | Nghiệm thu UF-XBOS-02..06 / UF-XBOS-12 (pháp nhân, cổ đông, tài liệu, phòng ban)
30 | Danh mục (Catalog) | UC-CC-P0-05 | Danh mục văn bản / đo lường / giá (Command Center) | FR-UC-CC-P0-05 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Hoàn thành | 100 | Nghiệm thu UF-XBOS-14 (danh mục văn bản / đo lường / giá)
31 | Danh mục (Catalog) | UC-XBOS-02 | Khởi tạo hoặc cập nhật danh mục dùng chung | FR-UC-XBOS-02 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Đang làm | 50 | Đang triển khai / chờ nghiệm thu
32 | Danh mục (Catalog) | UC-XBOS-03 | Lấy danh mục theo tên danh mục và phân hệ đích | FR-UC-XBOS-03 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Đang làm | 50 | Đang triển khai / chờ nghiệm thu
33 | Danh mục (Catalog) | UC-XBOS-04 | Liệt kê danh mục theo phân hệ đích | FR-UC-XBOS-04 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Đang làm | 50 | Đang triển khai / chờ nghiệm thu
34 | Danh mục (Catalog) | UC-XBOS-05 | Phát hành phiên bản hợp đồng dữ liệu | FR-UC-XBOS-05 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Đang làm | 50 | Đang triển khai / chờ nghiệm thu
35 | Danh mục (Catalog) | UC-XBOS-06 | Truy vấn nhật ký kiểm toán | FR-UC-XBOS-06 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Đang làm | 50 | Đang triển khai / chờ nghiệm thu
36 | Danh mục (Catalog) | UC-XBOS-08 | Thêm / sửa / xóa dữ liệu master theo lĩnh vực | FR-UC-XBOS-08 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Đang làm | 50 | Đang triển khai / chờ nghiệm thu
37 | Danh mục (Catalog) | UC-XBOS-CAT-01 | Xem yêu cầu mở rộng danh mục HRM đang chờ | FR-UC-XBOS-CAT-01 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Hoàn thành | 100 | Nghiệm thu UF-XBOS-09 / UF-XBOS-15 (duyệt danh mục)
38 | Danh mục (Catalog) | UC-XBOS-CAT-02 | Khởi chạy quy trình phê duyệt danh mục | FR-UC-XBOS-CAT-02 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Hoàn thành | 100 | Nghiệm thu UF-XBOS-09 / UF-XBOS-15 (duyệt danh mục)
39 | Danh mục (Catalog) | UC-XBOS-CAT-03 | Xem hộp thư duyệt danh mục | FR-UC-XBOS-CAT-03 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Hoàn thành | 100 | Nghiệm thu UF-XBOS-09 / UF-XBOS-15 (duyệt danh mục)
40 | Danh mục (Catalog) | UC-XBOS-CAT-04 | Xem chi tiết phiên duyệt danh mục | FR-UC-XBOS-CAT-04 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Hoàn thành | 100 | Nghiệm thu UF-XBOS-09 / UF-XBOS-15 (duyệt danh mục)
41 | Danh mục (Catalog) | UC-XBOS-CAT-05 | Phê duyệt bước duyệt danh mục | FR-UC-XBOS-CAT-05 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Hoàn thành | 100 | Nghiệm thu UF-XBOS-09 / UF-XBOS-15 (duyệt danh mục)
42 | Danh mục (Catalog) | UC-XBOS-CAT-06 | Từ chối bước duyệt danh mục | FR-UC-XBOS-CAT-06 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Hoàn thành | 100 | Nghiệm thu UF-XBOS-09 / UF-XBOS-15 (duyệt danh mục)
43 | Danh mục (Catalog) | UC-XBOS-CAT-07 | Khởi tạo quy trình duyệt danh mục mẫu (theo công… | FR-UC-XBOS-CAT-07 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Hoàn thành | 100 | Nghiệm thu UF-XBOS-09 / UF-XBOS-15 (duyệt danh mục)
44 | Danh mục (Catalog) | UC-XBOS-CC-07 | Hạ tầng — danh mục nền | FR-UC-XBOS-CC-07 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Hoàn thành | 100 | Luồng cổng điều hành / phòng ban mẫu — phủ nghiệm thu Command Center
45 | Danh mục (Catalog) | UC-XBOS-CC-08 | Hệ thống phòng ban mẫu | FR-UC-XBOS-CC-08 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Hoàn thành | 100 | Luồng cổng điều hành / phòng ban mẫu — phủ nghiệm thu Command Center
46 | Danh mục (Catalog) | UC-XBOS-INF-01 | Xem và sửa cấu hình hạ tầng danh mục nền | FR-UC-XBOS-INF-01 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Đang làm | 50 | Đang triển khai / chờ nghiệm thu
47 | Danh mục (Catalog) | UC-XBOS-INF-02 | Quản lý mẫu siêu dữ liệu theo pháp nhân | FR-UC-XBOS-INF-02 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Đang làm | 50 | Đang triển khai / chờ nghiệm thu
48 | Danh mục (Catalog) | UC-XBOS-INF-03 | Xem tóm tắt trạng thái hạ tầng danh mục | FR-UC-XBOS-INF-03 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Đang làm | 50 | Đang triển khai / chờ nghiệm thu
49 | Danh mục (Catalog) | UC-XBOS-MD-01 | Quản lý chức danh (master) | FR-UC-XBOS-MD-01 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Đang làm | 50 | Đang triển khai / chờ nghiệm thu
50 | Danh mục (Catalog) | UC-XBOS-MD-02 | Quản lý nhà cung cấp (master) | FR-UC-XBOS-MD-02 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Đang làm | 50 | Đang triển khai / chờ nghiệm thu
51 | Danh mục (Catalog) | UC-XBOS-MD-03 | Quản lý loại chi phí (master) | FR-UC-XBOS-MD-03 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Đang làm | 50 | Đang triển khai / chờ nghiệm thu
52 | Danh mục (Catalog) | UC-XBOS-MD-04 | Quản lý chỉ số KPI (master) | FR-UC-XBOS-MD-04 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Đang làm | 50 | Đang triển khai / chờ nghiệm thu
53 | Danh mục (Catalog) | UC-XBOS-MD-05 | Quản lý khách hàng (master) | FR-UC-XBOS-MD-05 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Đang làm | 50 | Đang triển khai / chờ nghiệm thu
54 | Danh mục (Catalog) | UC-XBOS-MD-06 | Quản lý đối tác (master) | FR-UC-XBOS-MD-06 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Đang làm | 50 | Đang triển khai / chờ nghiệm thu
55 | Danh mục (Catalog) | UC-XBOS-MD-07 | Quản lý loại xe / tài sản (master) | FR-UC-XBOS-MD-07 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Đang làm | 50 | Đang triển khai / chờ nghiệm thu
56 | Danh mục (Catalog) | UC-XBOS-SYNC-01 | Bootstrap hệ sinh thái XEVN (danh mục nền) | FR-UC-XBOS-SYNC-01 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Đang làm | 50 | Đang triển khai / chờ nghiệm thu
57 | Danh mục (Catalog) | XBOS-DM-01 | Xem tổng quan danh mục theo phân hệ | FR-XBOS-DM-01 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Đang làm | 50 | Đang triển khai / chờ nghiệm thu
58 | Danh mục (Catalog) | XBOS-DM-02 | Tạo nhóm danh mục | FR-XBOS-DM-02 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Đang làm | 50 | Đang triển khai / chờ nghiệm thu
59 | Danh mục (Catalog) | XBOS-DM-03 | Thêm giá trị danh mục | FR-XBOS-DM-03 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Đang làm | 50 | Đang triển khai / chờ nghiệm thu
60 | Danh mục (Catalog) | XBOS-DM-04 | Sửa giá trị danh mục | FR-XBOS-DM-04 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Đang làm | 50 | Đang triển khai / chờ nghiệm thu
61 | Danh mục (Catalog) | XBOS-DM-05 | Ngừng hoặc kích hoạt giá trị | FR-XBOS-DM-05 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Đang làm | 50 | Đang triển khai / chờ nghiệm thu
62 | Danh mục (Catalog) | XBOS-DM-06 | Sắp xếp phân cấp cha–con | FR-XBOS-DM-06 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Đang làm | 50 | Đang triển khai / chờ nghiệm thu
63 | Danh mục (Catalog) | XBOS-DM-07 | Gán danh mục cho phân hệ đích | FR-XBOS-DM-07 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Đang làm | 50 | Đang triển khai / chờ nghiệm thu
64 | Danh mục (Catalog) | XBOS-DM-08 | Gán danh mục theo công ty | FR-XBOS-DM-08 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Đang làm | 50 | Đang triển khai / chờ nghiệm thu
65 | Danh mục (Catalog) | XBOS-DM-09 | Sao chép bộ danh mục | FR-XBOS-DM-09 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Đang làm | 50 | Đang triển khai / chờ nghiệm thu
66 | Danh mục (Catalog) | XBOS-DM-10 | Xuất danh mục | FR-XBOS-DM-10 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Đang làm | 50 | Đang triển khai / chờ nghiệm thu
67 | Danh mục (Catalog) | XBOS-DM-11 | Nhập danh mục từ file | FR-XBOS-DM-11 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Đang làm | 50 | Đang triển khai / chờ nghiệm thu
68 | Danh mục (Catalog) | XBOS-DM-12 | Gửi phê duyệt thay đổi nhạy cảm | FR-XBOS-DM-12 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Đang làm | 50 | Đang triển khai / chờ nghiệm thu
69 | Danh mục (Catalog) | XBOS-DM-13 | Phê duyệt hoặc từ chối | FR-XBOS-DM-13 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Đang làm | 50 | Đang triển khai / chờ nghiệm thu
70 | Danh mục (Catalog) | XBOS-DM-14 | Xem lịch sử thay đổi | FR-XBOS-DM-14 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Đang làm | 50 | Đang triển khai / chờ nghiệm thu
71 | Danh mục (Catalog) | XBOS-DM-15 | Yêu cầu bổ sung trường (công ty con) | FR-XBOS-DM-15 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Đang làm | 50 | Đang triển khai / chờ nghiệm thu
72 | Danh mục (Catalog) | XBOS-DM-16 | Yêu cầu xóa trường — phê duyệt tập đoàn | FR-XBOS-DM-16 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Đang làm | 50 | Đang triển khai / chờ nghiệm thu
73 | Danh mục (Catalog) | XBOS-DM-17 | Phát hành phiên bản danh mục | FR-XBOS-DM-17 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Đang làm | 50 | Đang triển khai / chờ nghiệm thu
74 | Danh mục (Catalog) | XBOS-DM-18 | Thông báo phân hệ có danh mục mới | FR-XBOS-DM-18 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Đang làm | 50 | Đang triển khai / chờ nghiệm thu
75 | Danh mục Logistic | XBOS-DM-LOG-01 | Xem tổng quan danh mục theo phân hệ Logistic | FR-XBOS-DM-LOG-01 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Đang làm | 50 | Khai danh mục Logistic theo mẫu — chưa đợt UF trình duyệt riêng
76 | Danh mục Logistic | XBOS-DM-LOG-02 | Tạo nhóm danh mục mới | FR-XBOS-DM-LOG-02 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Đang làm | 50 | Khai danh mục Logistic theo mẫu — chưa đợt UF trình duyệt riêng
77 | Danh mục Logistic | XBOS-DM-LOG-03 | Thêm giá trị vào danh mục | FR-XBOS-DM-LOG-03 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Đang làm | 50 | Khai danh mục Logistic theo mẫu — chưa đợt UF trình duyệt riêng
78 | Danh mục Logistic | XBOS-DM-LOG-04 | Sửa giá trị danh mục | FR-XBOS-DM-LOG-04 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Đang làm | 50 | Khai danh mục Logistic theo mẫu — chưa đợt UF trình duyệt riêng
79 | Danh mục Logistic | XBOS-DM-LOG-05 | Ngừng hoặc kích hoạt giá trị | FR-XBOS-DM-LOG-05 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Đang làm | 50 | Khai danh mục Logistic theo mẫu — chưa đợt UF trình duyệt riêng
80 | Danh mục Logistic | XBOS-DM-LOG-06 | Sắp xếp phân cấp cha–con | FR-XBOS-DM-LOG-06 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Đang làm | 50 | Khai danh mục Logistic theo mẫu — chưa đợt UF trình duyệt riêng
81 | Danh mục Logistic | XBOS-DM-LOG-07 | Gán danh mục cho phân hệ Logistic | FR-XBOS-DM-LOG-07 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Đang làm | 50 | Khai danh mục Logistic theo mẫu — chưa đợt UF trình duyệt riêng
82 | Danh mục Logistic | XBOS-DM-LOG-08 | Gán danh mục theo công ty thành viên | FR-XBOS-DM-LOG-08 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Đang làm | 50 | Khai danh mục Logistic theo mẫu — chưa đợt UF trình duyệt riêng
83 | Danh mục Logistic | XBOS-DM-LOG-09 | Sao chép bộ danh mục sang công ty mới | FR-XBOS-DM-LOG-09 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Đang làm | 50 | Khai danh mục Logistic theo mẫu — chưa đợt UF trình duyệt riêng
84 | Danh mục Logistic | XBOS-DM-LOG-10 | Xuất danh mục ra file | FR-XBOS-DM-LOG-10 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Đang làm | 50 | Khai danh mục Logistic theo mẫu — chưa đợt UF trình duyệt riêng
85 | Danh mục Logistic | XBOS-DM-LOG-11 | Nhập danh mục từ file mẫu | FR-XBOS-DM-LOG-11 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Đang làm | 50 | Khai danh mục Logistic theo mẫu — chưa đợt UF trình duyệt riêng
86 | Danh mục Logistic | XBOS-DM-LOG-12 | Gửi phê duyệt khi sửa danh mục nhạy cảm | FR-XBOS-DM-LOG-12 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Đang làm | 50 | Khai danh mục Logistic theo mẫu — chưa đợt UF trình duyệt riêng
87 | Danh mục Logistic | XBOS-DM-LOG-13 | Phê duyệt hoặc từ chối thay đổi danh mục | FR-XBOS-DM-LOG-13 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Đang làm | 50 | Khai danh mục Logistic theo mẫu — chưa đợt UF trình duyệt riêng
88 | Danh mục Logistic | XBOS-DM-LOG-14 | Xem lịch sử thay đổi danh mục | FR-XBOS-DM-LOG-14 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Đang làm | 50 | Khai danh mục Logistic theo mẫu — chưa đợt UF trình duyệt riêng
89 | Danh mục Logistic | XBOS-DM-LOG-15 | Công ty con yêu cầu bổ sung trường danh mục | FR-XBOS-DM-LOG-15 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Đang làm | 50 | Khai danh mục Logistic theo mẫu — chưa đợt UF trình duyệt riêng
90 | Danh mục Logistic | XBOS-DM-LOG-16 | Công ty con yêu cầu xóa trường — chuyển phê duyệ… | FR-XBOS-DM-LOG-16 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Đang làm | 50 | Khai danh mục Logistic theo mẫu — chưa đợt UF trình duyệt riêng
91 | Danh mục Logistic | XBOS-DM-LOG-17 | Phát hành phiên bản danh mục mới | FR-XBOS-DM-LOG-17 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Đang làm | 50 | Khai danh mục Logistic theo mẫu — chưa đợt UF trình duyệt riêng
92 | Danh mục Logistic | XBOS-DM-LOG-18 | Thông báo phân hệ Logistic có danh mục mới | FR-XBOS-DM-LOG-18 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Đang làm | 50 | Khai danh mục Logistic theo mẫu — chưa đợt UF trình duyệt riêng
93 | Danh mục Logistic | XBOS-DM-LOG-19 | Kiểm tra danh mục thiếu trước vận hành | FR-XBOS-DM-LOG-19 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Đang làm | 50 | Khai danh mục Logistic theo mẫu — chưa đợt UF trình duyệt riêng
94 | Danh mục Logistic | XBOS-DM-LOG-20 | Khai báo đủ 3 tầng dịch vụ vận tải | FR-XBOS-DM-LOG-20 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Đang làm | 50 | Khai danh mục Logistic theo mẫu — chưa đợt UF trình duyệt riêng
95 | Danh mục Logistic | XBOS-DM-LOG-21 | Khai báo đủ 3 tầng loại phương tiện | FR-XBOS-DM-LOG-21 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Đang làm | 50 | Khai danh mục Logistic theo mẫu — chưa đợt UF trình duyệt riêng
96 | Danh mục Logistic | XBOS-DM-LOG-22 | Rà soát sản phẩm dịch vụ chưa gắn bảng giá | FR-XBOS-DM-LOG-22 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Đang làm | 50 | Khai danh mục Logistic theo mẫu — chưa đợt UF trình duyệt riêng
97 | Quy trình (Workflow) | UC-CC-P0-06 | Hộp thư — mở chi tiết tác vụ quy trình | FR-UC-CC-P0-06 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Hoàn thành | 100 | Nghiệm thu UF-XBOS-08 (hộp thư duyệt / canvas quy trình)
98 | Quy trình (Workflow) | UC-XBOS-13 | Định nghĩa quy trình (workflow) | FR-UC-XBOS-13 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Hoàn thành | 100 | Nghiệm thu UF-XBOS-08 (hộp thư duyệt / canvas quy trình)
99 | Quy trình (Workflow) | UC-XBOS-14 | Chạy quy trình — phê duyệt từng vai (multi-hat) | FR-UC-XBOS-14 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Hoàn thành | 100 | Nghiệm thu UF-XBOS-08 (hộp thư duyệt / canvas quy trình)
100 | Quy trình (Workflow) | UC-XBOS-15 | Cấu hình tuyến báo cáo và tổng hợp kết quả quy t… | FR-UC-XBOS-15 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Đang làm | 50 | Đang triển khai / chờ nghiệm thu
101 | Quy trình (Workflow) | UC-XBOS-CC-06 | Canvas quy trình | FR-UC-XBOS-CC-06 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Hoàn thành | 100 | Nghiệm thu UF-XBOS-08 (hộp thư duyệt / canvas quy trình)
102 | Quy trình (Workflow) | UC-XBOS-WF-01 | Lưu sơ đồ quy trình trên canvas | FR-UC-XBOS-WF-01 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Hoàn thành | 100 | Nghiệm thu UF-XBOS-08 (hộp thư duyệt / canvas quy trình)
103 | Quy trình (Workflow) | UC-XBOS-WF-02 | Xem danh sách phiên bản quy trình | FR-UC-XBOS-WF-02 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Hoàn thành | 100 | Nghiệm thu UF-XBOS-08 (hộp thư duyệt / canvas quy trình)
104 | Quy trình (Workflow) | UC-XBOS-WF-03 | Khởi tạo phiên chạy quy trình | FR-UC-XBOS-WF-03 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Hoàn thành | 100 | Nghiệm thu UF-XBOS-08 (hộp thư duyệt / canvas quy trình)
105 | Quy trình (Workflow) | UC-XBOS-WF-04 | Hoàn thành bước phê duyệt trong phiên | FR-UC-XBOS-WF-04 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Hoàn thành | 100 | Nghiệm thu UF-XBOS-08 (hộp thư duyệt / canvas quy trình)
106 | Quy trình (Workflow) | UC-XBOS-WF-05 | Xem chi tiết phiên và các bước đang chờ | FR-UC-XBOS-WF-05 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Hoàn thành | 100 | Nghiệm thu UF-XBOS-08 (hộp thư duyệt / canvas quy trình)
107 | Quy trình (Workflow) | UC-XBOS-WF-06 | Từ chối bước phê duyệt trong phiên | FR-UC-XBOS-WF-06 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Hoàn thành | 100 | Nghiệm thu UF-XBOS-08 (hộp thư duyệt / canvas quy trình)
108 | KPI / Command Center | UC-XBOS-07 | Tiếp nhận cảnh báo từ phân hệ vệ tinh | FR-UC-XBOS-07 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Đang làm | 50 | Đang triển khai / chờ nghiệm thu
109 | KPI / Command Center | UC-XBOS-CC-05 | Thanh điều hành — KPI / tác vụ / cảnh báo | FR-UC-XBOS-CC-05 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Hoàn thành | 100 | Nghiệm thu UF-XBOS-10 (bảng điều hành KPI)
110 | KPI / Command Center | UC-XBOS-DASH-01 | Cockpit tổng hợp KPI điều hành | FR-UC-XBOS-DASH-01 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Hoàn thành | 100 | Nghiệm thu UF-XBOS-10 (bảng điều hành KPI)
111 | KPI / Command Center | UC-XBOS-DASH-02 | Bảng KPI theo công ty | FR-UC-XBOS-DASH-02 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Hoàn thành | 100 | Nghiệm thu UF-XBOS-10 (bảng điều hành KPI)
112 | KPI / Command Center | UC-XBOS-DASH-03 | Chính sách KPI | FR-UC-XBOS-DASH-03 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Hoàn thành | 100 | Nghiệm thu UF-XBOS-10 (bảng điều hành KPI)
113 | KPI / Command Center | UC-XBOS-KPI-01 | Tính KPI đơn lẻ trên máy chủ | FR-UC-XBOS-KPI-01 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Hoàn thành | 100 | Nghiệm thu UF-XBOS-10 (bảng điều hành KPI)
114 | KPI / Command Center | UC-XBOS-KPI-02 | Tính KPI theo lô trên máy chủ | FR-UC-XBOS-KPI-02 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Hoàn thành | 100 | Nghiệm thu UF-XBOS-10 (bảng điều hành KPI)
115 | KPI / Command Center | UC-XBOS-KPI-03 | Tổng hợp KPI đa cấp (rollup) | FR-UC-XBOS-KPI-03 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Hoàn thành | 100 | Nghiệm thu UF-XBOS-10 (bảng điều hành KPI)
116 | KPI / Command Center | UC-XBOS-KPI-04 | Phát cảnh báo KPI lên cổng điều hành | FR-UC-XBOS-KPI-04 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Hoàn thành | 100 | Nghiệm thu UF-XBOS-10 (bảng điều hành KPI)
117 | KPI / Command Center | UC-XBOS-MET-01 | Xem chỉ số vận hành dịch vụ API | FR-UC-XBOS-MET-01 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Đang làm | 50 | Đang triển khai / chờ nghiệm thu
118 | RACI / Phân quyền | UC-CC-P0-04 | Ma trận phân quyền theo vai trò | FR-UC-CC-P0-04 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Hoàn thành | 100 | Nghiệm thu UF-XBOS-13 (ma trận phân quyền / chức danh)
119 | RACI / Phân quyền | UC-RACI-01 | Xem danh mục hoạt động RACI theo khối nghiệp vụ | FR-UC-RACI-01 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Hoàn thành | 100 | Nghiệm thu UF-XBOS-07 (ma trận RACI)
120 | RACI / Phân quyền | UC-RACI-02 | Xem và chỉnh ma trận RACI tại chi tiết pháp nhân | FR-UC-RACI-02 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Hoàn thành | 100 | Nghiệm thu UF-XBOS-07 (ma trận RACI)
121 | RACI / Phân quyền | UC-RACI-03 | Xem ánh xạ chức năng phân hệ cho hoạt động | FR-UC-RACI-03 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Hoàn thành | 100 | Nghiệm thu UF-XBOS-07 (ma trận RACI)
122 | RACI / Phân quyền | UC-RACI-04 | Gán cột RACI với chức danh | FR-UC-RACI-04 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Hoàn thành | 100 | Nghiệm thu UF-XBOS-07 (ma trận RACI)
123 | RACI / Phân quyền | UC-RACI-05 | Nhập hoặc nâng phiên bản catalog RACI | FR-UC-RACI-05 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Hoàn thành | 100 | Nghiệm thu UF-XBOS-07 (ma trận RACI)
124 | RACI / Phân quyền | UC-RACI-06 | Báo cáo độ phủ số hóa theo công ty | FR-UC-RACI-06 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Hoàn thành | 100 | Nghiệm thu UF-XBOS-07 (ma trận RACI)
125 | RACI / Phân quyền | UC-XBOS-12 | Gán hoặc thu hồi quyền; kiểm tra xung đột quyền | FR-UC-XBOS-12 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Hoàn thành | 100 | Nghiệm thu UF-XBOS-13 (ma trận phân quyền / chức danh)
126 | Cấu hình / Hệ thống | UC-CC-P0-09 | Chính sách hiển thị dữ liệu tạm khi API chưa sẵn… | FR-UC-CC-P0-09 · SRS XeVN OS §3 | Phase 1 | Chấp nhận tạm (P1) | 75 | Chính sách hiển thị tạm khi thiếu API — chấp nhận tạm Phase 1

## Chu_thich
Nội dung
Sản phẩm: XBOS / Command Center (hệ sinh thái điều hành).
Phạm vi: các use case Phase 1 khối nền tảng XBOS + danh mục Logistic (theo ma trận Phase 1).
Nguồn đối chiếu: ma trận Phase 1 UC×SRS; bộ luồng nghiệm thu UF-XBOS-01…15 (đều đã xanh trên môi trường UAT cục bộ).
Ghi chú: nhiều UC danh mục / tài sản có kiểm thử kỹ thuật nhưng chưa thuộc bộ UF trình duyệt — xếp «Đang làm».
Ngày báo cáo: 2026-08-05
Quy ước trạng thái tiến độ (chỉ dùng các giá trị sau):
• Hoàn thành — đã nghiệm thu luồng chính trên giao diện (UF / QC GO làn liên quan).
• Đang làm — đã có triển khai hoặc kiểm thử kỹ thuật; chưa nghiệm thu UF trình duyệt đủ.
• Chưa làm — còn trong kế hoạch / chưa nối giao diện nghiệp vụ.
• Chấp nhận tạm (P1) — chấp nhận tạm thời giai Phase 1 với điều kiện còn mở (ghi chú từng dòng).
• Chờ quyết định — ngoài phạm vi đợt này, giai đoạn 2, hoặc chờ quyết định nghiệp vụ.
Cột «% hoàn thành» trên sheet Tổng quan = số UC «Hoàn thành» / tổng UC của module (không cộng chấp nhận tạm).
Trên sheet Tổng quan: cột «Đang làm» gồm cả UC «Đang làm» và «Chấp nhận tạm (P1)» để tổng 3 cột đếm = Số UC; chi tiết trạng thái xem sheet Chi_tiet_UC.
Cột «% UC» trên sheet Chi tiết = mức hoàn thiện ước lượng theo trạng thái (100 / 75 / 50 / 0).
Tuyên bố giới hạn (bắt buộc):
• Báo cáo này KHÔNG khẳng định toàn bộ Phase 1 đã hoàn tất.
• KHÔNG khẳng định chương trình làm mới giao diện (remaster) đã DONE.
• KHÔNG khẳng định chấm công khuôn mặt đã golive sản phẩm.
• KHÔNG khẳng định module Chấm công đã đóng toàn phần.
• Sẵn sàng production toàn hệ cần cổng riêng — không suy ra từ báo cáo này.